## 1_AF_pasākumu_budžeta_izd_progn
Plānotās investīcijas Atveseļošanas fonda pasākumu (reformu un ieguldījumu) īstenošanai. (Atbilstoši nozares atbildīgo ministriju un Valsts kancelejas prognozēm līdz 14.02.2023)
Sagatavots: 14.02.2023.
[5 empty] | AF plāns 21.07.2021. | [7 empty] | Investīciju prognoze 12.07.2022. *Nospiežot "+" virs L kolonnas, atvērsies arī kolonnas ar datiem no sākotnējā AF investīciju plāna | [7 empty] | Investīciju prognoze 03.02.2023. (Garantētā finansējuma 1 826 miljardi euro sadalījums pa gadiem) | [7 empty] | Papildu valsts budžeta līdzekļu plūsma investīciju līdzfinansēšanai 03.01.2023. (Atbilstoši valdības pieņemtiem lēmumiem, piemēram: >22.03.2022. MK p/l Nr.17. 34. § 9.p par PVN finansēšanu; >MK noteikumi par investīciju ieviešanu; >07.09.2021. MK p/l Nr.60. 32. § 2.p par tehnisko palīdzību) | [8 empty] | Budžeta prognoze kopā (AF garantētais piešķīrums valsts budžeta līdzfinansējums) | [6 empty] | Iestāžu skaidrojumi par AF sākotnējā plāna (2022, gada budžeta likuma) investīciju apjoma neizpildi
Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījumi) | Komponente | Atbildīgā iestāde | Paredzēta būvniecība; Jā/Nē | Būvniecības joma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā | % pret garantēto piešķīrumu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā | 2022. gada budžeta neizpilde | Skaidrojums par neizpildi (Attiecīgā redakcijā tiks iekļauts FM pusgada ziņojumā Ministru kabinetam)
Kopā |  |  |  |  | 0 | 4073396 | 254649753.665 | 394247718.0332 | 458112543.7974 | 411710648.1345 | 303205940.3699 | 1826000000 | 0 | 0 | 110269245.1527 | 379830674.8974 | 515490539.0554 | 481109743.3234 | 339299797.2654 | 1825999999.6942 | 0 | 0 | 6765365.53 | 317699605.8774 | 563313820.7954 | 577487335.8234 | 360733871.9739 | 1826000000 | 0 | 0 | 357419.19 | 4557665 | 30941205.269 | 55463601.1049 | 45178399.29 | 35021044.92 | 171519334.7739 | 357419.19 | 11323030.53 | 348640811.1464 | 618777421.9003 | 622665735.1134 | 395754916.8939 | 1997519334.7739 | -243326723.135
1 | 2 | AI |  |  | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.7 | P.8 | 4 | 5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | BKopā | 29 | 30
1.1.1.1.i.1. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | Klimata pārmaiņas | SM | Nē |  | 0 | 400000 | 10937500 | 0 | 0 | 8333333 | 54729167 | 74400000 | 0 | 0 | 0 | 11160000 | 0 | 0 | 63240000 | 74400000 |  |  |  | 11160000 | 0 | 0 | 63240000 | 74400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343600 | 0 | 0 | 13280400 | 15624000 | 0 | 0 | 13503600 | 0 | 0 | 76520400 | 90024000 | -10937500 | Satiksmes ministrija Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.6.1.7.2/22/I/001 “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā” ietvaros ir noslēgusi līgumu ar Ricardo Nederland B.V. (turpmāk – Konsultants). Līguma ietvaros Konsultants cita starpā veic tehnisko izpēti, lai definētu tehniskās specifikācijas prasības iekļaušanai VSIA “Autotransporta direkcija” izsludinātā iepirkuma “Jaunu pasažieru pārvadāšanai paredzētu akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienību (BEMU) piegāde”, identifikācijas numurs AD 2022/3 (turpmāk – Iepirkums), otrā Iepirkuma posma dokumentācijā. Plānots, ka Konsultanta izstrādātie dokumenti būs pieejami 2023.gada 1.ceturksnī, un pēc tam tiks uzsākts otrais Iepirkuma posms, lai izvēlētos BEMU piegādātāju, noslēgtu līgumu un veiktu avansa maksājumu. Ņemot vērā minēto, investīciju apjoma neizpilde ir radusies, jo līdz šim vēl nav noslēgusies Iepirkuma procedūra, līdz ar to vēl nav izmaksāts avanss par BEMU piegādi. Atbilstoši informatīvajam ziņojumam “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, attīstot bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru ar bezemisiju ritekļiem” 1.1.1.1.i.1. pasākuma īstenošanu” (22-TA-3077), ko tuvākajā laikā paredzēts iesniegts MK, Satiksmes ministrija priekšfinansējuma pieprasīšanu 1.1.1.1.i.1.pasākuma īstenošanai nodrošinās no budžeta programmas 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļiem, paredzot priekšfinansējumu Satiksmes ministrijas budžeta programmas 74.00.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma projektu un pasākumu īstenošana” atsevišķā apakšprogrammā.
1.1.1.1.i.2. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | Klimata pārmaiņas | SM | Jā | Transporta infrastruktūra | 0 | 334000 | 1685500 | 2145000 | 11462000 | 12027500 | 4796000 | 32450000 | 0 | 0 | 18000 | 7737000 | 23395000 | 24267500 | 17282500 | 72700000 |  |  |  | 7395 | 24235302 | 27741612 | 20715691 | 72700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7395 | 24235302 | 27741612 | 20715691 | 72700000 | -2332000 | Izmaiņas investīcijas pasākuma finansējuma sadalījumā pa gadiem saistītas ar to, ka, ņemot vērā 2022.gada 14.jūlijā Ministru kabinetā izskatīto informatīvu ziņojumu "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem" (22-TA-1991) un šīs sēdes protokollēmumu (prot.Nr.36, 113.§), Satiksmes ministrija 2022.gada 4.augustā iesniedza Finanšu ministrijā priekšlikumus AF plāna grozījumiem iesniegšanai Eiropas Komisijā, kas paredz samazināt iznākuma rādītāju no 81km uz 70km, pamatojoties uz karadarbības Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju rezultātā pieaugušajām izmaksām būvniecības jomā.
1.1.1.1.i.3. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | Klimata pārmaiņas | SM | Jā | Transporta infrastruktūra | P.1: 0; P.2: 134000; P.3: 646500; P.4: 3370000; P.5: 12233000; P.6: 15022500; P.7: 8844000; P.8: 40250000
1.1.1.2.i.1. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | Klimata pārmaiņas | SM | Nē |  | 0 | 0 | 2064400 | 3047200 | 8000000 | 4633600 | 6524800 | 24270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947300 | 15847780 | 4474920 | 24270000 |  |  |  |  | 1947300 | 17847780 | 4474920 | 24270000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947300 | 17847780 | 4474920 | 24270000 | -2064400 | Izmaiņas investīcijas finansējuma sadalījumā pa gadiem attiecībā uz 2021.gadā sniegto informāciju saistītas ar faktu, ka RP SIA “Rīgas satiksme” 2022.gadā investīcijas pasākuma ietvaros veica tirgus izpēti plānoto zemās grīdas tramvaju (ZGT) iegādei. Tās ietvaros tika secināts, ka nav iespējams iegādāties ANM plānā paredzētos noteiktos četrus ZGT. Līdz ar to 2022. gadā ir radusies investīciju apjoma neizpilde (2 064 400 EUR apmērā, atbilstoši ANM plāna informācijai uz 21.07.2021.), jo investīcijas ietvaros netiks iegādāti četri ZGT. Ņemot vērā minēto, Satiksmes ministrija sagatavojusi un 16.01.2023. iesniegusi FM priekšlikumus ANM plāna grozījumiem, paredzot četru ZGT iegādei paredzētos 10 milj. EUR novirzīt ANM plāna reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.2.i.2. investīcijas pasākumu īstenošanai (7.tramvaja līnijas pagarinājuma izbūvei). Vēršam uzmanību, ka investīciju prognoze uz 03.02.2023. precizēta, pieņemot, ka investīcijas pasākuma ietvaros tiks iegādāti četri ZGT (2025.g. 9 milj. EUR, 2026.g. 1 milj.EUR), ņemot vērā, ka vēl nav apstiprināti ANM plāna grozījumi.
1.1.1.2.i.2. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | Klimata pārmaiņas | SM | Jā | Transporta infrastruktūra | 0 | 899384 | 4204687 | 17993702 | 33457949 | 25432093 | 5297677 | 87285492 | 0 | 0 | 1166471 | 3731996 | 28342159 | 40618870 | 15738496 | 89597992 |  |  |  | 1023186 | 27098660 | 41690442 | 19785704 | 89597992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023186 | 27098660 | 41690442 | 19785704 | 89597992 | -4204687 | Karadarbības Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju rezultātā 2022.gada sākumā, strauji palielinoties izmaksām būvniecības jomā, SM sagatavoja un iesniedza FM grozījumu priekšlikumu sasniedzamo AF plāna rādītāju samazināšanai. Ņemot vērā, ka minētie grozījumi vēl nav saskaņoti ar EK, kā arī, ka 2022.gadā tika veikti alternatīvu izvērtējumi un risināti jautājumi saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu, ir radusies investīciju apjoma neizpilde. Līdz ar to investīciju prognoze uz 03.02.2023. precizēta.
1.1.1.2.i.3. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | Klimata pārmaiņas | SM | Jā | Transporta infrastruktūra | P.1: 0; P.2: 0; P.3: 0; P.4: 0; P.5: 0; P.6: 2312500; P.7: 0; P.8: 2312500
1.1.1.3.i. Pilnveidota veloceļu infrastruktūra | Klimata pārmaiņas | SM | Jā | Transporta infrastruktūra | 0 | 345140 | 2415981 | 6902802 | 10354202 | 8283362 | 6212521 | 34514008 | 0 | 0 | 1725700 | 6902802 | 10354202 | 12079903 | 3451401 | 34514008 |  |  |  | 2406093 | 10828146 | 15501266 | 5778503 | 34514008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406093 | 10828146 | 15501266 | 5778503 | 34514008 | -2415981 | Skaidrojam, ka izmaiņas investīciju prognozē, kas sniegta 2021.gada jūlijā, saistītas ar izmaksu pieaugumu būvniecības jomā un attiecīgu risinājumu meklēšanu, lai nodrošinātu investīcijas mērķa kvantitatīvā rādītāja sasniegšanu. Tāpat arī vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā 2022.gada 14.jūlijā Ministru kabinetā izskatīto informatīvu ziņojumu "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem" (22-TA-1991) un šīs sēdes protokollēmumu (prot.Nr.36, 113.§), Satiksmes ministrija 2022.gada 4.augustā iesniedza Finanšu ministrijā priekšlikumus AF plāna grozījumiem iesniegšanai Eiropas Komisijā. Tai skaitā, tika iesniegti priekšlikumi Investīcijas (1.1.1.3.i.) kvantitatīvā rādītāja grozījumiem, jo karadarbības Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju rezultātā pieaugušās izmaksas būvniecības jomā. Kā rezultātā par pieejamo AF finansējumu iespējama mazāka veloceļu infrastruktūras izbūve un atjaunošana. Līdz ar to iesniegtie priekšlikumi Investīcijas (1.1.1.3.i.) kvantitatīvā rādītāja grozījumiem paredz samazināt jaunizbūvētas vai atjaunotas veloinfrastruktūras garumu Rīgas pilsētā un Pierīgā no vismaz 60 km uz vismaz 52 km.
1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu | Klimata pārmaiņas | EM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 24958250.61 | 26115462.74 | 6208286.65 | 0 | 0 | 57282000 | 0 | 0 | 0 | 17184600 | 28641000 | 11456400 | 0 | 57282000 |  |  |  | 17184600 | 14282000 | 11456400 | 14359000 | 57282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17184600 | 14282000 | 11456400 | 14359000 | 57282000 | -24958250.61 | Projektu iesniegumu pieņemšana tika uzsākta 08.12.2022.
1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā | Klimata pārmaiņas | EM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 12058600 | 24117200 | 28146500 | 34175800 | 22087900 | 120586000 | 0 | 0 | 24175800 | 24175800 | 32234400 | 20000000 | 20000000 | 120586000 |  |  |  | 24175800 | 32234400 | 30000000 | 34175800 | 120586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24175800 | 32234400 | 30000000 | 34175800 | 120586000 | -12058600 | 1.2.1.2.i.1.p. Pirmā projektu iesniegumu atlases kārta tika uzsākta 04.12.2022. 1.2.1.2.i. 2.p Pirmā projektu iesniegumu atlases kārta plānota uzsākt līdz 30.04.2023
1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti | Klimata pārmaiņas | VARAM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 2930400 | 11721600 | 10256400 | 4395600 | 0 | 29304000 | 0 | 0 | 0 | 11721600 | 4395600 | 4395600 | 8791200 | 29304000 | 0 | 0 | 0 | 7326000 | 4395000 | 5861400 | 11721600 | 29304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7326000 | 4395000 | 5861400 | 11721600 | 29304000 | -2930400 | Investīcijas ietvaros netika apgūti plānotie avansa maksājumi 10% apmērā no investīcijai pieejamā finansējuma, jo investīcijas īstenošanai nepieciešamo MK noteikumu (22-TA-1558) starpinstitūciju saskaņošanas process notika ilgāk nekā sākotnēji tika plānots un projektu atlase varēja tikt izsludināta 2022.gada 21.decembrī. 2022.gada plānotā neizpilde tiek kompensēta 2023.gada izdevumos, vienlaicīgi, ņemot vērā, ka investīcijas ietvaros projektu iesniegumu pieņemšana ir no 2023.gada 20.janvāra līdz 2023.gada 22.jūnijam, proporcionāli veicot AF finansējuma pieaugumu 2024.-2026.gadu periodā.
1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās | Klimata pārmaiņas | EM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 3269997.27 | 5231995.632 | 6539994.54 | 8914012.558 | 0 | 23956000 | 0 | 0 | 3269997.27 | 5231995.632 | 6539994.54 | 8914012.558 | 0 | 23956000 |  |  |  | 5231995.632 | 6539994.54 | 8914012.558 | 3269997.27 | 23956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5231995.632 | 6539994.54 | 8914012.558 | 3269997.27 | 23956000 | -3269997.27 | MK noteikumus ir plānots apstiprināt 2023.gada martā, jo bija nepieciešami papildus skaidrojumi no Eiropas Komisijas par sasniedzamajiem energoefektivitātes rādītājiem. Skaidrojumi ir saņemti 25.01.2023.
1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Klimata pārmaiņas | EM | Jā | Speciālā infrastruktūra (elektrotīkli, plūdu aizsardzība, IKT infrastruktūra) | 0 | 0 | 10000000 | 15000000 | 20000000 | 25000000 | 10000000 | 80000000 | 0 | 0 | 24000000 | 20000000 | 28000000 | 8000000 | 0 | 80000000 |  |  |  | 24000000 | 20000000 | 25000000 | 11000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 20000000 | 25000000 | 11000000 | 80000000 | -10000000 | MK noteikumi Nr. 726 tika apstiprināti MK 15.11.2022. un stājās spēkā 18.11.2022. Projektu ieniegumi no EM puses tika izvērtēti un apstiprināti 23.12.2022. Notiek darbs pie līgumu saskaņošanas ar finansējuma saņēmējiem, tiklīdz tos noslēgs, tiks veikti avansa maksājumi.
1.3.1.1.i.1. Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija | Klimata pārmaiņas | IeM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 7326000 | 17582400 | 11721600 | 0 | 0 | 36630000 | 0 | 0 | 0 | 7965000 | 26900000 | 1765000 | 0 | 36630000 |  |  |  | 3222850 | 24249650 | 9157500 |  | 36630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676798.5 | 5092426.5 | 1923075 | 0 | 7692300 | 0 | 0 | 3899648.5 | 29342076.5 | 11080575 | 0 | 44322300 | -7326000 | Plānotais investīcijas apjoms netika apgūts, jo attiecīgā iepirkuma procedūra tika izsludināta 2022.gada 17.augustā; piedāvājumu atvēršana notika 2022. gada 25.novembrī. Lēmums par konkursa uzvarētājiem vēl nav pieņemts.
1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā | Klimata pārmaiņas | ZM | Jā | Speciālā infrastruktūra (elektrotīkli, plūdu aizsardzība, IKT infrastruktūra) | 0 | 0 | 2000000 | 5000000 | 9000000 | 10000000 | 6967000 | 32967000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 14000000 | 15000000 | 2867000 | 32967000 |  |  |  | 2000000 | 10000000 | 13000000 | 7967000 | 32967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 2940000 | 3150000 | 602070 | 6923070 | 0 | 0 | 2231000 | 12940000 | 16150000 | 8569070 | 39890070 | -2000000 | Notiek investīciju īstenošanas noteikumu projekta saskaņošana ar EK.
2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide | Digitālā transformācija | VARAM | Nē |  | 0 | 0 | 3665592 | 5192922 | 5192922 | 5192922 | 5192922 | 24437280 | 0 | 0 | 0 | 6109320 | 6109320 | 6109320 | 6109320 | 24437280 | 0 | 0 | 0 | 5644498 | 9393434 | 6480928 | 2918420 | 24437280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115828 | 1839905 | 1246038 | 551025 | 4752796 | 0 | 0 | 6760326 | 11233339 | 7726966 | 3469445 | 29190076 | -3665592 | Investīcijas 2.1.1.1.i. īstenošanai nepieciešamo MK noteikumu (22-TA-645) starpinstitūciju saskaņošanas process notika ilgāk nekā sākotnēji tika plānots - no 18.01.2022. - 29.06.2022. MK noteikumi Nr.435 tika apstiprināti 14.07.2022., līdz ar to projekta atlase faktiski tika uzsākta tikai 2022.gada IV.ceturksnī, bet uz doto brīdi vēl nav noslēgta neviena vienošanās par projekta īstenošanu.
2.1.2.1.i. Pārvaldes centrālizētās platformas un sistēmas | Digitālā transformācija | VARAM | Nē |  | 0 | 0 | 10526688 | 14912808 | 14912808 | 14912808 | 14912808 | 70177920 | 0 | 0 | 0 | 17544480 | 17544480 | 17544480 | 17544480 | 70177920 | 0 | 0 | 0 | 9750558 | 21320288 | 24520482 | 14586592 | 70177920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209799 | 2482079 | 3053018 | 1717774 | 8462670 | 0 | 0 | 10960357 | 23802367 | 27573500 | 16304366 | 78640590 | -10526688 | Investīcijas 2.1.2.1.i. īstenošanai nepieciešamo MK noteikumu (22-TA-645) starpinstitūciju saskaņošanas process notika ilgāk nekā sākotnēji tika plānots - no 18.01.2022. - 29.06.2022. MK noteikumi Nr.435 tika apstiprināti 14.07.2022., līdz ar to projekta atlase faktiski tika uzsākta tikai 2022.gada IV.ceturksnī, bet uz doto brīdi vēl nav noslēgta neviena vienošanās par projekta īstenošanu.
2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federētais mākonis | Digitālā transformācija | VARAM | Nē |  | 0 | 0 | 4371780 | 3747240 | 3747240 | 312270 | 312270 | 12490800 | 0 | 0 | 0 | 3122700 | 3122700 | 3122700 | 3122700 | 12490800 | 0 | 0 | 0 | 688630 | 7228867 | 3154837 | 1418466 | 12490800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142951 | 1781367 | 247833 | 189032 | 2361183 | 0 | 0 | 831581 | 9010234 | 3402670 | 1607498 | 14851983 | -4371780 | Investīcijas 2.1.2.2.i. īstenošanai nepieciešamo MK noteikumu (22-TA-645) starpinstitūciju saskaņošanas process notika ilgāk nekā sākotnēji tika plānots - no 18.01.2022. - 29.06.2022. MK noteikumi Nr.435 tika apstiprināti 14.07.2022., līdz ar to projekta atlase faktiski tika uzsākta tikai 2022.gada IV.ceturksnī, bet uz doto brīdi vēl nav noslēgta neviena vienošanās par projekta īstenošanu.
2.1.3.1.i. Datu pieejamība, koplietošana un analītika | Digitālā transformācija | VARAM | Nē |  | 0 | 0 | 3263400 | 4623150 | 4623150 | 4623150 | 4623150 | 21756000 | 0 | 0 | 0 | 5439000 | 5439000 | 5439000 | 5439000 | 21756000 | 0 | 0 | 0 | 2405177 | 5869827 | 8848688 | 4632308 | 21756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428215 | 920434 | 1522284 | 811768 | 3682701 | 0 | 0 | 2833392 | 6790261 | 10370972 | 5444076 | 25438701 | -3263400 | Investīcijas 2.1.3.1.i. īstenošanai nepieciešamo MK noteikumu (22-TA-645) starpinstitūciju saskaņošanas process notika ilgāk nekā sākotnēji tika plānots - no 18.01.2022. - 29.06.2022. MK noteikumi Nr.435 tika apstiprināti 14.07.2022., līdz ar to projekta atlase faktiski tika uzsākta tikai 2022.gada IV.ceturksnī, bet uz doto brīdi vēl nav noslēgta neviena vienošanās par projekta īstenošanu.
2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei | Digitālā transformācija | EM | Nē |  | 0 | 0 | 1154929.5775 | 1880281.6901 | 2500000 | 2605633.8028 | 1859154.9296 | 10000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2600000 | 2700000 | 1700000 | 10000000 |  |  |  | 3000000 | 2600000 | 2700000 | 1700000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2600000 | 2700000 | 1700000 | 10000000 | -1154929.5775 | MK noteikumi pieņemti 13.09.2022. Atbalsta uzsākšanai nepieciešams Eiropas digitālais brieduma tests, kas būs pieejams ar .2023. februāri.
2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā | Digitālā transformācija | EM | Nē |  | 0 | 0 | 2800000 | 8800000 | 8800000 | 10000000 | 9600000 | 40000000 | 0 | 0 | 1000000 | 10000000 | 12000000 | 12000000 | 5000000 | 40000000 |  |  |  | 11000000 | 12000000 | 12000000 | 5000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85042 | 33843 | 18362 | 2753 | 140000 | 0 | 0 | 11085042 | 12033843 | 12018362 | 5002753 | 40140000 | -2800000 | MK noteikumi pieņemti 10.01.2023. Atbalsta uzsākšanai nepieciešams Eiropas digitālais brieduma tests, kas būs pieejams ar 2023.gada februāri.
2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā | Digitālā transformācija | EM | Nē |  | 0 | 0 | 0 | 3645000 | 8505000 | 8505000 | 3645000 | 24300000 | 0 | 0 | 0 | 3645000 | 8505000 | 8505000 | 3645000 | 24300000 |  |  |  | 4860000 | 8505000 | 8505000 | 2430000 | 24300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 8505000 | 8505000 | 2430000 | 24300000 | 0 | MK noteikumus ir plānots apstiprināt 2023.gada martā. Plānots slēgt līgumus ar finansējuma saņēmējiem 2023. gada jūnijā.
2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai | Digitālā transformācija | EM | Nē |  | 0 | 0 | 2446409 | 8089285 | 13416727 | 13842922 | 7347657 | 45143000 | 0 | 0 | 13542900 | 13542900 | 18057200 | 0 | 0 | 45143000 |  |  |  | 27085800 | 18057200 | 0 | 0 | 45143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27085800 | 18057200 | 0 | 0 | 45143000 | -2446409 | MK 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.421 apstiprināti. Lai uzsāktu darbību nepieciešams saņemt EK izstrādātu un pieņemtu digitālā brieduma testu, kas nepieciešams projekta ieviešanai. Digitālā brieduma tests tiek plānots, ka būs pieejams izpildīšanai līdz martam.
2.2.1.5.i. Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana | Digitālā transformācija | KM | Nē |  | 0 | 0 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 1140000 | 2280000 | 1140000 | 1140000 | 5700000 |  |  |  | 570000 | 2280000 | 1710000 | 1140000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 2280000 | 1710000 | 1140000 | 5700000 | -1140000 | Vēlamies norādīt, ka sākotnējā prognoze tika precizēta 12.07.2022., paredzot, ka 2022.gadā netiks izlietots finansējums un tas pārcelts uz nākamajiem īstenošanas gadiem. Līdz ar to faktiski nevajadzēja rasties neizpildei iesniegtajās prognozēs par 2022.gadu. papildus informējam, ka neizpilde pret sākotnējo prognozi ir radusies, jo kavējās Ministru kabineta noteikumu un atlases dokumentācijas izstrāde dēļ neskaidrībām komercdarbības atbalsta kritēriju piemērošanai, piešķirot finansējumu minētās investīcijas ietvaros.
2.3.1.1.i. Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana | Digitālā transformācija | IZM | Nē |  | 0 | 0 | 4476072 | 4898521 | 2894233 | 2894335 | 1836839 | 17000000 | 0 | 0 | 2238036 | 4898521 | 4013251 | 4013353 | 1836839 | 17000000 |  |  |  | 5644533 | 4759263 | 4759365 | 1836839 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354500 | 171000 | 35500 | 0 | 561000 | 0 | 0 | 5999033 | 4930263 | 4794865 | 1836839 | 17561000 | -4476072 | Investīciju projektu īsenošana netika uzsākta 2022.gadā, gan ņemot vērā garo MK noteikumu saskaņošanas procesu, kas apstiprināti MK noteikumi apstiprināti 2022.gada 14.jūlijā, kā arī investīciju projektu apstiprināšanas procesu, kur projektu iesniegumi no IZM puses apstiprināti 2022.gada 20.decembrī. Vienošanās par investīciju projektu īstenošanu plānots noslēgt 2023.gada sākumā.
2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība | Digitālā transformācija | EM | Nē |  | 0 | 0 | 1531087 | 4295421 | 5946430 | 4239455 | 3987607 | 20000000 | 0 | 0 | 531087 | 5295421 | 5946430 | 4239455 | 3987607 | 20000000 |  |  |  | 4295421 | 6123459 | 5416484 | 4164636 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295421 | 6123459 | 5416484 | 4164636 | 20000000 | -1531087 | Tiek plānots noteikumu projektu MK apstiprināt līdz š.g. 1.aprīlim.
2.3.1.3.i. Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība | Digitālā transformācija | IZM | Nē |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530410 | 1530410 | 4539180 | 7600000 | 0 | 0 | 1500000 | 1530410 | 1530410 | 1530410 | 1508770 | 7600000 |  |  |  | 1344000 | 2452000 | 2452000 | 1352000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 2452000 | 2452000 | 1352000 | 7600000 | 0
2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība | Digitālā transformācija | IZM | Nē |  | 0 | 0 | 2861200 | 2861200 | 2861200 | 2861200 | 2861200 | 14306000 | 0 | 0 | 2861200 | 2861200 | 2861200 | 2861200 | 2861200 | 14306000 |  |  |  | 4342246 | 4101173 | 4101177 | 1761404 | 14306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342246 | 4101173 | 4101177 | 1761404 | 14306000 | -2861200 | Projektu īstenošana netika uzsākta 2022. gadā saistībā ar to, ka 2022. gadā netika apstiprināts informatīvais ziņojums par investīcijas īstenošanu. Informatīvo ziņojumu plānots apstiprināt 2023.g. 1. ceturksnī un pēc iespējas ātrāk uzsākt projektu īstenošanu.
2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem | Digitālā transformācija | IZM | Nē |  | 0 | 0 | 601800 | 601800 | 3948930 | 3948930 | 3530540 | 12632000 | 0 | 0 | 720238 | 3537714 | 3556353 | 3298511 | 1519184 | 12632000 |  |  |  | 3082932 | 3689173 | 4160331 | 1699564 | 12632000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165300 | 204200 | 218200 | 85200 | 672900 | 0 | 0 | 3248232 | 3893373 | 4378531 | 1784764 | 13304900 | -601800 | Projektu īstenošana netika uzsākta 2022. gadā saistībā ar to, ka 2022. gadā netika apstiprināts informatīvais ziņojums par investīcijas īstenošanu. Informatīvo ziņojumu plānots apstiprināt 2023.g. 1. ceturksnī un pēc iespējas ātrāk uzsākt projektu īstenošanu.
2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība | Digitālā transformācija | VARAM | Nē |  | 0 | 0 | 600000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 1650000 | 8250000 | 0 | 0 | 200000 | 1900000 | 2000000 | 2500000 | 1650000 | 8250000 | 0 | 0 | 0 | 2795953 | 2064951 | 2064951 | 1324145 | 8250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494377 | 340867 | 340867 | 227244 | 1403355 | 0 | 0 | 3290330 | 2405818 | 2405818 | 1551389 | 9653355 | -600000 | Investīcijas 2.3.2.2.i. īstenošanai nepieciešamais informatīvais ziņojums (22-TA-2271) starpinstitūciju saskaņošanas process notika ilgāk nekā sākotnēji tika plānots - no 29.07.2022. - 08.12.2022. Informatīvais ziņojums 16.12.2022 ir iesniegts Valsts kancelejai iekļaušanai Ministru kabineta sēdē, taču Ministru kabinetā izskatīšanai vēl līdz 01.02.2023 nav nodots, līdz ar to investīcijas 2.3.2.2.i. finansējums nevar tikt apgūts.
2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs | Digitālā transformācija | IZM | Nē |  | 0 | 0 | 5900000 | 6500000 | 1200000 | 1000000 | 400000 | 15000000 | 0 | 0 | 5500000 | 6500000 | 1200000 | 1000000 | 800000 | 15000000 |  |  |  | 11025000 | 1000000 | 1487500 | 1487500 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315250 | 210000 | 237375 | 237375 | 3000000 | 0 | 0 | 13340250 | 1210000 | 1724875 | 1724875 | 18000000 | -5900000 | Projekta īsenošana netika uzsākta 2022.gadā, ņemot vērā nepieciešamību saskaņot grozījumus AF plānā. MK noteikumus par 2323i ieviešanu plānots apstiprināt 2023.g.1.cet. un uzsākt projektu īstenošanu pēc iespējas ātrāk.
2.4.1.1.i. Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai | Digitālā transformācija | SM | Jā | Speciālā infrastruktūra (elektrotīkli, plūdu aizsardzība, IKT infrastruktūra) | 0 | 0 | 1875000 | 2656250 | 2656250 | 2656250 | 2656250 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 3750000 | 4375000 | 4375000 | 0 | 12500000 |  |  |  | 2337000 | 2521000 | 7642000 | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337000 | 2521000 | 7642000 | 0 | 12500000 | -1875000 | Paziņojuma par individuālo valsts atbalstu un MK noteikumu projekta saskaņošanas laiks ir ilgāks nekā iepriekš plānots, ņemot vērā iebildumus par valsts atbalsta nosacījumiem, kuru risināšanai tika rīkotas vairākkārtējas saskaņošanas sanāksmes.
2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā | Digitālā transformācija | SM | Jā | Speciālā infrastruktūra (elektrotīkli, plūdu aizsardzība, IKT infrastruktūra) | 0 | 0 | 600000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 4000000 |  |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | -600000 | Valsts atbalsta programmas un MK noteikumu projekta saskaņošanas laiks ir ilgāks nekā iepriekš plānots, ņemot vērā, ka tika mainīts "pēdējās jūdzes" modeļa projekta īstenotājs no plānošanas reģiona uz elektronisko sakaru komersanta, kā arī ir saņemti iebildumi no iestādēm ar pretrunīgiem viedokļiem, par kuriem attiecīgi ir jāvienojas.
3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana | Nevienlīdzības mazināšana | VARAM | Jā | Transporta infrastruktūra | 0 | 0 | 31150000 | 46150000 | 15000000 | 0 | 0 | 92300000 | 0 | 0 | 8900000 | 38400000 | 30000000 | 15000000 | 0 | 92300000 | 0 | 0 | 0 | 46000000 | 39000000 | 7300000 | 0 | 92300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9660000 | 8190000 | 1533000 | 0 | 19383000 | 0 | 0 | 55660000 | 47190000 | 8833000 | 0 | 111683000 | -31150000 | Investīcijas 3.1.1.1.i. "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana" 2022.gadā plānotais investīciju apjoms nav izpildīts, jo informatīvā ziņojuma “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.r. reformas "Administratīvi teritoriālā reforma" 3.1.1.1.i. investīcijas "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana" īstenošanu" (22-TA-1733) saskaņošanas process, tai skaitā ar Eiropas Komisiju, bija garāks nekā tika plānots un rezultātā šis informatīvais ziņojums tika apstiprināts MK 08.11.2022. Informatīvā ziņojuma protokollēmuma 3.punkts, ņemot vērā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju attiecināmības nosacījumus, paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, sniedzot informāciju Finanšu ministrijai 2022. gada ceturtajā ceturksnī par novadu administratīvo centru un tajos sniegto pakalpojumu un darbavietu drošu sasniedzamību, kā arī pašvaldību pilnvērtīgai funkcionēšanai atjaunotajiem un pārbūvētajiem valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, norādīt informatīvā ziņojuma 3.pielikumā iekļautos autoceļus, kuru būvdarbi pabeigti pēc 2021.gada 13.jūlija un kuri iekļauti informatīvajā ziņojumā "Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu", kas apstiprināts Ministru kabinetā 2021.gada 18.marta sēdē (protokols Nr. 28, 40. §). Attiecīgi 2022.gada mērķa investīciju apjoms tiks deklarēts 2023.gadā.
3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai | Nevienlīdzības mazināšana | VARAM | Nē |  | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2500000 | 0 | 0 | 487492 | 496254 | 476254 | 476254 | 563746 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 740887 | 540887 | 540887 | 677339 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155586.27 | 113586.27 | 113586.27 | 142241.12 | 524999.93 | 0 | 0 | 896473.27 | 654473.27 | 654473.27 | 819580.12 | 3024999.93 | -500000 | Investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” 2022.gadā plānotais investīciju apjoms nav izpildīts, jo informatīvā ziņojuma “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.2. reformas “Administratīvi teritoriālā reforma” investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” īstenošanu" (22-TA-2152) saskaņošanas process, tai skaitā, ar Eiropas Komisiju, bija garāks nekā tika plānots un rezultātā šis informatīvais ziņojums tika apstiprināts MK 08.11.2022., savukārt investīcijas projekta iesniegums tika apstiprināts 29.12.2022.
3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos | Nevienlīdzības mazināšana | VARAM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 1939393.9394 | 9696969.697 | 21333333.3333 | 42181818.1818 | 4848484.8485 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 24000000 | 24000000 | 16000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 25939394 | 32060606 | 16000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 25939394 | 32060606 | 16000000 | 80000000 | -1939393.9394 | 2022.gada budžeta neizpilde (1 939 394 EUR) netika plānota kā faktiskie izdevumi projektos, ievērojot, ka VARAM plānoja pirmā investīcijas atskaites punkta Nr.93 (stājušies spēkā investīciju regulējošie MK noteikumi) izpildi 2022.gada 4.ceturksnī un nākamā atskaites punkta Nr.94 (līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos) 2023.gada 4.ceturksnī, pēc kura izpildes ir pieļaujams veikt avansa maksājumus. Ievērojot minēto, faktiskā naudas plūsma projektos sāksies tikai 2023.gada beigās, t.i., pēc līgumu vai vienošanās noslēgšanas ar CFLA. Pašreiz norisinās projektu atlase (no 19.10.2022. līdz 28.04.2023). Paredzamais projektu vērtēšanas laiks ir četri mēneši pēc projektu atlases beigām, līdz ar to, tiek prognozēts, ka pēc līgumu vai vienošanās par projektu īstenošanu noslēgšanas sāksies avansu izmaksa (kas saskaņā ar investīciju regulējošo MK noteikumu Nr. 543 10.punktu var būt līdz 50 % no projektu AF finansējuma apjoma, ja ir pabeigts būvdarbu iepirkums vai noslēgts būvdarbu līgums).
3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai | Nevienlīdzības mazināšana | EM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 42900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42900000 | 0 | 0 | 3454000 | 8544250 | 14639250 | 15978250 | 284250 | 42900000 |  |  |  | 12870000 | 15000000 | 11000000 | 4030000 | 42900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12870000 | 15000000 | 11000000 | 4030000 | 42900000 | -42900000 | Projektu pieteikumu pieņemšana tika uzsākta 22.11.2022.
3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | Nevienlīdzības mazināšana | IZM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 0 | 690000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 30690000 | 0 | 0 | 0 | 6138000 | 9207000 | 9207000 | 6138000 | 30690000 |  |  |  | 1138000 | 9207000 | 12207000 | 8138000 | 30690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138000 | 9207000 | 12207000 | 8138000 | 30690000 | 0
3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde | Nevienlīdzības mazināšana | VARAM | Nē |  | 0 | 0 | 0 | 600000 | 4700000 | 4700000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 4700000 | 4700000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 2700000 | 6700000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 2700000 | 6700000 | 0 | 10000000 | 0
3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Nevienlīdzības mazināšana | LM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 10400000 | 0 | 0 | 520000 | 1040000 | 2600000 | 4840000 | 1400000 | 10400000 |  |  | 0 | 1740000 | 3460000 | 4160000 | 1040000 | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17262 | 25893 | 34524 | 8631 | 86310 | 0 | 0 | 1757262 | 3485893 | 4194524 | 1048631 | 10486310 | 0 | Finansējuma izpilde 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti” ietvaros 2022.gadā nav nodrošināta, kas saistīts ar to, ka aizkavējās investīcijas īstenošanas uzsākšanās. Minētais saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem 3.1.2.1.i. investīcijas 1.kārtas ietvaros, sākotnēji veicot valsts un pašvaldību ēku atlasi, kurās tiks veikta vides pielāgošana, kā arī 3.1.2.1.i. investīcijas 2.kārtas ieviešanas nosacījumu izstrādē. Neizlietotais finansējums pārplānots uz turpmākajiem gadiem. Prognozējot tālāko finanšu izpildi, LM ir ņēmusi vērā šādus apsvērumus, ka: - 3.1.2.1.i. investīcijas 1.kārtas ietvaros šobrīd joprojām notiek projektu iesniegumu atlase, pēc grozījumu MKN Nr. 582 spēkā stāšanās būs jāveic papildu darbības papildu 13 ēku iekļaušanai iesniegtajos projektu iesniegumos vai jāorganizē jauna projektu iesniegumu atlase, un tikai pēc tam finansējuma saņēmēji uzsāks būvniecības dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu ar Būvvaldi, iepirkumu dokumentācijas izstrādi, iepirkumu organizēšanu un iepirkumu līgumu noslēgšanu (prognozējamais laiks – 9 – 12 mēneši) un attiecīgu būvdarbu veikšanu; - 3.1.2.1.i. investīcijas 2.kārtas ietvaros šobrīd joprojām norit darbs pie MKN par investīcijas īstenošanu izstrādes, plānots to nodot saskaņošanai TAP š.g. martā, attiecīgi pieņemšana MK varētu būt š.g. maijā, pēc MKN spēkā stāšanās būs jāorganizē projektu iesniegumu atlase, jāvērtē iesniegtie projektu iesniegumi, jānoslēdz līgumi par projektu īstenošanu un jāpiešķir avansa maksājumi (prognozējamais laiks – 4 mēneši), un tikai pēc tam finansējuma saņēmēji uzsāks mērķa grupas personu apzināšanu, atlasi un lēmumu pieņemšanu par atbalsta piešķiršanu (prognozējamais laiks – 3 mēneši), uzsāks būvniecības dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu ar Būvvaldi, iepirkumu dokumentācijas izstrādi, iepirkumu organizēšanu un iepirkumu līgumu noslēgšanu (prognozējamais laiks – 9 – 12 mēneši) un attiecīgu būvdarbu veikšanu.
3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde | Nevienlīdzības mazināšana | LM | Nē |  | 0 | 0 | 63985 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 1563985 | 0 | 0 | 78199.25 | 312797 | 703793.25 | 469195.5 | 0 | 1563985 |  |  | 38878 | 285110 | 1239997 | 0 | 0 | 1563985 | 0 | 0 | 0 | 592 | 50511 | 225992 | 0 | 0 | 277095 | 0 | 39470 | 335621 | 1465989 | 0 | 0 | 1841080 | -24515 | Finansējuma izpilde 3.1.2.2.i. investīcijas “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai” ietvaros 2022.gadā ir bijusi mazāka nekā bija sākotnēji plānota, kas saistīts ar to, ka ir aizkavējusies 3.1.2.2.i. investīcijas projekta darbību īstenošana, kuru ir ietekmējusi: 1) nepietiekama projekta personāla kapacitāte, ko projekta īstenošanas sākumposmā ietekmēja t.sk. arī Covid-19 pandēmijas straujā izplatība (darbnespēja, noteiktie ierobežojumi u.c.), kā rezultātā kavējās projekta darbību īstenošana; 2) projekta ietvaros veicamā iepirkuma par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību sarežģītība (tika identificēta nepieciešamība piesaistīt papildu ekspertu ar atbilstošu kvalifikāciju, kas sniegtu atbalstu kvalitatīva darba uzdevuma izstrādē, kā arī radās nepieciešamība vairākkārtēji precizēt izsludinātā iepirkuma nolikumu, t.sk. lai novērstu Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudē izteiktos iebildumus, kas arī prasīja papildu laiku projekta iepirkuma īstenošanā un attiecīgi finansējuma investēšanā). Neizlietotais finansējums pārplānots uz turpmākajiem gadiem. Prognozējot tālāko finanšu izpildi, LM ir ņēmusi vērā radušos aizkavēšanos, kas ir ietekmējusi arī turpmāk plānoto darbību īstenošanas iespējas iepriekš noteiktajos termiņos.
3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība | Nevienlīdzības mazināšana | LM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 86015 | 32425000 | 32425000 | 0 | 0 | 64936015 | 0 | 0 | 113790 | 6493603 | 12961916 | 25923832 | 19442874 | 64936015 |  |  | 86504 | 0 | 19454853 | 32424756 | 12969902 | 64936015 | 0 | 0 | 0 | 15472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15472 | 0 | 101976 | 0 | 19454853 | 32424756 | 12969902 | 64951487 | 15961 | Finansējuma izpilde 3.1.2.3.i. investīcijas ietvaros 2022.gadā ir mazāka nekā bija sākotnēji (12.07.2022.) plānota, kas saistīts ar to, ka 3.1.2.3.i. investīcijas 1. kārtas projekta īstenošana ir noslēgusies un tās ietvaros ir izveidojies atlikums 39 930 EUR apmērā (proti, 29.12.2022. veikts gala maksājums 101 976 EUR apmērā (t.sk. valsts budžeta finansējums 15 471.75 EUR), sākotnēji plānotā 125 000 EUR (t.sk. valsts budžeta finansējums 18 275.21 EUR) vietā). Neizlietotais finansējums pārplānots uz turpmākajiem gadiem 3.1.2.3.i. investīcijas 2.kārtas īstenošanai. Prognozējot tālāko finanšu izpildi, LM ir ņēmusi vērā arī to, ka 3.1.2.3.i. investīcijas 2.kārtas īstenošanas uzsākšana ir aizkavējusies. Šobrīd MKN par investīcijas īstenošanu ir saskaņošanas procesā, to pieņemšana MK varētu būt š.g. martā, pēc MKN spēkā stāšanās būs jāorganizē projektu iesniegumu atlase (lai pašvaldības varētu padziļināti izvērtēt tipveida būvprojekta specifikāciju un projekta iesniegšanas iespējas, projekta iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai tiks atvēlēti 3 mēneši), jāvērtē iesniegtie projektu iesniegumi, jānoslēdz līgumi par projektu īstenošanu un jāpiešķir avansa maksājumi (prognozējamais laiks – 4 mēneši), un tikai pēc tam finansējuma saņēmēji uzsāks piesaistes būvprojekta izstrādi, saskaņošanu ar Būvvaldi, iepirkumu dokumentācijas izstrādi, iepirkumu organizēšanu un iepirkumu līgumu noslēgšanu (prognozējamais laiks – 9 – 12 mēneši). Būvdarbu veikšanai, pakalpojuma sniegšanas vietu aprīkošanai, būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamais indikatīvais laiks – 12 –18 mēneši).
3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai | Nevienlīdzības mazināšana | LM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 324881 | 4823082 | 816222 | 35815 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 300000 | 2100000 | 2700000 | 600000 | 300000 | 6000000 |  |  | 112609 | 777123 | 4138752 | 971516 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 4597 | 150271 | 793618 | 201776 | 0 | 1150262 | 0 | 117206 | 927394 | 4932370 | 1173292 | 0 | 7150262 | -207675 | Finansējuma izpilde 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” ietvaros 2022.gadā ir bijusi mazāka nekā bija sākotnēji plānota, kas saistīts ar to, ka ir aizkavējusies atsevišķu 3.1.2.4.i. investīcijas projekta darbību īstenošana (proti, ir iekavējusies būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana un 2022.gadā netika uzsākti projekta laika grafikā plānotie būvdarbi adresē Dubultu pr.71). Neizlietotais finansējums pārplānots uz turpmākajiem gadiem. Prognozējot tālāko finanšu izpildi, LM ir ņēmusi vērā radušos aizkavēšanos, kas ir ietekmējusi arī turpmāk plānoto darbību īstenošanas iespējas iepriekš noteiktajos termiņos.
3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū | Nevienlīdzības mazināšana | LM | Nē |  | 0 | 0 | 0 | 3905738 | 11035442 | 10254751 | 3514069 | 28710000 | 0 | 0 | 0 | 3905738 | 11035442 | 10254751 | 3514069 | 28710000 |  |  | 0 | 2432340 | 13138830 | 13138830 | 0 | 28710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48825 | 721193 | 673566 | 0 | 1443584 | 0 | 0 | 2481165 | 13860023 | 13812396 | 0 | 30153584 | 0 | 2022.gadā finansējuma izpilde 3.1.2.5.i. investīcijas ietvaros nav bijusi plānota. LM ir pārskatījusi minētās investīcijas turpmāko finanšu plānojumu pa gadiem.
4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība | Veselība | VM | Nē |  | 0 | 108500 | 2646500 | 100000 | 150000 | 150000 | 0 | 3155000 | 0 | 0 | 578658 | 2317974 | 139592 | 118776 | 0 | 3155000 |  |  | 30846 | 2396538 | 323037 | 218142 | 186437 | 3155000 | 0 | 0 | 0 | 6291 | 373138 | 58168 | 38819 | 32161 | 508577 | 0 | 37137 | 2769676 | 381205 | 256961 | 218598 | 3663577 | -2609363 | 2022.gada neizpilde ir ieilguša Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna saskaņošanas un apstiprināšanas procesa dēļ un neplānoti ilgstoša normatīvā regulējuma saskaņošanas un apstiprināšanas procesa.
4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai | Veselība | VM | Nē |  | 0 | 35750 | 178750 | 214500 | 214500 | 71500 | 0 | 715000 | 0 | 0 | 143000 | 250250 | 250250 | 71500 | 0 | 715000 |  |  | 2862 | 225593 | 200822 | 271287 | 14436 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35369 | 34701 | 50050 | 0 | 120120 | 0 | 2862 | 260962 | 235523 | 321337 | 14436 | 835120 | -175888 | 2022.gada neizpilde ir ieilguša Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna saskaņošanas un apstiprināšanas procesa dēļ un neplānoti ilgstoša normatīvā regulējuma saskaņošanas un apstiprināšanas procesa. Kā arī projekta īstenotājs investīcijas ietvaros ir SPKC, kura kapacitāte ilgtoši tika primāri novirzīta COVID19 krīzes novēršanai, līdz ar to AF projekta uzsākšana kavējās.
4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai | Veselība | VM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 65000 | 22960085 | 29413850 | 38022550 | 29880856 | 29157659 | 149500000 | 0 | 0 | 7298074 | 33429608 | 23743324 | 48158711 | 36870283 | 149500000 |  |  | 5463876.22 | 18228912 | 50877412 | 58611729 | 16318070.78 | 149500000 | 0 | 0 | 0 | 1041456.9 | 3256448 | 8950463 | 10368893 | 2852837 | 26470097.9 | 0 | 6505333.12 | 21485360 | 59827875 | 68980622 | 19170907.78 | 175970097.9 | -16454751.88 | 2022.gada neizpilde ir ieilguša Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna saskaņošanas un apstiprināšanas procesa dēļ un neplānoti ilgstoša normatīvā regulējuma saskaņošanas un apstiprināšanas procesa.
4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai | Veselība | VM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 850000 | 2975000 | 2550000 | 1700000 | 425000 | 8500000 | 0 | 0 | 850000 | 2975000 | 2550000 | 1700000 | 425000 | 8500000 |  |  | 0 | 850000 | 2975000 | 2550000 | 2125000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178500 | 624750 | 535500 | 446250 | 1785000 | 0 | 0 | 1028500 | 3599750 | 3085500 | 2571250 | 10285000 | -850000 | 2022.gada neizpilde ir ieilguša Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna saskaņošanas un apstiprināšanas procesa dēļ un neplānoti ilgstoša normatīvā regulējuma saskaņošanas un apstiprināšanas procesa, t.sk. saistībā ar nenoteiktību kopējā nacionālajā pieejā PVN attiecināšanai AF projektos.
4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide | Veselība | VM | Nē |  | 0 | 25000 | 175000 | 250000 | 50000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 50000 | 275000 | 175000 | 0 | 0 | 500000 |  |  | 0 | 30000 | 275000 | 195000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 57750 | 40950 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 36300 | 332750 | 235950 | 0 | 605000 | -175000 | 2022.gada neizpilde ir ieilguša cilvēkresursu attīstības plāna izstrādes procesa dēļ.
4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai | Veselība | VM | Nē |  | 0 | 150000 | 750000 | 900000 | 600000 | 300000 | 300000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1500000 | 300000 | 300000 | 3000000 |  |  | 0 | 0 | 1500000 | 1200000 | 300000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 252000 | 63000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 1815000 | 1452000 | 363000 | 3630000 | -750000 | 2022.gadā ir neizpilde, jo aktivitāšu uzsākšanai ir nepieciešama cilvēkresursu attīstības stratēģija, kura līdz 2023.gada 30.jūnijam tiks izstrādāta "4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide" ietvaros.
4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums | Veselība | VM | Nē |  | 0 | 774000 | 2322000 | 3096000 | 4644000 | 3096000 | 1548000 | 15480000 | 0 | 0 | 200000 | 4070000 | 4644000 | 5018000 | 1548000 | 15480000 |  |  | 22543 | 280548 | 7547507 | 5780934 | 1848468 | 15480000 | 0 | 0 | 0 | 1786.29 | 33704 | 1555941 | 1184738 | 353903 | 3130072.29 | 0 | 24329.29 | 314252 | 9103448 | 6965672 | 2202371 | 18610072.29 | -2297670.71 | 2022.gada neizpilde ir ieilguša Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna saskaņošanas un apstiprināšanas procesa dēļ un neplānoti ilgstoša normatīvā regulējuma saskaņošanas un apstiprināšanas procesa. Tāpat jāņem vērā, ka reformas īstenošanai tiek veidots sarežģīts mehānisms pakalpojumu laboratorijas attīstībai, kura īstenošanā iesaistīts plašs nozares iestāžu loks, tādēļ uzsākšana prasīja vairāk laika nekā sākotnēji plānots.
4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai | Veselība | VM | Nē |  | 0 | 32500 | 97500 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 97500 | 292500 | 260000 | 0 | 0 | 650000 |  |  | 0 | 580000 | 70000 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121800 | 14700 | 0 | 0 | 136500 | 0 | 0 | 701800 | 84700 | 0 | 0 | 786500 | -97500 | 2022.gada neizpilde ir ieilguša Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna saskaņošanas un apstiprināšanas procesa dēļ un neplānoti ilgstoša normatīvā regulējuma saskaņošanas un apstiprināšanas procesa.
5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | EM | Nē |  | 0 | 0 | 749168.6327 | 890337.2654 | 1167737.2654 | 890337.2654 | 890337.2654 | 4587917.6942 | 0 | 0 | 749168.6327 | 890337.2654 | 1167737.2654 | 890337.2654 | 890337.2654 | 4587917.6942 |  |  |  | 1140060.2654 | 1417460.2654 | 1140060.2654 | 890336.8981 | 4587917.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140060.2654 | 1417460.2654 | 1140060.2654 | 890336.8981 | 4587917.6942 | -749168.6327 | Informatīvais ziņojums TAP saskaņošanā no 02.09.2022. un plānots apstiprināt līdz 2023.gaca 31.martam. MK noteikumu izstrāde aizkavējusies saistībā ar EK tematisko auditu saistītajā programmā.
5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | EM | Nē |  | 0 | 0 | 10387747.6355 | 22088053.0087 | 22088053.0087 | 27174114.3265 | 27174114.3265 | 108912082.3058 | 0 | 0 | 0 | 24606039 | 24606039 | 30057814 | 29642190 | 108912082 |  |  |  | 14200000 | 36450000 | 36450000 | 21812082.3058 | 108912082.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200000 | 36450000 | 36450000 | 21812082.3058 | 108912082.3058 | -10387747.6355 | Pasākuma ietvaros plānots izstrādāt 3 MK noteikums. Pārejas finansējuma ietvaros apstiprināts MK 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.418. Plānots Sadarbības tīklu programmu apstiprināt MK līdz 1.aprīlim. Plānots Pētniecības attīstības programma apstiprināt MK līdz 1.jūnijam. Šo MK noteikumu izstrāde aizkavējusies saistībā ar EK tematisko auditu saistītajā programmā.
5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | IZM | Nē |  | 0 | 0 | 0 | 5775000 | 18975000 | 33000000 | 24750000 | 82500000 | 0 | 0 | 0 | 5775000 | 18975000 | 33000000 | 24750000 | 82500000 |  |  |  | 2521578 | 22228422 | 33000000 | 24750000 | 82500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157865 | 1510267 | 2284724 | 1714264 | 5667120 | 0 | 0 | 2679443 | 23738689 | 35284724 | 26464264 | 88167120 | 0
6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija | Likuma vara | FM | Nē |  | 0 | 0 | 900000 | 850000 | 350000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 720495 | 929275 | 450230 | 0 | 0 | 2100000 |  |  | 174934.01 | 1050450 | 874615.99 |  |  | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 34614.3 | 220594.5 | 176337.9849 | 0 | 0 | 431546.7849 | 0 | 209548.31 | 1271044.5 | 1050953.9749 | 0 | 0 | 2531546.7849 | -690451.69 | Budžeta neizpilde sekojošu iemeslu dēļ: 1.Daļa no plānotiem programmatūras izstrādes iepirkumiem bija novērtēta ar zemāku darbietilpību no Piegādātāja puses, nekā bija sākotnēji plānots; 2. VID analītiķu pienesums, apgūstot analītikas tehnoloģisko platformu, ļauj pārstrukturēt prasības programmatūrai, iekļaujot analītikas elementus lietotāja (analītiķa) pusē. Šāda pieeja samazina programmatūras izmaksas un vienlaicīgi nodrošina lielāku elastību risinājuma lietojamības jomā. 3.Augstāk minētie argumenti neietekmē risinājuma mērķu sasniegšanu. 4. Programmatūra tiek izstrādāta ar AGILE metodi. Tas nozīmē,ka interaktīvi attīstot projektu, iespējamas darbietilpības nobīdes 15-20% apjomā. Tas ir attiecināms arī uz nākamiem projekta attīstības posmiem ( izmaksu pieauguma vai samazinājuma izpratnē)
6.1.1.2.i. Jaunu analīzes sistēmu izstrāde | Likuma vara | FM | Nē |  | 0 | 0 | 750000 | 850000 | 280000 | 0 | 0 | 1880000 | 0 | 0 | 540495 | 929275 | 410230 | 0 | 0 | 1880000 |  |  | 392552.02 | 1077217.98 | 410230 |  |  | 1880000 | 0 | 0 | 0 | 80314.08 | 209287.449 | 86148.3 | 0 | 0 | 375749.829 | 0 | 472866.1 | 1286505.429 | 496378.3 | 0 | 0 | 2255749.829 | -277133.9 | Budžeta neizpilde sekojošu iemeslu dēļ: 1.Daļa no plānotiem programmatūras izstrādes iepirkumiem bija novērtēta ar zemāku darbietilpību no Piegādātāja puses, nekā bija sākotnēji plānots; 2. VID analītiķu pienesums, apgūstot analītikas tehnoloģisko platformu, ļauj pārstrukturēt prasības programmatūrai, iekļaijot analītikas elementus lietotāja (analītiķa) pusē. Šāda pieeja samazina programmatūras izmaksas un vienlaicīgi nodrošina lielāku elastību risinājuma lietojamības jomā. 3.Augstāk minētie argumenti neietekmē risinājuma mērķu sasniegšanu. 4. Programmatūra tiek izstrādāta ar AGILE metodi. Tas nozīmē,ka interaktīvi attīstot projektu, iespējamas darbietilpības nobīdes 15-20% apjomā. Tas ir attecināms arī uz nākamiem projekta attīstības posmiem ( izmaksu pieauguma vai samazinājuma izpratnē)
6.1.1.3.i. Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas | Likuma vara | FM | Nē |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  |  | 0 | 20000 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 24200 | -10000 | Apmācību procesu pārplānošana uz 2023.gadu notika sekojošu iemeslu dēļ: 1. Pakalpojuma sniedzēja kapacitāte bija nepietiekama; 2.Saskaņojot apmācību programmu ar VID speciālistiem, tika nolemts veikt apmācības, balstoties uz risinājumu, kas ir gatavs palaišanai produkcijas vidē. Tas atvieglotu apmācību procesu personālam, kas līdz šim nav darbojies ar analītikas risinājumiem vai arī izmantojis tikai elementāru funkcionalitāti.
6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | Likuma vara | FM | Nē |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 3000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630000 | 0 | 3630000 | 0
6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana | Likuma vara | FM | Nē |  | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 |  |  | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 23566.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23566.87 | 0 | 158566.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158566.87 | 23566.87
6.1.2.3.i. Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP | Likuma vara | FM | Nē |  | 0 | 0 | 0 | 1392000 | 0 | 0 | 0 | 1392000 | 0 | 0 | 0 | 1392000 | 0 | 0 | 0 | 1392000 |  |  | 0 | 0 | 1392000 | 0 | 0 | 1392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292320 | 0 | 0 | 292320 | 0 | 0 | 0 | 1684320 | 0 | 0 | 1684320 | 0
6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | Likuma vara | FM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes iestādes | 0 | 0 | 9422 | 487716 | 6304287 | 3393189 | 2563386 | 12758000 | 0 | 0 | 20331 | 140673 | 6912808 | 3307717 | 2376471 | 12758000 |  |  |  | 111414 | 4603010 | 3294089 | 4749487 | 12758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360695 | 9205978 | 9773823 | 7035820 | 26376316 | 0 | 0 | 472109 | 13808988 | 13067912 | 11785307 | 39134316 | -9422 | Šī brīža situācija būvniecības nozarē un pēc būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes (izstrāde pabeigta 2021.gada 17.decembrī) precizētās būvniecības izmaksas radīja konsekvences attiecībā pret plānoto investīcijas īstenošanai nepieciešamo finansējumu. Kontroles dienestu funkciju īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras pilnīgai izveidei Kundziņsalā kopējais provizoriskais nepieciešamais finansējums - 39 134 316,00 euro ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN; 32 342 410,00 euro bez PVN). AF plāna ietvaros investīcijai piešķirts finansējums 12 758 000.00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Infrastruktūra kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā ir universāls risinājums, kas izstrādāts pakārtoti veiksmīgai Dienestu funkciju veikšanai un Dienestu sadarbības īstenošanai, tostarp, transporta kustības loģistikai, ievērojot RBP projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” kravu kontroles un caurlaižu punkta risinājumus. Līdz ar to, nav iespējams sadalīt projektu atsevišķās patstāvīgi funkcionējošās daļās un nodrošināt katras daļas funkcionalitāti un izmaksu efektivitāti. Investīcijas īstenošana bez papildus nepieciešamā finansējuma nebija iespējama. Ministru kabineta 2023.gada 13.janvāra ārkārtas sēdē atbalstīts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam" (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2), t.sk. Finanšu ministrijas prioritārais pasākums 13_05_P “Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala)” par projekta īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu.
6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai | Likuma vara | IeM | Nē |  | 0 | 70122 | 344906 | 457662 | 601320 | 0 | 0 | 1474010 | 0 | 0 | 294800 | 746000 | 433210 | 0 | 0 | 1474010 |  |  |  | 728035 | 745975 | 0 |  | 1474010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152887.35 | 156654.75 | 0 | 0 | 309542.1 | 0 | 0 | 880922.35 | 902629.75 | 0 | 0 | 1783552.1 | -344906 | Projekta ieviešanu ietekmēja juridisko ietvaru nostiprināšana - Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā tikai 05.07.2022. sēdē, savukārt līgums par aktivitātes ieviešanu noslēgts 22.12.2022. Projekta aktivitātes un tehniskās specifikācijas tika precizētas pret sakotnējo plāno, ņemot vērā aktuālo situāciju.
6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | Likuma vara | IeM | Nē |  | 0 | 0 | 50000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 340000 | 280000 | 430000 | 0 | 0 | 1050000 |  |  | 299010 | 320990 | 430000 | 0 |  | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 62792.1 | 67407.9 | 90300 | 0 | 0 | 220500 | 0 | 361802.1 | 388397.9 | 520300 | 0 | 0 | 1270500 | 311802.1
6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide | Likuma vara | TM | Nē |  | 0 | 0 | 1007626 | 2275569 | 2189867 | 1367721 | 731247 | 7572030 | 0 | 0 | 498813 | 2313642 | 2619464 | 1395151 | 744960 | 7572030 |  |  |  | 2250282 | 3488269 | 1247284 | 586195 | 7572030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357776.14 | 636572.28 | 101850 | 42732 | 1138930.42 | 0 | 0 | 2608058.14 | 4124841.28 | 1349134 | 628927 | 8710960.42 | -1007626 | Projekta apraksts apstiprināts Projekta uzraudzības padomē 2022.gada 21.novembrī. Projekta komanda izveidota un attiecīgi intensīvs darbs pie projekta darbībām uzsākts 2023.gada 1.janvārī.
6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde | Likuma vara | Vkanc | Nē |  | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 100000 | 50000 | 50000 | 600000 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 50000 | 600000 |  |  | 5751.28 | 205960 | 183940 | 178900 | 25448.72 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 30450 | 29400 | 3150 | 100800 | 0 | 5751.28 | 243760 | 214390 | 208300 | 28598.72 | 700800 | -144248.72 | Sākotnējo budžeta plāna izpildi kavēja smagnējais normatīvo aktu saskaņošanas process, tai skaitā horizontālā regulējuma nodrošināšana un KP VIS AF moduļa funkcionalitāte
6.3.1.2.i. Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana | Likuma vara | Vkanc | Nē |  | 0 | 300000 | 350000 | 400000 | 300000 | 250000 | 200000 | 1800000 | 0 | 0 | 140000 | 500000 | 510000 | 450000 | 200000 | 1800000 |  |  |  | 538900 | 550320 | 497160 | 213620 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94920 | 96390 | 79380 | 31710 | 302400 | 0 | 0 | 633820 | 646710 | 576540 | 245330 | 2102400 | -350000 | Sākotnējo budžeta plāna izpildi kavēja smagnējais normatīvo aktu saskaņošanas process, tai skaitā horizontālā regulējuma nodrošināšana un KP VIS AF moduļa funkcionalitāte
6.3.1.3.i. Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība | Likuma vara | Vkanc | Nē |  | 0 | 300000 | 250000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 100000 | 350000 | 300000 | 150000 | 0 | 900000 |  |  |  | 150000 | 375000 | 375000 |  | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20475 | 50663 | 50662 | 0 | 121800 | 0 | 0 | 170475 | 425663 | 425662 | 0 | 1021800 | -250000 | Sākotnējo budžeta plāna izpildi kavēja smagnējais normatīvo aktu saskaņošanas process, tai skaitā horizontālā regulējuma nodrošināšana un KP VIS AF moduļa funkcionalitāte
6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanai un sabiedrības interešu uzraudzībai | Likuma vara | Vkanc | Nē |  | 0 | 0 | 300000 | 650000 | 650000 | 568960 | 150000 | 2318960 | 0 | 0 | 100000 | 750000 | 750000 | 568960 | 150000 | 2318960 |  |  |  | 600000 | 800000 | 800000 | 118960 | 2318960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 800000 | 800000 | 118960 | 2318960 | -300000 | Sākotnējo budžeta plāna izpildi kavēja smagnējais normatīvo aktu saskaņošanas process, tai skaitā horizontālā regulējuma nodrošināšana un KP VIS AF moduļa funkcionalitāte
Tehniskā palīdzība | N/A | FM TP | Nē |  | 22: 357419.19; 23: 3286182.46; 24: 5606922.16; 25: 5433643.02; 26: 5208606.02; 27: 4589704.8; 28: 24482477.65; B2021: 357419.19; B2022: 3286182.46; B2023: 5606922.16; B2024: 5433643.02; B2025: 5208606.02; B2026: 4589704.8 | 24482477.65 | 3286182.46
R.Dzelzkalējs reinis.dzelzkalējs@fm.gov.lv 27319547

## 2_AF_būvniec._budžeta_izd_progn
Plānotās investīcijas ar būvniecību saistītu Atveseļošanas fonda pasākumu (reformu un ieguldījumu) īstenošanai. (Atbilstoši nozares atbildīgo ministriju un Valsts kancelejas prognozēm līdz 14.02.2023.)
Sagatavots: 14.02.2023.
[5 empty] | AF plāns 21.07.2021. | [7 empty] | Investīciju prognoze 12.07.2022. *Nospiežot "+" virs L kolonnas, atvērsies arī kolonnas ar datiem no sākotnējā AF investīciju plāna | [7 empty] | Investīciju prognoze 03.02.2023. (Garantētā finansējuma 1 826 miljardi euro sadalījums pa gadiem) | [7 empty] | Papildu valsts budžeta līdzekļu plūsma investīciju līdzfinansēšanai 03.01.2023. (Atbilstoši valdības pieņemtiem lēmumiem, piemēram: >22.03.2022. MK p/l Nr.17. 34. § 9.p par PVN finansēšanu; >MK noteikumi par investīciju ieviešanu; >07.09.2021. MK p/l Nr.60. 32. § 2.p par tehnisko palīdzību) | [8 empty] | Budžeta būvniecībai kopā (AF garantētais piešķīrums un valsts budžeta līdzfinansējums)
Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījumi) | Komponente | Atbildīgā iestāde | Paredzēta būvniecība; Jā/Nē | Būvniecības joma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā | % pret garantēto piešķīrumu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā
Kopā |  |  |  |  | 0 | 1777524 | 174190712.8194 | 270548030.069 | 294537574.5233 | 236261295.7398 | 114705877.8485 | 1092021015 | 0 | 0 | 75812163.27 | 225561927.632 | 338091653.54 | 301187795.558 | 151367475 | 1092021015 | 0 | 0 | 5662989.22 | 176630368.632 | 353039573.54 | 362544328.558 | 194143755.05 | 1092021015 | 0 | 0 | 0 | 1061525.9 | 14530974.5 | 35823128.5 | 27520591 | 10945608 | 89881827.9 | 0 | 6724515.12 | 191161343.132 | 388862702.04 | 390064919.558 | 205089363.05 | 1181902842.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1.1.1.1.i.2. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | Klimata pārmaiņas | SM | Jā | Transporta infrastruktūra | 0 | 334000 | 1685500 | 2145000 | 11462000 | 12027500 | 4796000 | 32450000 | 0 | 0 | 18000 | 7737000 | 23395000 | 24267500 | 17282500 | 72700000 |  |  |  | 7395 | 24235302 | 27741612 | 20715691 | 72700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7395 | 24235302 | 27741612 | 20715691 | 72700000
1.1.1.1.i.3. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | Klimata pārmaiņas | SM | Jā | Transporta infrastruktūra | 0 | 134000 | 646500 | 3370000 | 12233000 | 15022500 | 8844000 | 40250000
1.1.1.2.i.2. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | Klimata pārmaiņas | SM | Jā | Transporta infrastruktūra | 0 | 899384 | 4204687 | 17993702 | 33457949 | 25432093 | 5297677 | 87285492 | 0 | 0 | 1166471 | 3731996 | 28342159 | 40618870 | 15738496 | 89597992 |  |  |  | 1023186 | 27098660 | 41690442 | 19785704 | 89597992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023186 | 27098660 | 41690442 | 19785704 | 89597992
1.1.1.2.i.3. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | Klimata pārmaiņas | SM | Jā | Transporta infrastruktūra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312500 | 0 | 2312500
1.1.1.3.i. Pilnveidota veloceļu infrastruktūra | Klimata pārmaiņas | SM | Jā | Transporta infrastruktūra | 0 | 345140 | 2415981 | 6902802 | 10354202 | 8283362 | 6212521 | 34514008 | 0 | 0 | 1725700 | 6902802 | 10354202 | 12079903 | 3451401 | 34514008 |  |  |  | 2406093 | 10828146 | 15501266 | 5778503 | 34514008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406093 | 10828146 | 15501266 | 5778503 | 34514008
1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu | Klimata pārmaiņas | EM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 24958250.61 | 26115462.74 | 6208286.65 | 0 | 0 | 57282000 | 0 | 0 | 0 | 17184600 | 28641000 | 11456400 | 0 | 57282000 |  |  |  | 17184600 | 14282000 | 11456400 | 14359000 | 57282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17184600 | 14282000 | 11456400 | 14359000 | 57282000
1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā | Klimata pārmaiņas | EM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 12058600 | 24117200 | 28146500 | 34175800 | 22087900 | 120586000 | 0 | 0 | 24175800 | 24175800 | 32234400 | 20000000 | 20000000 | 120586000 |  |  |  | 24175800 | 32234400 | 30000000 | 34175800 | 120586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24175800 | 32234400 | 30000000 | 34175800 | 120586000
1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti | Klimata pārmaiņas | VARAM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 2930400 | 11721600 | 10256400 | 4395600 | 0 | 29304000 | 0 | 0 | 0 | 11721600 | 4395600 | 4395600 | 8791200 | 29304000 | 0 | 0 | 0 | 7326000 | 4395000 | 5861400 | 11721600 | 29304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7326000 | 4395000 | 5861400 | 11721600 | 29304000
1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās | Klimata pārmaiņas | EM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 3269997.27 | 5231995.632 | 6539994.54 | 8914012.558 | 0 | 23956000 | 0 | 0 | 3269997.27 | 5231995.632 | 6539994.54 | 8914012.558 | 0 | 23956000 |  |  |  | 5231995.632 | 6539994.54 | 8914012.558 | 3269997.27 | 23956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5231995.632 | 6539994.54 | 8914012.558 | 3269997.27 | 23956000
1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Klimata pārmaiņas | EM | Jā | Speciālā infrastruktūra (elektrotīkli, plūdu aizsardzība, IKT infrastruktūra, siltumapgāde u.c.) | 0 | 0 | 10000000 | 15000000 | 20000000 | 25000000 | 10000000 | 80000000 | 0 | 0 | 24000000 | 20000000 | 28000000 | 8000000 | 0 | 80000000 |  |  |  | 24000000 | 20000000 | 25000000 | 11000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 20000000 | 25000000 | 11000000 | 80000000
1.3.1.1.i.1. Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija | Klimata pārmaiņas | IeM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 7326000 | 17582400 | 11721600 | 0 | 0 | 36630000 | 0 | 0 | 0 | 7965000 | 26900000 | 1765000 | 0 | 36630000 |  |  |  | 3222850 | 24249650 | 9157500 |  | 36630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676798.5 | 5092426.5 | 1923075 | 0 | 7692300 | 0 | 0 | 3899648.5 | 29342076.5 | 11080575 | 0 | 44322300
1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā | Klimata pārmaiņas | ZM | Jā | Speciālā infrastruktūra (elektrotīkli, plūdu aizsardzība, IKT infrastruktūra, siltumapgāde u.c.) | 0 | 0 | 2000000 | 5000000 | 9000000 | 10000000 | 6967000 | 32967000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 14000000 | 15000000 | 2867000 | 32967000 |  |  |  | 2000000 | 10000000 | 13000000 | 7967000 | 32967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 2940000 | 3150000 | 602070 | 6923070 | 0 | 0 | 2231000 | 12940000 | 16150000 | 8569070 | 39890070
2.4.1.1.i. Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai | Digitālā transformācija | SM | Jā | Speciālā infrastruktūra (elektrotīkli, plūdu aizsardzība, IKT infrastruktūra, siltumapgāde u.c.) | 0 | 0 | 1875000 | 2656250 | 2656250 | 2656250 | 2656250 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 3750000 | 4375000 | 4375000 | 0 | 12500000 |  |  |  | 2337000 | 2521000 | 7642000 | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337000 | 2521000 | 7642000 | 0 | 12500000
2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā | Digitālā transformācija | SM | Jā | Speciālā infrastruktūra (elektrotīkli, plūdu aizsardzība, IKT infrastruktūra, siltumapgāde u.c.) | 0 | 0 | 600000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 4000000 |  |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000
3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana | Nevienlīdzības mazināšana | VARAM | Jā | Transporta infrastruktūra | 0 | 0 | 31150000 | 46150000 | 15000000 | 0 | 0 | 92300000 | 0 | 0 | 8900000 | 38400000 | 30000000 | 15000000 | 0 | 92300000 | 0 | 0 | 0 | 46000000 | 39000000 | 7300000 | 0 | 92300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9660000 | 8190000 | 1533000 | 0 | 19383000 | 0 | 0 | 55660000 | 47190000 | 8833000 | 0 | 111683000
3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos | Nevienlīdzības mazināšana | VARAM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 1939393.9394 | 9696969.697 | 21333333.3333 | 42181818.1818 | 4848484.8485 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 24000000 | 24000000 | 16000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 25939394 | 32060606 | 16000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 25939394 | 32060606 | 16000000 | 80000000
3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai | Nevienlīdzības mazināšana | EM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 42900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42900000 | 0 | 0 | 3454000 | 8544250 | 14639250 | 15978250 | 284250 | 42900000 |  |  |  | 12870000 | 15000000 | 11000000 | 4030000 | 42900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12870000 | 15000000 | 11000000 | 4030000 | 42900000
3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | Nevienlīdzības mazināšana | IZM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 0 | 690000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 30690000 | 0 | 0 | 0 | 6138000 | 9207000 | 9207000 | 6138000 | 30690000 |  |  |  | 1138000 | 9207000 | 12207000 | 8138000 | 30690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138000 | 9207000 | 12207000 | 8138000 | 30690000
3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Nevienlīdzības mazināšana | LM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 10400000 | 0 | 0 | 520000 | 1040000 | 2600000 | 4840000 | 1400000 | 10400000 |  |  | 0 | 1740000 | 3460000 | 4160000 | 1040000 | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17262 | 25893 | 34524 | 8631 | 86310 | 0 | 0 | 1757262 | 3485893 | 4194524 | 1048631 | 10486310
3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība | Nevienlīdzības mazināšana | LM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 86015 | 32425000 | 32425000 | 0 | 0 | 64936015 | 0 | 0 | 113790 | 6493603 | 12961916 | 25923832 | 19442874 | 64936015 |  |  | 86504 | 0 | 19454853 | 32424756 | 12969902 | 64936015 | 0 | 0 | 0 | 15472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15472 | 0 | 101976 | 0 | 19454853 | 32424756 | 12969902 | 64951487
3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai | Nevienlīdzības mazināšana | LM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 324881 | 4823082 | 816222 | 35815 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 300000 | 2100000 | 2700000 | 600000 | 300000 | 6000000 |  |  | 112609 | 777123 | 4138752 | 971516 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 4597 | 150271 | 793618 | 201776 | 0 | 1150262 | 0 | 117206 | 927394 | 4932370 | 1173292 | 0 | 7150262
4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai | Veselība | VM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 65000 | 22960085 | 29413850 | 38022550 | 29880856 | 29157659 | 149500000 | 0 | 0 | 7298074 | 33429608 | 23743324 | 48158711 | 36870283 | 149500000 |  |  | 5463876.22 | 18228912 | 50877412 | 58611729 | 16318070.78 | 149500000 | 0 | 0 | 0 | 1041456.9 | 3256448 | 8950463 | 10368893 | 2852837 | 26470097.9 | 0 | 6505333.12 | 21485360 | 59827875 | 68980622 | 19170907.78 | 175970097.9
4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai | Veselība | VM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 850000 | 2975000 | 2550000 | 1700000 | 425000 | 8500000 | 0 | 0 | 850000 | 2975000 | 2550000 | 1700000 | 425000 | 8500000 |  |  | 0 | 850000 | 2975000 | 2550000 | 2125000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178500 | 624750 | 535500 | 446250 | 1785000 | 0 | 0 | 1028500 | 3599750 | 3085500 | 2571250 | 10285000
6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | Likuma vara | FM | Jā | Ēkas, t.sk. veselības aprūpes un izglītības iestādes | 0 | 0 | 9422 | 487716 | 6304287 | 3393189 | 2563386 | 12758000 | 0 | 0 | 20331 | 140673 | 6912808 | 3307717 | 2376471 | 12758000 |  |  |  | 111414 | 4603010 | 3294089 | 4749487 | 12758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360695 | 9205978 | 9773823 | 7035820 | 26376316 | 0 | 0 | 472109 | 13808988 | 13067912 | 11785307 | 39134316
R.Dzelzkalējs reinis.dzelzkalējs@fm.gov.lv 27319547

## 4_Apkopojums_pa ministrijām
Budžeta izdevumu prognozes un to izmaiņas atbilstoši ministriju un Valsts kancelejas iesūtītajiem datiem (līdz 14.02.2023.), milj. euro
14.02.2023.
1. Budžeta likumā 2023. un turpmākajiem gadiem prognozes iekļāva plūsmu tikai garantētā Atveseļošanas fonda piešķīrumam (1 826 milj. eiro); 2. Līdz 08.02.2023. atjaunotās budžeta prognozes iekļauj gan garantēto AF piešķīrumu, gan papildu piešķirto valsts budžeta līdzfinansējumu (PVN segšanai un tehniskajai palīdzībai) 3. No iestādēm saņemtie skaidrojumi par 2022. gada budžeta neizpildi lielākajā daļā gadījumu ietver kopīgus iemeslus: >Nospiedošais vairums neizpilžu saistītas ar neparedzēti ilgu dokumentu saskaņošanas procesu (MK noteikumi, ziņojumi, iepirkumu dokumentācija, skaņošana ar EK), kas norāda uz plānošanas problēmu, t.i., pārlieku lielu optimismu jau AF plāna sagatavošanas laikā; >Krievijas kara Ukrainā un tam pakārtoto sankciju ietekme (sadārdzinājumi), t.sk. sniedzot priekšlikumus grozījumiem AF plānā; >Kapacitātes trūkums (t.sk. Covid-19 ietekme veselības nozarē): jāpiesaista kvalificēti eksperti tehniskiem jautājumiem, nepietiekama pakalpojuma sniedzēja kapacitāte, projekta ieviesēja (piemēram SPKC) resursa aizņemtība utt.
Iestāde | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | Komentārs
| Budžeta likums | Izpilde | Starpība | Budžeta likums 2023 | Prognoze 14.02.2023 | Starpība | Budžeta likums 2023 | Prognoze 14.02.2023 | Starpība | Budžeta likums 2023 | Prognoze 14.02.2023 | Starpība | Budžeta likums 2023 | Prognoze 14.02.2023 | Starpība
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Kopā | 254649753.665 | 11323030.53 | -243326723.135 | 379830674.8974 | 348640811.1464 | -31189863.751 | 515490539.0554 | 618777421.9003 | 103286882.8449 | 481109743.3234 | 622665735.1134 | 141555991.79 | 339299797.2654 | 395754916.8939 | 56455119.6285
VM | 29979835 | 6569661.41 | -23410173.59 | 44510332 | 26596850 | -17913482 | 33262166 | 75380251 | 42118085 | 55366987 | 81298042 | 25931055 | 39143283 | 24540562.78 | -14602720.22
SM | 24429568 | 0 | -24429568 | 34081798 | 19277274 | -14804524 | 72013661 | 68630408 | -3383253 | 98789053 | 112423100 | 13634047 | 104187317 | 127275218 | 23087901
LM | 474881 | 258652 | -216229 | 13852138 | 5501442 | -8350696 | 30001151.25 | 43199128 | 13197976.75 | 42087778.5 | 51604968 | 9517189.5 | 24656943 | 14018533 | -10638410
VARAM | 58947253.9394 | 0 | -58947253.9394 | 101333354 | 95158459.27 | -6174894.73 | 97787354 | 134120886.27 | 36333532.27 | 83287354 | 105589405.27 | 22302051.27 | 59220446 | 56917954.12 | -2302491.88
IeM | 7720906 | 361802.1 | -7359103.9 | 8991000 | 5168968.75 | -3822031.25 | 27763210 | 30765006.25 | 3001796.25 | 1765000 | 11080575 | 9315575 | 0 | 0 | 0
FM | 1804422 | 840981.28 | -963440.72 | 4401223 | 3053858.929 | -1347364.071 | 9773268 | 17040640.2749 | 7267372.2749 | 3307717 | 16697912 | 13390195 | 2376471 | 11785307 | 9408836
KM | 1140000 | 0 | -1140000 | 1140000 | 570000 | -570000 | 2280000 | 2280000 | 0 | 1140000 | 1710000 | 570000 | 1140000 | 1140000 | 0
Vkanc | 1050000 | 5751.28 | -1044248.72 | 1750000 | 1648055 | -101945 | 1710000 | 2086763 | 376763 | 1318960 | 2010502 | 691542 | 400000 | 392888.72 | -7111.28
TM | 1007626 | 0 | -1007626 | 2313642 | 2608058.14 | 294416.14 | 2619464 | 4124841.28 | 1505377.28 | 1395151 | 1349134 | -46017 | 744960 | 628927 | -116033
IZM | 13839072 | 0 | -13839072 | 31240845 | 32091204 | 850359 | 41343214 | 49532498 | 8189284 | 54910474 | 64943172 | 10032698 | 39413993 | 43062146 | 3648153
ZM | 2000000 | 0 | -2000000 | 1100000 | 2231000 | 1131000 | 14000000 | 12940000 | -1060000 | 15000000 | 16150000 | 1150000 | 2867000 | 8569070 | 5702070
EM | 112256189.7257 | 0 | -112256189.7257 | 135116342.8974 | 149128718.8974 | 14012376 | 182937050.8054 | 173243356.8054 | -9693694 | 122741268.8234 | 152600318.8234 | 29859050 | 65149384.2654 | 102834605.4739 | 37685221.2085
FM TP | 0 | 3286182.46 | 3286182.46 | 0 | 5606922.16 | 5606922.16 | 0 | 5433643.02 | 5433643.02 | 0 | 5208606.02 | 5208606.02 | 0 | 4589704.8 | 4589704.8 | Prognozēs budžeta likumam 2023. un turpmākajiem gadiem TP nav iekļauta, jo ir ārpus garantētā AF piešķīruma

## 3_Grafiks_kopā_izmaiņas (hidden)
| 2021 Fakts | 2022 Fakts | 2023 Prognoze | 2024 Prognoze | 2025 Prognoze | 2026 Prognoze
1. 21.07.2021. Atveseļošanas fonda budžeta izdevumu plūsmas prognoze garantētā finansējuma ietvaros (1 826 milj. euro) - Latvijas AF plāns | 4073396 | 254649754 | 394247718 | 458112544 | 411710648 | 303205940
3. 12.07.2022. Atveseļošanas fonda budžeta izdevumu plūsmas prognoze (Budžeta likums) garantētā finansējuma ietvaros (1 826 milj. euro) | 357419 | 110269245.1527 | 379830674.8974 | 515490539.0554 | 481109743.3234 | 339299797.2654
3. 14.02.2023. Atveseļošanas fonda budžeta izdevumu plūsmas prognoze: garantētais piešķirums un budžeta līdzfinansējums (1 998 milj. euro) | 357419.19 | 11323030.53 | 348640811.1464 | 618777421.9003 | 622665735.1134 | 395754916.8939
3. Starpība | -3715976.81 | -243326723.47 | -45606906.8536 | 160664877.9003 | 210955087.1134 | 92548976.8939