Tabula Nr. 1.                                             Revīzijas iestādes 2015. un 2016.gadā veiktie ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi

| Nr. p.k. | Atsauce (KIK numurs) | Audita iestāde | Audita veikšanas periods | Audita Nr., ziņojuma datums, auditētās institūcijas | Galvenie secinājumi | Izteiktie ieteikumi | Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas pilnveidošanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizontālais sistēmu audits “ES fondu administrējošo iestāžu gatavība 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanai” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.+2.+3. Cilvēkresursi un nodarbinātība (2007LV051PO001), Uzņēmējdarbība un inovācijas (2007LV161PO001) un Infrastruktūra un pakalpojumi (2007LV161PO002) | Revīzijas iestāde (RI) | 07.01.2015 – 15.01.2016. | SLEG-AI/SAI-15/2 15.01.2016. Pamatprasības: 1.2.,3.,4.,5.,6.,7. Visas ES fondu administrēšanā iesaistītajās institūcijās | Audita rezultātā ir iegūta pietiekama pārliecība, ka 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma darbojas efektīvi, tai skaitā tiks nodrošināta kvalitatīva slēgšanas dokumentu sagatavošana iesniegšanai Eiropas Komisijā un savlaicīga 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tika uzvērts, ka Vadošai iestādei nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību tam, vai SM un LIAA ir pietiekama kapacitāte maksājumu pieprasījumu pārbaužu un PPĪV savlaicīgai un kvalitatīvai veikšanai līdz MK noteikumu Nr.1041 30.2.punktā noteiktajam termiņam. | Ziņojuma projektā tika izteikti 33 ieteikumi (A-13, V-13, t.sk.4 ieteikumi attiecas uz 2014-2020 plānošanas periodu, Z-7). | Atbilstoši vadošajai iestādei izteiktajiem ieteikumiem tika veikts LIAA un SM papildu risku novērtējums, kura rezultātā secināts, ka vērojami uzlabojumi maksājumu pieprasījumu pārbaužu termiņu ievērošanā. Kopumā vadošā iestāde nodrošina 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas procesa koordinēšanu saskaņā ar izstrādāto perioda slēgšanas laika grafiku. Lai 2014.–2020.gada plānošanas periodā novērstu audita ietvaros konstatētos trūkumus, tiks veikti grozījumi vadošās iestādes iekšējās procedūrās, kā arī tiks nodrošināta vadošās iestādes veikto pārbaužu efektivitāte un pārbaužu rezultātu izsekojamība. |
| Horizontālais sistēmu audits par Maksājumu pieprasījumu pārbaužu kvalitāti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.+2.+3. Cilvēkresursi un nodarbinātība (2007LV051PO001), Uzņēmējdarbība un inovācijas (2007LV161PO001) un Infrastruktūra un pakalpojumi (2007LV161PO002) | Revīzijas iestāde | 20.04.2015. 06.11.2015. | MPK-AI/SI-15/7 06.11.2015. Satiksmes ministrijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Nodarbinātības valsts aģentūrā Sabiedrības integrācijas fondā | Audita rezultātā ir iegūta pietiekama pārliecība, ka 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma nodrošina kvalitatīvas maksājumu pieprasījumu pārbaudes plānošanas perioda noslēguma posmā, tai skaitā pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Neizsakot ieteikumu, tika norādīts, ka Vadošai iestādei nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību tam, vai VRAA un LIAA ir pietiekama kapacitāte maksājumu pieprasījumu un PPĪV savlaicīgai un kvalitatīvai veikšanai līdz pat 2007. – 2013. plānošanas perioda noslēgumam. | - | Lai gan ieteikums vadošajai iestādei netika izteikts, ņemot vērā audita ziņojumā ietverto norādi, vadošā iestāde ir veikusi attiecīgās darbības, lai izvērtētu un nepieciešamības gadījumā stiprinātu norādīto iestāžu kapacitāti maksājumu pieprasījumu pārbaužu un PPĪV veikšanā, tai skaitā rīcība tiek nodrošināta arī citos auditos izteiktu ieteikumu ietvaros (t.sk. lūdzam skatīt 1.punktā norādīto vadošās iestādes rīcību). |

Tabula 2                                       Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta veiktie auditi un iestāžu veikto auditu izvērtējumi

| Nr. | Audita nosaukums | Darbības programma (ja izdalīta), audita Nr. un ziņojuma/izvērt. kopsav. datums | Būtiskākie secinājumi/piezīmes | Vadošās iestādes veiktā vai plānotā rīcība sistēmas pilnveidošanai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IAD veiktais KM iekšējā audita "Atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto darbības programmu projektu atlasē’’ ziņojuma izvērtējuma kopsavilkums | KM-M-E3.1-15/01 30.04.2015. | Audita rezultātā secināts, ka iekšējā kontroles sistēma (IKS) darbojas, bet nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi. Konstatēti atsevišķi, specifisku kontroļu trūkumi, kuriem ir vidēja/maznozīmīga ietekme uz ES fondu/ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbību. KM izteikts viens vidējas prioritātes ieteikums: nodrošināt projektu iesniegumu saglabāšanu, norādot nomenklatūras numuru un glabāšanas termiņu. Auditētā iestāde ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. | VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus un ieteikumus, pastāvīgi nodrošinot uzraudzības pasākumus. |
| 2 | IAD veiktais VIAA iekšējā audita “Projektu progresa pārbaudes” ziņojuma izvērtējuma kopsavilkums | 7-3/12.2/14/6 30.01.2015. | IKS darbojas, bet nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi: konstatēti atsevišķi, specifisku kontroļu trūkumi, kuriem ir vidēja/maznozīmīga ietekme uz ES fondu/ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbību. Audita ietvaros izteikti pieci ieteikumi VIAA. Auditētā iestāde ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. | VI ir ņēmusi vērā audita konstatējumus, nodrošinot regulāros uzraudzības pasākumus. Papildus tika organizēta sanāksme ar IAD, lai pārrunātu sniegto vērtējumu. Konstatētās būtiskās problēmas nerada ietekmi uz izdevumu attiecināmību. |
| 3 | IAD veiktais VARAM iekšējā audita ‘’Eiropas Savienības fondu 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" funkciju sadales un izpildes novērtējums’’ ziņojuma izvērtējuma kopsavilkums | 26-2014/14/ES 03.07.2015. | IKS darbojas, bet nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi: konstatēti atsevišķi, specifisku kontroļu trūkumi, kuriem ir vidēja/maznozīmīga ietekme uz ES fondu/ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbību. Audita rezultātā VARAM izteikti 13 ieteikumi. Auditētā iestāde ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. Ziņojumā norādīti trūkumi attiecībā uz: - vienošanās grozījumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, - projektu uzraudzības padomes vai valdes sēžu dalības nodrošināšanu no VARAM kā atbildīgās iestādes puses. | VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus un ieteikumus, pastāvīgi nodrošinot uzraudzības pasākumus. |
| 4 | IAD veiktais VARAM iekšējā audita "2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu pēcieviešanas uzraudzības īstenošana" izvērtējuma kopsavilkums | 27-2014/31/ES 27.08.2015. | IKS darbojas, bet nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi: konstatēti atsevišķi, specifisku kontroļu trūkumi, kuriem ir vidēja/maznozīmīga ietekme uz ES fondu/ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbību. Ieteikumi saistīti galvenokārt ar iekšējo procedūru precizēšanu, amata aprakstu aktualizēšanu, informācijas ievadi ES fondu vadības informācijas sistēmā, kā arī izteikts ieteikums nodrošināt pēcieviešanas pārbaužu plānošanas procesa izsekojamību. Auditētā iestāde ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. | VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus un ieteikumus, pastāvīgi nodrošinot uzraudzības pasākumus. |
| 5 | IAD veiktais VIAA iekšējā audita ''Finanšu korekcijas piemērošana'' ziņojuma izvērtējuma kopsavilkums | 7.-3/12.10/15/5 28.10.2015. | IKS darbojas, bet nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi: konstatēti atsevišķi, specifisku kontroļu trūkumi, kuriem ir vidēja/maznozīmīga ietekme uz ES fondu/ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbību. Audita ietvaros izteikti ieteikumi veikt atkārtotas pārbaudes par atsevišķiem finanšu korekciju piemērošanas gadījumiem un precizēt iekšējās procedūras. Auditētā iestāde ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. | VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus un ieteikumus, pastāvīgi nodrošinot uzraudzības pasākumus. |
| 6 | FM IAD audits “ES fondu plānošanas dokumentos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanas nodrošināšana” | H-SF-2014/7 09.02.2015. | Audita rezultātā secināts, ka IKS darbojas, lai gan ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi. Konstatēts, ka AI daļēji nav izprotama uzraudzības ziņojumu sagatavošanas būtība, kā arī apkopotas atsevišķas atziņas par uzraudzības ziņojumu sagatavošanu, tai skaitā par ziņojumu sagatavošanas biežumu un iekļaujamās informācijas detalizāciju. Līdz ar to IAD, neizsakot ieteikumu, aicina vadošo iestādi saskaņot MK noteikumos un vadlīnijās ietvertās prasības attiecībā uz atbildīgo iestāžu gatavojamo informāciju par aktivitāšu ieviešanu, gatavojot normatīvos aktus 2014.–2020.gada plānošanas periodam. | Auditējamās iestādes izstrādājušas trūkumu novēršanas plānu ieteikumu ieviešanai. VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus, izstrādājot Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumus Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam", attiecīgi ieviešot audita rezultātā VI izteiktos ieteikumus. |
| 7 | IAD veiktais TM iekšējā audita "Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (Nr. 3DP/3.1.1.2.0/09/IPIA/VIAA/001) "Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās" iekšējais audits Ieslodzījumu vietu pārvaldē" izvērtējuma kopsavilkums | 1/2016 09.06.2015. | Audita rezultātā secināts, ka IKS darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi. Trūkumi ir sistēmiski un var radīt neatbilstības. Auditētā iestāde ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. | Reaģējot uz audita konstatējumiem un secinājumiem, VI lūdza IZM un VIAA sniegt viedokli par konstatējumu pamatotību un izdevumu attiecināmību. VIAA veica papildu pārbaudes un informēja VI, ka gadījums tika izvērtēts VIAA Finanšu korekcijas piemērošanas komisijā, kuras laikā pieņēma lēmumu nepiemērot finanšu korekciju, attiecīgi audita konstatējumi nerada ietekmi uz izdevumu attiecināmību. Auditētajai iestādei izteiktie ieteikumi tiek ieviesti saskaņā ar trūkumu novēršanas plānu. |
| 8 | IAD veiktais SM iekšējā audita "Iekšējā audita ziņojums “Eiropas Savienības finansēto projektu pēcuzraudzības procesa nodrošināšana”" izvērtējuma kopsavilkums | 4/2016 10.02.2016. | IKS darbojas, bet nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi: konstatēti atsevišķi, specifisku kontroļu trūkumi, kuriem ir vidēja/maznozīmīga ietekme uz ES fondu/ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbību. Izteiktie ieteikumi saistīti galvenokārt ar iekšējo procedūru precizējumiem. Auditētā iestāde ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. | VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus un ieteikumus, pastāvīgi nodrošinot uzraudzības pasākumus. |
| 9 | IAD veiktais EM IA ziņojuma “ERAF projekta "Būvniecības informācijas sistēma" ieviešana un uzraudzība” izvērtējuma kopsavilkums | 3/2016 15.02.2016. | IKS darbojas, bet nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi: konstatēti atsevišķi, specifisku kontroļu trūkumi, kuriem ir vidēja/maznozīmīga ietekme uz ES fondu/ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbību. Konstatēts, ka nepieciešams pilnveidot projekta ieviešanas un administrēšanas procesu, līdz ar to EM izteikti ieteikumi procesa pilnveidei. Auditētā iestāde ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. | EM ir ieviesusi audita ietvaros izteiktos ieteikumus. VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus un ieteikumus, pastāvīgi nodrošinot uzraudzības pasākumus. |
| 10 | IAD audits “Pēcuzraudzības nodrošināšana 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektiem” | 15-2-04/214 04.02.2016. | Audits veikts CFLA, VIAA un LIAA un galvenais secinājums par visām iestādēm ir vienāds: Iekšējās kontroles sistēma darbojas, lai gan ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi – konstatēti atsevišķu, specifiku kontroļu trūkumi, tomēr kopumā novērtētās kontroles ir atbilstošas, pietiekamas un efektīvas, kas ļauj sniegt pietiekamu pārliecību, ka riski tiek vadīti (mazināti) un iestādes/ sistēmas mērķis tiks sasniegts. Audita ietvaros tika izteikti kopumā 8 ieteikumi, no kuriem trīs ieteikumi tika ieviesti ziņojuma saskaņošanas laikā. CFLA ieteikts uzlabot pēcuzraudzības pārbaužu procesu, savukārt LIAA ieteikts pilnveidot pārbaužu plānošanu un īstenošanu, kā arī veikt precizējumus iekšējos normatīvajos aktos. Ieteikumu ieviešanai izstrādāts pasākumu plāns. | VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus un ieteikumus, pastāvīgi nodrošinot uzraudzības pasākumus. |
| 11 | IAD sagatavotais VARAM iekšējā audita “Par Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzības iekšējās kontroles sistēmu VSIA "Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" izvērtējuma kopsavilkums | 11/2016 | IKS darbojas, bet nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi: konstatēti atsevišķi, specifisku kontroļu trūkumi, kuriem ir vidēja/maznozīmīga ietekme uz ES fondu/ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbību. Audita rezultātā izteikti pieci ieteikumi, tostarp ierosināts veikt grozījumus sadarbības līgumā un uzlabot dokumentēšanas procesu. Auditētā iestāde ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. | VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus un ieteikumus, pastāvīgi nodrošinot uzraudzības pasākumus. |
| 12 | IAD veiktais CFLA audits „Pēcuzraudzības nodrošināšana 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektiem” | 15-2-04/136-ip 09.01.2017. | Audita mērķis tika sasniegts, iegūstot pietiekamus, ticamus un būtiskus pierādījumus par CFLA iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz kuriem izdarīti secinājumi un izteikts ieteikums jomas sakārtošanai un attīstībai. Iekšējās kontroles sistēma darbojas, lai gan ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi. Lai sistēmu uzlabotu, sniegts viens ieteikums par iekšējo procedūru ievērošanu. CFLA ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikuma ieviešanai. | VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus un ieteikumus, pastāvīgi nodrošinot uzraudzības pasākumus. |
| 13 | IAD veiktais VIAA iekšējā audita “Pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc projekta pabeigšanas” izvērtējuma kopsavilkums | 1/2017 16.01.2017. | IKS darbojas, bet nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi: konstatēti atsevišķi, specifisku kontroļu trūkumi, kuriem ir vidēja/maznozīmīga ietekme uz ES fondu/ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbību. VIAA izteikti 8 ieteikumi, kas attiecas uz iekšējo normatīvo aktu precizēšanu, metodiskā atbalsta un iekšējo kontroļu stiprināšanu. Auditētā iestāde ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. | VI ņēmusi vērā audita rezultātā izteiktos konstatējumus un ieteikumus, pastāvīgi nodrošinot uzraudzības pasākumus. |

Tabula 3                                                                              Eiropas Komisijas veiktie auditi

| Nr. | Darbības programma | Audita nosaukums un ziņojuma datums | Audita mērķis | Galvenie/ provizoriskie secinājumi/ ieteikumi | Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas pilnveidošanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.DP "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un 3.DP "Infrastruktūra un pakalpojumi" | Revīzijas iestādes veiktā darba pārbaude attiecībā uz 2.DP "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un 3.DP "Infrastruktūra un pakalpojumi" Nr. 2013/LV/REGIO/C2/1242/1 Audita misijas periods: 25.-29.11.2013. Ziņojuma datums 07.04.2015. Pēc ilgstošas komunikācijas EK viedoklis un uzaicinājums uz noklausīšanas procedūru VI iesūtīts 06.07.2016. | Eiropas Komisijas audits veikts ar mērķi pārliecināties par Revīzijas iestādes veikto auditu atbilstību Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 prasībām, īpaši Regulas 62.pantam, kā arī, lai novērtētu paļaušanās līmeni attiecībā uz Revīzijas iestādes darba rezultātu, kas ietverts gada kontroles ziņojumā un atzinumā. | Gala ziņojumā iekļautais būtiskākais konstatējums: iepirkuma nolikumā iekļauta prasība uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendentam nodrošināt speciālistus, kuri ir ieguvuši sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā, kas varētu radīt nevienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstu pretendentiem vai atturēt ārvalstu pretendentus no dalības iepirkumā. Papildus, sniegts ieteikums par finanšu korekcijas piemērošanu divos VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projektos par iepirkumu dokumentācijā iekļauto atsauci uz Latvijas normatīviem aktiem par atbilstību publisko ēku normatīvo aktu prasībām, nelietojot vienlaikus “vai ekvivalents”. | 17.12.2015. notika tikšanās ar EK auditoriem/pirms-noklausīšanās procedūra, kurā pārrunāti jautājumi par piemērojamo sistēmisko finanšu korekciju un finanšu korekciju projektu ietvaros. Saskaņā ar pirms-noklausīšanās procedūras sanāksmē panākto vienošanos 29.01.2016. EK tika nosūtīta papildu informācija un argumenti, atspēkojot finanšu korekcijas piemērošanu konkrētos projektos, kā arī nosūtīta tabula ar gadījumiem, kuros piemērojama sistēmiskā finanšu korekcija, ņemot vērā EK viedokli par pārkāpuma esamību, vienlaikus norādot iespējamos izņēmuma gadījumus. 06.07.2016. saņemts EK gala lēmums, kurā EK auditori ir informējuši, ka nepiekrīt Latvijas argumentiem un paliek pie sākotnējā viedokļa, ka ir piemērojamas finanšu korekcijas tajos projektos, kuros konstatējams EK norādītais pārkāpums. Tā kā Latvijas puse turpināja nepiekrist, sekoja uzklausīšanas procedūra, kuras laikā Latvija atkārtoti pauda argumentus par korekcijas atcelšanu, tomēr EK palika pie viedokļa, ka ir piemērojama finanšu korekcija 10% apmērā. Ņemot vērā, ka gadījumā, ja Latvija turpinās nepiekrist korekcijai, EK piemēros neto korekciju, un tiks zaudēts pieejamais ES fondu finansējums, lai nelietderīgi netērētu valsts budžeta līdzekļus, Latvija 06.02.2017. informēja EK, ka vairs neiebildīs pret korekciju. Par šo situāciju ir informēts Ministru kabinets, EK 02.03.2017. informēja, ka ieteikums ir ieviests. Attiecībā uz sistēmisko finanšu korekciju par prasību nodrošināt sertifikātus atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām, ir sagatavots visu gadījumu apkopojums, un RI ir veikusi pārbaudi, lai varētu apstiprināt, ka apkopojums ir pilnīgs un korekts. Ieviešot ieteikumu, informācija par ietekmētajiem līgumiem, kuriem piemērojama finanšu korekcija, tika iekļauta ziņojumā Ministru kabinetam, un Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra sēdē tika pieņemts lēmums par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no valsts budžeta. Ņemot vērā, ka finanšu korekciju summa tika precizēta, papildu informācija ir iekļauta informatīvā ziņojuma Ministru kabinetam protokollēmuma projektā, ko plānots izskatīt 2017.gada martā. EK 01.03.2017. informēta par ieteikumu ieviešanu no VI puses, savukārt RI savus secinājumus par saraksta pārbaudi iekļaus Noslēguma kontroles ziņojumā. Ņemot vērā VI 08.08.2016. vēstulē pausto viedokli, ka VI piekrīt piemērot sistēmisko finanšu korekciju, EK ar 02.03.2017. vēstuli informēja arī par ieteikuma saistībā ar sertifikātu nodrošināšanas konstatējumu ieviešanu, respektīvi EK uzskata audita ietvaros izteiktos ieteikumus par ieviestiem un slēdz šo auditu. |
|  | 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” | Eiropas Komisijas audita misija 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” Nr. 2014/LV/REGIO/C2/1285/1 Audita misijas periods: 12.-16.05.2014. Ziņojuma datums: 02.12.2015. | Galvenais audita mērķis ir gūt pietiekamu pārliecību, ka vadības un kontroles sistēma darbojas efektīvi, īpaši attiecībā uz pārbaudēm atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 60(b) pantam un Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 13.2 un 13.4 pantiem, fokusējoties uz publiskā iepirkuma pārbaudēm. | Galvenie konstatējumi (ar finansiālu ietekmi): - Ierobežojoši atlases kritēriji būvdarbu līgumu ietvaros: 30% no būvdarbu apjoma jāveic galvenajam izpildītājam, apakšuzņēmējiem var nodot ne vairāk kā 70% no būvdarbu apjoma – prasība atbilstoši tā brīža PIL prasībām. Visos projektos, kuros konstatēta šī prasība, piemērojama finanšu korekcija 5% apmērā no līguma summas. - Pakalpojuma līguma ietvaros: Pretendenta apstiprināšana, lai gan tas neizpildīja atlases kritērijos noteiktās prasības (netiek nodrošināta atbilstoša būvuzraudzības pieredze). | 22.09.2015. MK sēdē tika pieņemts lēmums Nr.50 par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no valsts budžeta (36.§ 7.punkts). Precizētā piemērojamās sistēmiskās finanšu korekcijas summa (kopā 26,4 milj. EUR, no kuriem 22,3 milj. EUR ir ES fondu finansējums) tika iekļauta informatīvajā ziņojumā MK, kas tika izskatīts 2016.gada 22.marta sēdē, kas uzskatāms arī par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu. EK ar 09.03.2017. vēstuli informē, ka visi audita ietvaros izteiktie ieteikumi uzskatāmi par ieviestiem, un audits tiek slēgts. |

Tabula 4

Citi ārējie sistēmas auditi

| Nr. | Audita nosaukums un Nr., ziņojuma datums | Audita iestāde | Būtiskākie secinājumi/piezīmes | VI veiktā vai plānotā rīcība sistēmas pilnveidošanai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietderības revīzija „Vai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētie projekti ir ilgtspējīgi un sekmē Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķu sasniegšanu?” Nr. 2.4.1-17/2014 Ziņojuma datums: 13.04.2015. | Valsts kontrole | Galvenie konstatējumi: - ERAF 2007.-2013. gadu perioda atbalsts uzņēmējdarbības un inovāciju jomā nav uzskatāms par iespējami maksimālas ietekmes uz tautsaimniecības attīstību nodrošinošu, jo nav pievērsta pietiekama uzmanība atbalstīto projektu ilgtspējas nodrošināšanai; - Projektu atlase plānošanas perioda sākumā netika vērsta uz projektu ilgtspējas nodrošināšanu – nebija vērojama konsekvence prasību projektu plānotajai ietekmei izvirzīšanā dažādu aktivitāšu ietvaros; projektu atlasē „neatsijāja” pārāk optimistiskas un neticamas attīstības prognozes uzrādošus projektu iesniedzējus; - Valsts kontrole neguva pārliecību, ka ERAF atbalsts būtu nozīmīgi sekmējis atbalstīto komersantu izaugsmi. Revīzijas rezultātā kopā ir sniegti 11 ieteikumi, no kuriem četri ieteikumi izteikti VI: - 2014.-2020.gada plānošanas periodā, tiesību aktos Finanšu ministrijai noteikt kārtību, kādā projektu iesniedzējiem jāplāno un jāpamato projekta ietekme uz saimniecisko darbību. - Lai novērstu nepieciešamību projekta iesniedzējam plānot faktiskajai situācijai neatbilstošus rādītājus un uzlabotu plānoto rādītāju izpildes izvērtēšanu uzraudzības periodā Finanšu ministrijai 2014.-2020.gada plānošanas periodā pilnveidot projektu vērtēšanas kritērijus, kā arī nodrošināt, ka projektu iesniedzēji veic plānoto rādītāju sasniegšanas risku izvērtējumu. - Lai nodrošinātu iespēju 2014.-2020.gada plānošanas periodā savlaicīgi konstatēt būtiskas pārmaiņas projektā, kā arī iegūt pilnīgu informāciju par finansējuma saņēmēju sasniegtajiem rādītājiem, Finanšu ministrijai veikt pasākumus, kas ļautu regulāri pārliecināties par projektā plānoto rādītāju sasniegšanas pakāpi, apmeklējot projektus to īstenošanas vietās tikai nepieciešamības gadījumā. - Finanšu ministrijai izskatīt iespēju pilnveidot tiesību aktus, lai 2014.-2020.gada plānošanas periodā nepieļautu atbalsta finansējuma izmaksu gadījumos, kad ir pamatotas šaubas par komersanta spēju turpināt darbību pēc pēdējā atbalsta maksājuma saņemšanas. | Ņemot vērā ziņojumā iekļautos konstatējumus un ieteikumus, VI ir izstrādājusi pasākumu plānu ieteikumu ieviešanai. Informācija par ieteikumu ieviešanas statusu sniegta ministru prezidentam 01.11.2015. Līdz 01.03.2016. aktuālā informācija tika sniegta izskatīšanai SPIRK sēdē, kā arī par ieteikumu ieviešanu informācija nosūtīta ministru prezidentam un Valsts kontrolei 30.03.2016. un 19.01.2017. 10.02.2017. no Valsts kontroles saņemts viedoklis, ka trīs no četriem VI izteiktajiem ieteikumiem ir ieviesti, un viens ieteikums ir ieviešanas procesā. VI sniegusi Valsts kontrolei papildu informāciju, argumentējot viedokli, ka ieteikums uzskatāms par ieviestu. |
| 2. | 3.DP (KF) revīzija attiecībā uz 16.06.2014. iesniegto izdevumu deklarāciju par attiecināmajiem izdevumiem, kas veikti līdz 30.04.2014 Nr. ARPF-6643 Ziņojuma datums 25.08.2015. | Eiropas Revīzijas palāta | Kopumā audita ziņojuma projektā minēts viens konstatējums attiecībā uz Eiropas Komisiju. Lidostas “Rīga” projekta gadījumā Eiropas Komisija nav ievērojusi Regulas 1083/2006 41.pantā noteikto termiņu un pieņēmusi lēmumu četru, nevis trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas. | VI pieņem zināšanai audita ziņojumā iekļautos konstatējumus. |
| 3. | Valsts kontroles likumības/lietderības revīzijas ziņojums "Vai FM kā ES fondu VI ir nodrošinājusi Rīgas Brīvostas projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" īstenošanas efektivitāti"? Nr. 2.4.1-8-1/2016 Ziņojuma datums 21.04.2016. | Valsts kontrole | Galvenais secinājums: lai gan VI gan tieši, gan pastarpināti ar citu valsts institūciju starpniecību ir īstenojusi pastāvīgu Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotā lielā ES projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanas uzraudzību, apzinot problēmas un riskus, tomēr tā nav nodrošinājusi efektīvu ES fondu VI darbību uzraudzības gaitā konstatēto nozīmīgo darbības ES līdzfinansējuma korekcijas 77,2 miljonu euro apmērā riska mazināšanai Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotajā projektā. Valsts kontrole konstatējusi, ka netiks sasniegts sākotnējais projekta mērķis, kā arī konstatēti nozīmīgi neatbilstību riski. Pirmkārt, veiktas būtiskas izmaiņas projektā. Otrkārt, pieļauti nozīmīgi tiesību aktu pārkāpumi, kas radījis ne tikai būtiskus izdevumus pārvaldei, bet arī rada projekta ES līdzfinansētās daļas korekcijas risku 77,2 miljonu euro apmērā. Audita ietvaros izteikti divi ieteikumi: 1) Ņemot vērā Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotā ES lielā projekta gaitu un konstatētās novirzes, nodrošināt EK lēmumam par lielo projektu grozījumu sagatavošanu un iesniegšanu EK vai arī veikt nepieciešamās darbības, lai saņemtu oficiālu EK viedokli, ka grozījumi EK lēmumā nav jāveic un visi projekta mērķi ir sasniedzami, apstiprinot jauno Rīgas teritorijas plānojumu 2018.-2030.gadam. 2) Veikt ES fondu vadību reglamentējošo tiesību aktu un procedūru izvērtējumu, tajā skaitā: a) Par iekšējām kontrolēm, lai savlaicīgi konstatētu ar ES fondu līdzfinansēto projektu apguvi saistītās problēmas un riskus un operatīvi noteiktu to mazināšanai veicamās darbības; b) Par ES fondu līdzfinansēto projektu uzraudzību, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju savstarpējo komunikāciju un informācijas apmaiņu, Ņemot vērā izvērtējuma rezultātus, pilnveidot regulējumu. | VI ir sniegusi atbildes uz Valsts kontroles jautājumiem gan ziņojuma projekta saskaņošanas procesā, gan par gala ziņojuma redakciju, tai skaitā paužot arī konceptuālus iebildumus pret ziņojumā izklāstīto. VI apņēmusies pilnveidot vadības un kontroles sistēmu, lai efektīvāk un pārredzamāk sekmētu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzekļu apguvi un nodrošinātu efektīvāku līdzfinansēto projektu īstenošanu. 03.05.2016. informācija skatīta Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, un saskaņā ar sēdes protokolu un ieteikumu ieviešanas plānu VI 2017.gada janvārī sniedza informāciju Valsts kontrolei par ieteikumu ieviešanas statusu . Pēc VI nosūtītās informācijas izskatīšanas Valsts kontrole 10.02.2017. sniegusi viedokli, ka ir nepieciešams veikt papildu darbības ieteikumu ieviešanai, tādējādi viens no izteiktajiem ieteikumiem uzskatāms par procesā esošu, savukārt otrs par neieviestu. VI sniegusi Valsts kontrolei papildu informāciju un argumentējusi VI viedokli, ka ieteikumi būtu uzskatāmi par ieviestiem. |
| 4. | Valsts kontroles lietderības revīzijas ziņojums “Vai projekts “E-veselība Latvijā” ir solis pareizajā virzienā?", Nr.2.4.1-7/2014 Ziņojuma datums 21.08.2015. | Valsts kontrole | Būtiskākais secinājums: Veselības ministrijas (VM) īstenotais projekts "E-veselība Latvijā" ir solis pareizajā virzienā un e-veselība Latvijā ir nepieciešama un sabiedrībai svarīga, tomēr revīzijas laikā ir konstatēti būtiski trūkumi. Valsts kontrole secināja, ka projekta īstenošanā ir pieļautas būtiskas kļūdas, piemēram, projekta izstrādē nav iesaistīti nozares profesionāļi, ir notikusi vairākkārtēja projekta īstenotāja (atbildīgās iestādes) maiņa, bijusi neefektīva projekta vadība un projekta ieviešanas uzraudzība nav bijusi pietiekama. Lai novērstu revīzijā konstatētās nepilnības un veiksmīgi uzsāktu e-veselības informācijas sistēmas lietošanu, ierosināts VM izvērtēt iespēju grozīt MK noteikumus, mainot e-veselības informācijas sistēmas obligātās lietošanas uzsākšanas termiņus uz vēlāku laiku, paredzot laiku visu konstatēto nepilnību novēršanai, t.sk. nepilnības datu drošības un personu datu aizsardzības jomā, līgumu slēgšanai ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī noteikt saprātīgu termiņu – vismaz 6 mēnešus – kā brīvprātīgu pievienošanos e-veselības informācijas sistēmai. | Ņemot vērā, ka revīzijas ietvaros VI nebija revidējamā vienība, tai netika izteikti ieteikumi, taču VI ņem vērā revīzijas konstatējumus un secinājumus, veicot uzraudzības pasākumus. VM veic nepieciešamās darbības ieteikumu ieviešanai atbilstoši laika grafikam (vairāku ieteikumu ieviešanas termiņš ir 01.08.2017.). |

Audita ziņojums apstiprināts pēc Gada kontroles ziņojuma nosūtīšanas, līdz ar to rezultāti Gada kontroles ziņojumā iekļauti audita ziņojuma projektā iekļautie rezultāti

Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumi Nr.1041 “Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”

PADOMES REGULA (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999

Ministru kabineta 31.03.2017. sēdes protokols Nr.5 29.§.

Ministru kabineta 20.09.2016. sēdes protokola Nr.46 37.§ 7.punkts

PADOMES REGULA (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu