|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESF_pilns_nosaukums | ERAF_pilns_nosaukums | kf_logo_sm | EK_logo_ar_atsauci | FM-300 |

ES_fondu_sauklis

**Līguma Nr. FM 2013/2-TP/VI izpildes noslēguma ziņojums**

Izpildītājs:

SIA „SAFEGE Baltija”

Rīga, 2013. gada 25.novembrī

Atbilstoši 2013. gada 23.jūlija līguma Nr. FM 2013/2-TP/VI 5.9.punktam Izpildītājs ir sagatavojis un kā atsevišķu dokumentu iesniedz Pasūtītājam līguma izpildes noslēguma ziņojumu.

Līguma izpildes laiks: 2013.gada 23.jūlijs līdz 2013.gada 26.novembris.

Līguma izpildes laikā izpildītājs atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam izstrādāja un iesniedza pasūtītājam divus nodevumus – Ievada ziņojumu un Izvērtēšanas ziņojumu. Līguma izpildes laikā notika 5 sanāksmes (23.07.2013., 22.08.2013., 10.09.2013., 27.09.2013. un 21.10.2013.), kurās Izpildītājs informēja Pasūtītāju par plānotajām aktivitātēm izvērtējuma veikšanai un par izvērtējuma progresu. Izpildītājs atbilstoši TS noteiktajam prezentēja Pasūtītājam sagatavotā Izvērtēšanas ziņojuma projekta versiju.

Abi nodevumi – Ievada ziņojums un Izvērtēšanas ziņojums ir sagatavoti atbilstošā kvalitātē un tajos veikti precizējumi atbilstoši Pasūtītāja norādēm. Ievada ziņojums Pasūtītājam tika iesniegts 31.07.2013., savukārt Izvērtēšanas ziņojuma projekts 27.09.2013. Izvērtēšanas ziņojuma gala versija iesniegta pasūtītājam 25.11.2013. Darba procesā tika panākta vienošanās ar Pasūtītāju par abpusēji atbilstošākajiem termiņiem izvērtējuma projekta saskaņošanai, t.i. komentāru iesniegšanai no Pasūtītāja puses un Izvērtēšanas ziņojuma precizēšanai.

Izvērtēšanas ziņojumā iekļautajā analīzē par ES KP fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda tiesisko ietvaru Latvijā un priekšlikumiem ES KP fondu tiesiskā ietvara vienkāršošanai nākamajā plānošanas periodā papildus TS norādītājiem uzdevumiem tika iekļauta analīze par iespējamās apstrīdēšanas sistēmas efektivitāti.