## DPP
1.pielikums
Kavētie Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju Ministru kabineta noteikumi, statuss līdz 24.01.2017.
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Fonds [2] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  | Kavējuma iemesli (Atbildīgo iestāžu sniegtā informācija)
[20 empty] | VSS |  | MK
[17 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [14 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Kopā: |  |  |  | 521250752 | 443063137
| Satiksmes ministrija |  |  | 416156105 | 353732688
6.2.1.1. | Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija | IPIA | KF | 407810999 | 346639348 | 346639348 | 0 | 0 | 85% | 61171651 | 0 | 0% | 0 | 0% | 61171651 | 15% | 2016 augusts | Ir izpildīts 25.08.2016 |  | 2016 septembris | Ir izpildīts 10.11.2016 | 2016 oktobris/ 29.11.2016 2017 janvāris | Nav izpildīts | 2017.gada 17.janvāra MK sēdē izskatīts (apstiprināts) informatīvais ziņojums par projekta īstenošanas risinājumiem. MK noteikumi ir saskaņoti un tiks iesniegti izskatīšanai MK.
6.1.3.2. | Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē | IPIA | KF | 8345106 | 7093340 | 7093340 | 0 | 0% | 0.85 | 1251766 | 0% | 0 | 1251766 | 0.15 | 0% | 0% | 2016 marts | Nav izpildīts |  | 2016 aprīlis/ 2016 decembris | Ir izpildīts 22.12.2016 | 2016 jūnijs/ 2017 februāris | Nav izpildīts | Kavēšanās skaidrojama ar projekta specifiku un saistību ar citām investīcijām potenciālā projekta teritorijā, tai skaitā nepieciešamo plānojuma sasaisti ar Rail Baltic projektu un valsts atbalsta jautājumiem.
| Ekonomikas ministrija |  |  | 62581758 | 53194494 | [14 empty] | ITI
4.3.1. | Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē | IPIA | KF | 62581758 | 53194494 | 53194494 | 0 | 0 | 85% | 9387264 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9387264 | 15% | 2016 aprīlis | Ir izpildīts 25.08.2016 |  | 2016 maijs | Ir izpildīts 29.09.2016 | 2016 augusts/ 2016 decembris 2017 janvāris | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | MK noteikumu projekta saskaņošanas process ir ieildzis EM ilgstošo diskusiju ar saskaņošanā iesaistītajiem partneriem dēļ, kas rezultējās ar būtisku izmaiņu nepieciešamību MK noteikumu projektā - paredzot nosacījumus tikai 1.atlases kārtas īstenošanai, veicot izmaiņas kārtā pieejamajā finansējumā un pārskatot kārtas ietvaros sasniedzamos uzraudzības rādītājus.
| Izglītības un zinātnes ministrija |  |  | 32552786 | 27669868
1.1.1.5. | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | IPIA | ERAF | 32552786 | 27669868 | 0 | 27669868 | 0 | 85% | 4882918 | 4882918 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | 22.06.2016. |  | 2016 februāris/ 2016 decembris 2017 janvāris | Nav izpildīts | 2016 jūlijs/ 2017 februāris 2017 marts 2017 aprīlis | Nav izpildīts | Virzību aizkavēja pasākuma saskaņošana ar nozari. 1.1.1.5.pasākuma pilnveidotais koncepts tika prezentēts 29.septembra AK sēdē. Pēc diskusijām pasākums tika sadalīts trīs kārtās. MK noteikumi par visām kārtām VSS tiks izsludināti janvārī, jo par gala konceptuāla vienošanās par sākotnējo novērtējumu un pasākuma īstenošanu tika panākta 15.decembra apakškomitejā.
| Veselības ministrija |  |  | 9960103 | 8466087
9.2.5. | Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas | IPIA | ESF | 9960103 | 8466087 | 0 | 0 | 8466087 | 85% | 1494016 | 1494016 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 aprīlis | Ir izpildīts 29.09.2016 |  | 2016 aprīlis | Izpildīts 17.11.2016. | 2016 jūnijs/ 31.01.2017 | Nav izpildīts | Līdzšinējie kavējumi saistīti ar Pasaules Bankas pētījumu. Kā arī prioritāri tika nodrošināta finansiāli ietilpīgāko VM infrastruktūras MK noteikumu apstiprināšana (9.3.2.SAM). Aktualizētais laika grafiks iestrādāts VM izstrādātajā Rīcības plānā, kas apstiprināts MK 27.09.2016.
[1] IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds;
[5 empty] | Finanšu ministres vietā labklājības ministrs | [18 empty] | J.Reirs
Skladovs, 67095699
Salvis.Skladovs@fm.gov.lv

## pa gadiem aktuālais (hidden)
| KF | 1349414695 | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012
| ERAF+ESF | 3039807880 | 378783956 | 396914108 | 416196653 | 433973068 | 452283532 | 471132651 | 490523912
| YEI | 29010639 | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
NR | Fonds | Reģions | 2014, EUR | 2015, EUR | 2016, EUR | 2017, EUR | 2018, EUR | 2019, EUR | 2020, EUR | Kopā, EUR
(1) | ERAF | Mazāk attīstīts reģions | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
(5) | ESF | Mazāk attīstīts reģions | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 75772771 | 79137625 | 82182416 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982741 | 95.23% | 94.91% | 94% | 94% | 94.27%
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 3796255 | 4239900 | 5245685 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572687
(9) | JNI | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Pamatsumma | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Rezerve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
(10) | KF | N/A | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
| Pamatsumma | N/A | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
| Rezerve | N/A | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
(12) | Kopā |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
|  |  | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
|  |  | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
|  |  | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
|  |  | 75772771 | 79137625 | 82182415 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982740
|  |  | 3796255 | 4239900 | 5245686 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572688
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
|  |  | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
|  |  | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
|  |  | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
|  |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE