## IPIA MP kavējumi
[7 empty] | 12.06.2017. | [43 empty] | 2. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017.gada 1.jūnijam neizpildes
Informācija par specifisko atbalsta mērķi |  |  |  |  | Fonds | Projekta Nr. | Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Plānotā MP iesniegšanas prognoze (ES fondu daļa) | [38 empty] | Projekta finansēšanas plāns (ES fondu daļa), euro | Skaidrojums
Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Pasākuma numurs | Specifiskā atbasta mērķa/pasākuma nosaukums | Kārtas numurs | Atbildīgā nozares ministrija [1] | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 janvāris |  |  | 2017 februāris |  |  | 2017 marts |  |  | 2017 aprīlis |  |  | 2017 maijs |  |  | Kumulatīvi no 2017 gada janvāra līdz 2017 gada maijam |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017.gads kopā |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[14 empty] | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | % | jūnijs | jūlijs | augusts | septembris | oktobris | novembris | decembris | 15.04.2017. prognoze | 09.06.2017. prognoze* | Izmaiņas
[10 empty] | Projekti, kuriem plāns nav izpildīts |  | 42421376.33 | 227924564.27 | 20584858.75 | 22516753.48 | 1931894.73 | 18640958.87 | 16155765.26 | -2485193.61 | 22429642.5 | 23190241.3 | 760598.8 | 24849965.43 | 22734600.8948 | -2115364.5352 | 19192418.98 | 12407114.47 | -6785304.51 | 105697844.53 | 97004475.4048 | -8693369.1252 | 91.78%
[10 empty] | Projekti, kuriem plāns nav izpildīts par vairāk kā 200 tūkst. euro | [15 empty] | 9515765.09 | 1063137.19 | -8452627.9 | 17920968.71 | 7323588.0048 | -10597380.7052 | 40.87%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 9 | 10 | 11=10-9 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 12 | 13
4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.1/16/I/001 | 1 | 4.2.1. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem (granti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258668.68 | 258668.68 |  | 0 | 0 | 350666.58 |  | -350666.58 | 6379500 | 0 | -6379500 | 6730166.58 | 258668.68 | -6471497.9 | 3.843% | 0 | 1191537.49 | 0 | 0 | 10004144.77 | 0 | 0 | 17925848.84 | 14469054.28 | -3456794.56 | 52171854.43 | 37239329.68 | 17268048.51 | 2427223.94 | 0 | 2427223.94 | 0 | 107361816.59 | ALTUM skaidrojums par maksājumu plūsmas kavējošiem faktoriem: (1) Daudzdzīvokļu māju tehniskās un iepirkumu dokumentācijas kvalitāte prasa papildus konsultācijas no Altum puses un attiecīgi laiku precizējumu veikšanai no projektu iesniedzēju puses (2) Komercbanku iesaiste un izpildījums programmas ietvaros neatbilst sākotnēji plānotajam ātrumam un kvalitātei, kas paildzina kopējo dokumentu izskatīšanas, apstiprināšanas un izsniegšanas laiku kā rezultātā veidojas daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu īstenošanas uzsākšanas nobīde laikā. Pasākumi maksājumu plūsmas uzlabojumiem: (1) Altum palielinājis projekta īstenošanā iesaistīto darbinieku skaitu, lai nodrošinātu ātrāku atzinumu sniegšanu. (2) Sniegts informatīvais atbalsts iedzīvotājiem, pārvaldniekiem/biedrībām un papildus Altum sadarbībā ar EM ir īstenojis seminārus gan pilnvarotajām personām (projektu vadītājiem), gan arī tehnisko projektu izstrādātājiem. 01.06.2017. apstiprināts aktualizēts plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks un atbilstoši tam 01.06.2017. CFLA iesniegti divi maksājuma pieprasījumi (MP), kas ir izskatīšanas procesā (pieprasītais ES fondu finansējums 349 094.28 euro).
3.1.2. | 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2. | Riska kapitāls | - | EM | ERAF | 3.0.0.0/16/FI/001 | 2 | 3.1.2. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Finansēšanas nolīgums par Fondu fonda un Finanšu instrumentu īstenošanu Nr. 3.0.0.0/16/FI/001 | 0 | 0 | 31597272.49 | 1501559.09 | 0 | -1501559.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1501559.09 | 1501559.09 | 3992857.16 | 1940102.2548 | -2052754.9052 | 0 | 0 | 0 | 5494416.25 | 3441661.3448 | -2052754.9052 | 62.64% | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 13480130.57 | 14783151.4224 | 1303020.8524 | 20906461.89 | 22533376.98 | 16659423.53 | 13537217.08 | 11600459.26 | 13994522.06 | 3741136.13 | 118439999.99 | ALTUM skaidrojums par maksājumu plūsmas kavējošiem faktoriem: (1) Biznesa enģeļu ko-investīciju fonda programma tika atcelta un to neīstenos. (2) Programmai "Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem" ir izsniegts finansējums mazākā apmērā nekā sākotnēji prognozēts. (3) Kavējumi iepirkumu izsludināšanā “Riska kapitāla” (iepirkums izsludināts 07.06.2017.) un “Tehnoloģiju akseleratora” (iepirkums noslēdzies un notiek tā izvērtēšana) pasākumu ietvaros.
3.2.1. | 3.2.1.2. | Starptautiskā konkurētspēja | - | EM | ERAF | 3.2.1.2/16/I/002 | 3 | 3.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā | 0 | 0 | 3191192.29 | 0 | 0 | 0 | 349727.79 | 349727.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575970.32 | 0 | -575970.32 | 925698.11 | 349727.79 | -575970.32 | 37.78% | 0 | 0 | 575970.33 | 0 | 0 | 575970.32 | 0 | 2077638.76 | 2077638.76 | 0 | 2303881.28 | 2303881.28 | 2303881.28 | 1698563.48 | 1496790.89 | 1496790.89 | 942000.85 | 17814621 | Ņemot vērā to, ka LIAA projekta ietvaros līdz 31.05.2017. nebija apstiprināti 2 iepriekš iesniegtie maksājuma pieprasījumi (plānots ka tie tiks apstiprināti attiecīgi līdz jūnija beigām un jūlija pirmajā nedēļā), CFLA un LIAA vienojās, ka LIAA iesniegs maijā plānoto maksājuma pieprasījumu pēc tam, kad CFLA būs apstiprinājusi iepriekš iesniegtos maksājuma pieprasījumus. CFLA un LIAA ir vienojušies, ka maksājuma pieprasījums Nr. 5 tiks iesniegts 2017.gada jūlijā. MP Nr.6 atbilstoši iepriekš plānotajam augustā.
8.3.3. | 0.8.3.3. | NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | - | IZM | ESF | 8.3.3.0/15/I/001 | 4 | 8.3.3. | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | “PROTI un DARI!” | 0 | 0 | 234516.74 | 0 | 0 | 0 | 61726 | 61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569993.85 | 0 | -569993.85 | 631719.85 | 61726 | -569993.85 | 9.771% | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 1941216.25 | 619146.94 | -1322069.31 | 3608882.98 | 1865362.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649978.91 | 02.06.2017.iesniegts MP ar ESF finansējumu 121 115.38 euro apmērā, kas šobrīd ir izskatīšanā. Ir aktualizēts plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks 26.05.2017.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/014 | 5 | 5.3.1. | Jūrmalas ūdens, SIA | Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327998.21 | 0 | -327998.21 | 327998.21 | 0 | -327998.21 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327998.21 | 0 | -327998.21 | 6855129.91 | 7824401.05 | 6491669.16 | 2480896.14 | 0 | 0 | 0 | 23980094.47 | Līgums par projekta īstenošanu parakstīšanai finansējuma saņēmējam ir nosūtīts 01.06.2017. MP tiks iesniegts pēc līguma noslēgšanas.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/003 | 6 | 5.3.1. | Mārupes komunālie pakalpojumi, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148667 | 2148667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370009.09 | 1063137.19 | -306871.9 | 3518676.09 | 3211804.19 | -306871.9 | 91.28% | 0 | 0 | 87586.57 | 0 | 0 | 876236.02 | 0 | 4482498.68 | 3614732.42 | -867766.26 | 2896175.08 | 2173508.08 | 622277.32 | 568875.84 | 0 | 0 | 0 | 8594668 | MP iesniegts par mazāku summu, jo maksājumi darbu izpildītājiem neatbilst sākotnēji plānotajam grafikam. Maijā iesniegtais MP ir noraidīts, jo veidlapa aizpildīta neatbilstoši un trūkst vairāku pamatojošo dokumentu, tāpēc nav iespējams pārliecināties par attiecināmo un neattiecināmo izmaksu sadalījuma pareizību. Precizēto MP plāno iesniegt jūlija beigās, tiek aktualizēts arī Plānoto MP iesniegšanas grafiks.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/003 | 7 | 5.6.2. | Līvānu novada pašvaldība | Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292293.62 | 0 | -292293.62 | 292293.62 | 0 | -292293.62 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292293.62 | 0 | -292293.62 | 949954.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242247.9 | Vienošanās par projekta īstenošanu vēl nav noslēgta, jo turpinās PI vērtēšana. 07.06.2017 PI atkārtoti apstiprināts ar nosacījumiem, kuru izpildes termiņš ir 07.07.2017.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/012 | 8 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, km 57,76 – 68,60 segas pārbūve (rotācijas aplis) | 0 | 0 | 3552987.47 | 0 | 0 | 0 | 2103904.16 | 2103904.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451799.67 | 1451799.67 | 2103904.16 | 3555703.83 | 1451799.67 | 169% | 0 | 0 | 1534009.6 | 0 | 0 | 1216849.25 | 0 | 4854763.01 | 3467186.22 | -1387576.79 | 971149.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9378900 | Atbilstoši faktiskajām izmaksām projektā precizēts plānotais MP iesniegšanas grafiks, samazinot gada kopējo MP summu. Nākamais MP plānots augustā.
* KP VIS aktuālākais, apstiprinātais plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks
[26 empty] | Finanšu ministre | [11 empty] | D.Reizniece-Ozola
[31 empty] | Finanšu ministre | [18 empty] | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv