## MKN virzība
1. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 27.11.2017.
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Fonds [1] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR JNI | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (Uzraudzības komitejas (UK) apakškomiteja (AK)) (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  | Kavējuma iemesli (Atbildīgo iestāžu sniegtā informācija)
[19 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | VSS |  | MK
Nr.p.k. | [21 empty] | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Kopā atlicis apstiprināt investīciju noteikumus pēc 27.11.2017. (2017., 2018.un 2019.gads) : |  |  |  | 259200684 | 219870583
|  |  |  | 2017.gads: | 174504944 | 147879203
| 2018.gads: |  |  |  | 71633121 | 60888154
| 2019.gads: |  |  |  | 13062619 | 11103226
| Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  | 107226872 | 91142842
| 1.1.1.3. | Inovāciju granti studentiem | APIA | ERAF | 34000000 | 28900000 |  | 0 | 28900000 | 0 | 85% | 5100000 | 1972000 | 5.8% | 0 | 0% | 3128000 | 9.2% | 2017 jūnijs | Ir izpildīts 20.07.2017 |  | 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 21.09.2017 | 2017 augusts/ 2017 oktobris/ 2017 decembris | Nav izpildīts | Kritēriji iesniegti uz UK š.g. 28. novembra sēdi. MK noteikumi par pasākuma īstenošanu šobrīd atrodas saskaņošanas stadijā (FM atzinums sniegts š.g. 9.oktobrī), plānots iesniegt MK š.g. decembrī sakarā ar to, ka MK noteikumi VSS izsludināti tikai septembra beigās un nepieciešams laiks to saskaņošanai starp institūcijām. Studentu inovāciju pieteikumu finansēšanu plānots uzsākt 2018.g.septembrī.
| 8.2.3. | Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās | APIA | ESF | 20000000 | 17000000 |  | 0 | 0 | 17000000 | 85% | 3000000 | 3000000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 20.09.2017 |  | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 28.09.2017 | 2017 jūnijs / 2017 augusts/ 2017 oktobris | Nav izpildīts | Notiek 8.2.1.SAM un 8.2.3.SAM ieviešanas nosacījumu saskaņošana UK un VSS ietvaros, abus MK noteikumus plānots iesniegt MK š.g. decembrī. 8.2.2.SAM kritēriju komplekta izskatīšana AK procesa ietvaros notika š.g. 16.novembrī, savukārt VSS ietvaros norisinās MK noteikumu saskaņošana, paredzot iesniegšanu apstiprināšanai MK līdz š.g. 29.decembrim. Novirzes laika grafikā cieši saistītas ar izglītības nozares aktualitātēm jauno pedagogu sagatavošanai konceptuāli jaunā kvalitātē. IZM izveidotās darba grupas ietvaros līdz š.g. 31. oktobrim tika sagatavoti priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā, t.sk. 8.2.1.SAM, 8.2.2.SAM un 8.2.3.SAM īstenošanas nosacījumu izstrādei.
| 8.2.1. | Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 10815000 | 9192750 |  | 0 | 0 | 9192750 | 85% | 1622250 | 1622250 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 augusts | Ir izpildīts 21.09.2017 |  | 2017 augusts | Ir izpildīts 28.09.2017 | 2017 oktobris | Nav izpildīts
| 8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (1.-3.kārta) | APIA | ESF | 34340685 | 29189583 |  | 0 | 0 | 29189583 | 85% | 5151102 | 5151102 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 sepembris | Ir izpildīts 19.10.2017 |  | 2017 septembris | Ir izpildīts 26.10.2017 | 2017 novembris | Nav izpildīts
| 8.3.1.2. | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 4221187 | 3588009 |  | 0 | 0 | 3588009 | 85% | 633178 | 0 | 0% | 0 | 0% | 633178 | 15% | 2017 septembris | Nav izpildīts |  | 2017 septembris | Nav izpildīts | 2017 novembris | Nav izpildīts | IZM plāno kritēriju komplektu iesniegt AK un izsludināt MK noteikumu projektu VSS 2017.gada decembrī. Novirzes laika grafikā, jo 8.3.1.2.pasākuma izstrādi plānots izstrādāt atbilstoši 8.3.1.1.pasākuma sagatavotajam mācību saturam un pieejas aprakstam, kurš ir publiskajā saskaņošanā līdz 2018.gada 1.februārim. Papildus IZM veiktajai priekšizpētei, plāno veikt arī ārēju pasūtījumu datu apkopojumam un ārvalstu un Latvijas pieredzes analīzei, ko izmantos 8.3.1.2.pasākuma izstrādē.
| 8.3.6.1. | Dalība starptautiskos pētījumos (2.kārta) | IPIA | ESF | 3850000 | 3272500 |  | 0 | 0 | 3272500 | 85% | 577500 | 577500 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 | Nav pienācis |  | 2019 | Nav pienācis | 2019 | Nav pienācis
| Ekonomikas ministrija |  |  |  | 55299609 | 46554668
| 4.2.1.1. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās (ESKO) |  | ERAF | 10007862 | 8506683 |  | 0 | 8506682 | 0 | 85% | 1501179 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1501179 | 15% | N/A | N/A | N/A | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs/ 2017 jūlijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 27.07.2017 | 2017 jūnijs/ 2017 augusts/ 2017 septembris/ 2017 oktobris | Nav izpildīts | Kavējums pret sākotnējo gada plānu, bet atbilstoši 18.07.2017. MK sēdes prot. Nr.36 3.§ 3.punktam ir pagarināti izpildes termiņi. Ekonomikas ministrijas izstrādātais Energoservisa pakalpojumu uzņēmumu finanšu pieejamības ex-ante izvērtējums apstiprināts UK 09.10.2017. rakstiskās procedūras ietvaros pēc izskatīšanas klātienes AK. MK noteikumi atrodas saskaņošanas procesā. Ņemot vērā, ka ir jāveic konsultācijas ar Eiropas Komisiju par valsts atbalsta jautājumiem, plānots, ka MK noteikumi MK tiks apstiprināti 2018.g 1.cet.
| 4.2.1.2. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (2.kārta)* | IPIA | ERAF | 32507612 | 27631470 |  | 0 | 27631470 | 0 | 85% | 4876142 | 4876142 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 aprīlis | Ir izpildīts 13.05.2017 | 2017-07-07 | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs | Ir izpildīts 01.06.2017 | 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Nav izpildīts | Noslēguma fāzē MK noteikumu saskaņošanas process, kas ieilga, lai panāktu konceptuālu vienošanos ar iesaistītajiem partneriem par ieviešanas nosacījumiem un izmaksu ierobežojumiem, kā arī snieguma rezerves piemērošanu. EM plāno, ka MK noteikumus varēs apstiprināt 2017.gada decembrī.
| 3.1.1.3. | Biznesa enģeļu ko-investīciju fonds | N/A | ERAF | 12784135 | 10416515 |  | 0 | 10416515 | 0 | #REF! | 2367620 | 2367620 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | Izpilde apturēta līdz MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr. 12. 43§ 4.p.noteiktā uzdevuma izpildei : http://www.esfondi.lv/upload/mk-protokollemums.pdf . Par EM izstrādātajiem dokumentiem (aktualizēta finanšu instrumentu atbalsta tirgus nepilnību analīze, pamatojums finansējuma pārdalei) 6.septembrī ir saņemts EK viedoklis. KDG 2017.g. 24.oktobra sēdē konceptuāli vienojās, ka EM šo pasākumu neīstenos. Aktualizēts tirgus nepilnību izvērtējums finanšu pieejamības jomā tiks izskatīts klātienes UK sēdē 2017. gada 28. novembrī. Pēc jautājuma izskatīšanas minētajā UK sēdē, EM virzīs attiecīgu priekšlikumu saskaņošanai MK.
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  |  | 9212619 | 7830726
| 5.4.3.*** | Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai | IPIA | KF | 9212619 | 7830726 | 0 | 0 | 7830726 | 0 | 85% | 1381893 | 1381893 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 IV cet. | Nav pienācis |  | 2019 IV cet. | Nav pienācis | 2019 IV cet. | Nav pienācis
| Veselības ministrija |  |  |  | 20304838 | 17259114
| 9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru (3.kārta)* | IPIA | ERAF | 15828463 | 13454193 |  | 0 | 17259114 | 0 | 85% | 3045727 | 1827439 | 11.55% | 0 | 0% | 1218288 | 7.697% | 2017 jūlijs | Ir izpildīts 21.06.2017 |  | 2017 jūlijs | Ir izpildīts 14.09.2017 | 2017 septembris | Nav izpildīts | VM MK noteikumu izstrādes process iekavējies, jo tika risināts jautājums par snieguma rezerves ātrāku pieejamību. Jautājums izskatīts KDG 24.10.2017., paredzot ieviešanas nosacījumos iestrādāt mehānismu, kas veicinās slimnīcu apvienošanos. VM paredz, ka MK noteikumus varētu apstiprināt MK līdz 2017.gada decembra vidum.
| 9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru (4.kārta)* | IPIA | ERAF | 4476375 | 3804921 |  | 6: 2017 decembris; 7: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 9: 2018 janvāris; Izpilde 10: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 11: 2018 marts; Izpilde 12: Nav pienācis
| Labklājības ministrija |  |  |  | 3258896 | 2770061
| 7.2.1.3. | Jauniešu garantijas (JNI) pasākumu īstenošana pēc 2018.gada (pēc 7.2.1.SAM pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” noslēgšanās ) | IPIA | ESF | 3258896 | 2770061 |  | 0 | 0 | 2770061 | 85% | 488835 | 488835 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 decembris | Nav pienācis |  | 2017 decembris | Nav pienācis | 2018 marts | Nav pienācis | 16.08.2017. MK izskatīts IZM ziņojums par JNI īstenošanu, t.sk. paredzot, ka vairs netiek plānots 7.2.1.3.pasākums. Atbalstu jauniešiem bezdarbniekiem paredzēts turpināt citos LM ESF pasākumos. LM ir iesniedzis FM attiecīgus darbības programmas grozījumu priekšlikumus, kas 2017.gada 2.pusē/2018.gada sākumā tiks noteiktā kārtībā virzīti saskaņošanai un apstiprināšanai EK.
15 | Tehniskā palīdzība - 2.kārta (Finanšu ministrija) |  |  |  | 63897850 | 54313172 |  | 6: III cet 2018; 7: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 9: II cet 2018; Izpilde 10: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 11: IV cet 2018; Izpilde 12: Nav pienācis
| 12.1.1. | Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju (2.kārta) | IPIA | KF | 23950418 | 20357855 |  | 20357855 | 0 | 0 | 85% | 3592563 | 3592563 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis
| 10.1.2. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem (2.kārta) | IPIA | ESF | 4200048 | 3570041 |  | 0 | 0 | 3570041 | 85% | 630007 | 630007 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis
96 | 11.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli (2.kārta) | IPIA | ERAF | 23047384 | 19590276 |  | 0 | 19590276 | 0 | 85% | 3457108 | 3457108 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis
| 10.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti (2.kārta) | IPIA | ESF | 12700000 | 10795000 |  | 0 | 0 | 10795000 | 85% | 1905000 | 1905000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis
[21 empty] | Kopā kavēta MK noteikumu apstiprināšana līdz 27.11.2017.: |  |  | Skaits: | 8
[24 empty] | ES fondu finansējums: | 137462688
[1] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds;
* Izdalītas jaunas kārtas.
** KDG - Sadarbības padomes darba grupa par ES fondu jautājumiem
*** Atbilstoši ierosinātajiem DP grozījumiem. 5.4.3.SAM īstenojams, ja būs pieejams rezerves finansējums. Iepriekš tika plānots kā 5.4.2.1.pasākums. Jāņem vērā, ka Vadības likums paredz visu SAM MKN izstrādāt līdz 2017.gada beigām un ņemot vērā izmaiņas ieviešanā, būs jāskaidro kavējumi VKanc, izstrādājot MK noteikumus par 5.4.3.SAM īstenošanu, skaidrojumu ietverot anotācijā.
[20 empty] | Finanšu ministre |  |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
Grikova, 67083838
Kristine.Grikova@fm.gov.lv