**SAM rādītāju metodoloģijas apraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritātes Nr.** | **5.1.** | **Prioritātes nosaukums:** | Reģionu līdzsvarota attīstība |
| **SAM Nr:** | **5.1.1.** | **SAM nosaukums:** | Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **RCO 75** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Atbalstītas integrētas teritoriālās attīstības stratēģijas** |
| **Rādītāja definīcija** | Integrētas teritoriālās attīstības stratēģiju (plānošanas reģionu attīstības programmu) skaits, kas tiek īstenotas, t.sk. sniedzot ES fondu atbalstu projektu ieviešanai.[[1]](#footnote-2) |
| **Rādītāja veids** | Iznākuma |
| **Rādītāja mērvienība** | Skaits |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | 0 |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 5 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[2]](#footnote-3)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[3]](#footnote-4)**  Projektu dati.  Izstrādājot rādītāja metodoloģisko aprakstu, dati rādītāja bāzes, starpposma un sasniedzamās vērtības noteikšanai tika ņemti no uzticama avota (uzraudzības sistēmas vai oficiālās statistikas). Ja tādi dati nebija pieejami, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  Aprēķins veikts, ņemot vērā plānoto integrēto teritoriālo stratēģiju skaitu – piecas plānošanas reģionu attīstības programmas (Latvijā ir pieci plānošanas reģioni). |
| **Intervences loģika**  Atbalsts 5.1.1. SAM ietvaros plānots, balstoties uz integrētajām teritoriju attīstības stratēģijām – piecām plānošanas reģionu attīstības programmām un tām pakārtotām vietējo pašvaldību attīstības programmām. Plānošanas reģionu attīstības programmās tiks apskatīti kopējie teritoriju izaicinājumi, paredzot ieguldījumu no dažādiem avotiem – pašvaldību un valsts budžeta, kā arī ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem.  Integrēto teritoriālo attīstības stratēģiju īstenošanas rezultātā tiks mazinātas sociālekonomiskās atšķirības starp reģioniem un risināti ar tām saistītie izaicinājumi, tādējādi attīstot uzņēmējdarbības atbalsta un pašvaldību pakalpojumu atbalsta infrastruktūru atbilstoši teritoriju attīstības plānošanas dokumentos noteiktajai teritorijas specializācijai un aktuālajam vietējo iedzīvotāju un komersantu pieprasījumam. |
| **Iespējamie riski**  Integrētu teritoriālās attīstības stratēģiju izstrādi noteiktajā termiņā var aizkavēt administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā var mainīties reģionu robežas. |
| **Rādītāja sasniegšana** | Apstiprināta rādītāju sasniegšana vismaz vienā projektā, kas īstenots 5.1.1. SAM ietvaros, balstoties uz integrēto teritorijas attīstības stratēģiju – plānošanas reģiona attīstības programmu un tai pakārtotu vietējās pašvaldības attīstības programmu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **RCO 114** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Jaunizveidotas vai atjaunotas atvērtās zonas (publiskas teritorijas) pilsētvidē** |
| **Rādītāja definīcija** | Atjaunoto vai jaunizveidoto atvērto zonu jeb publisko brīvdabas teritoriju (publiskās atelpās) platība.  Rādītājs ietver sabiedrībai publiski pieejamas brīvdabas teritorijas pilsētvidē, t.sk. pilsētu funkcionālajās teritorijās saskaņā ar ANO definīciju: “visas vietas, kas ir valsts īpašumā vai publiskā lietošanā, pieejamas un baudāmas visiem par brīvu un bez peļņas motīviem”.  Sabiedrībai pieejamas publiskas teritorijas var būt parki, mežaparki, kopienu dārzi, skvēri, laukumi, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, upju, ezeru, jūras un citu ūdenstilpju krastmalas, pludmales u.c.  Rādītājs neietver nozīmīgas intervences, uz kurām attiecas citi kopīgi rādītāji (piemēram, neietver intervences, kur galvenie mērķi ir ceļu izbūve vai atjaunošana). Teritoriju apsaimniekošana nav iekļauta.  Ņemot vērā definīcijas skaidrojumu, rādītājs paredz uzskaitīt atjaunoto vai jaunizveidoto sabiedrībai publiski pieejamo brīvdabas teritoriju platību. Rādītājs ietver publisko ārtelpu[[4]](#footnote-5), kas izveidota vai atjaunota pilsētvidē, t.sk. pilsētu funkcionālajās teritorijās. |
| **Rādītāja veids** | Iznākuma |
| **Rādītāja mērvienība** | m2 |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | 0 (2020) |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | N/A |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 117 666 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[5]](#footnote-6)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots**  Projektu, kuros tiek attīstīta publiskā ārtelpa, dati. Bāzes vērtība ir 0, jo šādi dati līdz šim netika uzkrāti.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  Pieejamais finansējums: 27 840 000 *euro* (t.sk., ERAF un 15% projektu iesniedzēju līdzfinansējums)*.*  Aprēķins: 27 840 000 (kopējais projektu finansējums, *euro*) /  236,6 (vidējās izmaksas uz m2, *euro*) = 117 666 (m2)  Pamatojoties uz pašvaldību projektu piemēriem un 2014.-2020.plānošanas perioda līdzīgu projektu pieredzi[[6]](#footnote-7) un ievērtējot būvniecības cenu izmaksu pieaugumu, tiek pieņemts, ka viena kvadrātmetra izmaksas ir indikatīvi  236,6 *euro*. Pieejamā finansējuma apjomā (ERAF finansējums 23 664 000 *euro*, kas ar projektu iesniedzēju līdzfinansējumu (vismaz 15%) ir 27 840 000 *euro*) plānots, ka tiktu attīstīta publiskā ārtelpa vismaz 117 666 m2 platībā. |
| **Intervences loģika**  Lai nodrošinātu ekonomiski spēcīgu un pašpietiekamu pašvaldību attīstību, ir svarīgi uzlabot gan pakalpojumu, gan publiskās ārtelpas pieejamību, tās drošību un uzlabot dzīves vides kvalitāti reģionos. |
| **Iespējamie riski**  Tā kā izmaksas tiek aprēķinātas uz vidējo izmaksu bāzes atbilstoši 2014. –2020. gada plānošanas perioda ietvaros īstenoto projektu datiem, tad gadījumā, ja tiek īstenotas izmaksu ietilpīgākas investīcijas, rādītāja vērtība var samazināties.  Vienlaikus jāņem vērā iespējamais būvniecības cenu pieaugums, kas var veidoties paaugstināta būvniecības pieprasījuma situācijās. |
| **Rādītāja sasniegšana** | Apstiprināts finansējuma saņēmēja iesniegtais pārskats par rādītāju sasniegšanu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **RCO 77** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu skaits** |
| **Rādītāja definīcija** | Fondu projektu ietvaros atbalstīto kultūras un tūrisma vietu skaits.[[7]](#footnote-8) |
| **Rādītāja veids** | Iznākuma rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Kultūras un tūrisma vietu skaits |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | 0  Tā kā finansējuma paredzēta ilgtermiņa projektiem, kuri varētu tikt īstenoti līdz 2029.gadam, šādos projektos sasniegtie rādītāji nav iekļaujami starpposma vērtībā, jo nebūs pilnībā pabeigtas darbības. |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 26 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[8]](#footnote-9)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**  Plānojot ieguldījumus tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[9]](#footnote-10)**  Projektu dati.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  Ņemot vērā, ka indikatīvais ERAF finansējums ir 50,8 milj. *euro*, 5.1.1.SAM ietvaros iespējams attīstīt vismaz 26 objektus.  Aprēķini balstīti uz projektu (objektu) priekšizpētes datiem, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi līdzīgu projektu īstenošanā.  Priekšizpētes dati pierāda, ka starp augstākām un zemākām izmaksām kultūras mantojuma atjaunošanai un kultūras infrastruktūras objektu izveidei pastāv nozīmīga amplitūda, kas skaidrojams ar to, ka projekta ietvaros tiek atjaunoti vai izveidoti dažāda apjoma objekti, kā arī katrā objektā nepieciešams veikt atšķirīga apjoma darbus.  Lai noteiktu **izmaksu amplitūdas zemāko slieksni**, aprēķins balstīts uz pieņēmumiem, kas balstīti esošo kultūras mantojuma objektu atjaunošanas praksē. Attiecīgi 2014.-2020.gada plānošanas periodā 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" (turpmāk – 5.5.1.SAM) īstenoto projektu ietvaros:   * vidējais ERAF finansējuma apjoms projektam ir 3 647 868 *euro;* * vidējais ERAF finansējuma apjoms objektam ir 858 444 *euro;* * vidējais attiecināmā finansējuma apjoms objektam ir 1 114 190 *euro;* * vidējās kopējās izmaksas objektam ir 1 508 081 *euro;* * Visaugstākās kopējās izmaksas par viena objekta atjaunošanu ir 5 280 675 *euro, v*iszemākās ir 37 887 *euro.*   Attiecīgi izmantojot vidējo ERAF finansējuma apjomu vienam 5.5.1.SAM ietvaros atjaunotam objektam, kas ir 858 444 *euro,* kā arīpapildus ņemot vērā patēriņu cenu indeksu no 2020.gada līdz 2023.gadam,kad varētu tikt uzsākta projektu īstenošana, vidējais ERAF finansējuma apjoma **zemākais slieksnis vienam objektam ir 905 650 *euro*.[[10]](#footnote-11)**  Savukārt, lai noteiktu **izmaksu amplitūdas augstāko slieksni**, aprēķins balstīts uz pieņēmumiem, kas balstīti esošo kultūras infrastruktūras objektu izveidē. Attiecīgi 2014.-2020.gada plānošanas periodā 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu " (turpmāk – 5.6.1.SAM) īstenoto projektu ietvaros:   * vidējais ERAF finansējuma apjoms projektam ir 4 140 943 *euro;* * vidējais ERAF finansējums vienam objektam ir 3 312 755 *euro;* vidējais attiecināmā finansējuma apjoms objektam ir 3 897 359 *euro;* * vidējās kopējās izmaksas objektam ir 4 048 868 *euro.*   Attiecīgi izmantojot vidējo ERAF finansējuma apjomu vienam 5.6.1.SAM ietvaros atjaunotam objektam, kas ir 3,3 milj. *euro,* kā arīpapildus ņemot vērā patēriņu cenu indeksu no 2020.gada līdz 2023.gadam,kad varētu tikt uzsākta projektu īstenošana, vidējais ERAF finansējuma apjoma augstākais **slieksnis vienam objektam ir 3,48 milj. *euro.*** [[11]](#footnote-12)  ERAF finansējuma apjoms vienas kultūras un tūrisma vietas attīstībai var būt intervālā no 950 000 *euro* līdz 3,48 milj. *euro*.  Ņemot vērā izmaksu amplitūdu iepriekš īstenotajos projektos, kā arī to, ka 5.1.1.SAM ietvaros paredzēts īstenot gan projektus atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām attīstības prioritātēm, nodrošinot sinerģiju ar citām plānotajām investīcijām teritorijā, gan paredzot investīcijas apjomīgākos projektos ar mērķi attīstīt nacionālas nozīmes un Eiropas mēroga kultūras mantojumu, 5.1.1. SAM ietvaros, lai aprēķinātu plānoto atbalstīto vietu skaitu, tiks izmantots šāds aprēķins:   * reģionālās kultūras infrastruktūras attīstībai un kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošanai plānotais ERAF finansējums atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā noteiktajam ir 22,2 milj. *euro*. Lai aprēķinātu atbalstīto kultūras un tūrisma vietu skaitu aprēķinā tiek izmantots zemākais izmaksu amplitūdas slieksnis 950 000 tūkst. *euro;* Vienlaikus finansējuma ietvaros paredzēta iespēja jaunas infrastruktūras būvniecībai vismaz 6,96 milj. *euro* apmērā, paredzot vismaz 2 jaunu infrastruktūras vienību būvniecību. Jaunas infrastruktūras būvniecības aprēķinā tiek izmantots augstākais izmaksu amplitūdas slieksnis 3,48 milj. *euro* uz vienu objektu. Attiecīgi 15,24 milj. *euro* apmērā tiks attīstītas vismaz 16 kultūras mantojuma vietas, savukārt 6,96 milj. *euro* apmērā izveidoti vismaz 2 infrastruktūras objekti. * ņemot vērā to, ka atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā noteiktajam, paredzēta arī Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, paredzot ERAF finansējumu 28,7 milj. *euro* apmērā, lai aprēķinātu atbalstīto kultūras un tūrisma vietu skaitu, aprēķinā tiek izmantots augstākais izmaksu amplitūdas slieksnis 3,48 milj. *euro.* Attiecīgi 28,7 milj. *euro* ietvaros paredzēts attīstīt vismaz 8 objektus. |
| **Intervences loģika**  Veiktie ieguldījumu kultūras mantojuma objektos un kultūras infrastruktūrā radīs pozitīvu sociālekonomisko ietekmi uz 5.1.1.SAM galveno mērķa grupu: nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības centriem un to funkcionālo teritoriju pašvaldībām, saimnieciskās darbības veicējiem un iedzīvotājiem, vietējiem un starptautiskiem tūristiem, kultūras mantojuma objektu un kultūras infrastruktūras objektu apmeklētājiem un saistīto pakalpojumu sniedzējiem, veicinot teritoriju sociālekonomisko attīstību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tai skaitā, radot jaunas darbavietas un attīstot uzņēmējdarbības vidi, radot jaunus pakalpojumus un veicinot vietas atpazīstamību. |
| **Iespējamie riski**  Ņemot vērā to, ka investīcijas teritorijā tiek veiktas atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm ar mērķi nodrošināt pēc iespējas plašāku sinerģiju ar citām investīcijām, pastāv risks, ka pašvaldības attīstības programmā netiek izvērtēta visu plānoto investīciju papildinātība, tādējādi pilnībā neizmantojot investīciju sociālekonomisko potenciālu. Lai mazinātu šo risku, līdzīgi kā 2014.-2020.gada plānošanas periodā nepieciešams paredzēt projekta ideju skaņošanu jomas ministrijām.  Tāpat projektu īstenošanā pastāv sadārdzinājuma risks, ko iespējams mazināt, dodot priekšroku projektiem ar augstu gatavības pakāpi. Tāpat esošajā plānošanas periodā ir pierādījies, ka sadārdzinājumu risku iespējams mazināt, plānojot tehnisko dokumentāciju vairākās kārtās, un attiecīgi īstenot darbības pieejamo finanšu līdzekļu apjomā posmos. |
| **Rādītāja sasniegšana** | Objekts nodots ekspluatācijā |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **i.5.1.1.a** |
| **Rādītāja nosaukums** | Noslēgto līgumu īpatsvars par ieguldījumiem kultūras un tūrisma objektos |
| **Rādītāja definīcija** | Rādītājs atspoguļo iznākuma rādītāja RCO 77 “Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu  skaits” ieviešanas progresu līdz 2024.gada beigām. |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais iznākuma rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | % |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | 10% |
| Sasniedzamā vērtība uz 31.12.2029. | 100% |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[12]](#footnote-13)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**  Plānojot ieguldījumus tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[13]](#footnote-14)**  Projektu dati.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  Tā kā finansējums paredzēts ilgtermiņa projektiem, kuri varētu tikt īstenoti līdz 2029.gadam, šādos projektos sasniegtie rādītāji (atbalstīto kultūras un tūrisma objektu skaits) nav iekļaujami starpposma vērtībā, jo nebūs pilnībā pabeigtas darbības. Vienlaikus paredzam, ka uz 31.12.2024. būs noslēgti līgumi par projektu īstenošanu vismaz par 10% no pasākumiem pieejamā finansējuma. |
| **Intervences loģika**  Lūdzam skatīt pie rādītāja RCO 77 |
| **Iespējamie riski**  Lūdzam skatīt pie rādītāja RCO 77 |
| **Rādītāja sasniegšana** | Noslēgti līgumi vai vienošanās par projektu īstenošanu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **r.5.1.1.a.** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Komersanti, kas gūst labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras** |
| **Rādītāja definīcija** | Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām publiskajā infrastruktūrā. Rādītājā ieskaita tos komersantus, kuri dod ieguldījumu projekta iznākuma rādītāju “Darba algu fonda pieaugums privātajos komersantos” vai “Privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos” sasniegšanā, kā arī citus komersantus, kuri atrodas ar komercdarbību saistītajā teritorijā, uz kuru attiecas projekta investīcijas uzņēmējdarbības atbalsta publiskajā infrastruktūrā, un gūst labumu no šīm investīcijām. |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais rezultāta rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Uzņēmumu skaits |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | 0 (2020)  Shape |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | N/A |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | *VARAM*: **45** |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[14]](#footnote-15)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:   1. Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi iznākuma rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros. **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. 2. **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. 3. **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots:[[15]](#footnote-16)**  Projektu, kuros tiek attīstīta publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam, dati.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  Aprēķins: 156 600 000 (kopējais projektu finansējums, *euro,* t.sk.ERAF finansējums 133 110 000 *euro* un projektu iesniedzēju līdzfinansējums 15%) / 3 529 412 (vidējās projekta izmaksas, *euro,* t.sk. ERAF finansējums 3 000 000 *euro* un projekta iesniedzēja līdzfinansējums 15%) = 45 (projekti/ komersanti, jo katrā projektā labumu gūs vismaz viens komersants).  Piemērojot līdzīgu pieeju, kāda tika noteikta 2014.-2020.plānošanas perioda 3.3.1.SAM[[16]](#footnote-17) īstenošanā, kā arī ņemot vērā 5.1.1. SAM tvērumu un prasību par principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu, tiek pieņemts, ka vidējās viena projekta izmaksas komersantu pieprasījumā balstītas publiskās infrastruktūras attīstībai būs indikatīvi 3,53 milj. *euro*, kā arī viena projekta ietvaros labumu gūs vismaz viens komersants. Pieejamā finansējuma apjomā (ERAF finansējums 133 110 000 *euro*, kas ar projektu iesniedzēju līdzfinansējumu (vismaz 15%) ir 156 600 000 *euro*) plānots, ka tiktu atbalstīti vismaz 45 komersanti, sekmējot komersantu konkurētspējas palielināšanu reģionos, veicinot to paplašināšanos un produktivitātes paaugstināšanu, vienlaikus ļaujot komersantiem privātos finanšu resursus novirzīt investīcijām tieši sava biznesa attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai vai darba algu fonda palielināšanai, sniedzot pozitīvu ieguldījumu ekonomiskās aktivitātes veicināšanai reģionos. |
| **Intervences loģika**  Ieguldījumi komersantu pieprasījumā balstītas publiskās infrastruktūras attīstībai nepieciešami ilgtspējīgai un līdzsvarotai reģionu attīstībai, lai ar teritoriāli specifiskiem, pielāgotiem risinājumiem attīstītu pakalpojumus, infrastruktūru, uzlabotu dzīves kvalitāti un uzņēmējdarbības vidi, vienlaikus ļaujot uzņēmumam privātos finanšu resursus novirzīt investīcijām tieši sava biznesa attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai vai darba algu fonda palielināšanai reģionos. |
| **Iespējamie riski**  Ievērojot valsts atbalsta nosacījumus, komersanti, kuri nomās no finansējuma saņēmēja projekta ietvaros attīstīto teritoriju vai ēku un ar to saistīto infrastruktūru, tiks izvēli atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu. Pastāv risks, ka konkursā piesakās mazāks komersantu skaits, vienlaikus risku paredzēts novērst, atbalstot tikai komersantu pieprasījumā balstītus publiskās infrastruktūras attīstības projektus (priekšnosacījums projekta īstenošanai - iesniegts komersantu apliecinājums par interesi). |
| **Rādītāja sasniegšana** | Rādītājs uzskatāms par sasniegtu, ja tā vērtības radušās divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā trešajā kalendāra gadā pēc projekta pabeigšanas (noslēguma maksājuma veikšanas), nepārsniedzot 2029.gada 31.decembri. Rādītāja vērtības sasniegšanas progresu uzrauga katru gadu. Ja finansējuma saņēmējs rādītāja vērtību sasniedz, sadarbības iestāde turpmāko rādītāja izpildes kontroli neveic. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **r.5.1.1.b** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Darba algu fonda pieaugums privātajos komersantos** |
| **Rādītāja definīcija** | Paredzamais darba algu fonda pieaugums privātajos komersantos, kas būs labuma guvēji no projekta ietvaros pašvaldības izbūvētās vai atjaunotās uzņēmējdarbības infrastruktūras. |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais rezultāta rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | *euro* |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | 0 (2020) |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | N/A |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 66 555 000 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[17]](#footnote-18)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**  Plānojot ieguldījumus tika izvēlēti tādi rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[18]](#footnote-19)**  Projektu, kuros tiek attīstīta infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam, dati.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam kā vienu no apakšmērķa “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos” rezultatīvajiem rādītājiem nosaka rādītāju “Darba algas plānošanas reģionos - četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu, %” - 89%, 729 milj. *euro* (papildus izmaksātais darba algās)”, aprēķinu veicot, balstoties uz vidējo darba algu valstī pamatnostādņu izstrādes laikā, kā arī attiecīgi plānojot nepieciešamos ieguldījumus rādītāja vērtības sasniegšanai, t.sk. publiskās infrastruktūras attīstībai uzņēmējdarbības atbalstam tika plānoti 400 milj. *euro*, paredzot indikatīvi radīt 3 188 darba vietas jeb 200 milj. *euro* bruto darba algas. Plānotās vērtības sasniegšanai atbalsta sniegšanas nosacījumos tiks paredzēts, ka jaunu darba vietu radīšanas gadījumā nepieciešams radīt vismaz vidējo darba algu fondu, esošo darba vietu gadījumos nepieciešams palielināt darba algu fondu.  Bāzes vērtība ir 0, jo iepriekš šādi dati netika uzkrāti.  Radītais darba algu fonda pieauguma aprēķins:  133 110 000 (*euro*) / 2 =   66 555 000 (*euro*)  Attiecīgi, veicot aprēķinu no 133 110 000 *euro* ERAF finansējuma (kopējais pasākuma finansējums 156 600 000 *euro*, t.sk. projektu iesniedzēju līdzfinansējums 15% apmērā) plānotais darba algu fonda pieaugums indikatīvi būtu  66 555 000 *euro* (50% no ERAF finansējuma). |
| **Intervences loģika**  Ieguldījumu mērķis ir ne tikai radīt jaunās darba vietas, bet arī nodrošināt labi apmaksātu darbavietu izveidi, kas ir būtisks priekšnosacījums iedzīvotāju noturēšanai vai piesaistei reģionos. Tiek pieņemts, ka attīstot uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru, pašvaldība dod iespēju komersantam atbrīvot līdzekļus, ko komersants var novirzīt savas saimnieciskās darbības attīstībai un paplašināšanai, t.sk. darba algu fonda pieaugumam.  Darba algas fondu ir iespējams identificēt pēc uzņēmumu pārskatiem[[19]](#footnote-20) (informācija par atlīdzība par darbu). |
| **Iespējamie riski**  Iespējamos datu neprecizitātes riskus var mazināt, aicinot projekta īstenotājus iesniegt precīzus datus no pašvaldību datu reģistriem. |
| **Rādītāja sasniegšana** | Rādītājs uzskatāms par sasniegtu, ja tā vērtības radušās divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā trešajā kalendāra gadā pēc projekta pabeigšanas (noslēguma maksājuma veikšanas), nepārsniedzot 2029.gada 31.decembri. Rādītāja vērtības sasniegšanas progresu uzrauga katru gadu. Ja finansējuma saņēmējs rādītāja vērtību sasniedz, sadarbības iestāde turpmāko rādītāja izpildes kontroli neveic. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **r.5.1.1.c** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos** |
| **Rādītāja definīcija** | Atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais rezultāta rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | *euro* |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | 0 (2020) |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | N/A |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 88 740 000 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[20]](#footnote-21)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**: Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[21]](#footnote-22)**  Projektu, kuros tiek attīstīta infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam, dati.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  Bāzes vērtība ir 0, jo iepriekš šādi dati netika uzkrāti.  Privāto nefinanšu investīciju aprēķins:  Aprēķinātas 2/3 no 133 110 000 *euro* (ERAF finansējums) = 88 740 000 *euro* nefinanšu investīcijas (kopējais pasākuma finansējums 156 600 000 *euro,* t.sk. projektu iesniedzēju līdzfinansējums 15% apmērā).  Atbalsta pasākuma ieguldījumu apjoms tiks novirzīts daļēji nefinanšu investīciju piesaistīšanai, daļēji jaunu darba vietu radīšanai. Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam pieprasītais finansējuma apjoms ir 400 000 000 *euro*, ņemot vērā pašvaldību pieprasījumu. Attiecīgi tika paredzēts sasniegt 270 000 000 *euro* piesaistītās investīcijas (t.i. par 2/3 no pieprasītā finansējuma apjoma - ņemot vērā pašvaldību plānoto projektu specifiku, jo ne visos projektos paredzēts piesaistīt nefinanšu investīcijas; tas secināms arī, balstoties uz 2014.-2020. gada plānošanas perioda pieredzi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumos (3.3.1. SAM[[22]](#footnote-23) un 5.6.2. SAM[[23]](#footnote-24))). |
| **Intervences loģika**  Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam plānotais sasniedzamo nefinanšu investīciju apjoms samazināts, proporcionāli NAP paredzētajam finansējuma apjomam, attiecīgi noteikts 88 740 000 *euro* apmērā. Vienlaikus VARAM plāno uzskaitīt arī atbalstītajās vienībās radīto darbavietu skaitu vai darba algu fonda pieaugumu (66 555 000 *euro*). Attiecībā uz darbībām viedo pašvaldību jomā, plānots uzskaitīt, par cik procentiem tiek samazinātas pašvaldības pakalpojumu izmaksas uz vienu klientu – vismaz par 10 procentiem.  Integrēto teritoriālo attīstības stratēģiju īstenošanas rezultātā tiks attīstīta uzņēmējdarbības vide un veicināta nodarbinātība. Balstoties uz teritoriju attīstības plānošanas dokumentos noteikto teritoriju specializāciju un aktuālo privāto investoru pieprasījumu par nepieciešamajiem ieguldījumiem publiskajā infrastruktūrā, reģionos, tiks uzlabota attīstības centru konkurētspēja, veicināta jaunu produktu un pakalpojumu veidošana, paaugstināta produktivitāte, dažādota uzņēmējdarbība, radītas iespējas piesaistīt kvalificētu darbaspēku. |
| **Iespējamie riski**  Risku**s** var radīt nepietiekama uzņēmējdarbības aktivitāte reģionos, uzņēmēju plānu maiņa, t.sk. saistībā ar Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu ietekmi uz uzņēmējdarbību. |
| **Rādītāja sasniegšana** | Rādītājs uzskatāms par sasniegtu, ja tā vērtības radušās divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā trešajā kalendāra gadā pēc projekta pabeigšanas (noslēguma maksājuma veikšanas), nepārsniedzot 2029.gada 31.decembri. Rādītāja vērtības sasniegšanas progresu uzrauga katru gadu. Ja finansējuma saņēmējs rādītāja vērtību sasniedz, sadarbības iestāde turpmāko rādītāja izpildes kontroli neveic. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **RCR 77** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Atbalstīto kultūras un tūrisma vietu apmeklētāji** |
| **Rādītāja definīcija** | Paredzamais atbalstīto kultūras un tūrisma vietu (objektu) gada apmeklētāju skaits. Apmeklētāju skaita novērtējums jāveic ex-post vienu gadu pēc intervences pabeigšanas.  Rādītāja pamatlīnija attiecas uz aptuveno atbalstīto objektu apmeklētāju gada skaitu gadā pirms intervences sākuma, un tas ir nulle jaunām kultūras un tūrisma vietām. Rādītājā nevar ieskaitīt tūrisma vietu apmeklētājus, kurās apmeklētāju skaitu nav iespējams noteikt.[[24]](#footnote-25) |
| **Rādītāja veids** | Rezultāta rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Apmeklētāji/ gadā |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | 720 000 (2019) |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | N/A |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 902 000 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[25]](#footnote-26)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei:**  Plānojot ieguldījumus tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[26]](#footnote-27)**  Projekta informācija, kultūras nozares statiskas datu bāze [www.kulturaskarte.lv](http://www.kulturaskarte.lv).  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  Bāzes vērtība norādīta saskaņā ar Kultūras ministrijas apkopotu informāciju par viena kultūras objekta apmeklējumu gadā - vidēji 30 000 apmeklējumi. Ņemot vērā, ka investīcijas paredzētas arī vismaz 2 jaunu infrastruktūras vienību būvniecībai, šiem objektiem bāzes vērtība ir noteikta “0” (24 projektos bāzes vērtība – 30 000\*24=72 000 ), savukārt, mērķa vērtība noteikta, ņemot vērā to, ka 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenoto projektu ietvaros vidējais kultūras mantojuma objektu apmeklējuma pieaugums pēc investīciju veikšanas ir 7000 apmeklējumi (26 projektos apmeklējuma pieaugums 7000\*26=182 000). Sasniedzamā rādītāja vērtības aprēķins= norādītā bāzes vērtība + plānotais pieaugums 2029.gadā.  Apmeklējuma pieaugums aprēķināts, ņemot vērā 2014.-2020.gada plānošanas periodā veikto investīciju ietekmi. |
| **Intervences loģika**  Veiktie ieguldījumu kultūras mantojuma objektos un kultūras infrastruktūrā radīs pozitīvu sociālekonomisko ietekmi uz 5.1.1.SAM galveno mērķa grupu: nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības centriem un to funkcionālo teritoriju pašvaldībām, saimnieciskās darbības veicējiem un iedzīvotājiem, vietējiem un starptautiskiem tūristiem, kultūras mantojuma objektu un kultūras infrastruktūras objektu apmeklētājiem un saistīto pakalpojumu sniedzējiem, veicinot vietas atpazīstamību un tādejādi palielinot apmeklētāju plūsmu. Apmeklētāju plūsmu pieaugums nodrošinās plašāku sociālekonomisko ietekmi uz teritoriju un 5.1.SAM galveno mērķa grupu. |
| **Iespējamie riski**  Ņemot vērā to, ka atsevišķās kultūras un tūrisma vietās nav vienota pieeja apmeklējuma uzskaitei, nepieciešams paredzēt papildus izpēti (monitoringu), lai novērtētu veikto investīciju ietekmi. |
| **Rādītāja sasniegšana** | Ekspluatācijā nodotajā objektā fiksēts apmeklējumu pieaugums. |

**5.1.1.SAM pasākumu ietvaros plānotās intervences laukuma kategorijas:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasākuma Nr.** | **Pasākuma nosaukums** | **Kārtas Nr.** | **Fonds** | **ES fondu finansējums** | **Intervences laukums** | **ES fonda finansējums** |
| 5.1.1.1. | Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam | 1 | ERAF | 39 933 000 | **20** | 39 933 000 |
| 5.1.1.1. | Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam | 2 | ERAF | 65 940 867 | **20** | 65 940 867 |
| 5.1.1.1. | Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam | 3 | ERAF | 27 236 133 | **20** | 27 236 133 |
| 5.1.1.2. | Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana | \_ | ERAF | 377 295 | **169** | 377 295 |
| 5.1.1.3. | Publiskās ārtelpas attīstība | \_ | ERAF | 23 664 000 | **168** | 23 664 000 |
| 5.1.1.4. | Viedās pašvaldības | \_ | ERAF | 15 529 500 | **168** | 15 529 500 |
| 5.1.1.5. | Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus | \_ | ERAF | 28 655 625 | **166** | 28 655 625 |
| 5.1.1.6. | Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība | \_ | ERAF | 7 395 000 | **166** | 7 395 000 |
| 5.1.1.7 | Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana | \_ | ERAF | 14 790 000 | **166** | 14 790 000 |

1. <https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FEK%5Fraditaju%5Fpases%5F%28Indicator%5FFiches%29&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D> [↑](#footnote-ref-2)
2. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-3)
3. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-4)
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 2.21.apakšpunktu publiskā ārtelpa ir sabiedrībai brīvi vai daļēji pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ceļi, ielas, bulvāri, laukumi, publisku ēku pagalmi, pasāžas, krastmalas, promenādes, parki, dārzi, skvēri, meži, publiskie ūdeņi un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai [↑](#footnote-ref-5)
5. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-6)
6. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" otrā kārta "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)" ietvaros kompleksos projektos 1 m2 izmaksas ir 182 *euro*, vienlaikus tiek ievērtēta inflācija un prognozētais būvniecības izmaksu pieaugums, tādējādi palielinot 1 m2 izmaksas par 30%. [↑](#footnote-ref-7)
7. <https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FEK%5Fraditaju%5Fpases%5F%28Indicator%5FFiches%29&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D> [↑](#footnote-ref-8)
8. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-9)
9. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-10)
10. Aprēķinos ietverts iespējamais izmaksu pieaugums atbilstoši Finanšu ministrijas tautsaimniecības attīstības prognozēm: <https://www.fm.gov.lv/lv/tautsaimniecibas-un-budzeta-izpildes-analize> [↑](#footnote-ref-11)
11. Aprēķinos ietverts iespējamais izmaksu pieaugums atbilstoši Finanšu ministrijas tautsaimniecības attīstības prognozēm: <https://www.fm.gov.lv/lv/tautsaimniecibas-un-budzeta-izpildes-analize> [↑](#footnote-ref-12)
12. bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-13)
13. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-14)
14. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-15)
15. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei. [↑](#footnote-ref-16)
16. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.SAM “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” [↑](#footnote-ref-17)
17. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-18)
18. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-19)
19. Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu” [↑](#footnote-ref-20)
20. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-21)
21. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-22)
22. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" [↑](#footnote-ref-23)
23. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķis "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" [↑](#footnote-ref-24)
24. <https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FEK%5Fraditaju%5Fpases%5F%28Indicator%5FFiches%29&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D> [↑](#footnote-ref-25)
25. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-26)
26. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-27)