**SAM rādītāju metodoloģijas apraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritātes Nr.** | **4.4.** | **Prioritātes nosaukums:** | **Sociālās inovācijas** |
| **SAM Nr:** | **4.4.1.** | **SAM nosaukums:** | **Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **EECO18** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu** |
| **Rādītāja definīcija** | Ar valsts pārvaldi saprot: centrālo, reģionālo un vietējo struktūru izpildu un likumdošanas pārvaldi; fiskālo lietu administrēšana un uzraudzība (nodokļu shēmu darbība; preču nodokļa / nodokļu iekasēšana un nodokļu pārkāpumu izmeklēšana; muitas administrācija); budžeta izpilde un valsts līdzekļu un valsts parāda pārvaldība (naudas piesaistīšana un saņemšana un to izmaksu kontrole); vispārējās (civilās) pētniecības un attīstības politikas un saistīto fondu administrēšana; ekonomiskās un sociālās plānošanas un statistikas pakalpojumu administrēšana un darbība dažādos pārvaldes līmeņos (Eurostat definīcija).  Sabiedriskie pakalpojumi attiecas uz jebkuru publisku vai privātu struktūru, kas sniedz pakalpojumus sabiedrībai. Šīs definīcijas privātais elements ir būtisks gadījumos, kad dažus pakalpojumus valsts sniedz lieliem privātiem vai daļēji privātiem pakalpojumu sniedzējiem, t.i., privātām struktūrām ar publisku funkciju.  Avots: Eurostat, NACE 2. red. Ekonomisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2008. gads (286. lpp.).[[1]](#footnote-1) |
| **Rādītāja veids** | Iznākuma |
| **Rādītāja mērvienība** | Iestāžu skaits[[2]](#footnote-2) |
| **Atsauces vērtība** | sk. sadaļu "Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem" |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | LM - 0 (4.4.1.1.) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. (bez elastības finansējuma) | LM - 12 (4.4.1.1.) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. (ar elastības finansējumu) | LM – 15 (4.4.1.1.) |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[3]](#footnote-3)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[4]](#footnote-4)**  Projekta dati.  Informācija Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par rādītāju vērtību sasniegšanu būs pieejama Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – KP VIS). |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem:**  4.4.1.1. pasākums - sasniedzamā vērtība (*ar elastības finansējumu*) noteikta, pieņemot, ka rādītājs tiks izpildīts, sociālās inovācijas pieteicējiem noslēdzot līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu (turpmāk – SIF) par sociālās inovācijas īstenošanu. Pašvaldību sociālo iniciatīvu atbalstam pieejamais finansējums un attiecīgi projekta līmeņa iznākuma rādītāji tiek plānoti, balstoties uz pieņēmumu, ka 45 % jeb  6 750 000 EUR no pasākuma kopējais finansējuma (15 000 000 *euro*, t.sk. ESF finansējums 12 750 000 *euro*) tiks novirzīts finansējuma saņēmējam - SIF projekta īstenošanas un administrēšanas nodrošināšanai, kā arī sociālo inovāciju projektu īstenošanas organizēšanai un to rezultātu novērtēšanai (t.sk. sociālās inovācijas definīcijas un pazīmju, sociālo inovāciju ideju pieteikumu, kā arī vērtēšanas kritēriju un sociālo inovāciju projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriju un to piemērošanas metodiku izstrādei, veiktspējas stiprināšanas un izpratnes par sociālajām inovācijām veicināšanas pasākumu potenciālajiem sociālo inovāciju pieteicējiem īstenošanai, sociālo inovāciju ideju atlasei un sociālo inovāciju projektu pieteikumu atlasei un sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu par sociālo inovāciju projektu īstenošanai), savukārt atlikušais finansējums 55% jeb 8 250 000 *euro* sociālo inovāciju atbalsta sniegšanai, no kura 50% jeb 4 125 000 *euro* plānots novirzīt sociālo inovāciju pieteicējiem – pašvaldībām.  Tiek pieņemts, ka maksimālais atbalsts vienas sociālās inovācijas īstenošanai nepārsniegs 275 000 *euro* (pielīdzināts noteiktā maksimālā *de minimis* atbalsta apmēram), kuru veido:   1. **Sociālās inovācijas** vai inovatīvās pieejas sociālo pakalpojumu sniegšanā **izstrādes izmaksas**, kuras ietver pakalpojuma sniegšanas apraksta vai standarta izstrādes izmaksas, pakalpojuma pilnvērtīgai sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras pielāgošanas un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādes izmaksas (4.4.1.1. pasākumā pieejams šķērsfinansējums ERAF tipa izmaksu segšanai ne vairāk kā 18% apmērā no sociālās inovācijas atbalsta jeb maksimāli 49 500 *euro*), kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar sociālās inovācijas izstrādi; 2. **Sociālās inovācijas izmēģinājumprojekta īstenošanas izmaksas**.   Aprēķins plānotajam atbalstīto iestāžu – pašvaldību skaitam ir 15 (4 125 000 *euro* / 275 000 *euro* = 15 atbalstītās iestādes (pašvaldības)).  Sasniedzamā vērtība (*bez elastības finansējuma[[5]](#footnote-5)*) noteikta, pieņemot, ka pasākuma ietvaros bez elastības finansējuma (t.i., no kopumā 12 002 272 *euro* pieejamā finansējuma) pašvaldību atbalstam tiks novirzīts finansējums 3 300 625 *euro* apmērā, kura ietvaros būs iespējams atbalstīt 12 pašvaldību sociālās inovācijas. Pieņēmumi balstīti uz pieejamo finansējumu bez elastības finansējuma un vienas sociālās inovācijas īstenošanas maksimālajām izmaksām, kas ir 275 000 *euro* (3 300 625 *euro/* 275 000 *euro*  = 12 atbalstītas pašvaldības).  **Starpposma vērtība** netiek noteikta, ņemot vērā ka līdz 31.12.2024. būs noslēgusies tikai sociālo inovāciju ideju atlase un atbalstītās pašvaldības vēl nebūs pieteikušās sociālās inovācijas īstenošanas atbalsta saņemšanai (pieteikties atbalsta saņemšanai 4.4.1.1. pasākuma ietvaros sociālās inovācijas īstenotājs varēs 24 mēnešu periodā pēc sociālās inovācijas idejas apstiprināšanas) |
| **Intervences loģika**  4.4.1.1. pasākums - paredzētā atbalsta ietvaros mērķa grupas personām (kopā 10 mērķa grupas: pilngadīgas personas ar invaliditāti, pilngadīgas personas ar GRT, t.sk. multipliem traucējumiem, bērni ar invaliditāti, bērni ar GRT, t.sk. multipliem traucējumiem, pensijas vecuma personas, t.sk. personas ar demenci, no atkarību vielām un procesiem atkarīgas personas, personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ielu bērni un jaunieši, bezpajumtnieki, vai mājokli zaudējušas personas, ilgstošie bezdarbnieki) tiks nodrošināti inovatīvi sociālie pakalpojumi. |
| **Iespējamie riski**  4.4.1.1. pasākums - pastāv risks, ka visas pašvaldības nepiesaka projektu atklātajā projektu iesniegumu atlasē, vai neizvēlēsies īstenot projektus plānotajā finansējuma apmērā. Riska mazināšanai jau savlaicīgi tiek plānota iespējama atkārtotu uzsaukumu īstenošana vai arī pašvaldībām plānotā finansējuma pārdale uz biedrību un nodibinājumu projektiem. |
| **Rādītāja sasniegšana** | 4.4.1.1. pasākums - rādītājs tiks uzskatīts par sasniegtu, kad tiks apstiprināts atbalsts sociālo inovāciju īstenošanai, t.i., noslēgts līgums par sociālās inovācijas īstenošanu ar SIF.  Rādītāja uzskaites līmenis – pasākums. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **i.4.4.1.a** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Biedrības, nodibinājumi un uzņēmumi, kuri saņēmuši atbalstu** |
| **Rādītāja definīcija** | Rādītājā uzskaita biedrības, nodibinājumus un uzņēmumus, kuri piedalās atklātā projektu iesniegumu atlasē un īsteno projektu, nodrošinot jaunus un inovatīvus sociālos pakalpojumus mērķa grupas personām. |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais iznākuma rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Biedrību, nodibinājumu un uzņēmumu skaits[[6]](#footnote-6) |
| **Atsauces vērtība** | sk. sadaļu "Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem" |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | LM – 0 (4.4.1.1.) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. (bez elastības finansējuma) | LM - 12 (4.4.1.1.) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. (ar elastības finansējumu) | LM - 15 (4.4.1.1.) |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[7]](#footnote-7)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[8]](#footnote-8)**  Projektu dati.  Informācija ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par rādītāju vērtību sasniegšanu būs pieejama KP VIS. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem:**  4.4.1.1. pasākums - sasniedzamā vērtība (*ar elastības finansējumu*) noteikta, pieņemot, ka rādītājs tiks izpildīts, sociālās inovācijas atbalsta pieteicējiem, noslēdzot līgumu ar SIF par sociālās inovācijas īstenošanu. Biedrību un nodibinājumu sociālo iniciatīvu atbalstam pieejamais finansējums un attiecīgi projekta līmeņa iznākuma rādītāji tiek plānoti, balstoties uz pieņēmumu, ka 45% jeb 6 750 000 EUR no pasākuma kopējā finansējuma (15 000 000 *euro*, t.sk. ESF finansējums 12 750 000 *euro*) tiks novirzīts projekta īstenošanas un administrēšanas nodrošināšanai, kā arī sociālo inovāciju projektu īstenošanas organizēšanai un to rezultātu novērtēšanai (t.sk. sociālās inovācijas definīcijas un pazīmju, sociālo inovāciju ideju pieteikumu, kā arī vērtēšanas kritēriju un sociālo inovāciju projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriju un to piemērošanas metodiku izstrādei, veiktspējas stiprināšanas un izpratnes par sociālajām inovācijām veicināšanas pasākumu potenciālajiem sociālo inovāciju pieteicējiem īstenošanai, sociālo inovāciju ideju atlasei un sociālo inovāciju projektu pieteikumu atlasei un sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu par sociālo inovāciju projektu īstenošanai), savukārt atlikušais finansējums 55 % jeb 8 250 000 *euro* sociālo inovāciju atbalsta sniegšanai, no kura 50% jeb 4 125 000 *euro* plānots novirzīt sociālo inovāciju pieteicējiem – biedrībām un nodibinājumiem.  Tiek pieņemts, ka maksimālais atbalsts vienas sociālās inovācijas īstenošanai nepārsniedz 275 000 *euro* (pielīdzināts noteiktā maksimālā *de minimis* atbalsta apmēram), kuru veido:   1. **Sociālās inovācijas** vai inovatīvās pieejas sociālo pakalpojumu sniegšanā **izstrādes izmaksas**, kuras ietver pakalpojuma sniegšanas apraksta vai standarta izstrādes izmaksas, pakalpojuma pilnvērtīgai sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras pielāgošanas un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādes izmaksas (4.4.1.1. pasākumā pieejams šķērsfinansējums ERAF tipa izmaksu segšanai ne vairāk kā 18% apmērā no sociālās inovācijas atbalsta jeb maksimāli 49 500 *euro*), kā ari citas izmaksas, kas saistītas ar sociālās inovācijas izstrādi;   **Sociālās inovācijas izmēģinājumprojekta īstenošanas izmaksas**.  Aprēķins plānotajam atbalstīto biedrību, nodibinājumu un uzņēmumu skaitam ir 15 (4 125 000 *euro* / 275 000 *euro* = 15 atbalstītas biedrības, nodibinājumi un uzņēmumi.  **Sasniedzamā vērtība** (*bez elastības finansējuma*) noteikta, pieņemot, ka pasākuma ietvaros bez elastības finansējuma (t.i., no kopumā 12 002 273 *euro* pieejamā finansējuma) biedrību un nodibinājumu atbalstam tiks novirzīts finansējums 3 300 625  *euro* apmērā, kura ietvaros būs iespējams atbalstīt 12 biedrību un nodibinājumu sociālās inovācijas. Pieņēmumi balstīti uz pieejamo finansējumu bez elastības finansējuma un vienas sociālās inovācijas īstenošanas maksimālajām izmaksām, kas ir 275 000 *euro* (3 300 625 *euro/* 275 000 *euro*  = 12 atbalstītas biedrības, nodibinājumi un uzņēmumi).  **Starpposma vērtība** noteikta, ņemot vērā ka līdz 31.12.2024. būs noslēgusies tikai sociālo inovāciju ideju atlase un atbalstītās biedrības, nodibinājumi un uzņēmumi vēl nebūs pieteikušies sociālās inovācijas īstenošanas atbalsta saņemšanai (pieteikties atbalsta saņemšanai 4.4.1.1. pasākuma ietvaros sociālās inovācijas īstenotājs varēs 2 mēnešu periodā pēc sociālās inovācijas idejas apstiprināšanas). |
| **Intervences loģika**  Pasākumu ietvaros paredzētā atbalsta rezultātā tiks dota iespēja attīstīt nevalstisko organizāciju, kuras pārstāv mērķa grupas personu intereses, sniegtos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, vai ļaus izveidot jaunas pieejas sociālo pakalpojumu sniegšanām, tādējādi padarot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pieejamākus arī tām mērķa grupas personām, kuras dažādu iemeslu dēļ nav nonākušas pašvaldību sociālo dienestu redzeslokā. |
| **Iespējamie riski**  4.4.1.1. pasākums – pastāv risks, ka projektu atlasē ir zema biedrību, nodibinājumu un uzņēmumu interese un aktivitāte vai arī biedrības. nodibinājumi un uzņēmumi neizvēlēsies īstenot projektus plānotajā maksimālā viena projekta finansējuma apjomā. Riska mazināšanai jau savlaicīgi tiek plānota iespējama atkārtotu biedrību un nodibinājumu uzsaukumu īstenošana. |
| **Rādītāja sasniegšana** | 4.4.1.1. pasākums - rādītājs tiks uzskatīts par sasniegtu, kad tiks apstiprināts atbalsts sociālo inovāciju īstenošanai, t.i., noslēgts līgums par sociālās inovācijas īstenošanu ar SIF.  Rādītāju uzskaites līmenis – pasākums. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **r.4.4.1.a** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu skaita pieaugums** |
| **Rādītāja definīcija** | Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu skaita izmaiņas (palielinājums) pēc pasākuma ietvaros no jauna izveidota inovatīva sociālā pakalpojuma izveides vai esoša sociālā pakalpojuma papildināšanas ar inovatīvām pasākuma sniegšanas komponentēm un pārreģistrācijas. |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais rezultāta rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Pakalpojumu skaits |
| **Atsauces (sākotnējās) vērtības gads un atsauces vērtība** | LM - 899[[9]](#footnote-9) (4.4.1.1.) |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | N/A |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. (bez elastības finansējuma) | LM – 24 (4.4.1.1.) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. (ar elastības finansējumu) | LM – 30 (4.4.1.1.) |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[10]](#footnote-10)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots**  Pašvaldības, biedrības un nodibinājumi - projektu dati;  LM Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs - informācija par jauniem un inovatīviem sociālajiem pakalpojumiem būs pieejama Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.  Informācija ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par rādītāju vērtību sasniegšanu būs pieejama KP VIS. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem:**  4.4.1.1. pasākums - sasniedzamā vērtība (*ar elastības finansējumu*) noteikta, pieņemot, ka, ieviešot projektu un tā ietvaros atbalstītās sociālās inovācijas, Latvijā pieejamo sociālo pakalpojumu klāsts tiks papildināts ar (30) jauniem un inovatīviem sociālajiem pakalpojumiem – proti, ka katras pašvaldības vai biedrību un nodibinājumu īstenotās sociālās inovācijas rezultātā tiks radīts un ieviests vismaz viens jauns un inovatīvs sociālais pakalpojumus kādai no pasākuma mērķa grupām.  Projektā no jauna izveidota inovatīva sociālā pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai vieta tiks reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā jauns sociālais pakalpojums, savukārt gadījumos, kad projektā tiks pilnveidots kāds esošs sociālais pakalpojumus (piemēram, pakalpojums papildināts ar inovatīvām pieejām sociālā atbalsta sniegšana, vai īstenots pilnīgi jaunai mērķa grupai), sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā tiks veikta esošā pakalpojuma pārreģistrācija.  **Sasniedzamā vērtība** (*bez elastības finansējuma*) noteikta, pieņemot, ka, īstenojot pasākumu bez elastības finansējuma tiks atbalstīta vidēji 24 pašvaldību un biedrību, nodibinājumu un uzņēmumu sociālo inovāciju īstenošana. Sasniedzamā vērtība noteikta, pieņemot, ka, ieviešot projektu un tā ietvaros atbalstītās sociālās inovācijas, Latvijā pieejamo sociālo pakalpojumu klāsts tiks papildināts ar (24) jauniem un inovatīviem sociālajiem pakalpojumiem – proti katrā no pašvaldību vai biedrību un nodibinājumu īstenotajām sociālajām inovācijām tiks radīts un ieviests vismaz viens jauns un inovatīvs sociālais pakalpojumus kādai no pasākuma mērķa grupām. |
| **Intervences loģika**  4.4.1.1. pasākums - pasākuma ietvaros pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un uzņēmumi izveidos un īstenos jaunas pieejas sociālās palīdzības jomā, īstenojot inovatīvus un līdz šim Latvijā neīstenotus sociālos pakalpojumus, vai arī pilnveidojot jau sniegtos pakalpojumus ar jaunām inovatīvām pieejām šo pakalpojumu sniegšanā. Projektu īstenošanas rezultātā pieaugs Latvijā pieejamo un sniegto sociālo pakalpojumu klāsts. |
| **Iespējamie riski**  4.4.1.1. pasākums - nepietiekama sociālās atstumtības riskam pakļauto personu interese par iesaisti projektā un nevēlēšanās izmēģināt inovatīvas pieejas sociālo pakalpojumu sniegšanā.  Riska novēršanai pasākuma ietvaros tiks īstenoti informatīvi pasākumi mērķa grupas personu piesaistei, kā arī motivējuši pasākumi mērķa grupas iesaistei tieši inovatīvu pieeju izmēģināšanā sociālā atbalsta sniegšanā. |
| **Rādītāja sasniegšana** | 4.4.1.1. pasākums - rādītāju uzskata par izpildītu, kad, projektam noslēdzoties, ir izstrādāts un ieviests inovatīvs sociālais pakalpojums.  Rādītāja vērtības sasniegšanu apstiprina Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā pieejamā informācija par projekta ietvaros īstenoto inovatīvo sociālo pakalpojumu.  Rādītāja uzskaites līmenis – projekts. |

**Informācija par 4.4.1.SAM pasākumu ietvaros plānotajiem intervences kodiem**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasākuma Nr.** | **Pasākuma nosaukums** | **Kārtas Nr.** | **Fonds** | **ES fondu finansējums** | **Intervences laukums** | **ES fonda finansējums** |
| 4.4.1.1. | Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā | \_ | ESF | 12 750 000 | **158** | 12 750 000 |
| 4.4.1.2. | Starpdisciplināra atbalsta izveide nemotivētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem | \_ | ESF | 3 400 000 | **159** | 3 400 000 |

1. <https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FEK%5Fraditaju%5Fpases%5F%28Indicator%5FFiches%29&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D> [↑](#footnote-ref-1)
2. Rādītāja vērtībā tiks uzskaitītas unikālas iestādes - pašvaldības. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērtības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei. [↑](#footnote-ref-4)
5. Elastības finansējums 4.4.1.1. pasākuma ietvaros plānots 2 997 727 *euro* (ESF+ finansējums 2 548 068 *euro)* apmērā. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rādītāja vērtībā tiks uzskaitītas unikālas biedrības, nodibinājumi un uzņēmumi. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērtības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dati atbilstoši Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistram 2021. gada martā. Reģistrēto sociālo pakalpojumu skaits ir mainīgs un var mainīties neatkarīgi no pasākuma īstenošanas. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērtības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-10)