Izziņa par ziņojuma par 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība”
īstenošanu 2016. gadā projektu (sagatavota 03.05.2017., papildināta 22.05.2017.)

	Nr. p.k.
	GZ sadaļas/ apakš sadaļas numurs
	Komentāra autors
	Saskaņošanai nosūtītā ziņojuma redakcija (konkrēta punkta redakcija)
	GZ lappuse
	Institūcijas komentārs
	Vadošās iestādes skaidrojums – ņemts vērā/nav ņemts vērā
	Ziņojuma punkta (sadaļas) galīgā redakcija 

	1
	2.1.Pamatinformācija par darbības programmas īstenošanu
	Labklājības ministrija (LM)
	Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros tiek īstenoti divi projekti, kurus plānots pabeigt 2018.gadā. Līdz 2016. gada beigām sasniegtie rezultāti ir atbilstoši ieviešanas posmam un neliecina par izpildes riskiem (veikti maksājumi 46,3% apmērā no JNI pamata piešķīruma, dalībnieku skaits veido 66% no DP plānotā iesaistāmo jauniešu skaita (28,7 tūkst. uz 2018.gada beigām)). Detalizētāku informāciju skatīt sadaļā “Informācija par JNI īstenošanu”.
	2
	Lūgums precizēt datus par maksājumu apjomu JNI projektos uz 2016.gada 31.decembri un īpatsvaru attiecībā pret piešķīrumu.
	Ņemts vērā 

	Precizēts atbilstoši ziņojuma 6. tabulai: Finanšu informācija prioritārā virziena un programmas līmenī
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros tiek īstenoti divi projekti, kurus plānots pabeigt 2018.gadā. Līdz 2016. gada beigām sasniegtie rezultāti ir atbilstoši ieviešanas posmam un neliecina par izpildes riskiem veikti maksājumi 37,9% apmērā no JNI pamata piešķīruma (63,1 milj. euro), dalībnieku skaits veido 65,7% no DP plānotā iesaistāmo jauniešu skaita (28,7 tūkst. uz 2018.gada beigām)). Detalizētāku informāciju skatīt sadaļā “Informācija par JNI īstenošanu”.


	2
	3.1.	Pārskats par īstenošanu 

7. Prioritārais virziens. Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte
	LM
	2016.gadā tika uzsāktas 3 PI atlases, apstiprināti 7 projekti ar kopējo finansējumu 163,2 milj. euro, jeb 95.9% no kopējā PV piešķīruma.  
	7
	Lūgums precizēt, ka 37.3 milj, 163.2 milj un  attiecīgi 95.9% attiecas uz 7PV KP fondu piešķīruma (ESF+JNI daļa), ņemot vērā, ka attiecībā uz kopējo finansējumu 7PV gan absolūtie skaitļi, gan īpatsvari ir citi.
	Ņemts vērā 

	Maksājumu izpilde bija 37,3 milj. euro jeb 21,9% no PV ES fondu finansējuma, kas ir labākais sniegums starp visiem PV. 2016.gadā tika uzsāktas 3 PI atlases, apstiprināti 7 projekti par kopējo finansējumu 163,2 milj. euro (ESF + JNI) jeb 95.9% no kopējā PV ES fondu piešķīruma.

	3
	3.2.	Kopējie un īpašie programmas rādītāji (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

7. Prioritārais virziens. Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte
	LM
	
	75
	Priekšlikums sakārtot navigāciju tekstā, ieteicams atdalīt un nodalīt sektorus, lai var izsekot tabulu attiecināmību konkrētajam PV.
	Nav ņemts vērā

Skaidrojam, ka gada ziņojuma forma ir izmantota tāda, kādu piedāvā SFC 2014 sistēma ar attiecīgi aizpildāmiem laukiem. Ziņojuma projekts ir lejuplādēts no sistēmas, līdz ar to tehnisku formatēšanu tajā nav iespējams veikt.
	

	4
	4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	i712a. Atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits. 
	81
	Lūgums precizēt, jo pēc KPVIS datiem rādītāja vērtība ir 214.
	Ņemts vērā 

	Precizēta 2016.gada vērtība uz 122, attiecīgi kumulatīvā vērtība uz 214.

	5
	2B tabula. : JNI rezultātu rādītāji pa prioritārajiem virzieniem vai to daļām (ESF regulas 19. panta 3. punkts, I un II pielikums)
	LM
	CR03. Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie. 
	82
	Lūdzam precizēt, jo pēc KPVIS  datiem  rādītājs r.7.2.1.dk – 3168.
	Ņemts vērā 

	Precizēta rādītāja 2015.gada vērtība vīriešiem, kumulatīvā vērtība vīriešiem, un kumulatīvā vērtība kopā.

	6
	2B tabula. : JNI rezultātu rādītāji pa prioritārajiem virzieniem vai to daļām (ESF regulas 19. panta 3. punkts, I un II pielikums)
	LM
	CR03. Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie. 
	82
	Lūdzam precizēt, jo pēc KPVIS datiem rādītāja vērtība ir 1301.
	Ņemts vērā 

	Precizēta rādītāja 2015.gada vērtība vīriešiem, kumulatīvā vērtība vīriešiem, un kumulatīvā vērtība kopā.


	7
	2B tabula. : JNI rezultātu rādītāji pa prioritārajiem virzieniem vai to daļām (ESF regulas 19. panta 3. punkts, I un II pielikums)
	LM
	
	83
	Lūgums pārskatīt informāciju kolonnās un rindās  CR01-CR09, tās atbilstību ID un rādītājam, kā arī kumulatīvajai vērtībai. Lūdzam skaidrot šo rādītāju aprēķina metodiku un datu ieguves avotu.
	Ņemts vērā 

Skaidrojam, ka 2B tabulā (kā norādīts tabulas nosaukumā) tiek iekļauti rādītāji atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) Nr.1304/2013 I un II pielikumam. Attiecīgi norādītā informācija kolonnās un rindās  CR01-CR09 ir dati par dalībniekiem, kas tiek apkopoti no FS iesniegtajiem MP (E sadaļa). Ņemot vērā, ka dati par ESF līdzfinansēto SAM dalībniekiem tiek iesniegti CFLA līdz ar MP par iepriekšējo kalendāro gadu, UK iesniegtajā Gada ziņojuma versijā netika norādītas 2016.gada vērtības. Šobrīd tās ir pieejamas un ievadītas. Norādām, ka tās var atšķirties no sasniegtajiem rādītājiem, jo dalībnieki var atteikties sniegt datus par sesnsitīvajiem jautājumiem, kā rezultātā dati, kas ievadīti nepilnīgi netiek ziņoti EK. Atsevišķos gadījumos var atšķirties apkopošanas metodika.
	

	8
	2B tabula. : JNI rezultātu rādītāji pa prioritārajiem virzieniem vai to daļām (ESF regulas 19. panta 3. punkts, I un II pielikums)
	LM
	
	84
	Lūgums skaidrot savstarpējo rādītāju saistību un aprēķina metodiku attiecībā uz 7PV rādītājiem.
	Ņemts vērā 

Skatīt skaidrojumu pie 7.jautājuma.
	

	9
	2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	r731a. Atbalstīto uzņēmumu skaits bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības. 
	91
	Lūdzam precizēt, jo atbilstoši DP, rādītāja mērvienība ir %.
	Ņemts vērā 

	Tehnisks defekts SFC2014 sistēmā, kas novērsts.

	10
	3A  tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	LM
	
	133
	Lūgums skaidrot rādītāju aprēķina metodiku F un S rindās (t.i., viena un tā paša rādītāja vērtības sadalījumu starp atlasītajām un pilnībā īstenotajām darbībām).
	Ņemts vērā 

Skaidrojam, ka dati par rādītājiem ir laboti visā ziņojumā, kas attiecas uz F un S vērtībām. S vērtības ir atlasītās darbības un tas jāsaprot ar projektu līgumos norādītām plānotajām mērķa vērtībām. Savukārt F ir vērtības pilnībā pabeigtajās darbībās, t.i., pabeigtos projektos.
	

	11
	3A  tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	LM
	i931a. Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē.
	133
	Lūdzam precizēt, ņemot vērā, ka pirmās vērtības plānots sasniegt uz 2018.
	Ņemts vērā 
	Ziņojuma projektā dati ir laboti.

	12
	3A  tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	LM
	i931b. Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem. 
	133
	Lūdzam precizēt, ņemot vērā, ka pirmās vērtības plānots sasniegt uz 2018.
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projektā dati ir laboti.

	13
	2C tabula.: Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	r921a. Sociālā darba speciālistu skaits, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci (gadā). 
	146
	Lūdzam precizēt, norādot vērtību 1071, pēc FS sniegtās informācijas. Vēršam uzmanību, ka rādītājs = skaits gadā, bet KPVIS uzskaita kumulatīvi.
	Nav ņemts vērā

SFC2014 sistēmā nav iespējams precizēt kumulatīvās vērtības, lai gan rādītāja metodika ir par paveikto gadā. Ņemot vērā, ka vērtības ir korektas gan pie 2015. un 2016.gada precizējumi nav nepieciešami.
	

	14
	2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	r922a. Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās. 
	146
	Lūdzam norādīt, ka faktiski tabulā dati ir par 2015.gadu. 2016.gada dati tiks paziņoti 2017.gada 15.jūnijā.
	Nav ņemts vērā 

Tabulas galvenē ir norādīts, ka vērtība 123 ir kumulatīvā vērtība, ko veido 2015.gada sniegums (123) un 2016.gada sniegums (0). Attiecīgi precizējumi nav nepieciešami. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka komentārus SFC2014 sistēmā nav iespējams norādīt.
	

	15
	2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	r922b. Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās. 

	147
	1216 2016.gadā, no tiem 507 meitenes un 709 zēni; 1429 2015.gadā, no tiem 615 meitenes un 814 zēni ; 1551 2014.gadā, no tiem 689 meitenes un 862 zēni. Rādītājs  - skaits gadā; līdz ar to nav jāskaita kumulatīvi. Lūdzam precizēt.
	Ņemts vērā 

Papildināti dati dzimumu dalījumā. SFC2014 parādīsies arī kumulatīvās vērtības, kas tabulā tiek norādītas automātiski. Pēc rādītāja nosaukuma ir saprotams, ka vērības nav jāskata kumulatīvi.
	

	16
	2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	r922c. Slēgto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	148
	Rādītājam nav dzimumu dalījuma, lūdzam precizēt.
	Nav ņemts vērā

Skaidrojam, ka gada ziņojuma forma ir izmantota tāda, kādu piedāvā SFC 2014 sistēma ar attiecīgi aizpildāmiem laukiem. Ziņojuma projekts ir lejuplādēts no sistēmas, līdz ar to tehnisku formatēšanu vai atsevišķu zīmju izmantošanu, kā piemēram, veikt atzīmi n/a, tajā nav iespējams.
	

	17
	2C tabula.: Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	r922a. Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
	148
	Precizēts - 2014, 2015 dati, dzimumu dalījumā
	Ņemts vērā 
	

	18
	2C tabula.: Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	r922b. Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās
	148
	Precizēts - 2014, 2015. dati, dzimumu dalījumā. Dati nav kumulatīvi, rādītājs - skaits gadā.
	Ņemts vērā

Papildināti dati dzimumu dalījumā. SFC2014 parādīsies arī kumulatīvās vērtības, kas tabulā tiek norādītas automātiski. Pēc rādītāja nosaukuma ir saprotams, ka vērības nav jāskata kumulatīvi.
	

	19
	2C tabula: Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	r922c. Slēgto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	148
	Rādītājam nav dzimumu dalījuma, lūdzam precizēt.
	Nav ņemts vērā  

Skatīt komentāru pie 16.punkta.
	

	20
	4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	i922a. Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā
	152
	Lūgums pārbaudīt datus: pēc LM rīcībā esošās informācijas, sasniegta rādītāja vērtība “1” 2016.gadā un rādītāja vērtība “1” kumulatīvi.
	Ņemts vērā

Vērtība precizēta uz “0”, plānotā vērtība 2016.gadā bija “1”.
	

	21
	4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	i922e. Slēgšanai atbalstīto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	153
	Rādītājam nav dzimumu dalījuma, lūdzam precizēt.
	Nav ņemts vērā  

Skatīt komentāru pie 16.punkta.
	

	22
	4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	LM
	i922e. Slēgšanai atbalstīto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	154
	Rādītājam nav dzimumu dalījuma; rādītājs tiek paziņots 1x plānošanas periodā. Lūdzam precizēt.
	Nav ņemts vērā  

Skatīt komentāru pie 16.punkta.
	

	23
	Finanšu dati (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)
6. tabula: Finanšu informācija prioritārā virziena un programmas līmenī
	LM
	
	164
	Lūgums skaidrot jēdzienu “darbības, kas atlasītas atbalstam” un to, kāda ir atbildīgās iestādes loma šo atlasīto darbību finansējuma monitoringā.
	Skaidrojam, ka jēdziens “Darbības, kas atlasītas atbalstam” nozīmē projekti, par kuru īstenošanu noslēgts līgums ar SI jeb CFLA. Ziņojuma datos ir iekļauts to projektu saraksts, par kuriem  noslēgti līgumi līdz 2016.gada beigām. Ieskaitās arī pabeigtie projekti.
	

	24
	Finanšu dati (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)
6. tabula: Finanšu informācija prioritārā virziena un programmas līmenī
	LM
	Atlasīto darbību skaits
	165
	Lūdzam skaidrot, kuras ir šīs darbības 7PV ietvaros, kas atlasītas atbalstam.
	ESF 7 PV darbības, kas atlasītas atbalstam ir šie projekti - 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 7.1.2.1/15/I/001 EURES tīkla darbība Latvijā 
7.3.1.0/16/I/001 Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana 
7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam”
Kā arī 7.2.1. projektu ESF+VB finansējums, ko nevar attiecināt uz 7JNI (JNI+ESF+VB 62,0 milj. euro).
	

	25
	Finanšu dati (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)
6. tabula: Finanšu informācija prioritārā virziena un programmas līmenī
	LM
	Atlasīto darbību skaits
	165
	Lūdzam skaidrot, kuras ir šīs darbības 9PV ietvaros, kas atlasītas atbalstam. 3A tabulā 133./134.lpp norādītas atsevišķas atlasītās darbības (darbības), taču to skaits atšķirīgs no šeit  norādītā atlasīto darbību skaita.
	Skaidrojumu par “Darbības, kas atlasītas atbalstam” skatīt 23.punktā.
9PV ir atlasītas darbības no šādiem projektiem: 9.1.1.1/15/I/001
9.1.1.2/15/I/001
9.1.1.3/15/I/001
9.1.2.0/16/I/001
9.1.3.0/16/I/001
9.1.4.1/16/I/001
9.1.4.2/16/I/001
9.1.4.3/16/I/001
9.1.4.4/16/I/001
9.2.1.1/15/I/001
9.2.1.2/15/I/001
9.2.1.3/16/I/001
9.2.2.1/15/I/001
9.2.2.1/15/I/002
9.2.2.1/15/I/003
9.2.2.1/15/I/004
9.2.2.1/15/I/005
9.2.2.2/16/I/001
9.2.3.0/15/I/001
9.2.4.1/16/I/001
9.2.4.2/16/I/004
9.3.1.2/16/I/001
	

	26
	Finanšu dati (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)
6. tabula: Finanšu informācija prioritārā virziena un programmas līmenī
	LM
	Atlasīto darbību skaits. 7 PV. ESF
	168
	Lūgums skaidrot kuras ir atbalstam atlasītās darbības, līdz ar to, kas ieskaitāms atlasīto atbalstāmo darbību kopējās atbilstīgajās izmaksās, publiskajās atbilstīgajās izmaksās.
	Skaidrojumu par atlasītajām darbībām skatīt 23. un 24. punktā. Kopējās atbilstīgās izmaksas ir kopējās attiecināmās izmaksas (piešķīrums), publiskās atbilstīgās izmaksas ir pieejamais publiskais finansējums.
	

	27
	4. Novērtējumu kopsavilkumi
	LM
	Caurmērā negatīvs efekts novērots no profesionālās izglītības, auto un traktortehnikas vadītāja apliecība iegūšanas pasākuma, bet tas nav būtisks profilēšanas grupu ar zemu darba atrašanas iespēju līmeni bezdarbniekiem, kas ir šī pasākuma mērķa grupas. Negatīvs efekts novērots arī neformālās izglītības, izņemot auto un traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanu un valsts valodas apguvi pasākumam, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumam, darbnīcām jauniešiem (nav statistiski nozīmīgs) un algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Līdzīgi arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu kopējais efekts ir negatīvs, un tā saturs veidojas no vairāku atšķirīgu aktivitāšu piedāvājuma, kuras būtu nepieciešams novērtēt atsevišķi, tai skaitā novērtējumu veikt ilgtermiņā.
	172
	Lūdzam precizēt, ņemot vērā pētījumā un arī ziņojumā ietverto, ka minēto pasākumu ietekme uz darbā iekārtošanos būtu vērtējama atsevišķi, tai skaitā ilgtermiņā.

“Mazāk pozitīvs  efekts novērots no profesionālās izglītības, auto un traktortehnikas vadītāja apliecība iegūšanas pasākuma, bet tas nav būtisks profilēšanas grupu ar zemu darba atrašanas iespēju līmeni bezdarbniekiem, kas ir šī pasākuma mērķa grupas. Mazāk pozitīvs efekts novērots arī neformālās izglītības, izņemot auto un traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanu un valsts valodas apguvi pasākumam, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumam, darbnīcām jauniešiem (nav statistiski nozīmīgs) un algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Līdzīgi arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu kopējais efekts ir mazāk pozitīvs, un tā saturs veidojas no vairāku atšķirīgu aktivitāšu piedāvājuma, kuras būtu nepieciešams novērtēt atsevišķi, tai skaitā novērtējumu veikt ilgtermiņā, jo daļa aktivitāšu nerada tūlītējas priekšrocības darba atrašanai, bet ir mērķētas uz prasmju izveidi un nostiprināšanu.”
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projektā redakcija precizēta

	28
	5.	Attiecīgā gadījumā – informācija par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu 
	LM
	JNI ieviešanas progress ir vērtējams kā stabils. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi ir apstiprināti MP 29,2 milj. euro apmērā jeb 46,3% no JNI pamata piešķīruma un MP 3,3 milj euro apmērā jeb 46,4% no papildus piešķirtā ESF finansējuma. Atbalsts sniegts 18,9 tūkst. jauniešiem (11,9 tūkst. reģistrētajiem bezdarbniekiem; 6,5 tūkst. nenodarbinātajiem jauniešiem un 483 ieslodzījuma vietās esošajiem jauniešiem). Dalībnieku skaits veido 66% no plānotā JG iesaistāmo jauniešu skaita (28,7 tūkst.).
	173
	Lūdzam ievērot konsekvenci ziņojumā, ievietojot informāciju par datiem uz 31.12.2016, un izmantojot jēdzienu “veiktie” maksājumi, nevis “apstiprinātie” maksājumi. Attiecībā uz vārdiem “uz ziņojuma sagatavošanas brīdi”, lūdzam konkretizēt datumu.
	Ņemts vērā 
	JNI ieviešanas progress ir vērtējams kā stabils. Uz pārskata perioda beigām ir veikti maksājumi 24,0 milj. euro apmērā jeb 37,9% no JNI pamata piešķīruma (63,1 milj euro), savukārt no papildus piešķirtā ESF finansējuma (7,0 milj. euro) veikti maksājumi 2,8 milj euro apmērā jeb 39,7%. Atbalsts sniegts 18,9 tūkst. jauniešiem (11,9 tūkst. reģistrētajiem bezdarbniekiem; 6,5 tūkst. nenodarbinātajiem jauniešiem un 483 ieslodzījuma vietās esošajiem jauniešiem). Dalībnieku skaits veido 66% no plānotā JG iesaistāmo jauniešu skaita (28,7 tūkst.).

	29
	5.	Attiecīgā gadījumā – informācija par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu
	LM
	2016.gadā tika veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā, paredzot, ka rādītājā „Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās” ieskaitīs arī tos jauniešus, kas pabeidza transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības, pēc kuru pabeigšanas jaunieši kārto kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu un iegūst kvalifikāciju. Tika precizētas arī atsevišķu rādītāju, kuru izpilde pašreiz tiek vērtēta kā zema, aprēķina metodikas, atbilstoši Eiropas Komisijas uzraudzības un izvērtēšanas vadlīnijām.
	174
	Lūdzam papildināt.

“Minētās izmaiņas attiecināmas uz Nodarbinātības valsts aģentūras īstenoto projektu "Jauniešu garantija".
	Ņemts vērā 
	Ziņojuma projekts papildināts ierosinātajā redakcijā.

	30
	5.	Attiecīgā gadījumā – informācija par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu
	LM
	
	175
	Lūdzam papildināt.

“Vienlaikus tiek diskutēts par Jauniešu garantijas īstenošanas alternatīvām pēc 2018.gada.”
	Ņemts vērā 
	Ziņojuma projekts papildināts ierosinātajā redakcijā.

	31
	11.1.	Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts) 

Prioritārais virziens 7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte
	LM
	Tikai neliela daļa no PV paredzētā finansējuma vēl nav apstiprināts projekts ~ 4%.
	224
	Lūgums redakcionāli precizēt. Šie  4% veido no KP fondu finansējuma (ES fondi+JNI), un ir 7.2.1.3. vēl neuzsāktā SAM pasākuma finansējums. 2016.gadā 7PV projektos apstiprinātā summa (gandrīz 190 milj- ieskaitot 7.3.2 projektu, kas apstiprināts 15.12.16) veido 97,4% no 7PV kopējā piešķīruma (kas ir mazliet vairāk kā 195 milj).
	Daļēji ņemts vērā. 

Gada ziņojumā informācija ir sniegta tikai par ES fondu finansējumu. Precizēju, ka projektos neapstiprinātā summa ir snieguma ietvara rezerve, ko varēs izmantot pēc 2018.gada. 

	“Kopumā 7 PV ir pieejams ES fondu finansējums 170,2 milj. euro apmērā, no kuriem 58,0 milj. euro ir paredzēti Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanai (ESF+JNI). Projektos apstiprinātā summa veido 95,9% no kopējā ES fondi piešķīruma, savukārt maksājumi veikti 21,9% apmērā. Tikai neliela daļa 7,0 milj euro jeb 4,1% nav apstiprināta projektos, šo finansējumu varēs izmantot pēc 2018.gada, kad būs izpildīti snieguma ietvara izpildes nosacījumi.”

	32
	11.1.	Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
	LM
	PV tie ieviests, lai nodrošinātu atbalstu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti un viņu ģimenēm pašvaldībās, kā arī, lai novērstu personu ar invaliditāti nonākšanu institūcijas aprūpē un ļautu atgriezties dzīvē ārpus institūcijas..
	226
	Lūdzam papildināt atbilstoši 9.1.1.SAM mērķim.

“PV tiek ieviests, lai nodrošinātu atbalstu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti un viņu ģimenēm pašvaldībās, lai novērstu personu ar invaliditāti nonākšanu institūcijas aprūpē un ļautu atgriezties dzīvē ārpus institūcijas, kā arī, lai palielinātu nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekts papildināts ierosinātajā redakcijā.

	33
	11.1.	Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
	LM
	“… kā arī mērķa samazināšanai no 830 uz 650 to personu skaitu, kurām ir garīga rakstura traucējumi un saņem ESF atbalstu”.
	226
	Lūdzam svītrot, jo atbilstoši Eiropas Komisijā apstiprinātajiem (27.02.17 komisijas īstenošanas lēmums, ar ko apstiprina 03.05.16 MK rīkojumu Nr.274, 25.08.18 MK rīkojumu Nr.484)  darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumiem rādītāja i.9.2.2.a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā starpposma vērtība 2018.gadam   - 630
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekta redakcija precizēta

	34
	11.2.	Konkrētas darbības, kas veiktas, lai veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērstu diskrimināciju, jo īpaši pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti, un kārtību, kas īstenota, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības principa integrēšanu darbības programmā un darbībās (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 4. punkta otrās daļas e) apakšpunkts)
	LM
	Dzimumu līdztiesības veicināšana, galvenokārt tiek īstenota valsts rīcībpolitiku un citu finanšu instrumentu ietvarā, kā arī nelielā apmērā tiek īstenota DP 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros. Projekta ietvaros plānots īstenot izmēģinājuma projektu, lai pilnveidotu nacionālās politikas novērtēšanas instrumentus un vērstu uzmanību uz budžeta veidošanas ietekmi uz sieviešu un vīriešu situācijas izmaiņām; sabiedrības informēšanas aktivitātes par nediskriminācijas jautājumiem un iekļaujošu sabiedrību, kā arī motivācijas pakalpojumus mērķa grupas personām veiksmīgākai šo personu integrācijai sabiedrībā, izglītībā un darba tirgū. Dzimumu līdztiesības veicināšana ir integrēta kā horizontāls princips, kurš ir jāievēro visu attiecināmo DP pasākumu īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.
2016.gadā ir uzsākts darbs pie jauna attīstības plānošanas dokumenta izstrādes ”Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanai 2017.-2020.gadā”. Balstoties uz situācijas izvērtējumu, ir iezīmēti rīcības virzieni un uzdevumi, kurus ar pieejamajiem resursiem un 4 gadu termiņā ir iespējams īstenot, proti, vienlīdzīgāku iespēju nodrošināšana darba tirgū, izglītībā, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju veicināšana, dažādu jomu speciālistu zināšanu un izpratnes pilnveidošana, sabiedrības informētība, politikas ietekmes novērtēšanas instrumentu pilnveidošana, ļaujot labāk novērtēt īstenoto politiku ietekmi uz sieviešu un3 vīriešu situāciju Latvijā.
Latvijā joprojām saglabājas augsts tolerances līmenis pret vardarbību. Tikai 64% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka vardarbība ģimenē pret sievietēm ir nepieļaujama un tai vienmēr jābūt sodāmai. ES šādi uzskata vidēji 84% iedzīvotāju. Lai pievērstu uzmanību vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē problēmai, jau trešo gadu LM organizēja konferenci, kurā piedalījās dažādu jomu speciālisti, kas ikdienā strādā ar vardarbības ģimenē gadījumiem. 2017.gadā kā jauna tēma konferencē tika iekļauts jautājums par preventīvo darbu vardarbības novēršanai.
NVO zināšanas un ekspertīze ir būtisks resurss, kas sniedz ieguldījumu ne tikai dzimumu līdztiesības politikas pilnveidošanā, bet arī nodrošinot dažādus pakalpojumus un atbalstu sievietēm dažādās krīzes situācijās, kā arī veicinot sabiedrības izpratni un informētību par vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanu jebkurā dzīves jomā un iespējām savas tiesības aizstāvēt. Valsts programmas „NVO fonds” ietvaros tika sniegts atbalsts NVO, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos.
„Pamatnostādņu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanai” izstrādes procesā veikta situācijas analīze par jomām, kurās līdz šim ir identificēti rādītāji, kas parāda nevienlīdzību starp sieviešu un vīriešu situāciju Latvijā dažādās jomās. Viens no šādiem rādītājiem ir atšķirības darba samaksā starp sievietēm un vīriešiem, kur vīriešiem darba samaksa ir par 17% lielāka nekā sievietēm un šī proporcija ir nemainīga kopš 2010.gada. Ienākumu nevienlīdzība savukārt korelē ar nabadzības un sociālās atstumtības risku. Jāatzīmē, kā joprojām saglabājas arī izteikta dzimumu segregācija izglītībā, kas pēc tam atspoguļojas darba tirgū.
	227
	Lūdzam precizēt un izteikt šādā redakcijā (skat. precizējumus).

“Dzimumu līdztiesības veicināšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā galvenokārt tiek īstenota valsts rīcībpolitiku pieejamo resursu un citu finanšu instrumentu  ietvarā, piemēram, 2016.gadā ir uzsākts darbs pie jauna attīstības plānošanas dokumenta izstrādes ”Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanai 2017.-2020.gadā”, “Rīcības plāns” Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam” īstenošanai 2016.-2017.gadā , LM īsteno projektu  “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” . Nelielā apmērā dzimumu līdztiesības veicināšana tiek īstenota DP  SAM 9.1.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros. Vienlaikus dzimumu līdztiesības veicināšana ir integrēta kā horizontāls princips, kurš ir jāievēro un jāveicina visu attiecināmo DP pasākumu plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā. 92% no ESF pasākumos projektu atlasē tiek piemērots specifisks vērtēšanas kritērijs un projektos tiek paredzētas specifiskas darbības dzimumu līdztiesības veicināšanai.
2016.gada decembrī VSAA uzskaitē bija 172 082 pilngadīgas personas ar invaliditāti (90 697 – sievietes un 81 385 – vīrieši). No visām personām ar invaliditāti 42 813 personas jeb 25% bija nodarbinātas, savukārt 9 441 (4 721 jeb 50% ir sievietes un 4 720 jeb 50% – vīrieši) bija bezdarbnieki (12.3% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita valstī). 
Saskaņā ar Eurostat datiem 2016.gadā  28,5% Latvijas iedzīvotāju bija pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Galvenās nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas Latvijā ir vienas personas mājsaimniecības, viena vecāka ģimenes un divu vecāku ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, zemas darba intensitātes un bezdarbnieku mājsaimniecības, kā arī bērni, jaunieši un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji. 
Lai panāktu nabadzības līmeņa mazināšanos, diskriminācijas novēršanu un veicinātu personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu un nodarbinātību, tika uzsākta vairāku ESF līdzfinansētu pasākumu īstenošana, piemēram, SAM 7.2.1. projekts „Jauniešu garantijas”, SAM 9.1.1. projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, SAM 9.1.4. projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”, kuru ietvaros tiek īstenotas specifiskas darbības, piemēram, surdotulka, ergoterapeita, atbalsta personas un specializētā transporta pakalpojumi, atbalsta personas darba vietā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, apmācību procesā, kur nepieciešams, tiek izmantotas pielāgotas informācijas tehnoloģijas; apmācības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti u.c.
Vides un informācijas pieejamība ir viens no personu ar invaliditāti iekļaušanu un nodarbinātību veicinošiem faktoriem. 2016.gadā LM TP projekta  ietvaros tika uzsāka Vides pieejamības stratēģijas un Vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrādi, kas veicinās universālā dizaina ieviešanu, preču un pakalpojumu, kā arī vides un informācijas pieejamību personām ar invaliditāti.  Pieejamība ir arī viens no ES fondu līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir iekļauts kā horizontāls princips visos attiecināmajos DP pasākumos, proti, 92% ESF, 76% ERAF un 71% KF projektu atlasē tiek piemērots specifisks vērtēšanas kritērijs un projektos tiek paredzētas specifiskas darbības pakalpojumu, vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai un iekļaušanas veicināšanai.”
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekta redakcija precizēta

	35
	12.1.	Novērtējuma plāna īstenošanas progress un izvērtējumu konstatējumos norādītā pēckontrole.
	LM
	“…kā arī palielināts šo abu institūciju projektā iesaistītais personāla skaits”.
	232
	Lūdzam svītrot, ņemot vērā, ka 2016.gadā nav veiktas būtiskas izmaiņas projekta personāla plānojumā.
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projektā redakcija precizēta

	36
	12.2.	Saskaņā ar komunikācijas stratēģiju īstenoto fondu informācijas un reklāmas pasākumu rezultāti.
	LM
	Papildus VI īstenotajiem komunikācijas pasākumiem informatīvos pasākumus par savas jomas SAM organizējušas Ekonomikas ministrija (EM), Tieslietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).  
	232
	Lūgums papildināt, arī LM īstenojusi informatīvos pasākumus par savas jomas SAM pasākumiem- tie tika minēti LM AI ziņojumā
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekts papildināts 

	37
	14.5.	Progress darbību īstenošanā sociālās inovācijas jomā, ja piemērojams.
	LM
	Projekta mērķa grupa ir komersanti, biedrības un nodibinājumi, fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki – ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki, bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, un bezdarbnieki ar invaliditāti.

	238
	Lūdzam papildināt – “personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem”.


	Ņemts vērā
	Papildināta mērķa grupa.
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	3.1.	Pārskats par īstenošanu

Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
	2014-2020. gada plānošanas periodā turpinās 2007-2013. gada plānošanas periodā uzsāktais posmos dalītais projekts "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija". Lai varētu ieviest šo projektu, uzsākās darbs pie DP grozījumiem saistībā ar divu jaunu vides jomas SAM izveidi  : SAM 5.6.3. "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija" un SAM 5.4.3. "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" (papildu informācijai skatīt 10.1. un 11.1.sadaļu).
	6
	Ierosinu pārveidot šo teikumu šādā redakcijā: Lai varētu ieviest šo projektu, uzsākās darbs pie DP grozījumiem, kas paredzēja izveidot jaunu SAM 5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”, kā arī SAMP 5.4.1.2. pārveidošanu par 5.4.3.SAM “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” finansējuma avota maiņas dēļ.

“2014-2020. gada plānošanas periodā turpinās 2007-2013. gada plānošanas periodā uzsāktais posmos dalītais projekts "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija". Lai varētu ieviest šo projektu, uzsākās darbs pie DP grozījumiem, kas paredzēja izveidot jaunu SAM 5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”, kā arī SAMP 5.4.1.2. pārveidot par 5.4.3.SAM “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” finansējuma avota maiņas dēļ. (papildu informācijai skatīt 10.1. un 11.1.sadaļu).”
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekts precizēts šādā redakcijā.


2014-2020. gada plānošanas periodā turpinās 2007-2013. gada plānošanas periodā uzsāktais posmos dalītais projekts "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija". Lai varētu ieviest šo projektu, uzsākās darbs pie DP grozījumiem, kas paredzēja izveidot jaunu SAM 5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”, kā arī SAMP 5.4.1.2. pārveidot par 5.4.3.SAM “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” finansējuma avota maiņas dēļ. (papildu informācijai skatīt 10.1. un 11.1.sadaļu).

	39
	3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	VARAM
	CO01. Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	26
	Vēršam uzmanību, ka atbilstoši DP SAM 3.3.1.ietvaros rādītāja nosaukums ir “To komersantu skaits, kuri saņēmuši atbalstu”.

“Ienesīgi ieguldījumi: to komersantu skaits, kuri saņēmuši atbalstu”
	Nav ņemts vērā 

Skaidrojam, ka SFC 2014 sistēmā ir norādīti DP noteiktās rādītāju redakcijas. 
Bet MK noteikumos ir redakcionāli precizētās Valsts kancelejas redakcijas. 
Lai Eiropas Komisijai skatot sagatavoto gada ziņojumu nerastos pārpratumi, aicinām, ka gada ziņojumā tiek iekļautas SFC sistēmā un darbības programmā  esošās rādītāju redakcijas.
	

	40
	3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	VARAM
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	26
	Vēršam uzmanību,  ka atbilstoši DP SAM 3.3.1.ietvaros rādītāja nosaukums ir “Nodarbinātības pieaugums atbalstītajos uzņēmumos”.

“Ienesīgi ieguldījumi: nodarbinātības pieaugums atbalstītajos uzņēmumos”
	Nav ņemts vērā 

Skaidrojumu skatīt 39. punktā
	

	41
	1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	VARAM
	r331a. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem  ārpus Rīgas (faktiskajās cenās, eiro)
	28
	Vēršam uzmanību, ka atbilstoši VARAM 07.04.2017 nosūtītajai informācijai FM, par aktuālajām rezultātu rādītāju vērtībām , summa 1 856 458 421 eur ir plānotā (nevis faktiskā) sasniedzamā vērtība 2016.gadā. 2016.gada faktisko vērtību atbilstoši CSP datiem būs iespējams aprēķināt tikai 2017.gada beigās.
	Ņemts vērā
	Komentāros norādīts, ka vērtība tiks precizēta pēc datu publicēšanas CSP.  

	42
	1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	VARAM
	r331b. Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu.
	28
	Vēršam uzmanību, ka darba vietu skaits 502 571 pārsniedz 2023.gadā plānoto vērtību 475 100.
Vērtība 502 571 tika aprēķināta 2014.gadā, jo atbilstoši EM prognozēm nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums 2020.gadā mērķa scenārijā tika prognozēts par 63 500 nodarbināto, bet vājas izaugsmes scenārijā – par 39 700. Papildus bija novērojamas strukturālas izmaiņas starp sabiedrisko un publisko sektoru, kas vēl vairāk 2014.gadā palielināja nodarbināto skaitu tieši privātajā sektorā.

2017.gada aprīlī, veicot rādītāja aprēķinu, tika secināts, ka 2015.gada vērtība ir 464 066, kas ir mazāka nekā 2014.gadā. Līdz ar to 2016.gada plānotā vērtība varētu nebūt norādāma 502 571. Ja nepieciešams, ierosinām FM norādīt 2016.gada vērtību tādu, kas atrastos starp bāzes vērtību un 2023.gada sasniedzamo vērtību.  
2016.gada faktisko vērtību atbilstoši CSP datiem būs iespējams aprēķināt tikai 2017.gada beigās.
	Ņemts vērā
	Komentāros norādīts, ka vērtība tiks precizēta pēc datu publicēšanas CSP.  

	43
	1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	VARAM
	r331a. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem  ārpus Rīgas (faktiskajās cenās, eiro)
	
	Vēršam uzmanību, ka atbilstoši VARAM 07.04.2017 nosūtītajai informācijai FM, par aktuālajām rezultātu rādītāju vērtībām , faktiskā sasniegtā 2015.gada vērtība ir 1 577 171 000.
	Ņemts vērā daļēji
	Komentāros norādīts, ka vērtība tiks precizēta pēc datu publicēšanas CSP.  

	44
	1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	VARAM
	r331b. Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu.
	28
	Vēršam uzmanību, ka atbilstoši VARAM 07.04.2017 nosūtītajai informācijai FM, par aktuālajām rezultātu rādītāju vērtībām, faktiskā sasniegtā 2015.gada vērtība ir 464 066.
2015.gada vērtība ir mazāka nekā 2014.gada vērtība, jo saskaņā ar CSP sniegto informāciju ir mainījusies rādītāja aprēķina metodika. 2015.gada vērtība (464 066) tika noteikta sadarbībā ar CSP, izmantojot netiešas rādītāja noteikšanas metodes, līdz ar to rādītāja vērtība var nebūt precīza. Par šo VARAM 07.04.2017 sarakstē informēja FM, norādot, ka aprēķina metodikas izmaiņu rezultātā dažādu gadu dati vairs nav salīdzināmi. VARAM piedāvāja SAM rezultātu monitoringā izmantot rādītāju "privātajā sektorā vidējais nodarbināto skaits", kurš ietver gan pamatdarbā, gan arī papilddarbā nodarbinātos. Par šo tika lūgts FM viedoklis, kas pagaidām nav saņemts.
	Ņemts vērā
	Komentāros norādīts, ka vērtība tiks precizēta pēc datu publicēšanas CSP.  

	45
	3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	VARAM
	CO20. Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem.
	52
	Saskaņā ar DP rādītāja nosaukums ir “Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem”. Mērvienība “Iedzīvotāju skaits”
	Ņemts vērā.

Skaidrojam, ka konkrētā rādītāja redakcija ir EK SFC2014 sistēmā pieejamā redakcija no regulu tulkojuma un, ņemot vērā, ka minētais ir regulā noteiktais rādītājs, tā redakcija sistēmā nav maināma. Nacionālā līmenī – DP un MK noteikumos par SAM īstenošanu tiek lietota redakcija, kāda ir saskaņota DP izstrādes ietvaros, t.sk. ņemot vērā Valsts kancelejas korektoru norādes. Lai neradītu pārpratumus komunikācijā ar EK – Gada ziņojumā tiek izmantotas tās rādītāju redakcijas, kas ir pieejamas SFC2014 sistēmā.
	Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem

	46
	1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	VARAM
	r562a. Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru teritorija un to funkcionālās teritorijas.
	59-60
	Iespējams ir tehniska kļūda – domāts 502 571 nevis 502 775.

Vēršam uzmanību, ka darba vietu  skaits 502 571 pārsniedz 2023.gadā plānoto vērtību 475 100.
Vērtība 502 571 tika aprēķināta 2014.gadā, jo atbilstoši EM prognozēm nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums 2020.gadā mērķa scenārijā tika prognozēts par 63 500 nodarbināto, bet vājas izaugsmes scenārijā – par 39 700. Papildus bija novērojamas strukturālas izmaiņas starp sabiedrisko un publisko sektoru, kas vēl vairāk 2014.gadā palielināja nodarbināto skaitu tieši privātajā sektorā.

2017.gada aprīlī, veicot rādītāja aprēķinu, tika secināts, ka 2015.gada vērtība ir 464 066, kas ir mazāka nekā 2014.gadā. Līdz ar to 2016.gada plānotā vērtība varētu nebūt norādāma 502 571. Ja nepieciešams, ierosinām FM norādīt 2016.gada vērtību tādu, kas atrastos starp bāzes vērtību un 2023.gada sasniedzamo vērtību.  
2016.gada faktisko vērtību atbilstoši CSP datiem būs iespējams aprēķināt tikai 2017.gada beigās.
	Ņemts vērā


	Ziņojumā rādītājs precizēts

	47
	 Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

6i - Veikt investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un lai risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.
	VARAM
	6i - Veikt investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un lai risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.
	60-61
	DP ir cits prioritātes nosaukums 
	Ņemts vērā,  
Skaidrojam, ka ieguldījumu prioritāšu nosaukumi SFC3024 sistēmā nav maināmi un tie ir iekļauti atbilstoši EK pieejamajam regulas tulkojumam. Nacionāla līmeņa dokumentos tiek lietotas redakcijas, kas ir nacionāli saskaņotas, savukārt iesniedzot Gada ziņojumu minētie datu lauki ir priekšaizpildīti un nav maināmi.
	6i- Investēt atkritumu apsaimniekošanas nozarē, lai ievērotu Savienības acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības; vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana.

	48
	3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	VARAM
	CO17. Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda.
	60
	Saskaņā ar DP “Atkritumu pārstrādes jaudas pieaugums”
	Ņemts vērā.  Skat. skaidrojumu pie izziņas 45.punkta.
	CO17. Atkritumu pārstrādes jaudas pieaugums

	49
	3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	VARAM
	CO17. Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda.
	60
	Rādītāju vērtības precizētas, jo šāda mērķvērtība precizēta līdz ar DP grozījumiem, kas MK apstiprināti jau 2016.gadā
	Ņemts vērā
Skaidrojam, ka minētās rādītāju izmaiņas ir ievadītas EK SFC2014 sistēmā, savukārt uz Gada ziņojuma izveides brīdi minētie grozījumi vēl nebija apstiprināti.
	CO17. Atkritumu pārstrādes jaudas pieaugums
Plānotā vērtība (2023.g)- 172 000

	50
	Prioritārais virziens
5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

6ii - Veikt investīcijas ūdensapgādes jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.
	VARAM
	6ii - Veikt investīcijas ūdensapgādes jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.
	61-62
	DP cits prioritātes nosaukums
	Ņemts vērā.
Skat. skaidrojumu pie izziņas 47.punkta.
	6ii -Investēt ūdenssaimniecības nozarē, lai ievērotu Savienības acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības.

	51
	3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	VARAM
	CO19. Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	62
	Saskaņā ar DP “Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums”
	Ņemts vērā.
Skat. skaidrojumu pie izziņas 45.punkta.

	CO19. Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums.

	52
	3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	VARAM
	CO23. Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu.
	64
	Labot rādītāja nosaukumu “To dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi”
	Ņemts vērā. Skat. skaidrojumu pie izziņas 45.punkta
	CO23. To dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi

	53
	10.1.	Lieli projekti

Jebkuras izmaiņas, kas plānotas darbības programmas lielo projektu sarakstā
	VARAM
	Tāpat plānots 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros pabeigt 2007.-2013.gada plānošanas periodā uzsākto un posmos sadalīto Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projektu kā otro posmu (EK 2016.gada 7.jūnija lēmums Nr.C(2016)3382: http://www.esfondi.lv/upload/ek-lemums_incukalna_gudrona_diku_sanacija.pdf) 2017. gada 3. februārī Uzraudzības komitejā apstiprināti DP grozījumi, kurā izveidots jauns specifiskā atbalsta mērķis 5.6.3.  “Vēsturiski piesārņotu vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija”. Paralēli tika izstrādāti un saskaņoti MK noteikumi un projektu vērtēšanas kritēriji. DP grozījumi EK iesniegti  2017. gada 31.martā. Paralēli DP grozījumiem plānotas iepirkumu procedūras, lai projekta līgumu varētu parakstīt pēc iespējas īsākā periodā pēc DP grozījumu apstiprināšanas un sanācijas darbus indikatīvi uzsākt 2017 gada otrajā pusē. 2017.gada otrajā pusē arī plānots EK iesniegt projekta iesniegumu saskaņā ar Regulas Nr.1300/2006 103.pantu  vienkāršotā procedūrā bez neatkarīga eksperta atzinuma.
	219
	Tāpat plānots 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros pabeigt 2007.-2013.gada plānošanas periodā uzsākto un posmos sadalīto Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projektu kā otro posmu (EK 2016.gada 7.jūnija lēmums Nr.C(2016)3382: http://www.esfondi.lv/upload/ek-lemums_incukalna_gudrona_diku_sanacija.pdf) 2017. gada 3. februārī Uzraudzības komitejā apstiprināti DP grozījumi, kurā izveidots jauns specifiskā atbalsta mērķis 5.6.3.  “Vēsturiski piesārņotu vietu sanācija”. Paralēli tika izstrādāti un saskaņoti MK noteikumi un projektu vērtēšanas kritēriji. DP grozījumi EK iesniegti  2017. gada 31.martā. Paralēli DP grozījumiem plānotas iepirkumu procedūras, lai projekta līgumu varētu parakstīt pēc iespējas īsākā periodā pēc DP grozījumu apstiprināšanas un sanācijas darbus indikatīvi uzsākt 2017. gada otrajā pusē. 2017.gada otrajā pusē arī plānots EK iesniegt projekta iesniegumu saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 103.pantu  vienkāršotā procedūrā bez neatkarīga eksperta atzinuma.
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekts precizēts

	54
	11.1.	Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
	VARAM
	PV paredz palielināt resursu izmantošanas efektivitāti un ietekmi uz vides aizsardzību, veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un pārvaldību. 
Ņemot vērā 2007-2013. gada plānošanas perioda lielā projektā “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi” neparedzētu apstākļu iestāšanos, ko izraisīja izsmeļamā materiāla mainīgais ķīmiskais sastāvs, tika kavēta projekta pabeigšana paredzētajā termiņā. Latvija ir iesniegusi EK projekta grozījumus, paredzot, ka šis projekts tiek dalīts posmos, attiecīgi projekta otro posmu plānots pabeigt 2014-2020.gada plānošanas periodā. Lai tas būtu iespējams EK ir ierosināti priekšlikumi DP grozījumiem, papildinot DP ar diviem jauniem SAM -5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” un 5.4.3. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” un paredzot tiem ES fondu finansējuma piesaisti.  
	223
	Precizēt redakciju 

“PV paredz palielināt resursu izmantošanas efektivitāti un ietekmi uz vides aizsardzību, veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un pārvaldību. 
Saskaņā ar EK 2016.gada 7.jūnija lēmumu Nr.C(2016)3382 ir apstiprinātas izmaiņas lielajā projektā “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi”, kas paredz projekta dalīšanu posmos. Attiecīgi projekta otro posmu plānots pabeigt 2014-2020.gada plānošanas periodā. Lai tas būtu iespējams EK ir ierosināti priekšlikumi DP grozījumiem, kas paredz izveidot jaunu SAM 5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”, kā arī SAMP 5.4.1.2. pārveidot par 5.4.3.SAM “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” finansējuma avota maiņas dēļ.’
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekts precizēts ierosinātajā redakcijā.

	55
	11.1.	Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
	VARAM
	SAM 5.1.1 2016. gadā ir pabeigts projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju”. Projekta mērķis ir veikt Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja Ogrē rekonstrukciju, samazināt augstu plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētas teritorijā, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi un saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu, kā arī vides aizsardzību. Projekta mērķa grupa ir pašvaldība, pilsētas iedzīvotāji un komersanti, kurus ietekmējuši pirms tam bijušie plūdi un to radītās sekas. Projekta īstenošana novērsīs kanalizācijas sistēmu pārplūšanu un piesārņojuma nokļūšanu gruntsūdeņos un upē, tiks novērsti vides piesārņojuma riski un līdz ar to arī draudi 6020 iedzīvotāju veselībai. Projekta īstenošanas laiks ir 5 mēneši un projekta kopējais budžets ir 1 399 237 EUR, no tiem ERAF finansējums 785 970 euro. Projekta ietvaros ir pārbūvēts aizsargdambis starp Norupītes izteku Ogres upē un Rūpnieku ielu Ogres pilsētā, paredzot nogāžu nostiprināšanu, izbūvējot drenāžas sistēmu un dambja ietekmes uz gruntsūdens režīmu novērojumu (monitoringa) sistēmu, kā arī veikti labiekārtošanas darbi.
	223
	Tehnisks priekšlikums - projekts ir pabeigts, tamdēļ redakcionāli būtu labāk, ja par projektu runātu jau pagātnes formā. Sevišķi tas attiecas uz sadaļu, kur norādīts “projekta īstenošana novērsīs [..], tiks novērsti” u.c.
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekts precizēts.
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	2.1. Pamatinformācija par darbības programmas īstenošanu
	Veselības ministrija (VM)
	
	2
	Ziņojuma 2.1.sadaļas 5.rindkopā minēts, ka kopumā prioritārajos virzienos līdz 2016.gada beigām ir labs progress, tomēr prognozes liecina par DP snieguma ietvara mērķu nesasniegšanu 8. un 9. prioritārajos virzienos ERAF un ESF izglītības un veselības jomās. Pēc tālāk sekojošā teksta nav skaidri norādīts, ka saistībā ar šo identificēto risku arī ir ierosināti grozījumi darbības programmā. Lūdzam precizēt.
	Ņemts vērā 
	Ziņojuma projekts papildināts par izmaiņām snieguma ietvara mērķos šādā redakcijā.

Kopumā prioritārajos virzienos līdz 2016. gada beigām ir labs progress, tomēr prognozes liecina par DP snieguma ietvara mērķu nesasniegšanu 8. un 9. prioritārajā virzienā ERAF un ESF izglītības un veselības jomās, par ko ir ierosināti grozījumi EK darbības programmā (DP) snieguma ietvara mērķu vērtībās.
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	11.1.	Informācija  A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
	VM
	
	225
	Ziņojuma 11.1.sadaļa attiecībā uz 9.prioritāro virzienu 6.rindkopa. Ņemot vērā faktu, ka Pasaules Bankas pētījuma rezultāti faktiski norādīja tikai uz veselības aprūpes iespējamajiem attīstības virzieniem, kuru ieviešana un piemērošana Latvijas situācijai joprojām turpinās, nevar uzskatīt, ka Veselības ministrija ir saņēmusi skaidru redzējumu par veselības nozares attīstību. Līdz ar to lūdzam 6.rindkopas 1.teikumu izteikt sekojošā redakcijā: 

"Pamatojoties uz Pasaules bankas izvērtējuma rezultātiem un saņēmtajām rekomendācijām par veselības aprūpes attīstību, tiek izstrādāti nacionālie politikas plānošanas dokumenti, kuros, izvērtējot piemērotību Latvijas situācijai, tiek iestrādāti pētījuma rezultāti, kā arī attiecīgi tiek plānoti nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumi un finansējuma sadalījums, t.sk. pa aprūpes līmeņiem, noteikts potenciālo projektu skaits, apjoms, apzināta projektu sarežģītība un īstenošanai nepieciešamais laiks."
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekts papildināts.

	58
	2.1. Pamatinformācija par darbības programmas īstenošanu
	Eiropas Komisija (EK)
	
	2-3
	2. Overview of the implementation of the operational programme
The acceleration of financial implementation envisaged for 2017 could be substantiated by the concrete actions undertaken and to be undertaken.
	Ņemts vērā 
	Ziņojuma projekts papildināts šādā redakcijā.

Lai paātrinātu projektu ieviešanu un finanšu plūsmu, galvenie uzdevumi 2017. gadam: 
(1)	jāpieņem “atlikušie” lēmumi par investīciju ieviešanas nosacījumiem; 
(2)	turpināt intensīvu projektu līgumu slēgšanu un investīciju uzsākšanu visās nozarēs; 
(3)	paātrināt projektu ieviešanas tempus un finanšu plūsmu, vienlaikus nodrošinot efektīvu risku un drošu finanšu pārvaldību ar fokusu uz investīciju rezultātu sasniegšanu. 
(4)	Ņemot vērā 2016. gada izpildes datus, VI sadarbībā ar sadarbības iestādi (SI) un atbildīgajām iestādēm (AI) ir izstrādājusi ES fondu investīciju finanšu un sasniedzamo rezultātu plānu. Šie plāni uzskatāmi par minimālo programmu finansējuma saņēmējiem. Tā kā lielākā daļa investīciju tradicionāli tiek veiktas gada beigās, beidzoties būvniecības sezonai, projektu īstenotājiem un iestādēm ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai šo maksājumu plānus izpildītu, pēc iespējas pārsniegtu, nepieļaut atkāpes no plāniem īpaši gada otrajā pusē.

	59
	3.1.	Pārskats par īstenošanu
	EK
	
	4-9
	3.1 Overview of the implementation
In the description of the Priority Axes (PA) more details could be provided for approved projects (specifically for PA4, PA5 and PA11 where in particular the measures implemented in 2018 to increase competence and capacity of Human Resources could be detailed).
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projektā šī sadaļa precizēta
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	3.2.	Kopējie un īpašie programmas rādītāji (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)
	EK
	
	9-164
	3.2 Common and programme specific indicators
As regards tables 3A (Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund), throughout the report there's a methodological inconsistency.
If there is financial data in Table 6 (Financial information at priority axis and programme level) for project selection within a PA, then the values of indicators in table 3A must be correctly completed.
As a matter of fact, the values reported in Rows "S" (selected operations) in the Columns "2016", appear constantly inconsistent throughout the report.
The value of "S" to be reported for year 2016 is the expected (2023) target associated to the operations selected up to 2016 (cumulative). Therefore this target value is expected to be minor of or equal to (or, at limit higher of) the 2023 target (both for fully implemented "F" and for selected "S" operations) and "S" should be, by definition, higher than (or, at the limit, equal to) the value of reported on fully implemented operations in 2016.
This methodological inconsistency must be verified and amended throughout the report and in particular for: PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA8, PA9 and PA11.
	Ņemts vērā

Ziņojumā visās 3a tabulā ir precizēti dati par vērtībām rādītājos “S” un “F”. Par F ir precizēti dati, norādot tikai par pabeigtajiem projektiem. Savukārt, kur nepieciešams norādīt S vērtības, ir norādīti dati projektu līgumos plānotās vērtības.
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	3.2.	Kopējie un īpašie programmas rādītāji (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)
	EK
	
	9-164
	3.2 Common and programme specific indicators
General comment for all data on indicators: please note, that SFC ensures automatic validation rules for blank fields only for common result and output indicator tables (2A, B and C and 4A). Please verify manually that no fields are left blank in Tables with programme specific indicators.
R111a. 2016 value inconsistent with previous years
R111b. 2016 value inconsistent with previous years
R431b. Observation should explain inconsistencies between the years
R451a. Observation should explain differences between the years
R551a. Target achieved and increasing (even if no outputs are there). Observation should discuss the issue
R611a. Observation should provide explanation for value obtained in 2015
R813a. Observation should provide explanation for target achieved in 2015
RTP5. 2016 value not consistent. Baseline value could be still used
RTP7. 2016 value not consistent. Baseline value could be still used
	Ņemts vērā

Ziņojuma projektā rādītāji ir precizēti
	

	62
	3.3. Prioritārā virziena īstenošana 
5. tabula. Informācija par starpposma mērķiem un galīgajiem mērķiem, kas noteikti darbības rezultātu satvarā
	EK
	
	165
	3.3.   Milestones and targets defined in the performance framework (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) — submitted in annual implementation reports from 2017 onwards  (17)
This section is currently missing in the AIR. Please note that the data requested in the Table 5 "Information on the milestones and targets defined in the performance framework" should be submitted starting with the report in 2017.
	[bookmark: _GoBack]Ņemot vērā, ka SFC veica sistēmas uzlabojumus un tabula produkcijas vidē bija pieejami tikai aprīļa beigās, tagad dati ir ievadīti sistēmā.
	

	63
	5.	Attiecīgā gadījumā – informācija par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu 
	EK
	
	175-177
	5.   Information on the implementation of the Youth Employment Initiative, where applicable (article 19(2) and 19(4) of Regulation (EU) No 1304/2013)
In the sentence "Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi ir apstiprināti MP 29,2 milj. euro apmērā jeb 46,3% no JNI pamata piešķīruma un MP 3,3 milj euro apmērā jeb 46,4% no papildus piešķirtā ESF finansējuma" please clarify, that 46,3% refer to the amount of interim payments from a total amount of EU funding to YEI operations, i.e. from a sum of YEI main allocation and ESF matching credits. 
In the sentence "Atbilstoši VIAA aprēķiniem un jaunām prognozēm līdz projekta īstenošanas beigām atbalsta pasākumos kopumā varētu iesaistīt…" please indicate that the current project end date is 31 August 2018. 
In the sentence  "2016.gadā JG aktivitātes īstenoja 9 ieslodzījuma vietās, nodrošinot jauniešiem darba tirgum nepieciešamo zināšanu ieguvi…" please indicate also the number of young persons supported in the above mentioned detention places. 
Please also indicate that the informative report for additional information can be found in the Cabinet of Ministers agenda from 25 April 2017 (or provide precise the web-link).
	Ņemts vērā 
	Precizētas redakcijas
1. JNI ieviešanas progress ir vērtējams kā stabils. Uz pārskata perioda beigām ir veikti maksājumi 24,0 milj. euro apmērā jeb 37,9% no JNI pamata piešķīruma (63,1 milj euro), savukārt no papildus piešķirtā ESF finansējuma (7,0 milj euro) veikti maksājumi 2,8 milj euro apmērā jeb 39,7%.
2. Atbilstoši VIAA aprēķiniem un jaunām prognozēm līdz projekta īstenošanas beigām (2018.gada 31.augustam) atbalsta pasākumos kopumā varētu iesaistīt 7,6 tūkst.
3. Izglītības programmu īstenošanā piedalījās 483 ieslodzījuma vietās esošie jaunieši.
4. Detalizētu informāciju skatīt informatīvajā ziņojumā “Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu” http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423030&mode=mk&date=2017-04-25 .



	64
	6.	Jautājumi, kas ietekmē darbības programmas rezultātus, un veiktie pasākumi (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

b) Novērtējums  par to, vai progress mērķu izpildē ir pietiekams, lai nodrošinātu to sasniegšanu, attiecīgā gadījumā norādot visas koriģējošās darbības, kas veiktas vai plānotas.
	EK
	
	179
	6. Issues affecting the performance of the programme and measures taken
6.b Assessment of whether progress made towards targets is sufficient to ensure their fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate
More information should be provided on activities to improve implementation of ITIs, specifically for education. Please also indicate that the Agency for International Programs for Youth (AIPY) project is one of the Youth Guarantee measures and provide more information on measures taken and the risk of not achieving the milestones/targets.
	Ņemts vērā

	Papildinājumus par darbībām, kas veiktas ITI, tajā skaitā par izglītību, skatīt sadaļā 14.1.”Integrēta pieeja teritoriālajai attīstībai”.

Papildināta 6b sadaļas redakcija un 11.1 sadaļa. 
Tāpat būtiski, lai 8.3.3. SAM (papildina 7.2.1. SAM īstenotās Jauniešu garantijas īstenotās darbības, veicinot NEET grupas jauniešu integrēšanu izglītības sistēmā un darba tirgū) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “PROTI un DARI!” rādītājs sasniegtu mērķi, īstenojot papildu informācijas kampaņas un iegūstot informāciju par mērķa grupu, kritiskā gadījumā izvērtējot projekta īstenošanas termiņa pagarināšanas iespējas. Par veiktajiem pasākumiem mērķa sasniegšanai skatīt 11.1. sadaļā par 8PV.

	65
	10.1.	Lieli projekti
12. tabula: Lielie projekti
	EK
	
	218
	10. Progress in preparation and implementation of major projects and joint action plans
Table 12. Major Projects
Planned submission dates need to be updated as well as other relevant dates. Final target for railway electrification to be specified as 300 km (not 400). Please let us know if the data are automatically filled in by SFC, thus explaining the inconsistency.
	Ņemts vērā

Attiecībā uz SFC2014 sistēmā norādītiem datiem par lielo projektu termiņiem, skaidrojam, ka sistēmā šī informācija tiek aizpildīta attiecīgos laukos automātiski. Papildus informācijai, EK ir iesniegti priekšlikumi DP grozījumiem attiecībā uz lielo projektu laika grafiku.
	Ziņojuma rādītājs par elektrifikācijas projektā noteikto gala vērtību.

	66
	10.1.	Lieli projekti

Konstatētās būtiskās problēmas  lielo projektu īstenošanā un veiktie pasākumi to novēršanai
	EK
	
	219-220
	10.1 Major projects
More detail could be provided on the difficulties encountered and the challenges in preparation of both major projects (Riga tram and railway electrification)
	Ņemts vērā 
	Ziņojuma projektā informācija papildināta

	67
	11.1.	Informācija  A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)
	EK
	
	221-227
	11. Assessment of the implementation of the operational programme
11.1 Assessment of the information provided above and progress towards achieving the objectives of the programme, including the contribution of the European Structural and Investment Funds to changes in the value of result indicators
The AIR submitted in 2017 is a comprehensive annual report and therefore more qualitative information is expected. Please provide a more detailed assessment of the state-of-play in all PAs, on all the types of activities foreseen.
Please also double-check the factual data in PA9. In particular, the percentage for the PA9 Financial indicators' milestones reduction (sixth paragraph) and the amount of reduction (fourth paragraph) are indicated incorrectly. Please use the combined reduction figures from both ministries, when providing figures. Please also note that the OP amendment submitted to the Commission did not contain a change in the number of persons with mental disorders supported by ESF, as it is currently stated in the AIR (fourth paragraph).
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projektā sadaļa precizēta

	68
	11.4.	Ziņojums par atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem (ES Regulas Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)
	EK
	
	230
	11.4 Reporting on support used for climate change objectives
Section to be filled in
	Skaidrojam, ka sadaļa par klimata pārmaiņām sistēmā ģenerējas automātiski. Ņemot vērā, ka SFC veica sistēmas uzlabojumus, kas produkcijas vidē bija pieejami aprīļa beigās, tagad dati ir pieejami sistēmā.
	

	69
	14.1.	Progress  integrētās pieejas īstenošanā attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp to reģionu attīstību, kurus pastāvīgi vai būtiski skar demogrāfiskas un ar dabu saistītas grūtības, pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uz sabiedrības virzītu vietējo attīstību saskaņā ar darbības programmu.
	EK
	
	235
	14. Additional information which may be added depending on the content and objectives of the operational programme
14.1 Progress in the implementation of the integrated approach to territorial development, including development of regions facing demographic challenges and permanent or natural handicaps, sustainable urban development, and community led local development under the operational programme
More detail on actions performed to implement ITIs (i.e. delegation contracts between Managing Authority and municipalities, etc.) could be provided.
Main challenges and proposed/implemented solutions and future activities could be mentioned.
A specification of the type of support provided for the 9 cities/development centres could be introduced.
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projektā sadaļa ir papildināta.

	70
	14.5.	Progress  darbību īstenošanā sociālās inovācijas jomā, ja piemērojams.
	EK
	
	238
	14.5 Progress in the implementation of actions in the field of social innovation, where appropriate
More information of the current state of play in 9.1.1.3 project implementation could be indicated. Perhaps also providing information on ongoing changes in social entrepreneurship legislation.

	Ņemts vērā
	Ziņojums papildināts ar progresa informāciju un Sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādes gaitu.

	71
	8.	Ziņojums par Finanšu instrumentu īstenošanu 
	EK
	
	180-217
	While confronting the data reported in the Annual Implementation Report (AIR) with the information submitted for the Monitoring Committee (MC) of 10 May we noted also an inconsistency as regards Financial Instruments (FI) reporting, besides the issues already mentioned in our email sent on 27/4/2017.

In fields 14 " total amount of programme contributions committed in the funding agreement" in some cases (in particular for the direct FI managed by Altum acting as a FoF, see below) the same value of that included in the field for ESIF contributions (14.1) is reported.
Since the Funding Agreement, beside the ESIF contribution, should include also national (or private) co-financing, these figures appear not to be correct.
In particular this inconsistency applies to Loan Guarantees, Micro Loans, Parallel loans and Start-up loans reporting.
	Ņemts vērā
	Ņemot vērā, ka nolīgumā nacionālais finansējums ir norādīts tikai fondu fonda līmenī un pa instrumentiem nav precīzi sadalīts, ziņojumā pie katra instrumenta noslēgtā līguma summai papildināta informācija par provizorisko nacionālo finansējumu. 

	72
	2.1. Pamatinformācija par darbības programmas īstenošanu
	LM (19.05.2017.)
	Kopumā prioritārajos virzienos līdz 2016. gada beigām ir labs progress, tomēr prognozes liecina par DP snieguma ietvara mērķu nesasniegšanu 8. un 9. prioritārajā virzienā ERAF un ESF izglītības un veselības jomās, par ko ir ierosināti grozījumi EK darbības programmā (DP) snieguma ietvara mērķu vērtībās. Izglītības jomā ir ierosināti priekšlikumi EK, ievērojot izmaiņas pieņēmumos par projektu īstenošanas ilgumu, tajā skaitā, faktiskos tehniskos izvērtējumus, izmaiņas skolu tīklā un modernizējamos objektos. Savukārt, veselības jomā, lai nodrošinātu veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanos un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, ierosinātie grozījumi DP ietver valsts pārvaldes iestāžu kapacitātes stiprināšanu, kā arī profesionālās kompetences celšanu. Ar ierosinātajiem grozījumiem, Latvijas skatījumā, tiek sekmēta efektīvāka investīciju ieguldīšana ilgtermiņā. Latvijā ir ieviesta stingra investīciju gaitas uzraudzības un kontroles disciplīna, t.sk. ikmēneša plāni un izpildes analīze, kas ir instrumenti, lai orientētos uz labāko iespējamo izpildi un risku pārvaldību ar mērķi sasniegt plānotos rezultātus un starpposma rādītājus. Iesaistītajām iestādēm un projektu īstenotājiem ir deleģēti uzdevumi koordinēti veikt mērķtiecīgus ārkārtas pasākumus un intensificēt projektu ieviešanu, lai nodrošinātu ES fondu sekmīgu investēšanu un investīciju ieviešanas plānu izpildi.
	2
	Lūdzam papildināt arī par LM ierosinātajiem 9.PV DP grozījumiem.

Kopumā prioritārajos virzienos līdz 2016. gada beigām ir labs progress, tomēr prognozes liecina par DP snieguma ietvara mērķu nesasniegšanu 8. un 9. prioritārajā virzienā ERAF un ESF izglītības, sociālās iekļaušanas un veselības jomās, par ko ir ierosināti grozījumi EK darbības programmā (DP) snieguma ietvara mērķu vērtībās. Izglītības jomā ir ierosināti priekšlikumi EK, ievērojot izmaiņas pieņēmumos par projektu īstenošanas ilgumu, tajā skaitā, faktiskos tehniskos izvērtējumus, izmaiņas skolu tīklā un modernizējamos objektos. Sociālās iekļaušanas jomā,  lai nodrošinātu specifisko atbalsta mērķu un rādītāju sasniegšanu, ierosināti priekšlikumi EK DP izmaiņām, ņemot vērā izmaiņas sākotnējos pieņēmumos attiecībā uz partnera tīkla (pašvaldību) aktivitāti un atbalstu projektu īstenošanā, kā arī datu trūkumu par inovatīvi īstenojamo pasākumu iepriekšējās gatavības līmeni.   Savukārt, veselības jomā, lai nodrošinātu veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanos un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, ierosinātie grozījumi DP ietver valsts pārvaldes iestāžu kapacitātes stiprināšanu, kā arī profesionālās kompetences celšanu. Ar ierosinātajiem grozījumiem, Latvijas skatījumā, tiek sekmēta efektīvāka investīciju ieguldīšana ilgtermiņā. Latvijā ir ieviesta stingra investīciju gaitas uzraudzības un kontroles disciplīna, t.sk. ikmēneša plāni un izpildes analīze, kas ir instrumenti, lai orientētos uz labāko iespējamo izpildi un risku pārvaldību ar mērķi sasniegt plānotos rezultātus un starpposma rādītājus. Iesaistītajām iestādēm un projektu īstenotājiem ir deleģēti uzdevumi koordinēti veikt mērķtiecīgus ārkārtas pasākumus un intensificēt projektu ieviešanu, lai nodrošinātu ES fondu sekmīgu investēšanu un investīciju ieviešanas plānu izpildi.
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projektā redakcija papildināta.

	73
	5. tabula: Informācija par starpposma mērķiem un galīgajiem mērķiem, kas noteikti darbības rezultātu satvarā
	LM (19.05.2017.)
	
	187
	Lūdzam precizēt vērtību, jo atbilstoši Eiropas Komisijā apstiprinātajiem (27.02.17 komisijas īstenošanas lēmums, ar ko apstiprina 03.05.16 MK rīkojumu Nr.274, 25.08.18 MK rīkojumu Nr.484)  darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumiem rādītāja i.9.2.2.a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā starpposma vērtība 2018.gadam ir 630.
	Nav ņemts vērā 

SFC2014 Gada ziņojuma veidne ir atbilstoša Darbības programmai kāda tā bija līdz pārskata perioda beigām, t.i. līdz 2016.gada beigām. Ņemot vērā, ka grozījumi stājās spēkā 2017.gadā, izmaiņas būs redzamas gatavojot nākamo gada ziņojumu.
	

	74
	5.	Attiecīgā gadījumā  - Informācija par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu 
	LM (19.05.2017.)
	Atbilstoši VIAA aprēķiniem un jaunām prognozēm līdz projekta īstenošanas beigām (2018.gada 31.augustam) atbalsta pasākumos kopumā varētu iesaistīt 7,6 tūkst. NEET grupas jauniešus jeb 82,4% no plānotā iznākuma rādītāja (9,2 tūkst. personas), no kuriem 5,3 tūkst. jeb 82,2% iegūs kvalifikāciju no plānotā rezultatīvā rādītāja (6,5 tūkst. personas).
	199
	Lūdzu precizēt informāciju, atbilstoši IZM sniegtai aktuālai informācijai uz 10.04.2017., norādot, ka 7.2.1.2.SAM pasākuma projekta ietvaros līdz 31.08.2018. atbalsta pasākumos kopumā varētu iesaistīt 7 447 NEET grupas izglītojamos jeb 80,95% no plānotā iznākuma rādītāja (9 200 personas), no kuriem 5 293 nenodarbinātie izglītojamie jeb 81.43% iegūs kvalifikāciju no plānotā rezultatīvā rādītāja (6 500 personas).
	Ņemts vērā
	Atbilstoši VIAA aprēķiniem un jaunām prognozēm līdz projekta īstenošanas beigām (2018.gada 31.augustam) atbalsta pasākumos kopumā varētu iesaistīt 7,4 tūkst. NEET grupas izglītojamos jeb 81,0% no plānotā iznākuma rādītāja (9,2 tūkst. personas), no kuriem 5,3 tūkst. nenodarbinātie izglītojamie jeb 81,4% iegūs kvalifikāciju no plānotā rezultatīvā rādītāja (6,5 tūkst. personas).

	75
	5.	Attiecīgā gadījumā  - Informācija par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu
	LM (19.05.2017.)
	Ir konstatēts finansējuma atlikuma risks uz 2018.gada beigām. VIAA projektā varētu veidoties neizlietotais JNI un ESF finansējuma piešķīruma atlikums, provizoriski 5,6 milj.euro apmērā (no 27,0 milj. euro, ESF+JNI). Lai nodrošinātu ESF un JNI finanšu piešķīruma izlietojumu un pasākumam noteikto rādītāju izpildi maksimālā iespējamā apmērā, LM sadarbībā ar IZM ierosina:
1. pagarināt projekta īstenošanu no 2018. gada 31. augusta līdz 2018. gada 31. decembrim,
2. organizējot papildu izglītojamo uzņemšanu mācību programmās 2018. gada septembrī.
Tāpat, lai arī plānotos iznākuma rādītājus plānots apgūt pilnā apmērā, tomēr arī NVA projekta ietvaros tiek prognozēts finanšu atlikums 1,8 milj. euro (no 31,0 milj. euro līdz 2018. gada beigām pieejamā ES (ESF+JNI) atbalsta Latvijai), kas saistīts ar jauniešu iesaistes ilgumu atsevišķos projekta atbalsta pasākumos. Attiecīgi tiek ierosināts:
(a) pagarināt arī šī pasākuma projekta termiņu līdz 2018. gada 31. decembrim,
(b) atbalsta pasākumos pagarinot pēdējo mērķa grupas iesaistes termiņu no 6 mēnešiem uz 12 mēnešiem (šobrīd pēdējais iesaistes termiņš ir 2018. gada 1. jūnijs), sniedzot atbalstu papildu jauniešiem.
	199-200
	Lūdzam precizēt informāciju, norādot, ka attiecībā uz 7.2.1.2.SAM pasākumu plānots organizēt papildu izglītojamo uzņemšanu mācību programmās - 2017.gada septembrī 1-gadīgajās izglītības programmās uzņemt arī nodarbinātos jauniešus. Minētajam papildus ir nepieciešams ESF finanšu piešķīrums 1 440 000 EUR apmērā, ko plānots novirzīt no IZM pārziņā esošā 8.3.3. SAM.
Lai arī minētā darbība nemazinās projekta atlikumu, bet tas mazinās risku papildu atlikuma veidošanai – NEET jauniešu skaits projektā būtiski nepalielināsies, bet, iesaistot papildus arī nodarbinātos jauniešus, tiks mazināts risks nenokomplektēt grupas.

“Ir konstatēts finansējuma atlikuma risks uz 2018.gada beigām. VIAA projektā varētu veidoties neizlietotais JNI un ESF finansējuma piešķīruma atlikums, provizoriski 5,6 milj.euro apmērā (no 27,0 milj. euro, ESF+JNI). Lai nodrošinātu ESF un JNI finanšu piešķīruma izlietojumu un pasākumam noteikto rādītāju izpildi maksimālā iespējamā apmērā, LM sadarbībā ar IZM ierosina:
1. organizējot papildu izglītojamo uzņemšanu mācību programmās 2017. gada septembrī.
Tāpat, lai arī plānotos iznākuma rādītājus plānots apgūt pilnā apmērā, tomēr arī NVA projekta ietvaros tiek prognozēts finanšu atlikums 1,8 milj. euro (no 31,0 milj. euro līdz 2018. gada beigām pieejamā ES (ESF+JNI) atbalsta Latvijai), kas saistīts ar jauniešu iesaistes ilgumu atsevišķos projekta atbalsta pasākumos. Attiecīgi tiek ierosināts:
(a) pagarināt  šī pasākuma projekta termiņu par 2 mēnešiem, t.i., līdz 2018. gada 31.augustam,
(b) attiecīgi atbalsta pasākumos pagarinot pēdējo mērķa grupas iesaistes termiņu, līdz kuram var sniegt atbalstu pilnā apmērā (t.i., uz 12 mēnešiem) (šobrīd pēdējais pilnas iesaistes termiņš ir 2017. gada 1. jūnijs), sniedzot atbalstu papildu jauniešiem,
(c) pārplānot nacionālā finansējuma avotus starp LM pārziņā esošajiem SAM.

Vienlaikus tiek diskutēts par Jauniešu garantijas īstenošanas alternatīvām pēc 2018.gada.”

	Ņemts vērā
	Ziņojuma projektā redakcija precizēta.

	76
	5.	Attiecīgā gadījumā  - Informācija par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu
	LM (19.05.2017.)
	
	200
	Lūdzam papildināt ar informāciju, norādot, ka vienlaikus LM, IZM un FM eksperti vēl turpina meklēt risinājumus mērķētāka un jēgpilna JNI piešķīruma finansējuma atlikuma izmantošanai, ievērojot JNI finansējuma nosacījumus. 

Kā viens no priekšlikumiem, par kuru šobrīd gaidām viedokli no EK, ir pagarināt abu Jauniešu garantijas projektu īstenošanas termiņus līdz 31.12.2018. pieejamā finansējuma ietvaros.
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekta redakcija precizēta.


	77
	5.	Attiecīgā gadījumā  - Informācija par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu
	LM (19.05.2017.)
	Vienlaikus tiek diskutēts par Jauniešu garantijas īstenošanas alternatīvām pēc 2018.gada.
	200
	Dzēst rindkopu

	Ņemts vērā
	

	78
	11.1.	Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Prioritārais virziens 7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte
	LM (19.05.2017.)
	Kopumā 7 PV ir pieejams ES fondu finansējums 170,2 milj. euro apmērā, no kuriem 58,0 milj. euro ir paredzēti Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanai (ESF+JNI). Projektos apstiprinātā summa veido 95,9% no kopējā ES fondi piešķīruma, savukārt maksājumi veikti 21,9% apmērā. Tikai neliela daļa 7,0 milj euro jeb 4,1% nav apstiprināta projektos, šo finansējumu varēs izmantot pēc 2018.gada, kad būs izpildīti snieguma ietvara izpildes nosacījumi.
	262
	Lūgums precizēt, kas domāts ar 58 milj EUR, kas paredzēti JNI (ESF+JNI). Skaidrojam, ESF+JNI daļa veido 63 milj, kā tas arī minēts citviet ziņojuma tekstā, piemēram, 5.sadaļā.

Skaidrojam, ka 7.0 milj euro vai 4,1.% ES fondu daļa, kas nav apstiprināta projektos, veidojas no SAM 7.1.1. pasākuma rezerves (~4 milj) un 7.2.1.3. SAM pasākumam paredzētā finansējuma (~3 milj), tādējādi, visus 7.0 milj. EUR neveido vienīgi rezerves finansējums. Rezerves finansējumu un 7.2.1.3.pasākumam plānoto finansējumu plānots izmantot pēc 2018.gada. Tādējādi lūdzam svīrot vārdus “kad būs izpildīti snieguma ietvara izpildes nosacījumi”.

“Kopumā 7 PV ir pieejams ES fondu finansējums 170,2 milj. euro apmērā, no kuriem 58,0 milj. euro  ir paredzēti Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanai (ESF+JNI). Projektos apstiprinātā summa veido 95,9% no kopējā ESF un JNI piešķīruma, savukārt maksājumi veikti 21,9% apmērā. Tikai neliela daļa 7,0 milj euro jeb 4,1% nav apstiprināta projektos, šo finansējumu plānots izmantot pēc 2018.gada.”
	Ņemts vērā 

Skaidrojam, ka 7PV piešķirtais ES fondu finansējums ir 170,2 milj., t,sk, 58,0 jeb 29,0 ESF + 29,0 JNI ir paredzēti Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanai. 63,1 milj. euro tiktu minēts, ja runa būtu par kopējo attiecināmo finansējumu (63,1 = 29,0 ESF, 29,0 JNI, 4,0 VB, 1,1 Priv. Fin.).

	Ziņojuma projekta redakcija precizēta.



	79
	11.1.	Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
	LM (19.05.2017.)
	EK ir rosināti grozījumi DP snieguma ietvara 2018.gada finanšu rādītāja mērķu samazināšanai gan ERAF, gan ESF attiecīgi par 27,3 milj. un 10,6 milj. euro. Skaidrojam, ka DP grozījumi rādītājos ir saistīti ar sākotnēji plānotajām izmaiņām veselības nozares politikā, kas balstās uz 9.2.3. SAM (attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana) ietvaros veiktā PB izvērtējuma rezultātiem un nepieciešamo pakalpojumu kartējuma izstrādi, kas jau sākotnēji tika iezīmēts DP ar atrunu par nepieciešamajiem grozījumiem pēc kartējuma sagatavošanas. Attiecīgi DP noteiktie sasniedzamie uzraudzības un finanšu rādītāji tika plānoti indikatīvi, ņemot vērā pieņēmumus, kas vairs nav īstenojami.
	267
	Lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešams precizēt. Saskaņā ar izziņā par ES fondu vadošās iestādes izstrādātajiem grozījumiem darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, kas tika izskatīti 23.12.2017. uzsāktās Uzraudzības komitejas rakstiskās procedūras ietvaros, ietverto informāciju, 9.PV ESF VM finanšu rādītāja samazinājums veido 2 267 375 EUR un LM VM finanšu rādītāja samazinājums veido 8 083 600 EUR. Kopā šīs summa veido 10,3 milj. EUR.

“EK ir rosināti grozījumi DP snieguma ietvara 2018.gada finanšu rādītāja mērķu samazināšanai gan ERAF, gan ESF attiecīgi par 27,3 milj. un 10,6 milj. euro. Skaidrojam, ka DP grozījumi rādītājos ir saistīti ar sākotnēji plānotajām izmaiņām veselības nozares politikā, kas balstās uz 9.2.3. SAM (attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana) ietvaros veiktā PB izvērtējuma rezultātiem un nepieciešamo pakalpojumu kartējuma izstrādi, kas jau sākotnēji tika iezīmēts DP ar atrunu par nepieciešamajiem grozījumiem pēc kartējuma sagatavošanas. Attiecīgi DP noteiktie sasniedzamie uzraudzības un finanšu rādītāji tika plānoti indikatīvi, ņemot vērā pieņēmumus, kas vairs nav īstenojami.”
	Nav ņemts vērā

Darbības programmas grozījumu skaidrojumu daļā ir kļūdaini norādīts ESF VM finanšu rādītāja samazinājums. Korektā summa ir 2 524 837 EUR, kas iekļauta DP grozījumos. Attiecīgi informācija ziņojumā nav jāprecizē.
	

	80
	11.1.	Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
	LM (19.05.2017.)
	
	268
	Lūdzam papildināt arī ar informāciju par ierosinātajiem DP grozījumiem sociālās iekļaušanas jomas SAM finanšu rādītājos.

Skat. komentāru par kopējo finanšu rādītāju samazinājuma summu augstāk. Lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešams precizēt % pēdējā rindkopā.

“Sociālās iekļaušanas jomā  EK rosinātie grozījumi DP snieguma ietvara 2018.gada finanšu rādītāja mērķu samazināšanai gan ERAF, gan ESF pamatojami ar to, ka finanšu mērķu starpposma vērtību noteikšanas posmā tika veikti nepareizi pieņēmumi metodoloģijā un aprēķinos attiecībā uz starpvērtību operacionalitāti. Tika izdarīti kļūdaini pieņēmumi attiecībā uz partneru tīkla (pašvaldību) aktivitāti projektu īstenošanā un atbalstu deinstitucionalizācijas dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā mērķa grupas personām. Attiecībā uz pasākumiem, kas ir inovatīvi, nebija iespējams iegūt ticamus datus par iepriekšējo īstenošanas/gatavības līmeni. Attiecīgi pasākumu ieviešanai nepieciešams ilgāks periods nekā tradicionālajiem sociālās iekļaušanas un nodarbinātības pasākumiem, ņemot vērā nepietiekami aktīvu pakalpojumu tirgu (veidojas pakāpeniski, reaģējot uz tirgus pieprasījumu).
Ņemot vērā augstāk minēto, attiecīgi nepieciešams samazināt ESF līdz 2018.gadam sasniedzamo finanšu rādītāju par 12,3% un ERAF finanšu rādītāju - par 50,6%.”
	Daļēji ņemts vērā. 

Nav nepieciešams precizēt % pēdējā rindkopā. Skatīt komentāru pie 79. punkta.
	

	81
	3.1.	Pārskats par īstenošanu

1	Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
	Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) (19.05.2017.)
	
	5
	Priekšlikums plānoto stratēģiju saskaņošanas  termiņu aizstāt atbilstoši aktuālajai situācijai, t.i., vārdus “līdz 2017.gada aprīlim” aizstāt ar vārdiem “līdz 2017.gada jūnijam”;
	Ņemts vērā
	1.1.1.4. SAMP par pētniecība un attīstība (P&A) infrastruktūras attīstību PI atlase nav uzsākta 2016. gadā, jo noritēja zinātnisko institūciju vidēja termiņa attīstības stratēģiju izvērtēšana un sarunas starp AI, VI un JASPERS pārstāvjiem par konsultāciju sniegšanas nosacījumiem projektu sagatavošanai un izvērtēšanai. Plānots, ka pilnveidotās stratēģijas tiks saskaņotas indikatīvi 2017. gada pirmajā pusē.

	82
	3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	IZM (19.05.2017.)
	
	109
	i8.1.4a rādītājam kolonnā “Apsvērumi” precizēt, ka pirmie pabeigti projekti plānoti 2018.gadā;
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekta kolonnā “Apsvērumi” redakcija precizēta

	83
	11.1.	Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Prioritārais virziens 8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība
	IZM (19.05.2017.)
	
	262
	Tabulā “Prioritārais virziens 8 -  Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 1.teikumu izteikt šādā redakcijā: 

“PV tiek īstenots, lai stiprinātu augstākās izglītības institūciju stratēģisko specializāciju un labāku pārvaldību, attīstītu izglītības infrastruktūru, kas sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem kvalitatīvas pamatizglītības un vidējās izglītības pieejamību, uzlabotu profesionālās izglītības pieejamību un atbilstību darba tirgus vajadzībām, t.sk. attīstot darba vidē balstītas mācības un sadarbību ar uzņēmumiem programmu īstenošanā un profesionālās izglītības iestāžu pārvaldībā, kā arī pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci” (piedāvājums papildinājumam pasvītrots);
	Ņemts vērā
	Ziņojuma projekta redakcija papildināta.
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	11.1.	Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Prioritārais virziens 8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība
	IZM (19.05.2017.)
	
	263-264
	Lūdzam precizēt redakciju, 264.lpp. svītrojot vārdus: “uzlabota pieeja karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, projektā iesaistot 328 izglītības iestādes, kā arī” un vārdu “starptautiska”:

“Tai pat laikā 2017.gadā tiks uzsākts darbs pie priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanas aktivitātēm, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus kopumā 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas. Tiks uzlabota pieeja karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, projektā iesaistot 328 izglītības iestādes, kā arī sniegts atbalsts starptautiska, nacionāla līmeņa izglītības pētījumu veikšanai un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanai”,
un 263.lpp. papildinot tekstu šādā redakcijā (piedāvājums papildinājumam pasvītrots):
“Vispārējās izglītības projektos 2016. gadā tika uzsākts darbs, lai nodrošinātu kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju, vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstības, nodrošinot nacionāla un starptautiska mēroga atbalsta pasākumu kopumu izglītojamiem, kuru plānots īstenot vismaz 200 vispārējās izglītības iestādēs, nodrošināta dalība starptautiska līmeņa pētījumos, uzsākts darbs, lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, projektā iesaistot 328 izglītības iestādes
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	Ziņojuma projekta redakcija precizēta.
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Prioritārais virziens 8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība
	IZM (19.05.2017.)
	Vispārējās izglītības projektos 2016. gadā tika uzsākts darbs pie vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstības, nodrošinot nacionāla un starptautiska mēroga atbalsta pasākumu kopumu izglītojamiem, kuru plānots īstenot vismaz 200 vispārējās izglītības iestādēs. 2016.gadā nodrošināta vairāku semināru norise, starptautisko pasākumu norises plānošana un apzinātas specifiskās olimpiādes, bioloģijas olimpiādes ieviešana tiešsaistē.
…

Tai pat laikā 2017.gadā tiks uzsākts darbs pie priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanas aktivitātēm, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus kopumā 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas. Tiks uzlabota pieeja karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, projektā iesaistot 328 izglītības iestādes, kā arī sniegts atbalsts starptautiska, nacionāla līmeņa izglītības pētījumu veikšanai un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanai.
	263-264
	Papildu precizējums 263., 264.lp., ņemot vērā, ka 2016.gadā tika uzsākta arī 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", 8.3.6.1.pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” un 8.3.1.1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošana.

Vispārējās izglītības projektos 2016. gadā tika uzsākts darbs pie vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstības, nodrošinot nacionāla un starptautiska mēroga atbalsta pasākumu kopumu izglītojamiem, kuru plānots īstenot vismaz 200 vispārējās izglītības iestādēs. 2016.gadā nodrošināta vairāku semināru norise, starptautisko pasākumu norises plānošana un apzinātas specifiskās olimpiādes, bioloģijas olimpiādes ieviešana tiešsaistē. Uzsākts darbs pie karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanas izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, projektā iesaistot 328 izglītības iestādes, kā arī sniegts atbalsts dalībai starptautiskos pētījumos un veikti priekšdarbi kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācijas uzsākšanai.
…

Tai pat laikā 2017.gadā tiks uzsākts darbs pie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanas aktivitātēm, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus kopumā 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas. Tiks uzsākts darbs pie atbalsta nodrošināšanas izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 272 vispārējās izglītības iestādēs, kā arī tiks sniegts atbalsts nacionāla līmeņa izglītības pētījumu veikšanai un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanai.
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