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PĀRSKATS PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts un 111. panta 3. punkta a) apakšpunkts)

Pamatinformācija par darbības programmas īstenošanu attiecīgajā gadā, tostarp par finanšu instrumentiem, saistībā ar finanšu un rādītāju datiem.
	Saskaņā ar Finanšu ministrijas (FM) novērtējumu[1] 2016. gadā Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju pozitīvais devums Iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumā ir ap 0,2% (2015.gadā 1,4 %), kas skaidrojams ar zemāku faktisko ES fondu līdzekļu investīciju apmēru 2016.gadā, ņemot vērā iepriekšējā plānošanas perioda noslēgumu. Turpmākajos gados investīciju apjoms vienmērīgi palielināsies, atjaunojot līdz šim pieredzēto ievērojamo pienesumu tautsaimniecības izaugsmē.
Pozitīvi vērtējams, ka līdz 2016. gada 31.decembrim ir izdevies apstiprināt investīciju nosacījumus jau 3,7 mljrd. euro jeb 85 % no kopējā 4,4 mljrd. euro ES fondu finansējuma piešķīruma. Tas deva iespēju izsludināt projektu iesniegumu atlases 3,1 mljrd. euro apmērā jeb 70%, no kuriem gandrīz trešā daļa atlašu uzsākta tieši 2016. gada otrā pusē. Process jau ir rezultējies ar projektu līgumiem par 1,4 mljrd. euro. Projektu atlases, uzraudzības un kontroles pasākumi tiek nodrošināti iespējami ātrākos termiņos nekā noteikts normatīvos aktos, kā arī turpinās darbs pie Ministru kabineta (MK) noteikumu apstiprināšanas un vēl neuzsāktām projektu atlases kārtām.
Latvijai ir labs un stabils rezultāts (virs vidējā starp ES dalībvalstīm) no EK saņemto maksājumu ziņā (6. vieta, līdz 2017. gada 3. janvārim no EK saņemti 8,7 % no pieejamā ES finansējuma).  
Ieviešanas dati liecina par labu progresu un nozīmīgāko investīciju priekšnosacījumu izpildi straujākam investīciju pieaugumam tuvākajos gados. Lai arī projektu aktīva ieviešana ir sākusies salīdzinoši nesen, līdz 2016. gada beigām ir pabeigti 10 projekti – 6 satiksmes sektora projekti, 1 vides projekts un 1 uzņēmējdarbības attīstības projekts – šo projektu kopējā attiecināmo izmaksu apjoms 78 milj. euro. Kopumā veiktas atmaksas (maksājumi) finansējuma saņēmējiem 204,3 milj. euro. Aktuālie projektu atlašu un līgumu dati liecina par finanšu plūsmas intensitātes pieaugumu 2017. gadā. Lielākais aktivitātes un finanšu plūsmas pieaugums paredzēts projektos, kur iesaistīts būvniecības sektors (plānoti izdevumi indikatīvi 365 milj. euro, vidēji 65 % no ikgadējās investīciju naudas plūsmas – 2017. gadā, kas ir trīs reizes vairāk nekā 2016. gadā).
Kopumā prioritārajos virzienos līdz 2016. gada beigām ir labs progress, tomēr prognozes liecina par DP snieguma ietvara mērķu nesasniegšanu 8. un 9. prioritārajā virzienā ERAF un ESF izglītības, sociālās iekļaušanas un veselības jomās, par ko ir ierosināti grozījumi EK darbības programmā (DP) snieguma ietvara mērķu vērtībās. Izglītības jomā ir ierosināti priekšlikumi EK, ievērojot izmaiņas pieņēmumos par projektu īstenošanas ilgumu, tajā skaitā, faktiskos tehniskos izvērtējumus, izmaiņas skolu tīklā un modernizējamos objektos. Sociālās iekļaušanas jomā,  lai nodrošinātu specifisko atbalsta mērķu un rādītāju sasniegšanu, ierosināti priekšlikumi EK DP izmaiņām, ņemot vērā izmaiņas sākotnējos pieņēmumos attiecībā uz partnera tīkla (pašvaldību) aktivitāti un atbalstu projektu īstenošanā, kā arī datu trūkumu par inovatīvi īstenojamo pasākumu iepriekšējās gatavības līmeni. Savukārt, veselības jomā, lai nodrošinātu veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanos un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, ierosinātie grozījumi DP ietver valsts pārvaldes iestāžu kapacitātes stiprināšanu, kā arī profesionālās kompetences celšanu. Ar ierosinātajiem grozījumiem, Latvijas skatījumā, tiek sekmēta efektīvāka investīciju ieguldīšana ilgtermiņā. Latvijā ir ieviesta stingra investīciju gaitas uzraudzības un kontroles disciplīna, t.sk. ikmēneša plāni un izpildes analīze, kas ir instrumenti, lai orientētos uz labāko iespējamo izpildi un risku pārvaldību ar mērķi sasniegt plānotos rezultātus un starpposma rādītājus. Iesaistītajām iestādēm un projektu īstenotājiem ir deleģēti uzdevumi koordinēti veikt mērķtiecīgus ārkārtas pasākumus un intensificēt projektu ieviešanu, lai nodrošinātu ES fondu sekmīgu investēšanu un investīciju ieviešanas plānu izpildi.
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros tiek īstenoti divi projekti. Līdz 2016. gada beigām sasniegtie rezultāti ir atbilstoši ieviešanas posmam. Veikti maksājumi 37,9% apmērā no JNI pamata piešķīruma (63,1 milj. euro), dalībnieku skaits veido 65,7% no DP plānotā iesaistāmo jauniešu skaita (28,7 tūkst. uz 2018.gada beigām)). Detalizētāku informāciju skatīt sadaļā “Informācija par JNI īstenošanu”.
Paralēli prioritāri virzienu ieviešanai tiek vērtēta arī ES fondu investīciju ietekme uz horizontālajiem principiem kā dzimumu līdztiesības, ilgtspējīga attīstība, klimata pārmaiņas, teritoriālā attīstība un sociālā nevienlīdzība. Kopumā horizontālo principu ieviešana ir sākuma stadijā, t.i. tiek veiktas izpētes ES fondu ieguldījumiem, izstrādātas vadlīnijas ieviešanai un uzraudzībai, attiecīgi nosacījumi iestrādāti normatīvajā regulējumā, izsludinātas projektu atlases. Detalizētu informāciju par horizontālo principu ieviešanu skatīt vietnē https://komitejas.esfondi.lv. Par horizontālo principu ieviešanu plašāka informācija tiks iekļauta ziņojumā, kas iesniedzams 2019. gadā.
Lai nodrošinātu uzraudzības mehānismu un operatīvu rīcību valdības līmenī, kā arī valdības un plašākas sabiedrības informētību par ES fondu ieviešanas gaitu, Finanšu ministrija (FM) turpina sniegt MK ikmēneša operatīvo informāciju ieviešanas plānu, t.sk. ierobežotajās atlasēs projektu līmenī, izpildi, kā arī reizi pusgadā - plašāku ziņojumu par investīciju progresu un risku novērtējumu, nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus. Ziņojumi pieejami ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.
Lai paātrinātu projektu ieviešanu un finanšu plūsmu, galvenie uzdevumi 2017. gadam:
1. jāpieņem “atlikušie” lēmumi par investīciju ieviešanas nosacījumiem;
2. turpināt intensīvu projektu līgumu slēgšanu un investīciju uzsākšanu visās nozarēs;
3. paātrināt projektu ieviešanas tempus un finanšu plūsmu, vienlaikus nodrošinot efektīvu risku un drošu finanšu pārvaldību ar fokusu uz investīciju rezultātu sasniegšanu.
4. ņemot vērā 2016. gada izpildes datus, VI sadarbībā ar sadarbības iestādi (SI) un atbildīgajām iestādēm (AI) ir izstrādājusi ES fondu investīciju finanšu un sasniedzamo rezultātu plānu. Šie plāni uzskatāmi par minimālo programmu finansējuma saņēmējiem. Tā kā lielākā daļa investīciju tradicionāli tiek veiktas gada beigās, beidzoties būvniecības sezonai, projektu īstenotājiem un iestādēm ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai šo maksājumu plānus izpildītu, pēc iespējas pārsniegtu, nepieļaut atkāpes no plāniem īpaši gada otrajā pusē.
[1] ES fondu ietekmes analīze balstās uz FM modeli, ko izstrādāja uz SIA “Projektu un kvalitātes vadība” pētījuma pamata par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1104) rezultātiem. ES fondu ietekme uz makroekonomiskajiem rādītājiem sniegta balstoties uz 2010. gada salīdzināmajām cenām.
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PRIORITĀRO VIRZIENU ĪSTENOŠANA (Regulas (ES) NR. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

Pārskats par īstenošanu
	ID
	Prioritārais virziens
	Pamatinformācija par prioritārā virziena īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu

	1
	Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
	Progress PV ir atbilstošs un snieguma ietvara neizpildes riski ir vērtējami zemi. Maksājumu izpilde līdz 2016. gada beigām - 1,3 milj. euro. 8 no 11 Specifisko atbalsta mērķu pasākumā (SAMP) ir uzsāktas projektu iesniegumu (PI) atlases. Līdz 2016.gada beigām apstiprināts 31 projekts ar kopējo ES fondu finansējumu 123 milj. euro, jeb 26,3% no pieejamā ES fondu finansējuma - nedaudz zem vidējā DP rādītāja (32%). Savukārt līgumi noslēgti par 24 projektu ieviešanu, kuru kopējais ES fondu finansējums ir 116,7 mjl. euro. Pirmie pabeigtie projekti ir gaidāmi 2018. gadā.
1.1.1.1. SAMP par praktiskās ievirzes pētījumiem tika pagarināts projektu vērtēšanas laiks, jo tika iesniegti ļoti daudz projekti (309), kas gandrīz trīs reizes pārsniedza sākotnēji plānoto PI apmēru. 1.1.1.4. SAMP par pētniecība un attīstība (P&A) infrastruktūras attīstību PI atlase nav uzsākta 2016. gadā, jo noritēja zinātnisko institūciju vidēja termiņa attīstības stratēģiju izvērtēšana un sarunas starp AI, VI un JASPERS pārstāvjiem par konsultāciju sniegšanas nosacījumiem projektu sagatavošanai un izvērtēšanai. Plānots, ka pilnveidotās stratēģijas tiks saskaņotas indikatīvi 2017. gada pirmajā pusē.
PV zinātnes infrastruktūras attīstības projekti papildinās 2007.-2013.gada plānošanas perioda veiktos ieguldījumus P&A infrastruktūras un zinātnisko institūciju kapacitātes pilnveidē, kā arī atbalstīs zinātnisko institūciju konsolidāciju veikšanu, tādējādi nodrošinot EP rekomendācijas īstenošanu par pētniecības un cilvēkresursu koncentrēšanu konkurētspējīgajās zinātniskajās institūcijās.

	10
	ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai
	Progress par ESF tehnisko palīdzību notiek atbilstoši plānotajam un kopumā vērtējams labi Maksājumu izpilde 2016.gadā bija 236 546 euro jeb tikai 15.6% no plānotā. Ir uzsāktas abu specifisko atbalsta mērķu (SAM) PI atlases. Ir apstiprināti un noslēgti līgumi  par 12 projektu ieviešanu ar kopējo ES fondu finansējumu 5,7 milj. euro jeb 26,7% no kopējā PV. Projektus plānots pabeigt 2018. gadā.
Lai arī sākotnēji bija plānots, ka 30 personas saņems atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā kalendārā gada laikā, tomēr ar tehniskās palīdzības atbalstu  4 personas ir paaugstinājušas savu kapacitāti izvērtēšanas jomā un tas skaidrojams ar projekta "Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" ietvaros veiktām būtiskām izmaiņām darba organizācijā.
Vienlaikus pozitīvi vērtējams tas, ka arvien vairāk iedzīvotāju novērtē pozitīvo ES fondu ietekmi uz tautsaimniecības un sabiedrības attīstību un to, ka informācija par ES fondiem ir pietiekami pieejama.

	11
	ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai
	Progress par ERAF tehnisko palīdzību ir vērtējams labs. Maksājumi 2016.gadā tika veikti 4,8 milj. euro apmērā, kas ir 82.5% no plānotā. Ir apstiprināti un noslēgti līgumi par 21 projekta ieviešanu ar kopējo ES fondu finansējumu 18,8 milj. euro jeb 48,1% no kopējā piešķīruma PV. Projektus plānots pabeigt līdz 2018. gada beigām.
ES fondu ieviešanās katru gadu notiek būtisks darba apjoma un nepieciešamo cilvēkresursu pieaugums, kā rezultātā tehniskajā palīdzībā par vienu no svarīgākajām prioritātēm tiek izvirzīta cilvēkresursu kompetences paaugstināšana un kapacitātes stiprināšana. Līdz 2016. gada beigām ir apmācītas 254 personas (no 150 plānotām) savas kvalifikācijas un kapacitātes paaugstināšanai, lai nodrošinātu atbilstošu  ES fondu projektu vadību, ieviešanu un uzraudzību. 
Cilvēkresursu kvalifikācijas celšanas pasākumi, tajā skaitā pasākumu organizēšana, ir deleģēti sadarbības iestādei un atbildīgajām iestādēm, lai informētu par aktuālajiem ES fondu administrēšanas jautājumiem. Šiem pasākumiem turpināta līdzšinējā prakse – piesaistīti gan vietējie, gan ārvalstu lektori. Mācību veids pārsvarā ir semināri, bet to ietvaros tiek izmantotas dažas metodes, kas ietver darbu grupas, praktiskos uzdevumus un diskusijas.

	12
	KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai
	Progress KF tehniskajā palīdzībā ir arī vērtējams ļoti labs. 2016.gadā maksājumi veikti 3,5 milj. euro apmērā jeb 68.1% no plānotā. Līdz 2016. gada beigām ir apstiprināti un noslēgti līgumi par 5 projektu ieviešanu ar kopējo ES fondu finansējumu 19,8 euro jeb 48.5% no kopējā PV piešķīruma. Projektus plānots pabeigt līdz 2018. gada beigām.
2016. gadā ieviesta e-Kohēzijas sistēma, kuras praktiskā izmantošana tika popularizēta dažādos tematiskajos semināros, diskusijās un forumos, kas attiecīgi ir rezultējies pozitīvi, proti, tās lietotāju skaits divtik pārsniedz sākotnēji plānotos pieņēmumus. 
Līdz 2016. gada beigām ir apmācītas 140 personas (no 150 plānotām) savas kvalifikācijas un kapacitātes paaugstināšanai, lai nodrošinātu atbilstošu  ES fondu projektu vadību, ieviešanu un uzraudzību.

	2
	IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
	Progress PV virzās atbilstoši pānotajam. Ir izsludinātas 3 PI atlases, ir apstiprināti un noslēgti līgumi par 3 projektu ieviešanu par 45 milj. euro jeb 26% no ES fondu piešķīruma, nedaudz zem DP kopējā rādītāja (32%). Pirmie pabeigtie projekti plānoti ar 2019.gdau.
Lai nodrošinātu izveidotās vai attīstītās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) infrastruktūras pakalpojumu maksimāli efektīvu ieviešanu, visiem plānotajiem ieguldījumiem tiek piemēroti vienoti nosacījumi un parametri, tādejādi nodrošinot ieguldījumu savstarpējo papildinātību un sasaistes nodrošināšanu, mazinot administratīvo slogu gan publiskajā pārvaldē, gan iedzīvotājiem un uzņēmējiem.  2.2.1. SAM par efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību 2016.gadā tika iesniegtas saskaņošanai 38 no plānotajām 39 IKT mērķarhitektūrām. 
Nozīmīgākais progress iznākuma rādītājos ir prognozējams 2018.gadā – mājsaimniecību, kurām pieejami platjoslas pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s ātrumu, pieaugums par 78 700, 25 pilnveidoti publiskie IKT procesi.

	3
	Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja
	Progress PV ir labs. Maksājumu izpilde 2016. gadā - 37,2 milj. euro. 13 no 14 SAM/SAMP ir uzsāktas PI atlases (vienā SAMP PI atlase uzsākta 2015.gadā, 5 SAMP PI atlases ir finanšu instrumentos). Līdz 2016. gada beigām apstiprināts 51 projekts ar kopējo finansējumu 235 milj. euro jeb 74,8% no pieejamā ES fondu finansējuma. Līdz 2016. gada beigām noslēgti 25 projektu līgumi par kopējo ES fondu finansējumu 221,7 mjl. euro.
2016. gada pirmajā pusē starp SI un Altum noslēgts Finansēšanas nolīgums par Fondu fonda un Finanšu instrumentu īstenošanu, kas tika papildināts ar finanšu instrumentu pasākumiem. Turpinājās ar  3.3.1. SAM par pašvaldību infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbībai saistīto valsts atbalsta jautājumu saskaņošana ar EK, kā rezultātā tika saņemts EK saskaņojums, kas bija priekšnosacījums PI atlašu uzsākšanai.  
3.3.1. SAM 2016. gadā ir pabeigts viens projekts, kura ietvaros ir pārbūvētas vai atjaunotas tieši tās ielas Valkas pilsētā, kuras atrodas pilsētas ražošanas teritorijā.
2017. gadā ir gaidāma vairāku projektu noslēgšanās. Rezultāta un iznākuma rādītāju progress pret plānoto vērtējams pozitīvi.  3.4.1. SAM un 3.4.2. SAM ietvaros  īstenotajās valsts  pārvaldes  darbinieku un tiesnešu apmācībās intensitāte  un attiecīgi arī veikto maksājumu apjoms pieaugs 2017.gadā, kad ir plānots uzsākt vairākus apmācību moduļus, kā arī 3.4.2.2. SAMP sociālā dialoga veicināšanas projektu īstenošanu.

	4
	Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs
	Progress PV ir atbilstošs. Maksājumu izpilde 2016.gadā bija 4,7 milj. euro, ir uzsāktas 5 PI atlases. Līdz 2016.gada beigām ir apstiprināti un noslēgti līgumi par 3 projektu ieviešanu ar kopējo finansējumu 139 milj. euro, jeb 29% - nedaudz zem DP kopējā rādītāja (32%). 
2017. gadā gaidāms lielāks progress 4.5.1 SAM par videi draudzīga sabiedriskā transporta ieviešanu, kad tiks iesniegti vairāk projektu apstiprināšanai. 2017. gadā PV gaidāma arī pirmā projekta pabeigšana, tomēr lielākā daļa projektu plānoti pabeigt tuvāk 2014.-2020.gada plānošanas perioda beigās.
Būtisks progress sasniegts lielā projekta "Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība" sagatavošanā un apstiprināšanā. CFLA atbalstījusi lielo projektu 2017. gada 3. martā. Turpmākai projekta atlases virzībai projekta pieteikums ir nosūtīts Eiropas Komisijas (EK) neatkarīgiem ekspertiem lielā projekta iesnieguma kvalitātes izvērtējuma veikšanai, tādējādi nodrošinot starptautiskajiem standartiem atbilstošu, rūpīgu projekta kvalitātes un atbilstības pārbaudi. (Detalizētāku informāciju par lielo projektu skatīt 10.1.sadaļā). 

	5
	Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
	Progress PV ir atbilstoši plānotajam. Lai gan maksājumu izpilde bija vāja - 902 712 euro, tomēr risks neizpildīt snieguma ietvara mērķi ir vērtējams zems. 2016.gadā ir uzsāktas 8 PI atlases, apstiprināti 4 projekti un noslēgti līgumi ar kopējo finansējumu 14 milj. euro jeb 2,3% no kopējā PV piešķīruma. 
Viens no PI atlases vēlāk uzsākšanās iemesliem ir, piemēram, valsts atbalsta nosacījumu saskaņošana ar EK par 5.1.2 SAM par plūdu risku samazināšana lauku teritorijās.
2014-2020. gada plānošanas periodā turpinās 2007-2013. gada plānošanas periodā uzsāktais posmos dalītais projekts "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija". Lai varētu ieviest šo projektu, uzsākās darbs pie DP grozījumiem, kas paredzēja izveidot jaunu 5.6.3. SAM "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija", kā arī 5.4.1.2. SAMP pārveidot par 5.4.3. SAM "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" finansējuma avota maiņas dēļ. 
2016.gadā ir pabeigts viens projekts, kurā 6 020 Ogres iedzīvotāju ir saņēmuši labumu (pārbūvēts aizsargdambis, lai pasargātu Ogres iedzīvotājus no upes applūšanas) no pretplūdu pasākumiem pēc projekta pabeigšanas. Lielākā daļa projektu pabeigšana plānota ar 2018. gadu un turpmākajos gados.

	6
	Ilgtspējīga transporta sistēma
	Progress PV ir labs. Maksājumu izpilde 2016.gadā bija 108 milj. euro. Uzsāktas 7 PI atlases un apstiprināti 36 projekti un noslēgti līgumi ar kopējo finansējumu 348 milj.  euro, jeb 30% no pieejamā ES fondu finansēuma PV.
Ņemot vērā EK un JASPERS ekspertu sniegtos norādījumus ceļa seguma kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanā, būtiskākās kvalitātes prasību izmaiņas ir veicinājušas būvniecības izmaksu pieaugumu, palielinot vidējās izmaksas 1 km autoceļu rekonstrukcijai. EK ir iesniegti attiecīgi DP grozījumi. Papildus JASPERS eksperti veic izvērtējumu par sasniegto ceļa seguma kvalitātes un ilgtspējas uzlabošanos. Izvērtējumu indikatīvi plānots pabeigt līdz 2017. gada maija beigām. 
2016. gadā ir pabeigti 8 autoceļu projekti, kuros rekonstruēts vai modernizēts autoceļu kopējais garums 199 km. Vairākus projektus plānots pabeigt 2017. gadā un turpmākajos gados. 
Lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanā kopumā ir progress. CFLA ir izsludinājusi projekta atlasi. Lielā projekta pieteikums tiks sagatavots iesniegts CFLA izvērtēšanai līdz 2017. gada aprīļa beigām. Lielā projekta pieteikuma dokumentācijas kvalitātes nodrošināšanā piesaistīti EK un Eiropas Investīciju Bankas finansēti eksperti JASPERS. (Detalizētāku informāciju par lielo projektu skatīt 10.1.sadaļā).

	7
	Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte
	Progress 2016.gadā ir vērtējams ļoti labs. Maksājumu izpilde bija 37,3 milj. euro jeb 21,9% no PV ES fondu finansējuma, kas ir labākais sniegums starp visiem PV. 2016.gadā tika uzsāktas 3 PI atlases, apstiprināti 7 projekti par kopējo finansējumu 163,2 milj. euro (ESF + JNI) jeb 95.9% no kopējā PV ES fondu piešķīruma. Stabils sniegums ir tajos SAM un pasākumos, kuru ieviešana uzsākusies iepriekšējos pārskata periodos (2014. un 2015.gadā). Līgumi noslēgti par 6 projektu ieviešanu ar kopējo ES fondu finansējumu 154 mjl. euro. Pirmos projektus plānots pabeigt sākot ar 2018. gadu.
Snieguma ietvara rādītāji 2016.gadā jau ir sasnieguši aptuveni pusi no 2018.gada mērķa vērtības. Tas saistīts ar bezdarbnieku iesaistes intensificēšanu 2016.gadā. Apmācībās iesaistīto bezdarbnieku skaits pārskata periodā jau sasniedz 30 tūkst. JNI pasākumos iesaistīti 11,9 tūkst. bezdarbnieku. Tomēr, lai nodrošinātu noteikto uzraudzības rādītāju izpildi, AI izskata iespēju jauniešu atbalsta pasākumu turpināšanai arī pēc 2018.gada. 
Detalizētāku informāciju par JNI projektu ieviešanu skatīt 5. sadaļā.

	8
	Izglītība, prasmes un mūžizglītība
	2016.gadā ir bijis minimāls finanšu progress. Maksājumi veikti 419 tūkst. euro. Izsludinātas 11 PI atlases. Ir apstiprināts 21 projekts par kopējo finansējumu 144 mijl. euro, kas ir 28,3% no PV ES fondu piešķīruma un noslēgti 17 līgumi par projektu īstenošanu kopumā par 130,5 mijl. euro ES fondu finansējuma. Šobrīd plānots, ka pirmā projekta pabeigšana gaidāma 2018. gadā un vairāki projekti 2019. gadā.
Ņemot vērā nozares reformu un fokusu uz investīciju kvalitāti, to mērķtiecīgu ieguldīšanu, kas ietver partnerības principa ievērošanu, nacionālās, reģionālās un nozaru līmeņu stratēģiju saskaņošanas procesu, kā rezultātā ilgtermiņā ieguldījumi būtu jēgpilnāki, ir skaidrs, ka 2018. gada snieguma ietvara mērķu vērtības nav sasniedzamas. Balstoties uz pamatotu nozares reformu aspektu, Latvija ir ierosinājusi EK DP grozījumus, samazinot 2018.gada snieguma ietvara mērķa vērtības EARF un ESF. ERAF gadījumā izmaiņas ir radušās tādēļ, ka mainījušies pieņēmumi par projektu īstenošanas ilgumu un pašvaldību tehnisko gatavību uzsākt projektu īstenošanu, tai skaitā ņemot vērā izmaiņas skolu tīklā. Savukārt ESF gadījumā risks saistīts ar plānotajām izmaiņām augstākās izglītības nozarē, kas balstīts uz Pasaules bankas veicamā izvērtējuma rezultātiem 8.3.6.1. SAM pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" ietvaros, nepietiekamību.
AI ir uzsākusi rīcības plāna izstrādi, izstrādājot stingrākas prasības FS attiecībā uz projektu savlaicīgu iesniegšanu un priekšdarbu veikšanu, kā arī tiks pievērsta mērķtiecīga uzraudzība, atbalsta sniegšana pašvaldībām u.c. darbības, lai iespējami mazinātu riskus. 

	9
	Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
	Progress 2016.gadā ir vērtējams viduvējs. Maksājumi projektos ir veikti 5,3 milj. euro,  izsludinātas 8 PI atlases, apstiprināti un noslēgti līgumi par 22 projektu ieviešanu ar kopējo finansējumu 159 milj. euro, kas ir 38% no ES fondu piešķīruma PV. Vairums projektu ir plānots pabeigt 2019. gadā.
PV SAM/pasākumu ieviešanas tempu negatīvi ietekmēja gan stratēģiskie jautājumi, sākot ar izpētēm, t.sk. Pasaules bankas pētījuma par veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrāde, un pamatota veselības nozares reformu priekšlikuma un politikas plānošanas dokumentu izstrādei un saskaņošanai atbilstoši partnerības principam nepieciešamais laiks, kā arī  deinstitucionalizācijas un sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveides pasākumi, SAMP savstarpējās sinerģijas nodrošināšanas aspekti. 
Dažos snieguma ietvaru rādītājos 2016.gadā sasniegts stabils progress - atbalstīti 3 tūkst. bezdarbnieku, kas nonākuši nelabvēlīgā situācijā - 25% no 2018. gada snieguma ietvara mērķa, tiek prognozēta pārpilde šajā rādītājā, tomēr, snieguma ietvara finanšu rādītāja izpilde ir apgrūtināta. Pateicoties reformu un vadlīniju izstrādei PI 9.2.5. SAM (ārstu piesaiste darbam reģionos), 9.2.6. (ārstu apmācības) un 9.3.2. Veselības infrastruktūras SAM PI atlasi iespējams uzsākt 2017.g. sākumā, bet sociālo pakalpojumu infrastruktūras projektu ieviešana plānota, sākot ar 2018.g. Ierosināti DP grozījumi.
Pēc Pasaules bankas pētījuma nodevuma tika lemts šajā PV īstenot Paula Stradiņa slimnīcas būves 2.kārtas lielo projektu, kas ir turpinājums 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielajam projektam "Paula Stradiņa slimnīcas būve "A1"". Piesaistīti JASPERS eksperti PI kvalitātes nodrošināšanai. Tiek rosinātas izmaiņas EK lielo projektu sarakstā un DP grozījumi.





Kopējie un īpašie programmas rādītāji (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts) 
Prioritārie virzieni, izņemot tehnisko palīdzību

	

Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

	Investīciju prioritāte
	1a - Uzlabot pētniecības un inovācijas (P&I) infrastruktūru un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī veicināt kompetences centru, jo īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO24
	Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	700,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO24
	Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	700,00
	
	
	384,00
	
	
	

	F
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	2 163,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2021. gadu

	S
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	2 163,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	CO26
	Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	450,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO26
	Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	450,00
	
	
	100,00
	
	
	

	F
	i111d
	Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 projektu pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros
	Projektu iesniegumu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 029,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	i111d
	Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 projektu pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros
	Projektu iesniegumu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 029,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i111e
	Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts
	Zinātnisko rakstu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 472,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	i111e
	Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts
	Zinātnisko rakstu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 472,00
	
	
	1 280,00
	
	
	

	F
	i111f
	Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem
	EUR
	Mazāk attīstīti
	15 953 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	i111f
	Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem
	EUR
	Mazāk attīstīti
	15 953 000,00
	
	
	3 200 000,00
	
	
	

	F
	i111g
	Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts
	Produkti un tehnoloģijas
	Mazāk attīstīti
	530,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	i111g
	Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts
	Produkti un tehnoloģijas
	Mazāk attīstīti
	530,00
	
	
	416,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO24
	Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO24
	Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO26
	Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO26
	Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i111d
	Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 projektu pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i111d
	Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 projektu pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i111e
	Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i111e
	Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i111f
	Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i111f
	Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i111g
	Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i111g
	Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts
	0,00
	
	
	0,00
	
	







	


Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

	Investīciju prioritāte
	1a - Uzlabot pētniecības un inovācijas (P&I) infrastruktūru un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī veicināt kompetences centru, jo īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi.

	Konkrētais mērķis
	1.1.1 - Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r111a
	Valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam
	EUR
	Mazāk attīstīti
	63 400 000,00
	2013
	160 600 000,00
	62 000 000,00
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) pētniecībai piesaistītā finansējuma datu apkopošanas un publicēšanas CSP mājas lapā provizoriski 01.09.2017., līdz ar to 2016.gadā ir norādītā 2015.gada vērtība

	r111b
	Vidējais zinātnisko publikāciju uz vienu zinātniskā personāla pilna darba laika ekvivalentu skaits gadā
	Publikāciju skaits
	Mazāk attīstīti
	0,32
	2012
	0,48
	0,37
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc CSP pētniecībai piesaistītā finansējuma datu apkopošanas un publicēšanas CSP mājas lapā provizoriski 01.09.2017., līdz ar to 2016.gadā ir norādītā 2015.gada vērtība



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r111a
	Valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam
	62 000 000,00
	
	60 300 000,00
	

	r111b
	Vidējais zinātnisko publikāciju uz vienu zinātniskā personāla pilna darba laika ekvivalentu skaits gadā
	0,37
	
	0,37
	






	

Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

	Investīciju prioritāte
	1b - Sekmēt uzņēmumu investīcijas P&I, veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstot tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 750,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 750,00
	
	
	1 499,00
	
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 750,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 750,00
	
	
	1 499,00
	
	
	

	F
	CO28
	Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	450,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO28
	Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	450,00
	
	
	417,00
	
	
	

	F
	i121d
	Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits
	Projekti
	Mazāk attīstīti
	100,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2022. gadu

	S
	i121d
	Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits
	Projekti
	Mazāk attīstīti
	100,00
	
	
	100,00
	
	
	

	F
	i122c
	Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu
	Personas
	Mazāk attīstīti
	10 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i122c
	Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu
	Personas
	Mazāk attīstīti
	10 000,00
	
	
	25 758,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO28
	Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO28
	Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i121d
	Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i121d
	Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i122c
	Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i122c
	Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu
	0,00
	
	
	0,00
	
	







	


Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

	Investīciju prioritāte
	1b - Sekmēt uzņēmumu investīcijas P&I, veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstot tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu.

	Konkrētais mērķis
	1.2.1 - Palielināt privātā sektora investīcijas P&A



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r121a
	Privātās investīcijas P&A, EUR
	EUR, milj.
	Mazāk attīstīti
	32,86
	2012
	265,68
	31,00
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc informācijas publicēšanas CSP mājas lapā provizoriski 16.11.2017., līdz ar to 2016.gadā ir norādīta 2015.gada vērtība



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r121a
	Privātās investīcijas P&A, EUR
	31,00
	
	45,27
	



	


Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

	Investīciju prioritāte
	1b - Sekmēt uzņēmumu investīcijas P&I, veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstot tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu.

	Konkrētais mērķis
	1.2.2 - Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r122a
	Inovatīvo komersantu īpatsvars
	%
	Mazāk attīstīti
	29,90
	2010
	40,00
	25,00
	
	2016. gadā un 2015. gadā norādīta 2014. gada vērtība, kas tika publicēta 2016.gadā



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r122a
	Inovatīvo komersantu īpatsvars
	30,40
	
	30,40
	



	

Prioritārais virziens
	2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

	Investīciju prioritāte
	2a - Paplašināt platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmēt ātrgaitas tīklu attīstību, kā arī atbalstīt jaunizstrādātu tehnoloģiju un tīklu pieņemšanu digitālajai ekonomikai.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO10
	IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s.
	Mājsaimniecības
	Mazāk attīstīti
	83 800,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	CO10
	IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s.
	Mājsaimniecības
	Mazāk attīstīti
	83 800,00
	
	
	83 800,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO10
	IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO10
	IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s.
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

	Investīciju prioritāte
	2a - Paplašināt platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmēt ātrgaitas tīklu attīstību, kā arī atbalstīt jaunizstrādātu tehnoloģiju un tīklu pieņemšanu digitālajai ekonomikai.

	Konkrētais mērķis
	2.1.1 - Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r211a
	Mājsaimniecības laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu
	Mājsaimniecības
	Mazāk attīstīti
	59 000,00
	2012
	206 000,00
	140 856,00
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc informācijas publicēšanas CSP mājas lapā provizoriski 2017. gada pirmā pusgada beigās, līdz ar to 2016.gadā ir norādītā 2015.gada vērtība

	r211b
	Pieslēgumu ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu īpatsvars
	% no kopējā pieslēgumu skaita
	Mazāk attīstīti
	51,00
	2012
	75,00
	62,90
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r211a
	Mājsaimniecības laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu
	140 856,00
	
	59 000,00
	

	r211b
	Pieslēgumu ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu īpatsvars
	58,00
	
	54,00
	



	

Prioritārais virziens
	2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

	Investīciju prioritāte
	2c - Veicināt IKT lietošanu e-pārvaldībai, e-mācībām, e-iekļaušanai, e-kultūrai un e-veselībai.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	Darbības procesi
	Mazāk attīstīti
	205,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	Darbības procesi
	Mazāk attīstīti
	205,00
	
	
	24,00
	
	
	

	F
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	Informācijas sistēmu platformas
	Mazāk attīstīti
	18,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	Informācijas sistēmu platformas
	Mazāk attīstīti
	18,00
	
	
	2,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

	Investīciju prioritāte
	2c - Veicināt IKT lietošanu e-pārvaldībai, e-mācībām, e-iekļaušanai, e-kultūrai un e-veselībai.

	Konkrētais mērķis
	2.2.1 - Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r221a
	Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus
	%
	Mazāk attīstīti
	12,60
	2013
	35,00
	30,80
	
	

	r221b
	Komersantu īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus
	%
	Mazāk attīstīti
	85,40
	2012
	92,00
	85,00
	
	

	r221c
	Vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss
	Punkti (no maks. 700)
	Mazāk attīstīti
	285,00
	2012
	475,00
	315,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r221a
	Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus
	29,10
	
	19,00
	

	r221b
	Komersantu īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus
	85,40
	
	85,40
	

	r221c
	Vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss
	315,00
	
	315,00
	



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3a - Sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu inkubatoru palīdzību.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	960,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	960,00
	
	
	225,00
	
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	220,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	220,00
	
	
	1 635,00
	
	
	

	F
	CO03
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	890,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO03
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	890,00
	
	
	890,00
	
	
	

	F
	CO05
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	368,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO05
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	368,00
	
	
	382,00
	
	
	

	F
	CO06
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	21 750 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO06
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	21 750 000,00
	
	
	32 302 320,00
	
	
	

	F
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	36 125 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	36 125 000,00
	
	
	36 125 000,00
	
	
	

	F
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	827,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	827,00
	
	
	1 080,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO03
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO03
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO05
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO05
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO06
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO06
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3a - Sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu inkubatoru palīdzību.

	Konkrētais mērķis
	3.1.1 - Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r311a
	MVK skaits uz 1000 iedzīvotājiem
	Komersanti
	Mazāk attīstīti
	36,90
	2013
	40,00
	49,00
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc Eiropas MVK ikgadējā ziņojuma publicēšanas

	r311b
	MVK produktivitāte uz vienu nodarbināto, EUR (2010.gada salīdzināmajās cenās)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	12 196,00
	2013
	16 757,00
	12 561,88
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc Eiropas MVK ikgadējā ziņojuma publicēšanas



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r311a
	MVK skaits uz 1000 iedzīvotājiem
	49,00
	
	44,00
	

	r311b
	MVK produktivitāte uz vienu nodarbināto, EUR (2010.gada salīdzināmajās cenās)
	12 561,88
	
	12 561,88
	



	


Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3a - Sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu inkubatoru palīdzību.

	Konkrētais mērķis
	3.1.2 - Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r312a
	Straujās izaugsmes komersanti pēc apgrozījuma pieauguma
	Komersanti
	Mazāk attīstīti
	570,00
	2011
	625,00
	577,00
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc datu publicēšanas CSP mājas lapā



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r312a
	Straujās izaugsmes komersanti pēc apgrozījuma pieauguma
	570,00
	
	570,00
	



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3c - Atbalstīt uzlabotu spēju radīšanu un paplašināšanu produktu un pakalpojumu attīstībai.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	185,00
	
	
	6,00
	
	
	Līdz 2016.gada beigām pabeigts 1 projekts

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	185,00
	
	
	18,00
	
	
	

	F
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	968,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāju ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	968,00
	
	
	70,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3c - Atbalstīt uzlabotu spēju radīšanu un paplašināšanu produktu un pakalpojumu attīstībai.

	Konkrētais mērķis
	3.3.1 - Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r331a
	Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem  ārpus Rīgas (faktiskajās cenās, eiro)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	1 700 033 000
	2012
	2 125 683 000 –  2 438 753 000
	
	1 745 537 000
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc datu publicēšanas CSP mājas lapā

	r331b
	Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu.
	Strādājošo skaits
	Mazāk attīstīti
	429 900
	2011
	446 300 – 475 100
	
	502 571
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc datu publicēšanas CSP mājas lapā



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r331a
	Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem  ārpus Rīgas (faktiskajās cenās, eiro)
	
	1 745 537 000
	
	1 745 537 000

	r331b
	Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu.
	
	502 571
	
	502 571



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3d - Atbalstīt MVU spēju panākt izaugsmi reģionālos, valsts un starptautiskos tirgos un iesaistīties inovāciju procesos.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 600,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 600,00
	
	
	1 369,00
	
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 250,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 250,00
	
	
	1 045,00
	
	
	

	F
	CO04
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO04
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 000,00
	
	
	925,00
	
	
	

	F
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	19 000 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	19 000 000,00
	
	
	17 575 000,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO04
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO04
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3d - Atbalstīt MVU spēju panākt izaugsmi reģionālos, valsts un starptautiskos tirgos un iesaistīties inovāciju procesos.

	Konkrētais mērķis
	3.2.1 - Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	i321a
	MVK eksporta apjoms (2010.gada salīdzināmajās cenās)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	4 267 237,00
	2012
	6 068 440,00
	4 374 558,00
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc datu publicēšanas CSP mājas lapā.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	i321a
	MVK eksporta apjoms (2010.gada salīdzināmajās cenās)
	4 374 558,00
	
	4 374 558,00
	






	Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r341a
	Tiesu, tiesībsargājošo institūciju un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits, kuras paaugstinājušas profesionālo kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	700,00
	
	
	0,00
	
	
	2,00
	1,00
	1,00
	2,00
	1,00
	1,00
	

	r342a
	Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits labāka regulējuma izstrādē MVK atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	4 450,00
	
	
	0,03
	
	
	132,00
	22,00
	110,00
	132,00
	22,00
	110,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r341a
	Tiesu, tiesībsargājošo institūciju un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits, kuras paaugstinājušas profesionālo kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r342a
	Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits labāka regulējuma izstrādē MVK atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	430,00
	126,00
	304,00
	
	
	
	430,00
	126,00
	304,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	5,00
	1,00
	4,00
	
	
	
	5,00
	1,00
	4,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	87,00
	15,00
	72,00
	
	
	
	87,00
	15,00
	72,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	7,00
	2,00
	5,00
	
	
	
	7,00
	2,00
	5,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	423,00
	124,00
	299,00
	
	
	
	423,00
	124,00
	299,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	83,00
	14,00
	69,00
	
	
	
	83,00
	14,00
	69,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	8,00
	2,00
	6,00
	
	
	
	8,00
	2,00
	6,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	2,00
	1,00
	1,00
	
	
	
	2,00
	1,00
	1,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	21,00
	13,00
	8,00
	
	
	
	21,00
	13,00
	8,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	4,00
	
	
	
	
	
	4,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	777,00
	
	
	
	
	
	777,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i341a
	Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Mazāk attīstīti
	Personas
	1 400,00
	
	
	315,00
	110,00
	205,00
	0,23
	
	
	315,00
	110,00
	205,00

	i342a
	Apmācīto personu skaits labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās
	Mazāk attīstīti
	Personas
	17 598,00
	
	
	618,00
	208,00
	410,00
	0,04
	
	
	618,00
	208,00
	410,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i341a
	Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i342a
	Apmācīto personu skaits labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4c - Atbalstīt energoefektivitāti, pārdomātu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībās.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	Mazāk attīstīti
	6,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	Mazāk attīstīti
	6,00
	
	
	2,74
	
	
	

	F
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	Mājsaimniecības
	Mazāk attīstīti
	14 286,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	Mājsaimniecības
	Mazāk attīstīti
	14 286,00
	
	
	13 476,00
	
	
	

	F
	CO32
	Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās.
	kWh/gadā
	Mazāk attīstīti
	50 065 237,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO32
	Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās.
	kWh/gadā
	Mazāk attīstīti
	50 065 237,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	Mazāk attīstīti
	25 499,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	Mazāk attīstīti
	25 499,00
	
	
	12 562,00
	
	
	

	F
	i421c
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas
	kWh/m2/gadā
	Mazāk attīstīti
	90,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	i421c
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas
	kWh/m2/gadā
	Mazāk attīstīti
	90,00
	
	
	90,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO32
	Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO32
	Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i421c
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i421c
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas
	0,00
	
	
	0,00
	
	







	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4c - Atbalstīt energoefektivitāti, pārdomātu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībās.

	Konkrētais mērķis
	4.2.1 - Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r421a
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei
	kWh/m2/ gadā
	Mazāk attīstīti
	150,00
	2012
	120,00
	145,00
	
	2016. gada vērtība pārsniedz 2016. gada plānoto vērtību



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r421a
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei
	150,00
	
	150,00
	



	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4c - Atbalstīt energoefektivitāti, pārdomātu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībās.

	Konkrētais mērķis
	4.2.2 - Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r422a
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei
	kWh/m2/ gadā
	Mazāk attīstīti
	150,00
	2012
	120,00
	150,00
	
	CSP šādus datus vairs nepublicē. Pēdējā aptauja par mājokļu kopējo platību tika veikta 2012. gadā. Ņemot vērā, kā 2016. gadā projekti vēl nav uzsākti, nav datu, lai veiktu aprēķinus. Tos veiks Ekonomikas ministrija. Rādītāju ieviešana plānota ar 2020. gadu, jo enerģijas patēriņa samazinājumu var noteikt 1 gadu pēc projekta pabeigšanas.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r422a
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei
	150,00
	
	150,00
	



	

Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4e - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	i441a
	Uzstādīto uzlādes staciju skaits
	Uzlādes stacijas
	Mazāk attīstīti
	235,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	i441a
	Uzstādīto uzlādes staciju skaits
	Uzlādes stacijas
	Mazāk attīstīti
	235,00
	
	
	218,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	i441a
	Uzstādīto uzlādes staciju skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i441a
	Uzstādīto uzlādes staciju skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	







	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4e - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus.

	Konkrētais mērķis
	4.4.1 - Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r441a
	Reģistrēto elektroauto skaits Latvijā
	Elektroauto skaits
	Mazāk attīstīti
	16,00
	2012
	747,00
	252,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r441a
	Reģistrēto elektroauto skaits Latvijā
	218,00
	
	194,00
	



	

Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4i - Veicināt no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas ražošanu un sadali.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	
	28,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	
	28,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	
	30 454,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2020. gadu

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	
	30 454,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i431b
	Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē
	MW
	
	70,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	i431b
	Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē
	MW
	
	70,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i431c
	Rekonstruētie siltumtīkli
	km
	
	70,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	i431c
	Rekonstruētie siltumtīkli
	km
	
	70,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i431d
	Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos
	MWh/gadā
	
	49 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2020. gadu

	S
	i431d
	Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos
	MWh/gadā
	
	49 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i431b
	Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i431b
	Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i431c
	Rekonstruētie siltumtīkli
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i431c
	Rekonstruētie siltumtīkli
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i431d
	Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i431d
	Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4i - Veicināt no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas ražošanu un sadali.

	Konkrētais mērķis
	4.3.1 - Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r431a
	Atjaunojamo energoresursu īpatsvars saražotajā centralizētajā siltumenerģijā
	%
	
	18,80
	2012
	20,70
	28,10
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc datu publicēšanas CSP mājas lapā, provizoriski 2017. gada novembrī.

	r431b
	Kopējā atjaunojamo energoresursu siltumjauda centralizētajā siltumapgādē
	MW
	
	1 171,40
	2012
	1 314,40
	1 090,00
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc datu publicēšanas CSP mājas lapā, provizoriski 2017. gada novembrī. Rādītāja samazinājums skaidrojams ar ekonomiskā pieprasījuma un piedāvājuma svārstībām



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r431a
	Atjaunojamo energoresursu īpatsvars saražotajā centralizētajā siltumenerģijā
	28,10
	
	28,10
	

	r431b
	Kopējā atjaunojamo energoresursu siltumjauda centralizētajā siltumapgādē
	1 090,00
	
	1 719,80
	



	

Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4ii - Veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmumos.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	
	5,40
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	
	5,40
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	
	6 757,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2020. gadu

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	
	6 757,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i411a
	Atbalstu saņemošo komersantu skaits
	Komersanti
	
	65,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	i411a
	Atbalstu saņemošo komersantu skaits
	Komersanti
	
	65,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i411b
	Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem
	MWh/gadā
	
	4 395,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2020. gadu

	S
	i411b
	Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem
	MWh/gadā
	
	4 395,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i411a
	Atbalstu saņemošo komersantu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i411a
	Atbalstu saņemošo komersantu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i411b
	Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i411b
	Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4ii - Veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmumos.

	Konkrētais mērķis
	4.1.1 - Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r411a
	Enerģijas intensitāte apstrādes rūpniecībā (2010. gada salīdzināmajās cenās)
	kg naftas ekvivalenta uz 1000 EUR
	
	289,80
	2012
	231,84
	325,00
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc datu publicēšanas CSP mājas lapā, provizoriski 2017. gada novembrī.

	r411b
	Atjaunojamo energoresursu īpatsvars apstrādes rūpniecības enerģijas patēriņā
	%
	
	38,00
	2012
	40,00
	47,30
	
	2016. gada vērtību varēs noteikt pēc datu publicēšanas CSP mājas lapā, provizoriski 2017. gada novembrī.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r411a
	Enerģijas intensitāte apstrādes rūpniecībā (2010. gada salīdzināmajās cenās)
	325,20
	
	325,20
	

	r411b
	Atjaunojamo energoresursu īpatsvars apstrādes rūpniecības enerģijas patēriņā
	47,30
	
	47,30
	



	

Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4v - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	Km
	
	8,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	Km
	
	8,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i451b
	Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits
	Transportlīdzekļi
	
	50,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	i451b
	Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits
	Transportlīdzekļi
	
	50,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i451b
	Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i451b
	Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4v - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus.

	Konkrētais mērķis
	4.5.1 - Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r451a
	Videi draudzīgā sabiedriskajā transportā  pārvadātie pasažieri
	Pasažieri (milj./gadā)
	
	86,81
	2012
	88,42
	88,00
	
	Pieaugumu 2014. gadā ietekmēja Rīgā, Liepājā un Daugavpilī ar ES fondu un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju investīcijām pagarinātie tramvaju kustību maršruti, atklātas jaunas tramvaju līnijas, palielināts tramvaja kustības biežums, kā arī moderni tramvaju vagoni. Samazinājums 2015.gadā ietekmēja izmaiņas Rīgā un Liepājā braukšanas maksas tarifā paaugstinātas abonentbiļešu cenas, veloinfrastruktūras attīstība Rīgā un degvielas cenu kritums, kas veicināja privāta transporta izmantošanas pieaugumu. 2016. gadā būtiskas izmaiņas rādītājā nav.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r451a
	Videi draudzīgā sabiedriskajā transportā  pārvadātie pasažieri
	87,20
	
	92,00
	



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	5a - Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO20
	Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem.
	Personas
	Mazāk attīstīti
	200 000,00
	
	
	6 020,00
	
	
	2016. gadā pabeigts 1 projekts

	S
	CO20
	Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem.
	Personas
	Mazāk attīstīti
	200 000,00
	
	
	6 020,00
	
	
	


	F
	i512a
	Rekonstruēto hidrobūvju skaits
	Hidrobūves
	Mazāk attīstīti
	30,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i512a
	Rekonstruēto hidrobūvju skaits
	Hidrobūves
	Mazāk attīstīti
	30,00
	
	
	2,00
	
	
	

	F
	i512b
	Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums
	km
	Mazāk attīstīti
	342,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i512b
	Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums
	km
	Mazāk attīstīti
	342,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017/2018. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO20
	Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO20
	Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i512a
	Rekonstruēto hidrobūvju skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i512a
	Rekonstruēto hidrobūvju skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i512b
	Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i512b
	Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	5a - Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas.

	Konkrētais mērķis
	5.1.1 - Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r511a
	Piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu, kuriem jāsamazina vides un sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā, skaits
	Objektu skaits
	Mazāk attīstīti
	88
	2013
	74-58
	
	87
	Rādītāja ieviešana atbilstoši plānotajam



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r511a
	Piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu, kuriem jāsamazina vides un sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā, skaits
	
	87
	
	88






	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	5a - Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas.

	Konkrētais mērķis
	5.1.2 - Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r512a
	Plūdu apdraudējums hidrobūvju aizsargātās platībās
	ha
	Mazāk attīstīti
	82 300,00
	2012
	35 000,00
	82 300,00
	
	Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju saraksts tiek precizēts vienu reizi gadā, kā pamatu izmaiņām izmanto kadastra datu turētājam iesniegto informāciju. Aktuālie dati vēl nav pieejami.

	r512b
	Plūdu apdraudētoiedzīvotāju skaits Latvijā lauku teritorijā
	Iedzīvotāju skaits
	Mazāk attīstīti
	21 000,00
	2012
	8 500,00
	21 000,00
	
	Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju saraksts tiek precizēts vienu reizi gadā, kā pamatu izmaiņām izmanto kadastra datu turētājam iesniegto informāciju. Aktuālie dati vēl nav pieejami.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r512a
	Plūdu apdraudējums hidrobūvju aizsargātās platībās
	82 300,00
	
	82 300,00
	

	r512b
	Plūdu apdraudētoiedzīvotāju skaits Latvijā lauku teritorijā
	21 000,00
	
	21 000,00
	



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6c - Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO09
	Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un tūrisma objektos.
	Apmeklējumi gadā
	Mazāk attīstīti
	140 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	CO09
	Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un tūrisma objektos.
	Apmeklējumi gadā
	Mazāk attīstīti
	140 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017. gadu

	F
	i551a
	Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits
	Dabas un kultūras mantojuma objekti
	Mazāk attīstīti
	15,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i551a
	Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits
	Dabas un kultūras mantojuma objekti
	Mazāk attīstīti
	15,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017. gadu

	F
	i551c
	Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos
	Pakalpojumi
	Mazāk attīstīti
	15,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i551c
	Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos
	Pakalpojumi
	Mazāk attīstīti
	15,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO09
	Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un tūrisma objektos.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO09
	Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un tūrisma objektos.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i551a
	Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i551a
	Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i551c
	Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i551c
	Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6c - Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu.

	Konkrētais mērķis
	5.5.1 - Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r551a
	Pavadītās naktis tūristu mītnēs Latvijas teritorijā gada laikā
	Pavadītās naktis/gadā
	Mazāk attīstīti
	3 775 195
	2013
	3 978 152– 4 079 631
	
	4416597
	Rādītāja vērtības straujš pieaugums skaidrojams ar vairākiem būtiskiem notikumiem Latvijā, piemēram, Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā un Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā. Rādītājs katru gadu tiek sasniegts no jauna.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r551a
	Pavadītās naktis tūristu mītnēs Latvijas teritorijā gada laikā
	
	4 109 910
	
	4 158 418



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6e - Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	Hektāri
	Mazāk attīstīti
	556,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	Hektāri
	Mazāk attīstīti
	556,00
	
	
	0,00
	
	
	.Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017/2018. gadu

	F
	CO38
	Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa.
	Kvadrātmetri
	Mazāk attīstīti
	10 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	CO38
	Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa.
	Kvadrātmetri
	Mazāk attīstīti
	10 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017/2018. gadu

	F
	CO39
	Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes ēkas.
	Kvadrātmetri
	Mazāk attīstīti
	20 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	CO39
	Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes ēkas.
	Kvadrātmetri
	Mazāk attīstīti
	20 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017/2018. gadu

	F
	i561c
	Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits
	Objektu skaits
	Mazāk attīstīti
	18,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i561c
	Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits
	Objektu skaits
	Mazāk attīstīti
	18,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017/ 2018. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO38
	Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO38
	Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO39
	Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes ēkas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO39
	Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes ēkas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i561c
	Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i561c
	Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6e - Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus.

	Konkrētais mērķis
	5.6.1 - Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju,  nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r561a
	Piesaistītās privātās investīcijas atbalstītajās teritorijās 3 gadus pēc projekta pabeigšanas
	EUR
	
	150 000 000,00
	2012
	210 000 000,00
	150 000 000,00
	
	Informācija tiks apkopota 3 gadus pēc projekta īstenošanas beigām




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r561a
	Piesaistītās privātās investīcijas atbalstītajās teritorijās 3 gadus pēc projekta pabeigšanas
	150 000 000,00
	
	150 000 000,00
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6e - Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus.

	Konkrētais mērķis
	5.6.2 - Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r562a
	Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru teritorija un to funkcionālās teritorijas.
	Strādājošo skaits
	Mazāk attīstīti
	429 900
	2011
	446 300 - 475 100
	
	502 775
	Precīzāku rādītāja vērtību varēs noteikt pēc CSP datu publicēšanas mājas lapā



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r562a
	Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru teritorija un to funkcionālās teritorijas.
	
	502 571
	
	502 571



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6i - Veikt investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un lai risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO17
	Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda.
	Tonnas gadā
	
	423 120,50
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO17
	Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda.
	Tonnas gadā
	
	423 120,50
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017/2018. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO17
	Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO17
	Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda.
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6i - Veikt investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un lai risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.

	Konkrētais mērķis
	5.2.1 - Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r521a
	Pārstrādātais un reģenerētais atkritumu daudzums attiecībā pret attiecīgajā gadā radīto atkritumu daudzumu
	%
	
	34,97
	2012
	59,00
	37,80
	
	Rādītāja vērtību varēs noteikt pēc CSP datu publicēšanas mājas lapā provizoriski 2017. gada vidū




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r521a
	Pārstrādātais un reģenerētais atkritumu daudzums attiecībā pret attiecīgajā gadā radīto atkritumu daudzumu
	37,80
	
	34,97
	



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6ii - Veikt investīcijas ūdensapgādes jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	Iedzīvotāju ekvivalents
	
	58 726,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	Iedzīvotāju ekvivalents
	
	58 726,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6ii - Veikt investīcijas ūdensapgādes jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.

	Konkrētais mērķis
	5.3.1 - Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r531a
	Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti faktiski centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.
	Iedzīvotāji
	
	1 279 578,00
	2013
	1 338 300,00
	1 279 578,00
	
	Rādītāja vērtība tiek noteikta, ievērojot projektu datus, finansējuma saņēmēja pārskatus, pašvaldību lēmumus par ūdenssaimniecības aglomerācijām, VARAM veiktās aptaujas rezultātu. Aktuālā vērtība vēl nav pieejama.

	r531b
	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.
	%
	
	79,00
	2013
	92,00
	84,00
	
	Rādītāja vērtība tiek noteikta, ievērojot projektu datus, finansējuma saņēmēja pārskatus, pašvaldību lēmumus par ūdenssaimniecības aglomerācijām. Apkopojumu plānots veikt 2019. gadā.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r531a
	Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti faktiski centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.
	1 255 403,00
	
	1 249 390,00
	

	r531b
	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.
	84,00
	
	74,90
	



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6iii - Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO23
	Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu.
	Hektāri
	
	23 118,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2021. gadu

	S
	CO23
	Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu.
	Hektāri
	
	23 118,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017. gadu

	F
	i542a
	Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas)
	Monitoringa programmas
	
	4,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2022. gadu

	S
	i542a
	Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas)
	Monitoringa programmas
	
	4,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO23
	Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO23
	Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i542a
	Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i542a
	Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6iii - Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru.

	Konkrētais mērķis
	5.4.1 - Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r541a
	Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes biotopiem
	%
	
	13,00
	2012
	60,00
	13,00
	
	Rādītāju vērtību varēs noteikt tikai pēc projektu pabeigšanas 2023.gadā

	r541b
	Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes sugām
	%
	
	28,00
	2012
	60,00
	28,00
	
	Rādītāju vērtību varēs noteikt tikai pēc projektu pabeigšanas 2023.gadā



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r541a
	Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes biotopiem
	13,00
	
	13,00
	

	r541b
	Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes sugām
	28,00
	
	28,00
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6iii - Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru.

	Konkrētais mērķis
	5.4.2 - Nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r542a
	Vides monitoringa vietu skaits, kurās tiek veikts vides monitorings atbilstoši direktīvu prasībām
	Monitoringa vietu skaits
	
	927
	2012
	1100–1120
	
	1002
	Rādītāja izpilde atbilstoši plānotajam, sasniegšana plānota pēc 2018. gada



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r542a
	Vides monitoringa vietu skaits, kurās tiek veikts vides monitorings atbilstoši direktīvu prasībām
	
	1002
	
	927






	

Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7b - Uzlabot reģionālo mobilitāti, savienojot sekundārus un terciārus mezglus ar TEN-T infrastruktūru, ietverot multimodālus mezglus.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	Km
	Mazāk attīstīti
	574,00
	
	
	14,97
	
	
	

	S
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	Km
	Mazāk attīstīti
	574,00
	
	
	180,34
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7b - Uzlabot reģionālo mobilitāti, savienojot sekundārus un terciārus mezglus ar TEN-T infrastruktūru, ietverot multimodālus mezglus.

	Konkrētais mērķis
	6.3.1 - Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r631a
	Valsts reģionālo autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	%
	Mazāk attīstīti
	53,70
	2012
	26,00
	48,10
	
	

	r631b
	Vidējais laika ietaupījums uz vienu kilometru rekonstruējot valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu
	Sekundes
	Mazāk attīstīti
	5,00
	2013
	9,00
	5,00
	
	Reizi gadā VAS "Latvijas Valsts ceļi" veic autoceļu tīkla kvalitātes novērtējumu. Aktuālie dati vēl nav pieejami.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r631a
	Valsts reģionālo autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	52,00
	
	52,60
	

	r631b
	Vidējais laika ietaupījums uz vienu kilometru rekonstruējot valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu
	5,00
	
	5,00
	



	

Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	Km
	
	345,00
	
	
	92,96
	
	
	

	S
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	Km
	
	345,00
	
	
	226,64
	
	
	

	F
	i611a
	Rekonstruētās hidrotehniskās būves
	Hidrotehniskās būves
	
	4,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2021. gadu

	S
	i611a
	Rekonstruētās hidrotehniskās būves
	Hidrotehniskās būves
	
	4,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017/2018. gadu

	F
	i611b
	Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums
	km
	
	12,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2021. gadu

	S
	i611b
	Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums
	km
	
	12,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017/2018. gadu

	F
	i612a
	Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve
	m2
	
	12 090,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2021. gadu

	S
	i612a
	Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve
	m2
	
	12 090,00
	
	
	12 090,00
	
	
	

	F
	i612b
	Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums
	m
	
	11 330,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2021. gadu

	S
	i612b
	Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums
	m
	
	11 330,00
	
	
	11 330,00
	
	
	

	F
	i613a
	Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums
	km
	
	3,80
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	i613a
	Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums
	km
	
	3,80
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017/2018. gadu

	F
	i613b
	Izbūvēts multimodāls transporta mezgls
	m2
	
	40 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2021. gadu

	S
	i613b
	Izbūvēts multimodāls transporta mezgls
	m2
	
	40 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017/2018. gadu

	F
	i614a
	Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T
	km
	
	9,96
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2022. gadu

	S
	i614a
	Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T
	km
	
	9,96
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana  plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	64,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	64,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i611a
	Rekonstruētās hidrotehniskās būves
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i611a
	Rekonstruētās hidrotehniskās būves
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i611b
	Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i611b
	Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i612a
	Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i612a
	Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i612b
	Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i612b
	Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i613a
	Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i613a
	Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i613b
	Izbūvēts multimodāls transporta mezgls
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i613b
	Izbūvēts multimodāls transporta mezgls
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i614a
	Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i614a
	Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T
	0,00
	
	
	0,00
	
	







	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.

	Konkrētais mērķis
	6.1.1 - Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r611a
	Laika apstākļu ietekmētās kuģu dīkstāves reidā vidēji gadā
	Stundas
	
	278,00
	2012
	78,00
	170,00
	
	Projektu ieviešana uzsāksies 2017. gadā, attiecīgi rādītāju vērtības būs iespējams noteikt turpmākos gados

	r611b
	Pievadceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	%
	
	62,00
	2014
	47,00
	62,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r611a
	Laika apstākļu ietekmētās kuģu dīkstāves reidā vidēji gadā
	170,00
	
	170,00
	

	r611b
	Pievadceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	62,00
	
	62,00
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.

	Konkrētais mērķis
	6.1.2 - Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r612a
	Ielidojošo reisu ar kursu RWY18 gaisa kuģu dzinēju radītais vidējais CO2 apjoms manevrēšanas laikā (taxi-in)
	kg
	
	211,00
	2012
	179,00
	211,00
	
	Aktuālo vērtību varēs noteikt pēc projektu pabeigšanas

	r612b
	Notekūdeņu ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtība
	mg/l
	
	168,00
	2012
	125,00
	168,00
	
	Aktuālo vērtību varēs noteikt pēc projektu pabeigšanas



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r612a
	Ielidojošo reisu ar kursu RWY18 gaisa kuģu dzinēju radītais vidējais CO2 apjoms manevrēšanas laikā (taxi-in)
	211,00
	
	211,00
	

	r612b
	Notekūdeņu ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtība
	168,00
	
	168,00
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.

	Konkrētais mērķis
	6.1.3 - Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r613a
	Vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks
	Minūtes
	
	3,42
	2012
	2,71
	3,42
	
	Aprēķins tiek veikts reizi gadā, ņemot vērā projekta tehniski ekonomisko pamatojumu un transporta tīkla simulācijas modeli. Aprēķinu veic par transporta plūsmu un ar to saistīto ietekmi vidējai nedēļas darba dienai un ar to saistīto ietekmi vidējai nedēļas darba dienai un šie lēmumi tiek pārvērsti gada vidējos rādītājos. Dati vēl nav pieejami.
 





	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r613a
	Vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks
	3,42
	
	3,42
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.

	Konkrētais mērķis
	6.1.4 - Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r614a
	Lielo pilsētu skaits, kur izveidoti alternatīvi maršruti TEN-T tīkla tranzīta un kravu transportam
	Pilsētas
	
	1,00
	2012
	4,00
	1,00
	
	Aktuālo vērtību varēs noteikt pēc projekta pabeigšanas



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r614a
	Lielo pilsētu skaits, kur izveidoti alternatīvi maršruti TEN-T tīkla tranzīta un kravu transportam
	1,00
	
	1,00
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.

	Konkrētais mērķis
	6.1.5 - Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r615a
	Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	%
	
	46,30
	2012
	10,00
	35,30
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r615a
	Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	43,50
	
	44,50
	



	

Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7iii - Izstrādāt un atjaunot visaptverošas, kvalitatīvas un savstarpēji izmantojamas dzelzceļu sistēmas un veicināt trokšņa samazināšanas pasākumus.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	Km
	
	998,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2023. gadu

	S
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	Km
	
	998,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i621b
	Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni
	Stacijas
	
	21,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2023. gadu

	S
	i621b
	Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni
	Stacijas
	
	21,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i621b
	Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i621b
	Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7iii - Izstrādāt un atjaunot visaptverošas, kvalitatīvas un savstarpēji izmantojamas dzelzceļu sistēmas un veicināt trokšņa samazināšanas pasākumus.

	Konkrētais mērķis
	6.2.1 - Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r621a
	CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos
	t
	
	164 821,00
	2012
	82 141,00
	164 821,00
	
	Aktuālo vērtību varēs noteikt pēc projekta pabeigšanas

	r621b
	Infrastruktūras caurvedes spēja
	t
	
	67 000 000,00
	2012
	73 000 000,00
	67 000 000,00
	
	Aktuālo vērtību varēs noteikt pēc projekta pabeigšanas



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r621a
	CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos
	164 821,00
	
	164 821,00
	

	r621b
	Infrastruktūras caurvedes spēja
	67 000 000,00
	
	67 000 000,00
	



	Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	380,00
	121,00
	259,00
	
	
	
	88,00
	208,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	9 033,00
	4 611,00
	4 422,00
	
	
	
	2 920,00
	2 814,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	
	24 480,00
	
	
	9 033,00
	4 611,00
	4 422,00
	
	
	
	2 920,00
	2 814,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	2 343,00
	910,00
	1 433,00
	
	
	
	547,00
	836,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	1 335,00
	478,00
	857,00
	
	
	
	305,00
	543,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	33,00
	51,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	1 691,00
	1 608,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	1 691,00
	1 608,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	363,00
	597,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	173,00
	314,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r711b
	Pasākuma dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc pasākuma beigām
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	22 950,00
	
	
	0,37
	
	
	8 594,00
	3 636,00
	4 958,00
	6 251,00
	2 641,00
	3 610,00
	

	r712a
	Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	Izveidota sistēma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r711b
	Pasākuma dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc pasākuma beigām
	Mazāk attīstīti
	2 343,00
	995,00
	1 348,00
	2 343,00
	995,00
	1 348,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r712a
	Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	85 000,00
	
	
	30 036,00
	12 211,00
	17 825,00
	0,35
	
	
	16 521,00
	6 794,00
	9 727,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	10 768,00
	3 763,00
	7 005,00
	
	
	
	5 735,00
	2 016,00
	3 719,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	225,00
	116,00
	109,00
	
	
	
	153,00
	75,00
	78,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	7 583,00
	2 881,00
	4 702,00
	
	
	
	4 211,00
	1 558,00
	2 653,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	7 583,00
	2 881,00
	4 702,00
	
	
	
	4 211,00
	1 558,00
	2 653,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	4 037,00
	2 028,00
	2 009,00
	
	
	
	2 193,00
	1 109,00
	1 084,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	19 072,00
	8 267,00
	10 805,00
	
	
	
	10 494,00
	4 602,00
	5 892,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	6 753,00
	1 838,00
	4 915,00
	
	
	
	3 834,00
	1 083,00
	2 751,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	4 356,00
	1 743,00
	2 613,00
	
	
	
	2 671,00
	1 067,00
	1 604,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 798,00
	660,00
	1 138,00
	
	
	
	1 312,00
	491,00
	821,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	2 409,00
	628,00
	1 781,00
	
	
	
	1 607,00
	444,00
	1 163,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	11 824,00
	4 493,00
	7 331,00
	
	
	
	6 393,00
	2 393,00
	4 000,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	4 166,00
	1 750,00
	2 416,00
	
	
	
	2 342,00
	966,00
	1 376,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	2 240,00
	876,00
	1 364,00
	
	
	
	1 528,00
	573,00
	955,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	319,00
	163,00
	156,00
	
	
	
	186,00
	103,00
	83,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	10 986,00
	4 676,00
	6 310,00
	
	
	
	6 263,00
	2 636,00
	3 627,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	
	
	
	
	
	1,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	30 403,00
	
	
	
	
	
	16 888,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	13 515,00
	5 417,00
	8 098,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	5 033,00
	1 747,00
	3 286,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	72,00
	41,00
	31,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	3 372,00
	1 323,00
	2 049,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	3 372,00
	1 323,00
	2 049,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	1 844,00
	919,00
	925,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	8 578,00
	3 665,00
	4 913,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	2 919,00
	755,00
	2 164,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	1 685,00
	676,00
	1 009,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	486,00
	169,00
	317,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	802,00
	184,00
	618,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	5 431,00
	2 100,00
	3 331,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	1 824,00
	784,00
	1 040,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	712,00
	303,00
	409,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	133,00
	60,00
	73,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	4 723,00
	2 040,00
	2 683,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	1,00
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	13 515,00
	
	
	0,00
	
	




	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i711b
	Atbalstu saņēmušie bezdarbnieki vecumā 50+
	Mazāk attīstīti
	dalībnieki
	29 000,00
	
	
	11 233,00
	4 453,00
	6 780,00
	0,39
	
	
	6 221,00
	2 495,00
	3 726,00

	i712a
	Atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits
	Mazāk attīstīti
	Pasākumu skaits
	600,00
	
	
	214,00
	0,00
	0,00
	0,36
	
	
	122,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i711b
	Atbalstu saņēmušie bezdarbnieki vecumā 50+
	Mazāk attīstīti
	5 012,00
	1 958,00
	3 054,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i712a
	Atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits
	Mazāk attīstīti
	92,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu.



2B tabula. : JNI rezultātu rādītāji pa prioritārajiem virzieniem vai to daļām (ESF regulas 19. panta 3. punkts, I un II pielikums)

	ID
	Rādītājs
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	12 920,00
	
	
	7 918,00
	3 236,00
	4 682,00
	0,61
	
	
	1 568,00
	1 975,00

	CR02
	Dalībnieki, kas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	11 266,00
	
	
	3 185,00
	1 315,00
	1 870,00
	0,28
	
	
	760,00
	986,00

	CR03
	Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	11 266,00
	
	
	3 168,00
	1 301,00
	1 867,00
	0,28
	
	
	755,00
	986,00

	CR04
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Skaits
	3 420,00
	
	
	2 128,00
	733,00
	1 395,00
	0,62
	
	
	328,00
	551,00

	CR05
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Skaits
	2 052,00
	
	
	1 604,00
	617,00
	987,00
	0,78
	
	
	347,00
	501,00

	CR06
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Skaits
	2 052,00
	
	
	1 599,00
	612,00
	987,00
	0,78
	
	
	347,00
	501,00

	CR07
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Skaits
	6 500,00
	
	
	3 055,00
	1 267,00
	1 788,00
	0,47
	
	
	686,00
	926,00

	CR08
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Skaits
	3 900,00
	
	
	1 023,00
	482,00
	541,00
	0,26
	
	
	147,00
	180,00

	CR09
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Skaits
	3 900,00
	
	
	1 297,00
	666,00
	631,00
	0,33
	
	
	162,00
	202,00

	CR10
	Dalībnieki, kas piedalās tālākizglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot, tiek iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	Skaits
	1 673,00
	
	
	252,00
	77,00
	175,00
	0,15
	
	
	30,00
	39,00

	CR11
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	5 826,00
	
	
	4 131,00
	1 830,00
	2 301,00
	0,71
	
	
	1 161,00
	1 332,00

	CR12
	Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	80,00
	
	
	86,00
	22,00
	64,00
	1,08
	
	
	7,00
	39,00

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	136,00
	52,00
	84,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	737,00
	379,00
	358,00
	
	
	
	142,00
	129,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	5 145,00
	2 121,00
	3 024,00
	
	
	
	838,00
	1 166,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	 
	
	
	
	
	2 688,00
	1 202,00
	1 486,00
	
	
	
	609,00
	797,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	 
	
	
	
	
	1 378,00
	636,00
	742,00
	
	
	
	221,00
	298,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	4 131,00
	1 830,00
	2 301,00
	
	
	
	1 161,00
	1 332,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	959,00
	1 462,00
	709,00
	1 245,00

	CR02
	Dalībnieki, kas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	359,00
	517,00
	196,00
	367,00

	CR03
	Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	360,00
	515,00
	186,00
	366,00

	CR04
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	233,00
	449,00
	172,00
	395,00

	CR05
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	182,00
	296,00
	88,00
	190,00

	CR06
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	181,00
	296,00
	84,00
	190,00

	CR07
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	581,00
	862,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	335,00
	361,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	504,00
	429,00
	0,00
	0,00

	CR10
	Dalībnieki, kas piedalās tālākizglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot, tiek iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	32,00
	83,00
	15,00
	53,00

	CR11
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	459,00
	637,00
	210,00
	332,00

	CR12
	Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	15,00
	25,00
	0,00
	0,00

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	 
	49,00
	77,00
	3,00
	7,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	 
	204,00
	155,00
	33,00
	74,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	 
	914,00
	1 409,00
	369,00
	449,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	 
	465,00
	506,00
	128,00
	183,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	 
	293,00
	396,00
	122,00
	48,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	459,00
	637,00
	210,00
	332,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r721a
	Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās
	
	Skaits
	 
	Skaits
	12 015,00
	
	
	0,49
	
	
	5 844,00
	2 428,00
	3 416,00
	2 693,00
	1 131,00
	1 562,00
	

	r721n
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas
	
	Skaits
	 
	Skaits
	408,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r721a
	Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās
	
	3 151,00
	1 297,00
	1 854,00
	2 330,00
	925,00
	1 405,00
	
	821,00
	372,00
	449,00
	821,00
	372,00
	449,00
	

	r721n
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	





	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	
	
	
	
	14 922,00
	5 693,00
	9 229,00
	
	
	
	6 683,00
	2 563,00
	4 120,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	
	
	
	3 451,00
	1 149,00
	2 302,00
	
	
	
	1 498,00
	514,00
	984,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	
	
	
	
	6 782,00
	3 614,00
	3 168,00
	
	
	
	1 983,00
	1 087,00
	896,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	
	
	
	
	6 782,00
	3 614,00
	3 168,00
	
	
	
	1 983,00
	1 087,00
	896,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	
	
	
	
	15 337,00
	6 610,00
	8 727,00
	
	
	
	4 804,00
	2 188,00
	2 616,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	
	
	
	
	5 902,00
	2 983,00
	2 919,00
	
	
	
	2 223,00
	1 074,00
	1 149,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	
	
	
	
	12 992,00
	5 501,00
	7 491,00
	
	
	
	5 011,00
	2 193,00
	2 818,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	
	
	
	
	2 411,00
	578,00
	1 833,00
	
	
	
	1 256,00
	296,00
	960,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	
	
	
	
	1 671,00
	742,00
	929,00
	
	
	
	860,00
	386,00
	474,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	
	
	
	
	1 042,00
	332,00
	710,00
	
	
	
	482,00
	164,00
	318,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	
	
	
	
	2 102,00
	483,00
	1 619,00
	
	
	
	835,00
	158,00
	677,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	
	
	
	
	4 145,00
	1 709,00
	2 436,00
	
	
	
	1 962,00
	796,00
	1 166,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	
	
	
	
	1 141,00
	623,00
	518,00
	
	
	
	552,00
	281,00
	271,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	
	
	
	
	2 655,00
	1 612,00
	1 043,00
	
	
	
	1 063,00
	538,00
	525,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	
	
	
	
	92,00
	47,00
	45,00
	
	
	
	61,00
	23,00
	38,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	
	
	
	
	9 432,00
	4 025,00
	5 407,00
	
	
	
	3 800,00
	1 637,00
	2 163,00

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	21 793,00
	
	
	
	
	
	8 755,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	
	4 272,00
	1 713,00
	2 559,00
	3 967,00
	1 417,00
	2 550,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	1 140,00
	385,00
	755,00
	813,00
	250,00
	563,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	
	2 689,00
	1 641,00
	1 048,00
	2 110,00
	886,00
	1 224,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	
	2 689,00
	1 641,00
	1 048,00
	2 110,00
	886,00
	1 224,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	
	5 256,00
	2 421,00
	2 835,00
	5 277,00
	2 001,00
	3 276,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	
	2 274,00
	1 309,00
	965,00
	1 405,00
	600,00
	805,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	
	3 978,00
	1 751,00
	2 227,00
	4 003,00
	1 557,00
	2 446,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	
	571,00
	156,00
	415,00
	584,00
	126,00
	458,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	
	597,00
	277,00
	320,00
	214,00
	79,00
	135,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	
	419,00
	134,00
	285,00
	141,00
	34,00
	107,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	
	840,00
	226,00
	614,00
	427,00
	99,00
	328,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	
	876,00
	382,00
	494,00
	1 307,00
	531,00
	776,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	
	378,00
	223,00
	155,00
	211,00
	119,00
	92,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	
	1 301,00
	966,00
	335,00
	291,00
	108,00
	183,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	
	28,00
	22,00
	6,00
	3,00
	2,00
	1,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	
	3 027,00
	1 395,00
	1 632,00
	2 605,00
	993,00
	1 612,00

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	6 961,00
	
	
	6 077,00
	
	



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i721a
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	dalībnieki
	19 000,00
	
	
	11 898,00
	4 663,00
	7 235,00
	0,63
	
	
	5 446,00
	2 116,00
	3 330,00

	i721b
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	
	Dalībnieki
	9 700,00
	
	
	6 890,00
	3 298,00
	3 592,00
	0,71
	
	
	2 457,00
	1 228,00
	1 229,00

	i721c
	Ilgstošie bezdarbnieki
	
	Dalībnieki
	5 700,00
	
	
	2 811,00
	924,00
	1 887,00
	0,49
	
	
	1 109,00
	358,00
	751,00

	i721d
	JNI atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā
	
	Dalībnieki
	28 700,00
	
	
	18 788,00
	7 961,00
	10 827,00
	0,65
	
	
	7 903,00
	3 344,00
	4 559,00

	i721e
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	Dalībnieki
	2 000,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i721a
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	3 215,00
	1 390,00
	1 825,00
	3 237,00
	1 157,00
	2 080,00

	i721b
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	
	2 545,00
	1 280,00
	1 265,00
	1 888,00
	790,00
	1 098,00

	i721c
	Ilgstošie bezdarbnieki
	
	854,00
	308,00
	546,00
	848,00
	258,00
	590,00

	i721d
	JNI atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā
	
	5 760,00
	2 670,00
	3 090,00
	5 125,00
	1 947,00
	3 178,00

	i721e
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r731a
	Atbalstīto uzņēmumu skaits bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	75,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r732a
	Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc  atbalsta saņemšanas
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1 500,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r731a
	Atbalstīto uzņēmumu skaits bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r732a
	Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc  atbalsta saņemšanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	





	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	17,00
	4,00
	13,00
	
	
	
	17,00
	4,00
	13,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	1,00
	0,00
	1,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	1,00
	0,00
	
	
	
	1,00
	1,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	14,00
	1,00
	13,00
	
	
	
	14,00
	1,00
	13,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	9,00
	2,00
	7,00
	
	
	
	9,00
	2,00
	7,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	2,00
	
	
	
	
	
	2,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	4 700,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	17,00
	
	
	
	
	
	17,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i732a
	Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieki
	3 000,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i732a
	Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	Personas
	Mazāk attīstīti
	59 492,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	Personas
	Mazāk attīstīti
	59 492,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017/2018. gadu

	F
	i811a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	2 069,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	i811a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	2 069,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i812a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	45 600,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2017. gadu

	S
	i812a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	45 600,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017/2018. gadu

	F
	i813a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	10 800,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i813a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	10 800,00
	
	
	4 245,00
	
	
	

	F
	i814a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 023,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i814a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 023,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i811a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i811a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i812a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i812a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i813a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i813a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i814a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i814a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	







	


Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru

	Konkrētais mērķis
	8.1.1 - Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r811a
	Modernizēto augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu īpatsvars to kopskaitā
	%
	Mazāk attīstīti
	19,60
	2013
	100,00
	75,00
	
	2016. gadā bez izmaiņām, jo tika vērtētas izglītības iestāžu stratēģijas, projektu atlase netika uzsākta



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r811a
	Modernizēto augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu īpatsvars to kopskaitā
	75,00
	
	21,00
	



	


Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru

	Konkrētais mērķis
	8.1.2 - Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r812a
	Pilnībā modernizēto vispārējās izglītības iestāžu skaits
	Iestāžu skaits
	Mazāk attīstīti
	65
	2013
	100-115
	
	65
	2016. gads bez izmaiņām, jo tika skaņoti pašvaldību attīstības programmu investīciju plāni un projektu ideju koncepti. Projektu atlase netika vēl uzsākta

	r812b
	Izglītojamo īpatsvars, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta vispārējās izglītības mācību vide, to kopskaitā
	%
	Mazāk attīstīti
	4,5
	2013
	20-25
	
	4,5
	2016. gads bez izmaiņām, jo tika skaņoti pašvaldību attīstības programmu investīciju plāni un projektu ideju koncepti. Projektu atlase netika vēl uzsākta



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r812a
	Pilnībā modernizēto vispārējās izglītības iestāžu skaits
	
	65
	
	65

	r812b
	Izglītojamo īpatsvars, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta vispārējās izglītības mācību vide, to kopskaitā
	
	4,5
	
	4,5



	


Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru

	Konkrētais mērķis
	8.1.3 - Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r813a
	Pilnībā modernizētu profesionālās izglītības iestāžu īpatsvars to kopskaitā
	%
	Mazāk attīstīti
	16,33
	2014
	70-80
	
	23
	Kopumā Latvijā 2014. gadā bija pavisam 55 PII. 2007-2013 periodā modernizētas 10 profesionālās izglītības iestādes (PII). 2014. gada bāzes vērtības ir 16,33%. 2015. un 2016. gadā rādītāja vērtības pieauga, ņemot vērā PII tīkla reformu (PII skaita samazināšanās-skolu slēgšana). 
MK noteikumi SAM 813 ieviešanai apstiprināti 2016. gada aprīlī, projektu iesniegumu atlase tika uzsākta 2016. gada 4. ceturksnī.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r813a
	Pilnībā modernizētu profesionālās izglītības iestāžu īpatsvars to kopskaitā
	
	22
	
	16,33



	


Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru

	Konkrētais mērķis
	8.1.4 - Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r814a
	Koledžu īpatsvars, kurās ir pilnībā modernizēta  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas,  studiju programmu mācību vide, no kopējā koledžu skaita, kas īsteno minētās prioritārās programmas
	%
	Mazāk attīstīti
	38,90
	2013
	61,00
	38,90
	
	2016. gadā bez izmaiņām, jo tika skaņotas koledžu vidēja termiņa vai ilgtermiņa attīstības stratēģijas. Projektu atlase izsludināta 2016. gada oktobrī.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r814a
	Koledžu īpatsvars, kurās ir pilnībā modernizēta  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas,  studiju programmu mācību vide, no kopējā koledžu skaita, kas īsteno minētās prioritārās programmas
	38,90
	
	38,90
	






	Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	16,00
	7,00
	9,00
	
	
	
	7,00
	9,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	10,00
	7,00
	3,00
	
	
	
	7,00
	3,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	7,00
	6,00
	1,00
	
	
	
	6,00
	1,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	9,00
	5,00
	4,00
	
	
	
	5,00
	4,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r831a
	Apstiprināto vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kas nodrošina kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	3,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	200,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	3 684,00
	
	
	0,00
	
	
	18,00
	15,00
	3,00
	18,00
	15,00
	3,00
	

	r835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas nodrošina karjeras atbalstu izglītojamajiem
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	328,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r836a
	Ieviesto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu skaits
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r831a
	Apstiprināto vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kas nodrošina kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas nodrošina karjeras atbalstu izglītojamajiem
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r836a
	Ieviesto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	123,00
	50,00
	73,00
	
	
	
	123,00
	50,00
	73,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	118,00
	48,00
	70,00
	
	
	
	118,00
	48,00
	70,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	6,00
	4,00
	2,00
	
	
	
	6,00
	4,00
	2,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	91,00
	41,00
	50,00
	
	
	
	91,00
	41,00
	50,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	71,00
	30,00
	41,00
	
	
	
	71,00
	30,00
	41,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	50,00
	23,00
	27,00
	
	
	
	50,00
	23,00
	27,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	8,00
	1,00
	7,00
	
	
	
	8,00
	1,00
	7,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	33,00
	13,00
	20,00
	
	
	
	33,00
	13,00
	20,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	21,00
	7,00
	14,00
	
	
	
	21,00
	7,00
	14,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	5,00
	1,00
	4,00
	
	
	
	5,00
	1,00
	4,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	1,00
	0,00
	
	
	
	1,00
	1,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	17,00
	9,00
	8,00
	
	
	
	17,00
	9,00
	8,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	49,00
	12,00
	37,00
	
	
	
	49,00
	12,00
	37,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	88,00
	39,00
	49,00
	
	
	
	88,00
	39,00
	49,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	
	
	
	
	
	1,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	129,00
	
	
	
	
	
	129,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i831a
	Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Vadlīniju un standartu skaits
	3,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i831b
	Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Mācību un metodisko līdzekļu skaits
	61,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i831c
	Mācību un metodisko materiālu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Mācību un metodisko līdzekļu skaits
	15,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
	Mazāk attīstīti
	Iestāžu skaits
	200,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	5 262,00
	
	
	90,00
	37,00
	53,00
	0,02
	
	
	90,00
	37,00
	53,00

	i835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam
	Mazāk attīstīti
	Iestāžu skaits
	328,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i836a
	Atbalstīto starptautisko pētījumu skaits
	Mazāk attīstīti
	Pētījumu skaits
	5,00
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	0,40
	
	
	2,00
	
	

	i836b
	Atbalstīto nacionāla mēroga pētījumu skaits
	Mazāk attīstīti
	Pētījumu skaits
	9,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i831a
	Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i831b
	Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i831c
	Mācību un metodisko materiālu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i836a
	Atbalstīto starptautisko pētījumu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i836b
	Atbalstīto nacionāla mēroga pētījumu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






	Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10ii - Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10ii - Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r821a
	Atbalstīto jauno kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuras saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	15,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r821b
	Atbalstīto jauno studiju programmu ES valodās, kas nav latviešu valoda, skaits, kas saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	80,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r821c
	Slēgto studiju programmu skaits,  uz kuru bāzes izveidotas atbalstītās jaunās studiju programmas
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	220,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822a
	Atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un 6 mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	378,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822b
	Atbalstu saņēmušo ārvalsts pasniedzēju skaits, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā (kā akadēmiskais personāls vai kā ārvalsts pasniedzējs)
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	90,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822c
	Akadēmiskā personāla skaits, kas pilnveidojuši kompetenci
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1 116,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kuras ir ieviesušas attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	20,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r824a
	Institūciju skaits Latvijā, kas atbilst EQAR aģentūrai izvirzītajām prasībām
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r821a
	Atbalstīto jauno kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuras saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r821b
	Atbalstīto jauno studiju programmu ES valodās, kas nav latviešu valoda, skaits, kas saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r821c
	Slēgto studiju programmu skaits,  uz kuru bāzes izveidotas atbalstītās jaunās studiju programmas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822a
	Atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un 6 mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822b
	Atbalstu saņēmušo ārvalsts pasniedzēju skaits, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā (kā akadēmiskais personāls vai kā ārvalsts pasniedzējs)
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822c
	Akadēmiskā personāla skaits, kas pilnveidojuši kompetenci
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kuras ir ieviesušas attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r824a
	Institūciju skaits Latvijā, kas atbilst EQAR aģentūrai izvirzītajām prasībām
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10ii - Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	
	
	
	
	
	1,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	
	
	
	
	
	1,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10ii - Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i821a
	Kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Programmu skaits
	15,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i821b
	Studiju programmu ES valodās, izņemot latviešu valodu, skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Programmu skaits
	80,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i822a
	Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	420,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i822b
	Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	300,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i822c
	Akadēmiskā personāla, skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	1 140,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai
	Mazāk attīstīti
	Institūciju skaits
	20,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i824a
	Institūciju skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
	Mazāk attīstīti
	Institūciju skaits
	1,00
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	
	
	1,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i821a
	Kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i821b
	Studiju programmu ES valodās, izņemot latviešu valodu, skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i822a
	Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i822b
	Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i822c
	Akadēmiskā personāla, skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i824a
	Institūciju skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības ESF mācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	14 568,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r841b
	Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības ESF mācībās
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	9 934,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības ESF mācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r841b
	Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības ESF mācībās
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	





	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	25 693,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i841b
	Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni  skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	12 934,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i841b
	Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni  skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






	Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r851a
	Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	70-80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	r851b
	Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības mācību praksē uzņēmumā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	70-73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	r852a
	Atbalstīto un apstiprināto profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	160,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r853a
	Kvalifikāciju ieguvušo personu skaits pēc dalības ESF apmācībās  profesionālās kompetences pilnveidei (pedagogi, administratori,  prakses vadītāji un amata meistari, nozares pārstāvji, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci)
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	4 428,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r851a
	Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	r851b
	Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības mācību praksē uzņēmumā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	r852a
	Atbalstīto un apstiprināto profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r853a
	Kvalifikāciju ieguvušo personu skaits pēc dalības ESF apmācībās  profesionālās kompetences pilnveidei (pedagogi, administratori,  prakses vadītāji un amata meistari, nozares pārstāvji, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci)
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	23,00
	4,00
	19,00
	
	
	
	23,00
	4,00
	19,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	1,00
	0,00
	1,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	8,00
	1,00
	7,00
	
	
	
	8,00
	1,00
	7,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	1,00
	0,00
	1,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	22,00
	4,00
	18,00
	
	
	
	22,00
	4,00
	18,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1,00
	
	
	
	
	
	1,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	23,00
	
	
	
	
	
	23,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	




	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i851a
	Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	3 150,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i851b
	Audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	11 025,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i852a
	Profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Profesiju standartu  un kvalifikācijas pamatprasību  skaits
	160,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i852b
	Modulāro profesionālās izglītības programmu skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Programmu skaits
	184,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i853a
	Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administratori, prakses vadītāji, amata meistari, nozaru pārstāvji)
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	5 775,00
	
	
	23,00
	4,00
	19,00
	0,00
	
	
	23,00
	4,00
	19,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i851a
	Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i851b
	Audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i852a
	Profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i852b
	Modulāro profesionālās izglītības programmu skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i853a
	Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administratori, prakses vadītāji, amata meistari, nozaru pārstāvji)
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9a - Veikt investīcijas veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz veselības stāvokli, veicinot sociālo iekļaušanu, izmantojot uzlabotu piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem pakalpojumiem.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO36
	Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi
	Personas
	Mazāk attīstīti
	2 023 825,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2022. gadu

	S
	CO36
	Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi
	Personas
	Mazāk attīstīti
	2 023 825,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i931a
	Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
	Vietu skaits
	Mazāk attīstīti
	654,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i931a
	Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
	Vietu skaits
	Mazāk attīstīti
	654,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2018. gadu

	F
	i931b
	Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
	Vietu skaits
	Mazāk attīstīti
	2 100,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	i931b
	Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
	Vietu skaits
	Mazāk attīstīti
	2 100,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2018. gadu

	F
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	Ārstniecības iestāžu skaits
	Mazāk attīstīti
	775,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2019. gadu

	S
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	Ārstniecības iestāžu skaits
	Mazāk attīstīti
	775,00
	
	
	0,00
	
	
	Projektu līgumu slēgšana plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO36
	Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO36
	Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i931a
	Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i931a
	Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i931b
	Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i931b
	Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	0,00
	
	
	0,00
	
	







	


Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9a - Veikt investīcijas veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz veselības stāvokli, veicinot sociālo iekļaušanu, izmantojot uzlabotu piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem pakalpojumiem.

	Konkrētais mērķis
	9.3.1 - Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r931a
	Palielināts personu ar garīga rakstura traucējumiem īpatsvars, kas dzīvo ārpus institūcijas un kam pieejami sabiedrībā balstīti pakalpojumi
	%
	Mazāk attīstīti
	20
	2012
	26-45
	
	20
	Rādītāja vērtību varēs noteikt pēc CSP datu publicēšanas par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pilsētu pašvaldībās 2016. gadā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2016. gadā, kas tiks publicēts 2017. gada jūnijā. 




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r931a
	Palielināts personu ar garīga rakstura traucējumiem īpatsvars, kas dzīvo ārpus institūcijas un kam pieejami sabiedrībā balstīti pakalpojumi
	
	20
	
	20



	


Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9a - Veikt investīcijas veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz veselības stāvokli, veicinot sociālo iekļaušanu, izmantojot uzlabotu piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem pakalpojumiem.

	Konkrētais mērķis
	9.3.2 - Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r932a
	Ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirība starp iedzīvotājiem novadu teritorijās un lielajās pilsētās
	Apmeklējumu skaits
	Mazāk attīstīti
	3,9
	2012
	2,5 – 2,8
	
	3,5
	SPKC datus varēs iegūt tikai 2017. gada augustā



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r932a
	Ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirība starp iedzīvotājiem novadu teritorijās un lielajās pilsētās
	
	3,5
	
	3,4



	Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	13,00
	2,00
	11,00
	
	
	
	2,00
	11,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	168,00
	83,00
	85,00
	
	
	
	80,00
	83,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	3 920,00
	
	
	163,00
	80,00
	83,00
	0,04
	
	
	80,00
	83,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	Skaits
	1 860,00
	
	
	102,00
	38,00
	64,00
	0,05
	
	
	36,00
	63,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	3,00
	2,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	2,00
	1,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r911b
	Pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	5 250,00
	
	
	0,04
	
	
	193,00
	89,00
	104,00
	193,00
	89,00
	104,00
	

	r912a
	Bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un  atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	3 500,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r913a
	Pilnveidotie riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuri ir ieviesti praksē
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	6,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r913b
	Profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1 650,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r911b
	Pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r912a
	Bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un  atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r913a
	Pilnveidotie riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuri ir ieviesti praksē
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r913b
	Profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	25 000,00
	
	
	3 795,00
	1 668,00
	2 127,00
	0,15
	
	
	3 140,00
	1 339,00
	1 801,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	2 335,00
	916,00
	1 419,00
	
	
	
	2 013,00
	761,00
	1 252,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	40,00
	20,00
	20,00
	
	
	
	17,00
	9,00
	8,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 751,00
	647,00
	1 104,00
	
	
	
	1 520,00
	524,00
	996,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 751,00
	647,00
	1 104,00
	
	
	
	1 520,00
	524,00
	996,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	705,00
	325,00
	380,00
	
	
	
	591,00
	265,00
	326,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	2 484,00
	1 102,00
	1 382,00
	
	
	
	2 022,00
	865,00
	1 157,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	397,00
	114,00
	283,00
	
	
	
	329,00
	90,00
	239,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	735,00
	329,00
	406,00
	
	
	
	676,00
	296,00
	380,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	240,00
	83,00
	157,00
	
	
	
	217,00
	73,00
	144,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	272,00
	51,00
	221,00
	
	
	
	228,00
	39,00
	189,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 417,00
	534,00
	883,00
	
	
	
	1 204,00
	426,00
	778,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	888,00
	416,00
	472,00
	
	
	
	683,00
	297,00
	386,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 249,00
	549,00
	700,00
	
	
	
	1 103,00
	471,00
	632,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	71,00
	51,00
	20,00
	
	
	
	64,00
	47,00
	17,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 735,00
	787,00
	948,00
	
	
	
	1 376,00
	602,00
	774,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	3,00
	
	
	
	
	
	1,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	4,00
	
	
	
	
	
	4,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	3 811,00
	
	
	
	
	
	3 156,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	655,00
	329,00
	326,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	322,00
	155,00
	167,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	23,00
	11,00
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	231,00
	123,00
	108,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	231,00
	123,00
	108,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	114,00
	60,00
	54,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	462,00
	237,00
	225,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	68,00
	24,00
	44,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	59,00
	33,00
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	23,00
	10,00
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	44,00
	12,00
	32,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	213,00
	108,00
	105,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	205,00
	119,00
	86,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	146,00
	78,00
	68,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	7,00
	4,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	359,00
	185,00
	174,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	2,00
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	655,00
	
	
	0,00
	
	



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i912a
	Resocializācijas pasākumus un atbalstu saņēmušo ieslodzīto un bijušo ieslodzīto skaits
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieki
	16 000,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i913a
	Apmācīto ieslodzījuma vietu un probācijas  speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem
	Mazāk attīstīti
	Personas (IeVP un VPD darbinieki)
	1 650,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i913b
	Riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuru pilnveidei sniegts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	RVN instrumenti
	6,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	r914a
	Atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju skaits
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieki
	6 200,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i912a
	Resocializācijas pasākumus un atbalstu saņēmušo ieslodzīto un bijušo ieslodzīto skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i913a
	Apmācīto ieslodzījuma vietu un probācijas  speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i913b
	Riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuru pilnveidei sniegts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	r914a
	Atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r921a
	Sociālā darba speciālistu skaits, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci (gadā)
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1 400,00
	
	
	1,17
	
	
	1 640,00
	40,00
	1 600,00
	1 071,00
	30,00
	1 041,00
	

	r921b
	Speciālistu skaits, kas cēluši profesionālo kvalifikāciju  bērnu tiesību aizsardzības jomā
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	5 825,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	700,00
	
	
	0,26
	
	
	184,00
	104,00
	80,00
	61,00
	38,00
	23,00
	

	r922b
	Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	720,00
	
	
	5,83
	
	
	4 196,00
	2 385,00
	1 811,00
	1 216,00
	709,00
	507,00
	

	r922c
	Slēgto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	3,00
	
	
	0,33
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	
	
	

	r923a
	Izstrādāto un ieviesto veselības attīstības vadlīniju skaits
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	4,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	r923b
	Izstrādāto un ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu skaits
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	r924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), un kas apmeklējuši ģimenes ārstu un ir profilaktiski izmeklēti
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	356 002 - 371 480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	r924b
	Iedzīvotāju, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), skaits, kuri pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ ESF veselības veicināšanas pasākumu ietekmē mainījuši uztura un citus dzīvesveida paradumus
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	75 000 – 100 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	r925a
	Atbalstīto ārstniecības personu skaits, kuras strādā teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas gadu pēc atbalsta saņemšanas
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	506,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	r926a
	Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaits, kam pilnveidota profesionālā kvalifikācija tālākizglītības pasākumu ietvaros
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	75 685 –77 685,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r921a
	Sociālā darba speciālistu skaits, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci (gadā)
	Mazāk attīstīti
	569,00
	10,00
	559,00
	569,00
	10,00
	559,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r921b
	Speciālistu skaits, kas cēluši profesionālo kvalifikāciju  bērnu tiesību aizsardzības jomā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
	Mazāk attīstīti
	123,00
	66,00
	57,00
	53,00
	33,00
	20,00
	
	70,00
	33,00
	37,00
	70,00
	33,00
	37,00
	

	r922b
	Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās
	Mazāk attīstīti
	2 980,00
	1 676,00
	1 304,00
	1 429,00
	814,00
	615,00
	
	1 551,00
	862,00
	689,00
	1 551,00
	862,00
	689,00
	

	r922c
	Slēgto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r923a
	Izstrādāto un ieviesto veselības attīstības vadlīniju skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r923b
	Izstrādāto un ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), un kas apmeklējuši ģimenes ārstu un ir profilaktiski izmeklēti
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	r924b
	Iedzīvotāju, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), skaits, kuri pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ ESF veselības veicināšanas pasākumu ietekmē mainījuši uztura un citus dzīvesveida paradumus
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	r925a
	Atbalstīto ārstniecības personu skaits, kuras strādā teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas gadu pēc atbalsta saņemšanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r926a
	Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaits, kam pilnveidota profesionālā kvalifikācija tālākizglītības pasākumu ietvaros
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	16,00
	7,00
	9,00
	
	
	
	16,00
	7,00
	9,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	12,00
	5,00
	7,00
	
	
	
	12,00
	5,00
	7,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	304,00
	179,00
	125,00
	
	
	
	304,00
	179,00
	125,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	195,00
	115,00
	80,00
	
	
	
	195,00
	115,00
	80,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 149,00
	41,00
	1 108,00
	
	
	
	604,00
	31,00
	573,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	70,00
	41,00
	29,00
	
	
	
	70,00
	41,00
	29,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	396,00
	35,00
	361,00
	
	
	
	227,00
	31,00
	196,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	45,00
	26,00
	19,00
	
	
	
	45,00
	26,00
	19,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	234,00
	140,00
	94,00
	
	
	
	234,00
	140,00
	94,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	208,00
	54,00
	154,00
	
	
	
	177,00
	53,00
	124,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 027,00
	33,00
	994,00
	
	
	
	513,00
	24,00
	489,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	65,00
	35,00
	30,00
	
	
	
	65,00
	35,00
	30,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	6,00
	3,00
	3,00
	
	
	
	6,00
	3,00
	3,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	144,00
	16,00
	128,00
	
	
	
	68,00
	15,00
	53,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	2,00
	0,00
	2,00
	
	
	
	2,00
	0,00
	2,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	373,00
	199,00
	174,00
	
	
	
	353,00
	197,00
	156,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	21,00
	5,00
	16,00
	
	
	
	19,00
	5,00
	14,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	705,00
	120,00
	585,00
	
	
	
	468,00
	114,00
	354,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	10,00
	
	
	
	
	
	2,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	1 537,00
	
	
	
	
	
	992,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	545,00
	10,00
	535,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	169,00
	4,00
	165,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	31,00
	1,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	514,00
	9,00
	505,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	76,00
	1,00
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	20,00
	2,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	2,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	237,00
	6,00
	231,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	7,00
	
	
	1,00
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	545,00
	
	
	0,00
	
	



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i921a
	Sociālā darba speciālistu, kuri piedalījušies supervīzijās un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci,  skaits
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieki
	2 000,00
	
	
	1 160,00
	31,00
	1 129,00
	0,58
	
	
	591,00
	21,00
	570,00

	i921b
	Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieki
	5 825,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā
	Mazāk attīstīti
	Personas
	2 100,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i922b
	Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus
	Mazāk attīstīti
	Personas
	3 400,00
	
	
	21,00
	13,00
	8,00
	0,01
	
	
	21,00
	13,00
	8,00

	i922c
	Pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuriem ar ESF atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums
	Mazāk attīstīti
	Personas
	2 100,00
	
	
	469,00
	279,00
	190,00
	0,22
	
	
	469,00
	279,00
	190,00

	i922d
	Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums
	Mazāk attīstīti
	Personas
	1 760,00
	
	
	10,00
	5,00
	5,00
	0,01
	
	
	10,00
	5,00
	5,00

	i922e
	Slēgšanai atbalstīto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	Mazāk attīstīti
	Institūciju/filiāļu skaits
	3,00
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	0,67
	
	
	2,00
	
	

	i923a
	Attīstībai un ieviešanai atablstīto veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits
	Mazāk attīstīti
	Vadlīniju skaits
	4,00
	
	
	4,00
	0,00
	0,00
	1,00
	
	
	4,00
	
	

	i923b
	Stacionāro ārstniecības iestāžu, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, skaits, kuras atbalstītas kvalitātes sistēmas un veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādāšanai un ieviešanai
	Mazāk attīstīti
	Iestāžu skaits
	21,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	i924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	100 000,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i924b
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF veselības veicināšanas pasākumos
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	500 000,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i925a
	Reģioniem piesaistīto ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, lai veicinātu topiesaisti darbam teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	1 420,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i926a
	Veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošās personas, kuras saņēmušas ESF atbalstītās apmācības veselības jomā
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieku skaits
	82 685,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i921a
	Sociālā darba speciālistu, kuri piedalījušies supervīzijās un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci,  skaits
	Mazāk attīstīti
	569,00
	10,00
	559,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i921b
	Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i922b
	Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i922c
	Pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuriem ar ESF atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i922d
	Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i922e
	Slēgšanai atbalstīto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i923a
	Attīstībai un ieviešanai atablstīto veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i923b
	Stacionāro ārstniecības iestāžu, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, skaits, kuras atbalstītas kvalitātes sistēmas un veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādāšanai un ieviešanai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i924b
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF veselības veicināšanas pasākumos
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i925a
	Reģioniem piesaistīto ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, lai veicinātu topiesaisti darbam teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i926a
	Veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošās personas, kuras saņēmušas ESF atbalstītās apmācības veselības jomā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Prioritārie virzieni tehniskajai palīdzībai

	Prioritārais virziens
	10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes



	Prioritārais virziens
	10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	ITP1
	Prioritāro virzienu skaits, kam vismaz reizi periodā veikts ietekmes izvērtējums
	
	Prioritārie virzieni
	9,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	ITP2
	KP vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas saņēmušas atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā
	
	Personas
	120,00
	
	
	4,00
	
	
	0,03
	
	
	4,00
	
	

	ITP3
	Atbalstītie ikgadējie obligātie  publicitātes pasākumi
	
	Pasākumi
	9,00
	
	
	1,00
	
	
	0,11
	
	
	1,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	ITP1
	Prioritāro virzienu skaits, kam vismaz reizi periodā veikts ietekmes izvērtējums
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	ITP2
	KP vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas saņēmušas atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	ITP3
	Atbalstītie ikgadējie obligātie  publicitātes pasākumi
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	Prioritārais virziens
	10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai

	Konkrētais mērķis
	10.1. - Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	RTP1
	Pilnībā ieviesto izvērtējumu rekomendāciju īpatsvars
	
	Proporcija
	 
	Skaits
	85,00
	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	17,00%
	%
	%
	

	RTP2
	KP fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci izvērtēšanas jomā attiecīgā kalendārā gada laikā
	
	Skaits
	 
	Skaits
	40,00
	
	
	0,10%
	
	
	4,00
	
	
	4,00
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	RTP1
	Pilnībā ieviesto izvērtējumu rekomendāciju īpatsvars
	
	%
	%
	%
	0,00%
	%
	%
	
	%
	%
	%
	0,00%
	%
	%
	

	RTP2
	KP fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci izvērtēšanas jomā attiecīgā kalendārā gada laikā
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	



	Prioritārais virziens
	10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai

	Konkrētais mērķis
	10.2. - Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Rādītāja mērvienība


	Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	RTP3
	Sabiedrības vērtējums, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas  tautsaimniecības un sabiedrības attīstību
	
	Proporcija
	 
	Skaits
	85,00
	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	79,50%
	%
	%
	

	RTP4
	Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem ir pietiekamā apjomā
	
	
	 
	
	75-80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,8



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	RTP3
	Sabiedrības vērtējums, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas  tautsaimniecības un sabiedrības attīstību
	
	%
	%
	%
	80,70%
	%
	%
	
	%
	%
	%
	79,60%
	%
	%
	

	RTP4
	Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem ir pietiekamā apjomā
	
	
	
	
	
	
	
	48,1
	
	
	
	
	
	
	76,2



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	

Prioritārais virziens
	11 - ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai



	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	ITP4
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	Skaits  (pilna laika slodzes ekvivalents)
	
	225,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	ITP4
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	Skaits  (pilna laika slodzes ekvivalents)
	
	225,00
	
	
	390,75
	
	
	


	F
	ITP5
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	Personas
	
	500,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	ITP5
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	Personas
	
	500,00
	
	
	534,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	ITP4
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	ITP4
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	290,90
	
	
	0,00
	
	

	F
	ITP5
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	ITP5
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	189,00
	
	
	0,00
	
	



	Prioritārais virziens
	11 - ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai

	Konkrētais mērķis
	11.1 - Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	RTP5
	Darbinieku mainība
	%
	
	25,00
	2012
	16,00
	25,00
	
	Rādītāja vērtība tiek uzkrāta sākot ar 2016. gadu. Aktuālāku vērtību varēs noteikt 2017. gadā.

	RTP6
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu  skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas
	Personas
	
	0,00
	2013
	500,00
	254,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	RTP5
	Darbinieku mainība
	25,00
	
	25,00
	

	RTP6
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu  skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas
	0,00
	
	0,00
	



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	

Prioritārais virziens
	12 - KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai



	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	ITP6
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	Skaits  (pilna laika slodzes ekvivalents)
	
	225,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	ITP6
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	Skaits  (pilna laika slodzes ekvivalents)
	
	225,00
	
	
	335,90
	
	
	

	F
	ITP7
	KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	Personas
	
	500,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	ITP7
	KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	Personas
	
	500,00
	
	
	349,00
	
	
	

	F
	ITP8
	Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma
	Sistēmas
	
	1,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja ieviešana plānota ar 2018. gadu

	S
	ITP8
	Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma
	Sistēmas
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	ITP6
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	0,00
	
	
	
	
	

	S
	ITP6
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	334,90
	
	
	
	
	

	F
	ITP7
	KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	0,00
	
	
	
	
	

	S
	ITP7
	KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	348,00
	
	
	
	
	

	F
	ITP8
	Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma
	0,00
	
	
	
	
	

	S
	ITP8
	Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma
	0,00
	
	
	
	
	



	Prioritārais virziens
	12 - KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai

	Konkrētais mērķis
	12.1. - Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un  atbalstīt e-kohēziju



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	RTP10
	KP fondu vadībā, īstenošanā, uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas
	Personas
	
	0,00
	2013
	500,00
	140,00
	
	

	RTP7
	Darbinieku mainība
	%
	
	25,00
	2012
	16,00
	25,00
	
	

	RTP8
	Projektu īpatsvars, kuros izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu, pret kopējo projektu skaitu  attiecīgajā kalendārajā gadā
	%
	
	0,20
	2013
	50,00
	100,00
	
	

	RTP9
	Audita dienu skaits, kas patērēts vidēji uz viena projekta revīziju
	Darbadienas
	
	70,00
	2013
	50,00
	70,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	RTP10
	KP fondu vadībā, īstenošanā, uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas
	0,00
	
	0,00
	

	RTP7
	Darbinieku mainība
	25,00
	
	25,00
	

	RTP8
	Projektu īpatsvars, kuros izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu, pret kopējo projektu skaitu  attiecīgajā kalendārajā gadā
	0,20
	
	0,20
	

	RTP9
	Audita dienu skaits, kas patērēts vidēji uz viena projekta revīziju
	70,00
	
	70,00
	



3B tabula. To uzņēmumu skaits, kas saņem atbalstu no darbības programmu vairāku atbalsta veidu tīkla tiem pašiem uzņēmumiem

	Rādītājs
	To uzņēmumu skaits, kas saņem atbalstu no DP vairāku atbalsta veidu tīkla

	CO01 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0

	CO02 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0

	CO03 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas.
	0

	CO04 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu.
	0

	CO05 - Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits.
	0




5. tabula: Informācija par starpposma mērķiem un galīgajiem mērķiem, kas noteikti darbības rezultātu satvarā

	Prioritārais virziens
	Ind type
	ID
	Indicator
	Mērvienība
	Fund
	Category of region
	2016 Cum total
	2016 Cum men
	2016 Cum women
	2016 Annual total
	2016 Annual total men
	2016 Annual total women

	1
	F
	F01
	Finanšu rādītājs 1PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	77 399,26
	
	
	
	
	

	1
	I
	S111
	Izsludināti  iepirkuma konkursi, % no kopējā plānoto darbu apjoma
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	1
	I
	S121
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par projektu ieviešanu
	Līgumi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	23,00
	
	
	
	
	

	1
	O
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Enterprises
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	223,00
	
	
	
	
	

	1
	O
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	Full time equivalents
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	2
	F
	F02
	Finanšu rādītājs 2.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	2
	I
	S221
	Noslēgtie līgumi par informāciju sistēmu/ e-pakalpojumu izstrādi/piegādi procentos no kopējā pilnveidojamo procesu skaita
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	2
	O
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	Darbības procesi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	2
	O
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	Informācijas sistēmu platformas
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	3
	F
	F03
	Finanšu rādītājs 3.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	30 116 197,03
	
	
	
	
	

	3
	F
	F04
	Finanšu rādītājs 3.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	34 227,14
	
	
	
	
	

	3
	O
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Enterprises
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	191,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	O
	i341a
	Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Personas
	ESF
	Mazāk attīstīti
	315,00
	110,00
	205,00
	315,00
	110,00
	205,00

	4
	F
	F06
	Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	5 583 679,26
	
	
	
	
	

	4
	F
	F05
	Finanšu rādītājs 4.PV (KF)
	EUR
	KF
	
	0,00
	
	
	
	
	

	4
	I
	S421
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par ēku siltināšanu
	Līgumi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	4
	I
	S451
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju
	Līgumi
	KF
	
	0,00
	
	
	
	
	

	4
	O
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	Households
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	4
	O
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	km
	KF
	
	0,00
	
	
	
	
	

	5
	F
	F07
	Finanšu rādītājs PV.5 (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	1 007 591,96
	
	
	
	
	

	5
	F
	F08
	Finanšu rādītājs 5.PV (CF)
	EUR
	KF
	
	0,00
	
	
	
	
	

	5
	I
	S562
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanu
	Līgumi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	5
	O
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	Hectares
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	5
	O
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	Population equivalent
	KF
	
	0,00
	
	
	
	
	

	6
	F
	F09
	Finanšu rādītājs 6.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	39 523 236,53
	
	
	
	
	

	6
	F
	F10
	Finanšu rādītājs 6.PV (KF)
	EUR
	KF
	
	104 081 549,32
	
	
	
	
	

	6
	I
	S631
	Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu skaita.
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	55,56
	
	
	
	
	

	6
	I
	S615
	Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu (TEN-T) skaita
	%
	KF
	
	46,00
	
	
	
	
	

	6
	I
	S621
	Noslēgtie līgumi ar projekta īstenotāju par projekta īstenošanu % no kopējā 6.2.1. SAM finansējuma.
	%
	KF
	
	0,00
	
	
	
	
	

	6
	O
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	km
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	48,57
	
	
	
	
	

	6
	O
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	km
	KF
	
	0,00
	
	
	
	
	

	6
	O
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	km
	KF
	
	149,90
	
	
	
	
	

	7
	F
	F11
	Finanšu rādītājs 7.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	12 368 537,51
	
	
	
	
	

	7
	F
	F12
	Finanšu rādītājs 7.PV (JNI)
	EUR
	JNI
	
	13 947 555,23
	
	
	
	
	

	7
	O
	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Number
	ESF
	Mazāk attīstīti
	30 036,00
	12 211,00
	17 825,00
	16 521,00
	6 794,00
	9 727,00

	7
	O
	i721a
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	dalībnieki
	JNI
	
	11 898,00
	4 663,00
	7 235,00
	5 446,00
	2 116,00
	3 330,00

	8
	F
	F14
	Finanšu rādītājs 8.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	8
	F
	F15
	Finanšu rādītājs 8.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	205 945,27
	
	
	
	
	

	8
	O
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	Persons
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	8
	O
	i823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai
	Institūciju skaits
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	O
	i821b
	Studiju programmu ES valodās, izņemot latviešu valodu, skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Programmu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	O
	i822b
	Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	O
	i831a
	Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF atbalsts
	Vadlīniju un standartu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	O
	i831b
	Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mācību un metodisko līdzekļu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	O
	i832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
	Iestāžu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	O
	i833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	90,00
	37,00
	53,00
	90,00
	37,00
	53,00

	8
	O
	i835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam
	Iestāžu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	O
	i841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	O
	i851a
	Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ESF atbalsta ietvaros
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	F
	F17
	Finanšu rāditājs 9.PV (ESF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	3 261 522,42
	
	
	
	
	

	9
	F
	F16
	Finanšu rāditājs 9.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	9
	I
	S932
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju % no kopējā SAM finansējuma
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	9
	O
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	Ārstniecības iestāžu skaits
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	
	
	

	9
	O
	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Number
	ESF
	Mazāk attīstīti
	3 811,00
	1 675,00
	2 136,00
	3 156,00
	1 346,00
	1 810,00

	9
	O
	i922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā
	Personas
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	O
	i924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Prioritārais virziens
	Ind type
	ID
	Indicator
	Mērvienība
	Fund
	Category of region
	2015 Cum total
	2014 Cum total
	Observations

	1
	F
	F01
	Finanšu rādītājs 1PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	1
	I
	S111
	Izsludināti  iepirkuma konkursi, % no kopējā plānoto darbu apjoma
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2021.gadā.

	1
	I
	S121
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par projektu ieviešanu
	Līgumi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	1
	O
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Enterprises
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	1
	O
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	Full time equivalents
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	2
	F
	F02
	Finanšu rādītājs 2.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	2
	I
	S221
	Noslēgtie līgumi par informāciju sistēmu/ e-pakalpojumu izstrādi/piegādi procentos no kopējā pilnveidojamo procesu skaita
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	2
	O
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	Darbības procesi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2018.gadā.

	2
	O
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	Informācijas sistēmu platformas
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	3
	F
	F03
	Finanšu rādītājs 3.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	3
	F
	F04
	Finanšu rādītājs 3.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	3
	O
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Enterprises
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	3
	O
	i341a
	Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Personas
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	4
	F
	F06
	Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	4
	F
	F05
	Finanšu rādītājs 4.PV (KF)
	EUR
	KF
	
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	4
	I
	S421
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par ēku siltināšanu
	Līgumi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	4
	I
	S451
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju
	Līgumi
	KF
	
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	4
	O
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	Households
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2019.gadā.

	4
	O
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	km
	KF
	
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2019.gadā.

	5
	F
	F07
	Finanšu rādītājs PV.5 (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	5
	F
	F08
	Finanšu rādītājs 5.PV (CF)
	EUR
	KF
	
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	5
	I
	S562
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanu
	Līgumi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	5
	O
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	Hectares
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2019.gadā.

	5
	O
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	Population equivalent
	KF
	
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2018.gadā.

	6
	F
	F09
	Finanšu rādītājs 6.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	6
	F
	F10
	Finanšu rādītājs 6.PV (KF)
	EUR
	KF
	
	
	
	

	6
	I
	S631
	Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu skaita.
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	27,00
	
	

	6
	I
	S615
	Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu (TEN-T) skaita
	%
	KF
	
	39,00
	
	

	6
	I
	S621
	Noslēgtie līgumi ar projekta īstenotāju par projekta īstenošanu % no kopējā 6.2.1. SAM finansējuma.
	%
	KF
	
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	6
	O
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	km
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	6
	O
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	km
	KF
	
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2023.gadā.

	6
	O
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	km
	KF
	
	64,00
	
	

	7
	F
	F11
	Finanšu rādītājs 7.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	7
	F
	F12
	Finanšu rādītājs 7.PV (JNI)
	EUR
	JNI
	
	
	
	

	7
	O
	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Number
	ESF
	Mazāk attīstīti
	13 515,00
	0,00
	

	7
	O
	i721a
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	dalībnieki
	JNI
	
	6 452,00
	3 237,00
	

	8
	F
	F14
	Finanšu rādītājs 8.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	8
	F
	F15
	Finanšu rādītājs 8.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	8
	O
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	Persons
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2018.gadā.

	8
	O
	i823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai
	Institūciju skaits
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	8
	O
	i821b
	Studiju programmu ES valodās, izņemot latviešu valodu, skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Programmu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	8
	O
	i822b
	Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	8
	O
	i831a
	Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF atbalsts
	Vadlīniju un standartu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	8
	O
	i831b
	Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mācību un metodisko līdzekļu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	8
	O
	i832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
	Iestāžu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	8
	O
	i833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	8
	O
	i835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam
	Iestāžu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	8
	O
	i841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	8
	O
	i851a
	Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ESF atbalsta ietvaros
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	9
	F
	F17
	Finanšu rāditājs 9.PV (ESF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	

	9
	F
	F16
	Finanšu rāditājs 9.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2017.gadā.

	9
	I
	S932
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju % no kopējā SAM finansējuma
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2018.gadā.

	9
	O
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	Ārstniecības iestāžu skaits
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	Rādītāju pirmās vērtības plānots sasniegt 2019.gadā.

	9
	O
	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Number
	ESF
	Mazāk attīstīti
	655,00
	0,00
	

	9
	O
	i922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā
	Personas
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	

	9
	O
	i924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	



	
Prioritārais virziens
	Ind type
	ID
	Indicator
	Mērvienība
	Fund
	Category of region
	Milestone for 2018 total
	Milestone for 2018 men
	Milestone for 2018 women
	Final target (2023) total
	Final target (2023) men
	Final target (2023) women

	1
	F
	F01
	Finanšu rādītājs 1PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	83 094 259
	
	
	550 023 185,00
	
	

	1
	I
	S111
	Izsludināti  iepirkuma konkursi, % no kopējā plānoto darbu apjoma
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	30
	
	
	
	
	

	1
	I
	S121
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par projektu ieviešanu
	Līgumi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	55
	
	
	
	
	

	1
	O
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Enterprises
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0
	
	
	1 750,00
	
	

	1
	O
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	Full time equivalents
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0
	
	
	2 163,00
	
	

	2
	F
	F02
	Finanšu rādītājs 2.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	23 975 988
	
	
	203 275 093,00
	
	

	2
	I
	S221
	Noslēgtie līgumi par informāciju sistēmu/ e-pakalpojumu izstrādi/piegādi procentos no kopējā pilnveidojamo procesu skaita
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	30
	
	
	
	
	

	2
	O
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	Darbības procesi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0
	
	
	205,00
	
	

	2
	O
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	Informācijas sistēmu platformas
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	4
	
	
	18,00
	
	

	3
	F
	F03
	Finanšu rādītājs 3.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	79 669 032
	
	
	348 460 356,00
	
	

	3
	F
	F04
	Finanšu rādītājs 3.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	7 012 838
	
	
	21 251 009,00
	
	

	3
	O
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Enterprises
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	120
	
	
	960,00
	
	

	3
	O
	i341a
	Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Personas
	ESF
	Mazāk attīstīti
	308
	
	
	1 400,00
	
	

	4
	F
	F06
	Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	83 872 951
	
	
	336 875 566,00
	
	

	4
	F
	F05
	Finanšu rādītājs 4.PV (KF)
	EUR
	KF
	
	31 678 051
	
	
	228 548 580,00
	
	

	4
	I
	S421
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par ēku siltināšanu
	Līgumi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	70
	
	
	
	
	

	4
	I
	S451
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju
	Līgumi
	KF
	
	2
	
	
	
	
	

	4
	O
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	Households
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0
	
	
	14 286,00
	
	

	4
	O
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	km
	KF
	
	0
	
	
	8,00
	
	

	5
	F
	F07
	Finanšu rādītājs PV.5 (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	109 957 466
	
	
	509 314 166,00
	
	

	5
	F
	F08
	Finanšu rādītājs 5.PV (CF)
	EUR
	KF
	
	46 013 028
	
	
	223 692 235,00
	
	

	5
	I
	S562
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanu
	Līgumi
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	10
	
	
	
	
	

	5
	O
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	Hectares
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0
	
	
	556,00
	
	

	5
	O
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	Population equivalent
	KF
	
	1175
	
	
	58 726,00
	
	

	6
	F
	F09
	Finanšu rādītājs 6.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	72 852 630
	
	
	277 032 428,00
	
	

	6
	F
	F10
	Finanšu rādītājs 6.PV (KF)
	EUR
	KF
	
	306 148 623
	
	
	1 087 405 057,00
	
	

	6
	I
	S631
	Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu skaita.
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	20
	
	
	
	
	

	6
	I
	S615
	Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu (TEN-T) skaita
	%
	KF
	
	50
	
	
	
	
	

	6
	I
	S621
	Noslēgtie līgumi ar projekta īstenotāju par projekta īstenošanu % no kopējā 6.2.1. SAM finansējuma.
	%
	KF
	
	15
	
	
	
	
	

	6
	O
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	km
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0
	
	
	574,00
	
	

	6
	O
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	km
	KF
	
	0
	
	
	998,00
	
	

	6
	O
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	km
	KF
	
	0
	
	
	345,00
	
	

	7
	F
	F11
	Finanšu rādītājs 7.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	49 376 694
	
	
	125 176 648,00
	
	

	7
	F
	F12
	Finanšu rādītājs 7.PV (JNI)
	EUR
	JNI
	
	63 140 803
	
	
	63 140 803,00
	
	

	7
	O
	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Number
	ESF
	Mazāk attīstīti
	42000
	
	
	85 000,00
	
	

	7
	O
	i721a
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	dalībnieki
	JNI
	
	19000
	
	
	19 000,00
	
	

	8
	F
	F14
	Finanšu rādītājs 8.PV (ERAF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	123 635 102
	
	
	326 424 456,00
	
	

	8
	F
	F15
	Finanšu rādītājs 8.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	63 652 675
	
	
	280 588 820,00
	
	

	8
	O
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	Persons
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	16 264
	
	
	59 492,00
	
	

	8
	O
	i823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai
	Institūciju skaits
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	10
	
	
	20,00
	
	

	8
	O
	i821b
	Studiju programmu ES valodās, izņemot latviešu valodu, skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Programmu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	16
	
	
	80,00
	
	

	8
	O
	i822b
	Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	50
	
	
	300,00
	
	

	8
	O
	i831a
	Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF atbalsts
	Vadlīniju un standartu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	3
	
	
	3,00
	
	

	8
	O
	i831b
	Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mācību un metodisko līdzekļu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	10
	
	
	61,00
	
	

	8
	O
	i832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
	Iestāžu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	180
	
	
	200,00
	
	

	8
	O
	i833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	3 683
	
	
	5 262,00
	
	

	8
	O
	i835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam
	Iestāžu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	295
	
	
	328,00
	
	

	8
	O
	i841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	11562
	
	
	25 693,00
	
	

	8
	O
	i851a
	Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ESF atbalsta ietvaros
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	1260
	
	
	3 150,00
	
	

	9
	F
	F17
	Finanšu rāditājs 9.PV (ESF)
	EUR
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	53 957 741
	
	
	227 502 880,00
	
	

	9
	F
	F16
	Finanšu rāditājs 9.PV (ESF)
	EUR
	ESF
	Mazāk attīstīti
	86 060 737
	
	
	264 895 004,00
	
	

	9
	I
	S932
	Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju % no kopējā SAM finansējuma
	%
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	30
	
	
	
	
	

	9
	O
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	Ārstniecības iestāžu skaits
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	0
	
	
	775,00
	
	

	9
	O
	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Number
	ESF
	Mazāk attīstīti
	12500
	
	
	25 000,00
	
	

	9
	O
	i922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā
	Personas
	ESF
	Mazāk attīstīti
	850
	
	
	2 100,00
	
	

	9
	O
	i924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos
	Personu skaits
	ESF
	Mazāk attīstīti
	20000
	
	
	100 000,00
	
	



3.4 Finanšu dati (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

6. tabula: Finanšu informācija prioritārā virziena un programmas līmenī

	Prioritārais virziens
	Fonds
	Reģiona kategorija
	Aprēķina pamats
	Kopējais finansējums
	Līdzfinansējuma likme
	Darbību, kas atlasītas atbalstam, kopējās atbilstīgās izmaksas
	Daļa no kopējā piešķīruma izvēlētajām darbībām
	Darbību, kas atlasītas atbalstam, publiskās atbilstīgās izmaksas
	Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei
	Kopējā piešķīruma proporcija, uz kuru attiecas atbilstīgie izdevumi, kurus deklarējuši atbalsta saņēmēji
	Atlasīto darbību skaits

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	550 023 185,00
	85,00
	164 759 636,00
	29,96%
	126 978 804,20
	415 585,42
	0,08%
	24

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	203 275 093,00
	85,00
	52 934 253,00
	26,04%
	45 924 115,00
	23 520,92
	0,01%
	3

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	348 460 356,00
	85,00
	251 067 314,43
	72,05%
	214 741 790,09
	34 306 602,87
	9,85%
	20

	3
	ESF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	21 251 009,00
	85,00
	19 929 510,00
	93,78%
	19 929 510,00
	251 892,01
	1,19%
	5

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	336 875 566,00
	85,00
	164 143 302,00
	48,73%
	164 143 302,00
	5 583 679,26
	1,66%
	3

	4
	KF
	
	Kopā
	228 548 580,00
	85,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	5
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	509 314 166,00
	85,00
	7 561 172,47
	1,48%
	7 561 172,47
	1 014 761,20
	0,20%
	3

	5
	KF
	
	Kopā
	223 692 235,00
	85,00
	9 500 000,00
	4,25%
	9 500 000,00
	0,00
	0,00%
	1

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	277 032 428,00
	85,00
	176 951 031,60
	63,87%
	176 951 031,60
	49 232 468,66
	17,77%
	20

	6
	KF
	
	Kopā
	1 087 405 057,00
	85,00
	242 857 042,39
	22,33%
	231 292 797,39
	122 069 416,03
	11,23%
	16

	7
	ESF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	131 939 226,00
	85,00
	115 860 620,00
	87,81%
	110 976 713,00
	19 580 204,26
	14,84%
	4

	7
	JNI
	
	Kopā
	63 140 803,00
	91,89
	63 140 803,00
	100,00%
	61 997 230,00
	23 950 886,79
	37,93%
	2

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	326 424 456,00
	85,00
	26 239 168,00
	8,04%
	26 239 168,00
	0,00
	0,00%
	7

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	273 826 242,00
	85,00
	127 370 775,64
	46,52%
	127 370 775,64
	371 527,06
	0,14%
	10

	9
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	227 502 880,00
	85,00
	4 077 075,00
	1,79%
	4 077 075,00
	0,00
	0,00%
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	264 895 004,00
	85,00
	183 017 376,80
	69,09%
	181 345 847,80
	7 988 183,88
	3,02%
	21

	10
	ESF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	25 200 048,00
	85,00
	6 720 552,65
	26,67%
	6 720 552,65
	278 289,69
	1,10%
	12

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	46 094 769,00
	85,00
	22 188 230,00
	48,14%
	22 188 230,00
	5 595 107,78
	12,14%
	21

	12
	KF
	
	Kopā
	47 900 836,00
	85,00
	23 231 905,00
	48,50%
	23 231 905,00
	4 114 389,54
	8,59%
	5

	Kopā
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	2 825 002 899,00
	85,00
	869 921 182,50
	30,79%
	788 804 688,36
	96 171 726,11
	3,40%
	102

	Kopā
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	717 111 529,00
	85,00
	452 898 835,09
	63,16%
	446 343 399,09
	28 470 096,90
	3,97%
	52

	Kopā
	JNI
	
	
	63 140 803,00
	91,89
	63 140 803,00
	100,00%
	61 997 230,00
	23 950 886,79
	37,93%
	2

	Kopā
	KF
	
	
	1 587 546 708,00
	85,00
	275 588 947,39
	17,36%
	264 024 702,39
	126 183 805,57
	7,95%
	22

	Pavisam kopā
	
	
	
	5 192 801 939,00
	85,08
	1 661 549 767,98
	32,00%
	1 561 170 019,84
	274 776 515,37
	5,29%
	178




7. tabula. Kumulatīvo finanšu datu sadalījums atbilstīgi intervences kategorijai attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 112. panta 1. un 2. punkts un Regulas (ES) Nr. 1304/2013 5. pants)

	Prioritārais virziens
	Izdevumu raksturlielumi
	Kategoriju sadalījuma dimensijas
	Finanšu dati

	
	Fonds
	Reģiona kategorija
	Intervences joma
	Finansējuma veids
	Teritorijas dimensija
	Teritorijas dimensijas īstenošanas mehānisms
	Tematiskā mērķa dimensija
	ESF sekundārā tēma
	Saimnieciskās darbības dimensija
	Atrašanās vietas dimensija
	Atbalstam atlasīto darbību kopējās atbilstīgās izmaksas
	Atbalstam atlasīto darbību publiskās atbilstīgās izmaksas
	Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei
	Atlasīto darbību skaits

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	060
	01
	01
	07
	01
	08 
	18
	LV00
	64 029 231,00
	60 829 231,00
	6 822,47
	1

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	060
	01
	07
	07
	01
	08 
	18
	LV00
	500 000,00
	500 000,00
	8 562,55
	1

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	060
	01
	07
	07
	01
	08 
	24
	LV00
	47 650 138,51
	25 650 000,00
	0,00
	8

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	062
	01
	07
	07
	01
	08 
	18
	LV00
	20 821 579,32
	20 821 579,32
	8 562,56
	2

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	064
	01
	07
	07
	01
	08 
	18
	LV00
	12 269 970,68
	8 176 470,68
	0,00
	1

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	064
	01
	07
	07
	01
	08 
	24
	LV00
	19 488 716,49
	11 001 523,20
	391 637,84
	11

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	046
	01
	03
	07
	02
	08 
	13
	LV00
	46 734 253,00
	39 724 115,00
	23 520,92
	1

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	078
	01
	07
	07
	02
	08 
	18
	LV00
	1 700 000,00
	1 700 000,00
	0,00
	1

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	078
	01
	07
	07
	02
	08 
	18
	LV006
	1 485 000,00
	1 485 000,00
	0,00
	1

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	079
	01
	07
	07
	02
	08 
	18
	LV006
	1 800 000,00
	1 800 000,00
	0,00
	0

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	080
	01
	07
	07
	02
	08 
	18
	LV006
	1 215 000,00
	1 215 000,00
	0,00
	0

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	01
	01
	03
	08 
	08
	LV008
	3 601 112,67
	3 601 112,67
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	02
	05
	03
	08 
	08
	LV008
	608 156,93
	608 156,93
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	066
	01
	07
	07
	03
	08 
	18
	LV00
	36 268 775,00
	32 841 673,00
	1 594 116,88
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	067
	01
	07
	07
	03
	08 
	18
	LV00
	30 821 450,00
	30 821 450,00
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	067
	03
	07
	07
	03
	08 
	16
	LV00
	71 645 515,94
	60 898 688,75
	15 224 672,19
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	067
	04
	07
	07
	03
	08 
	16
	LV00
	51 162 079,46
	43 487 767,69
	10 871 941,92
	0

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	067
	05
	07
	07
	03
	08 
	16
	LV00
	16 533 580,60
	14 053 543,56
	3 513 385,89
	0

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	03
	LV007
	2 143 951,77
	964 778,30
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	04
	LV007
	963 634,38
	433 635,47
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	06
	LV007
	421 697,64
	189 763,94
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	07
	LV003
	1 792 798,74
	806 759,42
	0,00
	2

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	07
	LV007
	2 311 059,25
	1 039 976,66
	0,00
	2

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	07
	LV009
	2 262 014,98
	1 017 906,74
	0,00
	2

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	09
	LV007
	899 999,99
	405 000,00
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	12
	LV003
	4 123 816,15
	1 165 802,83
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	17
	LV003
	1 294 654,60
	582 594,57
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	17
	LV007
	2 859 103,75
	1 166 000,00
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	17
	LV009
	395 534,58
	177 990,56
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	075
	01
	07
	07
	03
	08 
	18
	LV00
	20 958 378,00
	20 479 189,00
	3 102 485,99
	1

	3
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	ESF
	Mazāk attīstīti
	119
	01
	07
	07
	11
	08 
	18
	LV00
	19 629 510,00
	19 629 510,00
	251 892,01
	4

	3
	ESF
	Mazāk attīstīti
	119
	01
	07
	07
	11
	08 
	18
	LV006
	300 000,00
	300 000,00
	0,00
	1

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	014
	01
	07
	07
	04
	08 
	16
	LV00
	126 216 912,00
	126 216 912,00
	0,00
	1

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	014
	04
	07
	07
	04
	08 
	16
	LV00
	30 091 114,00
	30 091 114,00
	5 562 750,00
	1

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	043
	01
	07
	07
	04
	08 
	08
	LV00
	7 600 217,72
	7 600 217,72
	20 301,38
	1

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	044
	01
	07
	07
	04
	08 
	08
	LV00
	235 058,28
	235 058,28
	627,88
	0

	4
	KF
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	087
	01
	03
	07
	05
	08 
	17
	LV007
	6 636 501,49
	6 636 501,49
	90 090,22
	2

	5
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	087
	01
	07
	07
	05
	08 
	18
	LV007
	924 670,98
	924 670,98
	924 670,98
	1

	5
	KF
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	KF
	
	085
	01
	07
	07
	06
	08 
	18
	LV00
	9 500 000,00
	9 500 000,00
	0,00
	1

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV003
	14 295 413,84
	14 295 413,84
	2 986 662,81
	1

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV005
	15 326 969,13
	15 326 969,13
	1 961 537,33
	3

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV007
	39 764 032,97
	39 764 032,97
	11 296 426,37
	4

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV008
	26 192 169,58
	26 192 169,58
	15 169 249,93
	3

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV009
	53 731 106,43
	53 731 106,43
	17 818 592,22
	7

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	18
	LV005
	16 807 424,58
	16 807 424,58
	0,00
	1

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	18
	LV008
	10 833 915,07
	10 833 915,07
	0,00
	1

	6
	KF
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	KF
	
	033
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV003
	26 183 634,06
	26 183 634,06
	22 852 422,66
	2

	6
	KF
	
	033
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV005
	88 265 240,80
	88 265 240,80
	31 124 991,10
	6

	6
	KF
	
	033
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV007
	55 375 475,88
	55 375 475,88
	33 939 238,66
	4

	6
	KF
	
	033
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV008
	21 096 100,00
	21 096 100,00
	9 499 239,84
	1

	6
	KF
	
	033
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV009
	28 887 581,65
	28 887 581,65
	24 653 523,77
	2

	6
	KF
	
	037
	01
	01
	07
	07
	08 
	12
	LV007
	23 049 010,00
	11 484 765,00
	0,00
	1

	7
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	7
	ESF
	Mazāk attīstīti
	102
	01
	07
	07
	08
	08 
	18
	LV00
	93 474 289,00
	91 312 663,00
	16 788 773,96
	3

	7
	ESF
	Mazāk attīstīti
	103
	01
	07
	07
	08
	08 
	18
	LV00
	9 742 859,00
	7 020 578,00
	2 785 629,10
	0

	7
	ESF
	Mazāk attīstīti
	106
	01
	07
	07
	08
	08 
	18
	LV00
	12 643 472,00
	12 643 472,00
	5 801,20
	1

	7
	JNI
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	7
	JNI
	
	103
	01
	07
	07
	08
	08 
	18
	LV00
	63 140 803,00
	61 997 230,00
	23 950 886,79
	2

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	01
	07
	10
	08 
	19
	LV003
	1 873 913,00
	1 873 913,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	01
	07
	10
	08 
	19
	LV005
	1 816 882,00
	1 816 882,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	01
	07
	10
	08 
	19
	LV009
	2 408 996,00
	2 408 996,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	02
	07
	10
	08 
	19
	LV003
	10 949 856,00
	10 949 856,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	02
	07
	10
	08 
	19
	LV008
	1 786 690,00
	1 786 690,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	03
	07
	10
	08 
	19
	LV007
	3 821 348,00
	3 821 348,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	03
	07
	10
	08 
	19
	LV008
	3 581 483,00
	3 581 483,00
	0,00
	1

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	115
	01
	07
	07
	10
	08 
	18
	LV00
	24 045 408,45
	24 045 408,45
	0,00
	2

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	115
	01
	07
	07
	10
	08 
	19
	LV00
	58 253 397,19
	58 253 397,19
	292 570,62
	4

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	116
	01
	07
	07
	08
	08 
	19
	LV00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	78 956,44
	1

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	117
	01
	07
	07
	10
	08 
	18
	LV00
	25 353 413,00
	25 353 413,00
	0,00
	1

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	118
	01
	07
	07
	10
	08 
	19
	LV00
	18 218 557,00
	18 218 557,00
	0,00
	2

	9
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	9
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	055
	01
	07
	07
	09
	08 
	20
	LV00
	4 077 075,00
	4 077 075,00
	0,00
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	109
	01
	07
	07
	09
	08 
	18
	LV00
	98 727 590,00
	97 056 061,00
	6 368 915,23
	7

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	109
	01
	07
	07
	09
	08 
	18
	LV007
	1 252 127,00
	1 252 127,00
	90 053,86
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	109
	01
	07
	07
	09
	08 
	20
	LV00
	1 323 271,00
	1 323 271,00
	0,00
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	18
	LV00
	35 636 223,00
	35 636 223,00
	1 030 022,41
	5

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	18
	LV008
	263 996,00
	263 996,00
	0,00
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV00
	2 331 249,80
	2 331 249,80
	68 885,06
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV003
	6 285 281,00
	6 285 281,00
	84 993,39
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV005
	8 278 912,00
	8 278 912,00
	73 488,04
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV006
	18 878 169,00
	18 878 169,00
	117 232,52
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV008
	4 331 134,00
	4 331 134,00
	71 160,24
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV009
	5 709 424,00
	5 709 424,00
	83 433,13
	1

	10
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	10
	ESF
	Mazāk attīstīti
	122
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV00
	3 928 425,00
	3 928 425,00
	5 926,08
	1

	10
	ESF
	Mazāk attīstīti
	123
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV00
	2 130 986,65
	2 130 986,65
	210 211,37
	7

	10
	ESF
	Mazāk attīstīti
	123
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV006
	661 141,00
	661 141,00
	62 152,24
	4

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV00
	7 064 287,00
	7 064 287,00
	1 402 559,70
	5

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV003
	46 666,00
	46 666,00
	2 000,00
	1

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV005
	93 332,00
	93 332,00
	20 198,04
	2

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV006
	14 797 281,00
	14 797 281,00
	4 143 116,37
	9

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV007
	46 666,00
	46 666,00
	3 052,25
	1

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV008
	46 666,00
	46 666,00
	6 360,96
	1

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV009
	93 332,00
	93 332,00
	17 820,46
	2

	12
	KF
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	12
	KF
	
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV00
	23 091 905,00
	23 091 905,00
	4 079 198,64
	4

	12
	KF
	
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV006
	140 000,00
	140 000,00
	35 190,90
	1




8. tabula. Savstarpējā finansējuma izmantošana

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Savstarpējā finansējuma izmantošana
	Prioritārais virziens
	ES atbalsta summa, ko paredzēts izmantot savstarpējam finansējumam, pamatojoties uz atlasītajām darbībām (EUR)
	Kopējā ES finanšu piešķīruma daļa attiecīgajam prioritārajam virzienam | (%) | (3/kopējais finanšu piešķīrums attiecīgajam prioritārajam virzienam*100)
	Atbilstīgie izdevumi, kas izmantoti savstarpējam finansējumam un kurus saņēmējs ir deklarējis vadošajai iestādei (EUR)
	Kopējā finanšu piešķīruma daļa attiecīgajam prioritārajam virzienam (%) (5/kopējais finanšu piešķīrums attiecīgajam prioritārajam virzienam*100)

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ESF ietvaros, bet saņem no ERAF
	1
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ERAF ietvaros, bet saņem no ESF
	10
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ESF ietvaros, bet saņem no ERAF
	11
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ESF ietvaros, bet saņem no ERAF
	2
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ESF ietvaros, bet saņem no ERAF
	3
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ERAF ietvaros, bet saņem no ESF
	3
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ESF ietvaros, bet saņem no ERAF
	4
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ESF ietvaros, bet saņem no ERAF
	5
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ESF ietvaros, bet saņem no ERAF
	6
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ERAF ietvaros, bet saņem no ESF
	7
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ESF ietvaros, bet saņem no ERAF
	8
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ERAF ietvaros, bet saņem no ESF
	8
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ESF ietvaros, bet saņem no ERAF
	9
	0,00
	
	0,00
	

	Izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu ERAF ietvaros, bet saņem no ESF
	9
	0,00
	
	0,00
	




9. tabula. To darbību izmaksas, kuras īsteno ārpus programmas darbības teritorijas (ERAF un Kohēzijas fonds saistībā ar mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”)

	1
	2
	3
	4
	5

	Prioritārais virziens
	Atbalsta summa, ko paredzēts izmantot darbībām, kuras īsteno ārpus programmas darbības teritorijas, pamatojoties uz atlasītajām darbībām (EUR)
	Kopējā finanšu piešķīruma daļa attiecīgajam prioritārajam virzienam (%) (3/kopējais finanšu piešķīrums attiecīgajam prioritārajam virzienam*100)
	Atbilstīgie izdevumi, kas radušies darbībām, kuras īsteno ārpus programmas darbības teritorijas un kurus saņēmējs ir deklarējis vadošajai iestādei (EUR)
	Kopējā finanšu piešķīruma daļa attiecīgajam prioritārajam virzienam (%) (5/kopējais finanšu piešķīrums attiecīgajam prioritārajam virzienam*100)

	1
	0,00
	
	0,00
	

	11
	0,00
	
	0,00
	

	12
	0,00
	
	0,00
	

	2
	0,00
	
	0,00
	

	3
	0,00
	
	0,00
	

	4
	0,00
	
	0,00
	

	5
	0,00
	
	0,00
	

	6
	0,00
	
	0,00
	

	8
	0,00
	
	0,00
	

	9
	0,00
	
	0,00
	




10. tabula. Izdevumi, kas radušies ārpus Savienības (ESF)
	To izdevumu paredzamā summa, kas, pamatojoties uz atlasītajām darbībām, 8. un 10. tematiskā mērķa īstenošanas gaitā radīsies ārpus Savienības (EUR)
	Kopējā finanšu piešķīruma daļa (Savienības un valsts ieguldījums) ESF programmai vai ESF daļai programmā, kuru finansē no vairākiem fondiem (%) (1/kopējais finanšu piešķīrums (Savienības un valsts ieguldījums) ESF programmai vai ESF daļai programmā, kuru finansē no vairākiem fondiem* 100)
	Atbilstīgie izdevumi, kuri radušies ārpus Savienības un kurus saņēmējs ir deklarējis vadošajai iestādei (EUR)
	Kopējā finanšu piešķīruma daļa (Savienības un valsts ieguldījums) ESF programmai vai ESF daļai programmā, kuru finansē no vairākiem fondiem (%) (3/kopējais finanšu piešķīrums (Savienības un valsts ieguldījums) ESF programmai vai ESF daļai programmā, kuru finansē no vairākiem fondiem* 100)

	0,00
	
	0,00
	



11. tabula. JNI resursu piešķīrums jauniešiem ārpus atbilstīgajiem NUTS 2. līmeņa reģioniem
	Prioritārais virziens
	ES atbalsta summa JNI ietvaros (JNI īpašais piešķīrums un atbilstošais ESF atbalsts), ko paredzēts piešķirt jauniešiem ārpus atbilstīgajiem NUTS 2. līmeņa reģioniem (EUR), kā norādīts darbības programmas 2.A.6.1. iedaļā
	ES atbalsta summa JNI ietvaros (JNI īpašais piešķīrums un atbilstošais ESF atbalsts), ko piešķir darbībām, kas atbalsta jauniešus ārpus atbilstīgajiem NUTS 2. līmeņa reģioniem (EUR)
	Atbilstīgie izdevumi, kas radušies, veicot darbības, lai atbalstītu jauniešus ārpus atbilstīgajiem reģioniem (EUR)
	Attiecīgais ES atbalsts atbilstīgajiem izdevumiem, kas radušies, veicot darbības, lai atbalstītu jauniešus ārpus atbilstīgajiem reģioniem, kas radušies, piemērojot prioritārā virziena līdzfinansējuma likmi (EUR)

	7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Kopā
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







	166	 	
 NOVĒRTĒJUMU KOPSAVILKUMI

	2016.gadā noslēdzies viens izvērtējums - Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums, kuru laika posmā no 2016. gada septembra līdz decembrim pēc FM pasūtījuma veica SIA “Ernst & Young Baltic”. Izvērtējuma ziņojums pieejams vietnē http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/izvertejuma-zinojums.pdf
Šī izvērtējuma mērķis bija novērtēt profilēšanas metodes ietekmi uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos un metodes pilnveide bezdarbniekiem ieteikto atbalsta pasākumu efektivitātes uzlabošanai.
Izvērtējumā tika vērtēta nodarbinātības pasākumu ietekmes efektivitāte uz darbā iekārtošanos, par atskaites periodu izmantojot sešus mēnešus no profilēšanas dienas, pētot, vai bezdarbnieks ir iekārtojies darbā sešu mēnešu laikā kopš profilēšanas dienas, neietverot to laiku, kad bezdarbnieks ir apmeklējis NVA piedāvātos nodarbinātības pasākumus.
Izvērtējuma metodoloģijas pamatā ir divu metožu secīga izmantošana, kuru kombinācija veido kontrafaktuālo novērtējumu – precīza saskaņošana un divu grupu īpatsvaru un divu grupu vidējo atšķirību statistiskā novērtēšana.
Izvērtējumā secināts, ka NVA piedāvātie nodarbinātības pasākumi, kas pēc to uzbūves ir tuvāki darba tirgum, īstermiņā ir sekmīgāki nodarbinātības atjaunošanai, salīdzinot ar tiem pasākumiem, kas paredz vispārēju prasmju un kompetenču pilnveidi bez tiešas saskares ar darba tirgu. Piemēram apmācības pie darba devēja vai prioritārajās nozarēs ir visefektīvākais nodarbinātību veicinošais pasākums īstermiņā. Pozitīvs efekts novērots arī darbavietām jauniešiem, pasākumiem noteiktām personu grupām un jauniešu brīvprātīgajam darbam. Izvērtētāji piedāvā pasākumu noteiktām personu grupām ieteikt visiem šīs grupas bezdarbniekiem, ņemot vērā to pozitīvo ietekmi uz darbā iekārtošanos visu šo pasākumu apmeklētāju vidū.
Mazāk pozitīvs efekts novērots no profesionālās izglītības, auto un traktortehnikas vadītāja apliecība iegūšanas pasākuma, bet tas nav būtisks profilēšanas grupu ar zemu darba atrašanas iespēju līmeni bezdarbniekiem, kas ir šī pasākuma mērķa grupas. Mazāk pozitīvs efekts novērots arī neformālās izglītības, izņemot auto un traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanu un valsts valodas apguvi pasākumam, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumam, darbnīcām jauniešiem (nav statistiski nozīmīgs) un algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Līdzīgi arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu kopējais efekts ir mazāk pozitīvs, un tā saturs veidojas no vairāku atšķirīgu aktivitāšu piedāvājuma, kuras būtu nepieciešams novērtēt atsevišķi, tai skaitā novērtējumu veikt ilgtermiņā, jo daļa aktivitāšu nerada tūlītējas priekšrocības darba atrašanai, bet ir mērķētas uz prasmju izveidi un nostiprināšanu.
Izvērtējumā secināts, ka neformālās izglītības ietekme uz darbā iekārtošanos būtu vērtējama ilgtermiņā, ņemot vērā, ka NVA piedāvātie nodarbinātības pasākumi vērsti uz prasmju pilnveidi, kas ilgākā termiņā, iespējams, ļauj iekārtoties darbā veiksmīgāk nekā bez šīm prasmēm, bet izvērtējuma kontekstā šādu efektu nav iespējams novērtēt.
Darbnīcu jauniešiem ietekme uz darbā iekārtošanos nav statistiski nozīmīga, kā arī atšķirības starp apmeklētājiem ar un bez ieteikuma nav statistiski nozīmīgas, līdz ar to darbnīcu jauniešiem pasākuma ieteikšana var tikt automatizēta, taču ilgtermiņā jāturpina uzraudzīt, vai kopējā ietekme no pasākuma ir pozitīva.
Algotu pagaidu sabiedrisko darbu apmeklētāju vidū ir viszemākais darbā iekārtošanās sešu mēnešu laikā biežums, salīdzinājumā ar citu pasākumu apmeklētājiem. Tas saistīts ar mērķa grupas – ilgtermiņa bezdarbnieku – iesaisti. Pasākuma mērķa grupā ietilpst bezdarbnieki, kuri ir reģistrēti NVA vismaz sešus mēnešus vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz divpadsmit mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”). Līdz ar to darbā iekārtojušos sešu mēnešu laikā apmeklētāju skaits ir ļoti mazs.
Izvērtējuma rezultātā ir sagatavoti ieteikumi NVA reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas matricas pilnveidošanai. Ieteikumu ieviešana uzticēta atbildīgajai nozares ministrijai – Labklājības ministrijai un NVA.



5. ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ – INFORMĀCIJA PAR JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS ĪSTENOŠANU

	Jauniešu bezdarba mazināšanai kopš 2014. gada sākuma tiek īstenota “Jauniešu garantija” (turpmāk - JG), kuras mērķis ir veicināt nodarbinātībā, izglītībā un apmācībās neiesaistītu jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem iesaisti darba tirgū vai izglītības sistēmā. JG programma paredz visptverošu pieeju NEET grupas jauniešu iekļaušanai izglītības sistēmā un darba tirgū.
Ar JNI finansējumu tiek īstenoti divi projekti:
· NVA projekts “Jauniešu garantijas”, kurā jaunieši ciešā sadarbībā ar karjeras konsultantu un citiem NVA speciālistiem var noskaidrot savas stiprās puses, saņemt informāciju par darbavietām, iegūt jaunas prasmes un pirmo darba pieredzi, iesaistīties apmācībās, kā arī saņemt atbalstu uzņēmējdarbībai. Kopumā jauniešiem ir pieejami 10 pasākumi, kuros dalība tiek noteikta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, t.sk., ņemot vērā, jaunieša iepriekšējo pieredzi darba tirgū, iegūto izglītību, kā arī iemaņu un prasmju līmeni.
· VIAA projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ir izveidota sadarbība ar 39 profesionālās izglītības iestādēm un koledžām, kurās tiek īstenotas profesionālās izglītības programmas. Jaunieši gada vai pusotra gada laikā var iegūt profesionālo izglītību kādā no 72 profesijām.
JNI ieviešanas progress ir vērtējams kā stabils. Uz pārskata perioda beigām ir veikti maksājumi 24,0 milj. euro apmērā jeb 37,9% no JNI pamata piešķīruma (63,1 milj euro), savukārt no papildus piešķirtā ESF finansējuma (7,0 milj. euro) veikti maksājumi 2,8 milj euro apmērā jeb 39,7%. Atbalsts sniegts 18,9 tūkst. jauniešiem (11,9 tūkst. reģistrētajiem bezdarbniekiem; 6,5 tūkst. nenodarbinātajiem jauniešiem un 483 ieslodzījuma vietās esošajiem jauniešiem). Dalībnieku skaits veido 66% no plānotā JG iesaistāmo jauniešu skaita (28,7 tūkst.).
Dalībnieku skaitā ir 57% sieviešu un 43% vīriešu. 66% no visiem atbalstu saņēmušajiem jauniešiem bija bezdarbnieki, tostarp 15% - ilgstošie bezdarbnieki.
Pārskata periodā lielākais jauniešu skaits tika iesaistīts apmācību pasākumos – t.i., 13 998 jauniešu jeb 70% no kopējā Jauniešu garantijas programmas dalībnieku skaita kvalitatīvajos atbalsta pasākumos.
2016.gadā JG aktivitātes īstenoja 9 ieslodzījuma vietās, nodrošinot jauniešiem darba tirgum nepieciešamo zināšanu ieguvi, kā arī sekmējot to potenciālo konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu. Izglītības programmu īstenošanā piedalījās 483 ieslodzījuma vietās esošie jaunieši.
Darba meklēšanas atbalsta pasākumos piedalījušies kopumā 92,4 tūkst. jaunieši, t.sk. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 28,6 tūkst., sniegtas 112,6 tūkst. karjeras konsultācijas (ieskaitīts individuālo un grupu karjeras konsultāciju skaits).
Rezultatīvie rādītāji Jauniešu garantijas programmai tika plānoti pēckrīzes laikā 2012.gadā, kad jauniešu bezdarba līmenis veidoja 28.5%, NEET jauniešu skaits vecumā 15-29 gadi pārsniedza 70 tūkstošus. Sākotnējā programmas plānošanas stadijā bija grūti paredzēt tik strauju NEET jauniešu skaita un īpaši bezdarbnieku skaita samazinājumu. 2012.gadā jauniešu vidū bija arī daudz lielāks mazāk izglītoto personu skaits. Pēdējā laikā jauniešu bezdarbnieku vidū pieaug personu ar profesionālo un augstāko izglītību skaits (2012.gadā profesija bija iegūta 38% jauniešiem, savukārt 2016.gadā – 46%).
Uzlabojoties darba tirgus situācijai un pieaugot jaunu darbvietu skaitam, ir pieaudzis to jauniešu bezdarbnieku skaits, kuri iekārtojas darbā ātrāk, uzreiz pēc īstermiņa atbalsta saņemšanas Jauniešu garantijā (darba meklēšanas atbalsta pasākumi, karjeras konsultācijas, dalība semināros, lekcijās u.c.), neiesaistoties ilgtermiņa pasākumos. Darba devēji daudz aktīvāk piedāvā darbavietas jauniešiem un tāpēc daļa jauniešu izvēlas darbu nevis dalību programmā.
Lai uzlabotu VIAA projekta izvirzīto rādītāju izpildi, turpmāk ir plānots īstenot mērķtiecīgākus un intensīvākus komunikācijas un publicitātes pasākumus NEET jauniešiem (dažādas reklāmas un publicitātes aktivitātes gan sociālajos medijos, gan veidojot publicitātes materiālus, informāciju jauniešiem ievietojot arī Facebook un Twitter (iespējams, vēl kādu citu sociālo mediju kontos).
Atbilstoši VIAA aprēķiniem un jaunām prognozēm līdz projekta īstenošanas beigām (2018.gada 31.augustam) atbalsta pasākumos kopumā varētu iesaistīt 7,4 tūkst. NEET grupas izglītojamos jeb 81,0% no plānotā iznākuma rādītāja (9,2 tūkst. personas), no kuriem 5,3 tūkst. nenodarbinātie izglītojamie jeb 81,4% iegūs kvalifikāciju no plānotā rezultatīvā rādītāja (6,5 tūkst. personas).
2016.gadā tika veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā, paredzot, ka rādītājā „Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās” ieskaitīs arī tos jauniešus, kas pabeidza transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības, pēc kuru pabeigšanas jaunieši kārto kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu un iegūst kvalifikāciju. Tika precizētas arī atsevišķu rādītāju, kuru izpilde pašreiz tiek vērtēta kā zema, aprēķina metodikas, atbilstoši Eiropas Komisijas uzraudzības un izvērtēšanas vadlīnijām. Minētās izmaiņas attiecināmas uz Nodarbinātības valsts aģentūras īstenoto projektu "Jauniešu garantija".
Ir konstatēts finansējuma atlikuma risks uz 2018.gada beigām. VIAA projektā varētu veidoties neizlietotais JNI un ESF finansējuma piešķīruma atlikums, provizoriski 5,6 milj.euro apmērā (no 27,0 milj. euro, ESF+JNI). Lai nodrošinātu ESF un JNI finanšu piešķīruma izlietojumu un pasākumam noteikto rādītāju izpildi maksimālā iespējamā apmērā, LM sadarbībā ar IZM ierosina organizēt papildu izglītojamo uzņemšanu mācību programmās 2017.gada septembrī, 1-gadīgajās izglītības programmās uzņemt arī nodarbinātos jauniešus. Minētajam papildus ir nepieciešams ESF finanšu piešķīrums 1,4 milj. euro apmērā, ko plānots novirzīt no IZM pārziņā esošā 8.3.3. SAM.
Lai arī minētā darbība nemazinās projekta atlikumu, tas mazinās risku papildu atlikuma veidošanai – NEET jauniešu skaits projektā būtiski nepalielināsies, bet, iesaistot papildus arī nodarbinātos jauniešus, tiks mazināts risks nenokomplektēt grupas.
Tāpat, lai arī plānotos iznākuma rādītājus plānots apgūt pilnā apmērā, tomēr arī NVA projekta ietvaros tiek prognozēts finanšu atlikums 1,8 milj. euro (no 31,0 milj. euro līdz 2018. gada beigām pieejamā ES (ESF+JNI) atbalsta Latvijai), kas saistīts ar jauniešu iesaistes ilgumu atsevišķos projekta atbalsta pasākumos. Attiecīgi tiek ierosināts:
(a) pagarināt šī pasākuma projekta termiņu par diviem mēnešiem, t.i., līdz 2018. gada 31. augustam,
(b) attiecīgi atbalsta pasākumos pagarinot pēdējo mērķa grupas iesaistes termiņu, līdz kuram var sniegt atbalstu pilnā apmērā (t.i., uz 12 mēnešiem,šobrīd pēdējais pilnas iesaistes termiņš ir 2017. gada 1. jūnijs), sniedzot atbalstu papildu jauniešiem,
(c) pārplānot nacionālā finansējuma avotus starp LM pārziņā esošajiem SAM.
LM, IZM un FM eksperti turpina meklēt risinājumus mērķētāka un jēgpilna JNI piešķīruma finansējuma atlikuma izmantošanai, ievērojot JNI finansējuma nosacījumus. Kā viens no priekšlikumiem, par kuru šobrīd tiek gaidīts viedoklis no EK, ir pagarināt abu Jauniešu garantijas projektu īstenošanas termiņus līdz 31.12.2018. pieejamā finansējuma ietvaros. Vienlaikus tiek diskutēts arī par Jauniešu garantijas īstenošanu pēc 2018.gada.
Detalizētu informāciju skatīt informatīvajā ziņojumā “Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu” http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423030&mode=mk&date=2017-04-25.
JG programmas izvērtējums 2016.gadā.
2016.gadā tika veikts pētījums “Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums. Par pētījuma metodēm un rezultātiem skatīt 4.sadaļu.
Saskaņā ar JG projektu sniegto informāciju, kopējais vidējais darbā iekārtošanas rādītājsjauniešiem, kas piedalījušies Jauniešu garantijas programmā uz 2016.gada septembra beigām veidoja 48%.
Lai izvērtētu JG ietvaros īstenoto atbalsta pasākumu efektivitāti, 2017.gadā ir plānots veikt visaptverošu JG pasākumu izvērtējumu, kā rezultātā plānots noskaidrot vai ESF un JNI ieguldījumi sasnieguši izvirzīto mērķi. Izvērtējot piedāvātos pasākumus (atbilstību, kvalitāti), izvērtēt pasākumu ietekmi uz jauniešu nodarbinātības situāciju individuālā līmenī, identificēt Jauniešu integrācijas darba tirgū ietekmi uz vispārējo nodarbinātību, tajā skaitā ietekmi uz uzņēmumiem.


6. JAUTĀJUMI, KAS IETEKMĒ PROGRAMMAS DARBĪBAS REZULTĀTUS, UN VEIKTIE PASĀKUMI (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

a) Jautājumi, kas ietekmē programmas darbības rezultātus, un veiktie pasākumi

	DP darbības rezultātus ietekmēja, galvenokārt, kavējumi investīciju uzsākšanas nosacījumu izstrādē un attiecīgi kopumā 2016.gadā bija vājāka finanšu plūsma nekā bija plānots, tomēr līdz gada beigām ir apstiprināti investīciju noteikumi 3,7 miljrd. euro apmērā jeb 85% no kopējā ES fondu piešķīruma. 2016.gadā aktualizētie maksājumu pieprasījumus plāni liecina par iespējamu- sasniegt minimālo naudas plūsmas apjomu (N+3 princips) ar zināmu drošības rezervi Kohēzijas fondā (KF), ERAF un ESF. Mazāk riskanta situācija ir KF un ERAF, kurā ir pietiekoša drošības rezerve, savukārt, ESF ir maza rezerve, attiecīgi nepieciešama pastiprinātāka maksājumu plānu veicināšana un kontrole. 2017. gadā darbs tiks koncentrēts uz investīciju intensificēšanu finanšu plūsmas pieauguma nodrošināšanai. Īpaši uzmanība tiks pievērsta valsts un pašvaldību un to iestāžu īstenoto un plānoto projektu ieviešanas plānu izpildei, kā arī lielo projektu uzraudzībai. Tas nozīmē, ka ne tikai no valsts pārvaldes iestādēm, bet arī no projektu īstenotājiem tiks prasīta daudz stingrāka finanšu un projektu ieviešanas disciplīna kopumā, kā arī reālu rezultātu sasniegšana. FM turpinās ikmēneša plānu un uzdevumu izpildes virsuzraudzību, sniedzot nepieciešamo atbalstu iestādēm efektīvai un koordinētai risku mazināšanai. Tāpat SI iespēju robežās veic iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes vēl pirms līgumu ar finansējuma saņēmējiem noslēgšanas.
2017. gada 27. februārī saņemts EK lēmums par DP grozījumiem ar mērķi uzsākt uz priekšizpētes rezultātiem balstītas investīcijas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumā nodarbināto jauniešu atbalstam, tādējādi veicinot ES fondu atbalsta efektīvu un racionālu izmantošanu. 2016. gada 23. decembrī Uzraudzības komitejā (UK) rakstiskajā procedūrā tika uzsākta saskaņošana otrajiem DP grozījumiem. Izmaiņu nepieciešamība identificēta, nozaru ministrijām sagatavojot precīzākus investīciju plānus un nosacījumus, kā arī ņemot vērā izmaiņas statistikas rādītājos, kas ietekmē rādītāju bāzes un sasniedzamās vērtības. Vienlaikus nepieciešamība grozīt darbības programmu skar izmaiņas pieņēmumos par projektu īstenošanu, izglītības sektorā skolu reformas un veiktie tehniskie izvērtējumi. Paralēli DP grozījumiem tiek veiktas nepieciešamās Partnerības līguma izmaiņas.
Valdība un sabiedrība, t.sk., UK dalībnieki, regulāri tiek informēta par progresu ES fondu ieviešanā, kā arī tiek identificēti aktuālie problēmjautājumi, dodot iespēju ministrijām nepieciešamības gadījumā maksimāli operatīvi un efektīvi iesaistīties jautājumu risināšanā.
Izvērtējot 2016. gadā iesniegtos projekta iesniegumus, SI kopumā ir secinājusi, ka tie tiek sagatavoti salīdzinoši zemā kvalitātē. No visiem noslēgtajiem līgumiem 88 % gadījumu projektu iesniegumus bija nepieciešams precizēt, turklāt daļai no šiem projektiem precizējumi bija jāveic arī atkārtoti. Vienlaikus, ir konstatēta tendence, ka potenciālie finansējuma saņēmēji aicina SI pagarināt projektu iesniegumu iesniegšanas termiņus. Kā pamatojums tiek minēts gan nepietiekama projektu vadības kapacitāte sagatavot projektus noteiktajā termiņā, gan ierobežotās projektu iesniedzēju finansiālās iespējas nodrošināt vienlaicīgi vairāku projektu ieviešanu un līdzfinansēšanu, kā arī nepieciešamība vēl precizēt projektu idejas. Visi pamatojumi projektu iesniegumu pagarinājumiem tiek rūpīgi izvērtēti, bet šāda tendence rada risku starpposma rādītāju sasniegšanā. Lai iespējami novērstu nepilnības projektu iesniegumos, SI regulāri organizē informatīvos seminārus finansējuma saņēmējiem kapacitātes celšanai par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanas nosacījumiem (arī tiešsaistē), notiek arī individuālās konsultācijas, kā arī regulāri tiek uzlabota projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika.
Attiecībā uz ierobežotu projektu iesniegumu atlases projektiem (90 % no kopējā ES fondu piešķīruma) nacionāli vadošā iestāde ir iniciējusi jaunu uzraudzības, finanšu disciplīnas un risku pārvaldības instrumentu - katra plānotā un īstenošanā esoša projekta ikmēneša plānu (projekta iesniegšanas termiņš un maksājumu plānu izpildes uzraudzība gan administratīvā, gan valdības līmenī, izskatot būtiskākās novirzes no plānotā un lemjot par korektīvām vai motivējošām darbībām, ja nepieciešams. Tādējādi sagaidāms, ka projektu īstenotāji atbildīgāk un disciplinētāk ieviesīs projektus un būs iespējami ātri identificēt riskus un atbilstoši reaģēt ar pasākumiem situācijas uzlabošanai.
2016. gadā turpinājās darbs pie ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles jautājumiem, veicot normatīvos bāzes atbilstības kontroles, uzraudzības un risku pārvaldības pasākumu ieviešanu. Papildus administratīvā sloga mazināšanai SI nodrošināja aktīvu sadarbību ārējo normatīvo aktu un vadības kontroles sistēmas nosacījumu pilnveidošanas procesā, proti, apkopota un analizēta projektu ieviešanas prakse, identificēti nozaru specifiskie riski un to mazinošie pasākumi, sniegti priekšlikumi VI un AI normatīvā regulējuma pilnveidošanai, t.sk. vienkāršošanai.
2017. gadā tiks turpināts darbs pie ES fondu 2014. - 2020. gadu plānošanas perioda SAM/ SAMP īstenošanas nosacījumu izstrādes vai pielāgošanas atbilstoši mainīgajiem apstākļiem un praksei, nodrošinot jau sekmīgi ieviesto partnerību UK un apakškomiteju ietvaros, lai pēc iespējas paātrinātu SAM/SAMP uzsākšanu un kvalitatīvu investīciju plūsmu.
Attiecībā uz krāpšanas un korupcijas novēršanu 2017.gada janvārī ES fondu vadībā iesaistītās iestādes veica ikgadējo krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanu[1]. Pēc pašnovērtējumu analīzes un ieviesto kontroļu pārskatīšanas, VI atbilstoši aktualizēja Pasākumu plānu krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Kopumā VI secināja, ka ES fondu vadībā iesaistītajās iestādēs ir ieviesti pietiekami efektīvi un samērīgi pasākumi, lai samazinātu krāpšanas riska atlikušo vērtību līdz pieņemamam līmenim, kā arī ir noteikta rīcība gadījumos, kad tiek konstatēta iespējama vai jau notikusi krāpšana.
Tā kā pēdējos divos gados veiktais novērtējums neliecina par augstu atlikušā riska līmeni, ES fondu risku pārvaldības darba grupa 2017.gada 7.martā nolēma krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanu turpmāk veikt reizi divos gados,  vienlaikus saglabājot iespēju jebkurā laikā veikt ārkārtas riska novērtēšanu, ja šāda nepieciešamība rastos.
[1] Iestādes novērtēšanu veica saskaņā ar VI 24.04.2015. apstiprināto procedūru Nr.4.5. “Metodiskie norādījumi specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizēta 17.12.2015.) un pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/risku-parvaldiba


b) Novērtējums par to, vai progress mērķu izpildē ir pietiekams, lai nodrošinātu to sasniegšanu, attiecīgā gadījumā norādot visas koriģējošās darbības, kas veiktas vai plānotas.

	Ņemot vērā vērienīgās svarīgās reformas izglītības un veselības politikā, lai t.sk. lai īstenotu reformu plānā un EK ieteikumos noteikto, radīja atsevišķus kavējumus jeb lēnāku ieviešanas uzsākšanu – tomēr kopumā progress vērtējams kā ļoti labs sniegums visos PV, jo ir panākts fokuss uz investīciju kvalitāti un stratēģisko plānošanas nozīmi. Turpmākajos gados sagaidāms investīciju plūsmas pieaugums, kas sniegs arī rezultātus un ietekmi uz tautsaimniecības izaugsmi. Vienlaikus šādas reformas prasa izmaiņas DP noteikto starpposma rādītāju elastībā, par ko EK 2017.gada 31.martā ir iesniegti attiecīgi grozījumi ar pamatojumu, lai novērstu 2018.gada snieguma ietvara starpposmu vērtību un snieguma rezerves zaudēšanu 8.PV “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” un 9.PV “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana".
DP grozījumi iesniegti arī par izmaiņām 6.PV “Ilgtspējīga transporta sistēma” sasniedzamajos rādītājos, jo konstatēts, ka valsts reģionālo un galveno autoceļu projektis nav iespējams sasniegt plānotos rādītājus (km) investīciju augstākas vienības izmaksas dēļ, kas skaidrojams ar stingrākām kvalitātes un atbildības prasībām un izmaiņām būvniecības normatīvos aktos. 2016. gada decembra vidū JASPERS uzsācis darbu pie faktisko izmaksu pieauguma novērtējuma saistībā ar kvalitātes paaugstinātajām prasībām, ieviešot EK audita un JASPERS un citu ieteikumus, t.sk. iespējamo pozitīvo ietekmi ilgtermiņā, kā arī veicot novērtējumu par esošo situāciju ar ceļu projektu ieviešanas kvalitāti un veikto pasākumu ietekmi un atbilstību labākai praksei. Novērtējumi tiks izstrādāti 2017. gada pirmajā pusē.
Līdzšinējais progress neapdraud DP noteiktos 2023.gada iznākuma un rezultātu rādītāju sasniegšanu. Projektu plānošanas posmā lielai daļai projektu ir nodrošināta augsta gatavības pakāpe. Vienlaikus ir jāturpina darbs pie plānoto projektu virzības un esošo projektu veiksmīgas īstenošanas, nepieciešamības gadījumā veicot proaktīvas darbības, ieviešot nepieciešamās izmaiņas un nodrošinot atbilstošu rīcību, ja ikmēneša nacionālajos uzraudzības plānos konstatētas būtiskas novirzes, kas ietekmē 2018.gada mērķa izpildi vai n+3 principa ievērošanu.
Būtiskākie turpmākie soļi ir nodrošināt iespējami ātrāku Integrētās teritoriālās investīcijas (ITI) vispārējo izglītību projektu atlases uzsākšanai, kā arī augstākās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju saskaņošanu. Tāpat būtiski, lai 8.3.3. SAM (papildina 7.2.1. SAM īstenotās Jauniešu garantijas īstenotās darbības, veicinot NEET grupas jauniešu integrēšanu izglītības sistēmā un darba tirgū) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “PROTI un DARI!” rādītājs sasniegtu mērķi, īstenojot papildu informācijas kampaņas un iegūstot informāciju par mērķa grupu, kritiskā gadījumā izvērtējot projekta īstenošanas termiņa pagarināšanas iespējas. Par veiktajiem pasākumiem mērķa sasniegšanai skatīt 11.1. sadaļā par 8.prioritāro virzienu.


KOPSAVILKUMS SABIEDRĪBAI

Plašai sabiedrībai paredzētu ikgadējā un nobeiguma īstenošanas ziņojuma satura kopsavilkumu publisko un augšupielādē kā atsevišķu failu gada un nobeiguma īstenošanas ziņojuma pielikuma veidā.
ZIŅOJUMS PAR FINANŠU INSTRUMENTU ĪSTENOŠANU

	[bookmark: bkmrkVerMer1]I. Tās programmas un prioritātes vai pasākuma identifikācija, no kuras tiek nodrošināts no ESI fondiem piešķirtais atbalsts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

	1. Prioritārie virzieni vai pasākumi, kas atbalsta finanšu instrumentu, tostarp fondu fondu, saskaņā ar ESI fondu programmu.

	1.1. Prioritārais virziens, kas atbalsta finanšu instrumentu saskaņā ar ESI fondu programmu 
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	2. Tā ESI fonda(-u) nosaukums, kas atbalsta finanšu instrumentu saskaņā ar prioritāro virzienu vai pasākumu
	ERAF

	3. Tematiskais(-ie) mērķis(-i), kas minēts(-i) Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. panta pirmajā daļā un ko atbalsta ar finanšu instrumentu
	03 - Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī lauksaimniecības nozares (attiecībā uz ELFLA) un zivsaimniecības un akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) konkurētspēju

	3.1. ESI fondu summa, kas paredzēta šim tematiskajam mērķim (izvēles)
	118 440 000,00

	4. Citas ESI fondu programmas, kas nodrošina ieguldījumus finanšu instrumentā

	4.1. CCI numurs katrai no pārējām ESI fonda programmām, kuras nodrošina ieguldījumus finanšu instrumentā
	

	30. Ex-ante novērtējuma pabeigšanas datums
	2015.30.4

	31. To struktūru atlase, kuras īsteno finanšu instrumentu

	31.1. Vai atlases vai izraudzīšanās process jau ir sākts
	Jā

	II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

	5. Finanšu instrumenta nosaukums
	Altum Fondu fonds

	6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	7. Īstenošanas kārtība

	7.1. Savienības līmenī izveidoti finanšu instrumenti, ko tieši vai netieši pārvalda Komisija, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kurus atbalsta ar ESI fondu programmas ieguldījumiem.
	Nr.

	7.1.1. Savienības līmeņa finanšu instrumenta nosaukums
	

	7.2. Valsts, reģionālā, starptautiskā vai pārrobežu līmenī izveidots finanšu instruments, ko pārvalda vadošā iestāde vai kas ir vadošās iestādes pārziņā, kuri ir minēti 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā un kurus atbalsta ar ESI fondu programmas ieguldījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktiem.
	Īstenošanas pilnvarojums

	8. Finanšu instrumenta veids
	Fondu fonds

	10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu iestādē.
	Atsevišķs finanšu bloks

	III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

	11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu

	11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām)
	Finanšu iestādes, kuru mērķis ir panākt sabiedrības intereses publiskās iestādes kontrolē

	11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra
	Starpadministratīvā sadarbība

	12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu
	

	13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu
	2016.8.6

	IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts)

	14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā (EUR)
	139 341 176,00

	14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR)
	118 440 000,00

	14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles)
	118 440 000,00

	14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles)
	0,00

	15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā (EUR)
	33 708 445,60

	15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR)
	29 610 000,00

	15.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	29 610 000,00

	15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	15.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	15.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	4 098 445,60

	15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	4 098 445,60

	16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR)
	0,00

	17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no programmas ieguldījumiem (EUR)
	269 779,74

	17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR)
	269 779,74

	17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR)
	0,00

	18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts)

	32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments joprojām darbojās
	Jā

	32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt likvidācijas datumu
	

	VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts)

	35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem finanšu instrumentā (EUR)
	0,00

	37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem
	0,00

	37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR)
	0,00

	VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta h) apakšpunkts)

	38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)

	38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu (EUR)
	0,00

	38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)
	26 600,24

	38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	26 600,24

	38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	



	II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

	5. Finanšu instrumenta nosaukums
	Aizdevumu garantijas

	6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	8. Finanšu instrumenta veids
	Fondu fonda īpašs fonds

	8.2. Saistītais fondu fonds
	Altum Fondu fonds

	8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”.
	Pielāgots

	9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu.

	9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000)
	Nr.

	9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) saskaņā ar SEC/2011/1134 final
	Nr.

	9.0.3. Garantijas
	Jā

	9.0.4. Pašu kapitāls
	Nr.

	9.0.5. Kvazikapitāls
	Nr.

	9.0.6. Citi finanšu produkti
	Nr.

	9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu
	Nr.

	9.1. Cita finanšu produkta apraksts
	

	9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu.
	

	10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu iestādē.
	Atsevišķs finanšu bloks

	III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

	11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu

	11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām)
	Finanšu iestādes, kuru mērķis ir panākt sabiedrības intereses publiskās iestādes kontrolē

	11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra
	Starpadministratīvā sadarbība

	12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu
	

	13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu
	2016.8.6

	IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts)

	14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā (EUR)
	15 000 000,00

	14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR)
	15 000 000,00

	14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles)
	15 000 000,00

	14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles)
	0,00

	15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā (EUR)
	3 500 000,00

	15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR)
	3 500 000,00

	15.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	3 500 000,00

	15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	15.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	15.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR)
	0,00

	17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no programmas ieguldījumiem (EUR)
	78 930,00

	17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR)
	37 739,88

	17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR)
	41 189,62

	18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

	22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments
	Garantijas

	22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments
	Garantija

	24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR)
	12 701 206,69

	24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	12 701 206,69

	25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) (EUR).
	12 701 206,69

	25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	12 701 206,69

	25.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	12 701 206,69

	25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	25.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	25.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	26. To aizdevumu kopējā vērtība, kas faktiski izmaksāti galasaņēmējiem saistībā ar noslēgtajiem garantijas līgumiem (EUR)
	21 567 715,89

	26.1. ar MVU izveidotā jaunā aizņēmuma finansējuma kopējā vērtība (KNR 39. panta 10. punkta b) apakšpunkts)
	

	27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa produktiem)
	67

	28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem)
	67

	29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu produktu
	65

	29.1. no tiem – lielie uzņēmumi
	0

	29.2. no tiem – MVU
	65

	29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi
	20

	29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas
	0

	29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji
	0

	29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts
	

	VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts)

	32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments joprojām darbojās
	Jā

	32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt likvidācijas datumu
	

	33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā.
	0

	34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR).
	0,00

	VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts)

	35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem finanšu instrumentā (EUR)
	0,00

	36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR)
	0,00

	36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR)
	0,00

	36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR)
	0,00

	37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem
	0,00

	37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR)
	0,00

	40. Investīciju un līdzdalības vērtība pašu kapitālā (EUR)
	0,00

	VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta h) apakšpunkts)

	38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)

	38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu (EUR)
	0,00

	38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)
	22 171,61

	38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	22 171,61

	38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu

	39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem).
	6,43

	39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu (pa produktiem). 
	1,65

	39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa produktiem) (izvēles)
	

	IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts)



	II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

	5. Finanšu instrumenta nosaukums
	Mikro aizdevumi

	6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	8. Finanšu instrumenta veids
	Fondu fonda īpašs fonds

	8.2. Saistītais fondu fonds
	Altum Fondu fonds

	8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”.
	Pielāgots

	9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu.

	9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000)
	Nr.

	9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) saskaņā ar SEC/2011/1134 final
	Jā

	9.0.3. Garantijas
	Nr.

	9.0.4. Pašu kapitāls
	Nr.

	9.0.5. Kvazikapitāls
	Nr.

	9.0.6. Citi finanšu produkti
	Nr.

	9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu
	Nr.

	9.1. Cita finanšu produkta apraksts
	

	9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu.
	

	10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu iestādē.
	Atsevišķs finanšu bloks

	III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

	11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu

	11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām)
	Finanšu iestādes, kuru mērķis ir panākt sabiedrības intereses publiskās iestādes kontrolē

	11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, RĪga

	12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra
	Starpadministratīvā sadarbība

	12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu
	

	13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu
	2016.8.6

	IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts)

	14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā (EUR)
	10 000 000,00

	14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR)
	2 000 000,00

	14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles)
	2 000 000,00

	14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles)
	0,00

	15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā (EUR)
	400 000,00

	15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR)
	80 000,00

	15.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	80 000,00

	15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	15.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	15.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	320 000,00

	15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	320 000,00

	16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR)
	0,00

	17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no programmas ieguldījumiem (EUR)
	95 310,58

	17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR)
	44 298,20

	17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR)
	51 012,38

	18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

	22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments
	Mikrokredīti

	22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments
	Aizdevums

	24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR)
	303 035,00

	24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	60 607,00

	25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) (EUR).
	251 220,99

	25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	50 244,20

	25.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	50 244,20

	25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	25.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	25.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	200 976,79

	27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa produktiem)
	26

	28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem)
	23

	29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu produktu
	26

	29.1. no tiem – lielie uzņēmumi
	0

	29.2. no tiem – MVU
	26

	29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi
	25

	29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas
	0

	29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji
	0

	29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts
	

	VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts)

	32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments joprojām darbojās
	Jā

	32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt likvidācijas datumu
	

	33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā.
	0

	34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR).
	0,00

	VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts)

	35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem finanšu instrumentā (EUR)
	0,00

	36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR)
	0,00

	36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR)
	0,00

	36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR)
	0,00

	37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem
	0,00

	37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR)
	0,00

	40. Investīciju un līdzdalības vērtība pašu kapitālā (EUR)
	0,00

	VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta h) apakšpunkts)

	38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)

	38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu (EUR)
	0,00

	38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)
	1 334,37

	38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	1 334,37

	38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu

	39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem).
	3,70

	39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu (pa produktiem). 
	0,79

	39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa produktiem) (izvēles)
	

	IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts)



	II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

	5. Finanšu instrumenta nosaukums
	Paralēlie aizdevumi

	6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	8. Finanšu instrumenta veids
	Fondu fonda īpašs fonds

	8.2. Saistītais fondu fonds
	Altum Fondu fonds

	8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”.
	Pielāgots

	9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu.

	9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000)
	Nr.

	9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) saskaņā ar SEC/2011/1134 final
	Nr.

	9.0.3. Garantijas
	Nr.

	9.0.4. Pašu kapitāls
	Nr.

	9.0.5. Kvazikapitāls
	Jā

	9.0.6. Citi finanšu produkti
	Nr.

	9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu
	Nr.

	9.1. Cita finanšu produkta apraksts
	

	9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu.
	

	10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu iestādē.
	Atsevišķs finanšu bloks

	III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

	11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu

	11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām)
	Finanšu iestādes, kuru mērķis ir panākt sabiedrības intereses publiskās iestādes kontrolē

	11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra
	Starpadministratīvā sadarbība

	12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu
	

	13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu
	2016.8.6

	IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts)

	14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā (EUR)
	16 200 000,00

	14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR)
	7 000 000,00

	14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles)
	7 000 000,00

	14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles)
	0,00

	15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā (EUR)
	3 103 445,60

	15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR)
	1 200 000,00

	15.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	1 200 000,00

	15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	15.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	15.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	1 903 445,60

	15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	1 903 445,60

	16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR)
	0,00

	17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no programmas ieguldījumiem (EUR)
	56 506,97

	17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR)
	56 506,97

	17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR)
	0,00

	18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

	22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments
	Paralēlie aizdevumi

	22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments
	Aizdevums

	24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR)
	0,00

	24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	0,00

	25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) (EUR).
	0,00

	25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	0,00

	25.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	0,00

	25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	25.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	25.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa produktiem)
	0

	28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem)
	0

	29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu produktu
	0

	29.1. no tiem – lielie uzņēmumi
	0

	29.2. no tiem – MVU
	0

	29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi
	0

	29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas
	0

	29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji
	0

	29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts
	

	VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts)

	32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments joprojām darbojās
	Jā

	32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt likvidācijas datumu
	

	33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā.
	0

	34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR).
	0,00

	VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts)

	35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem finanšu instrumentā (EUR)
	0,00

	36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR)
	0,00

	36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR)
	0,00

	36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR)
	0,00

	37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem
	0,00

	37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR)
	0,00

	40. Investīciju un līdzdalības vērtība pašu kapitālā (EUR)
	0,00

	VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta h) apakšpunkts)

	38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)

	38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu (EUR)
	0,00

	38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)
	0,00

	38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu

	39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem).
	4,29

	39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu (pa produktiem). 
	

	39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa produktiem) (izvēles)
	

	IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts)



	II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

	5. Finanšu instrumenta nosaukums
	Starta aizdevumi

	6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	8. Finanšu instrumenta veids
	Fondu fonda īpašs fonds

	8.2. Saistītais fondu fonds
	Altum Fondu fonds

	8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”.
	Pielāgots

	9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu.

	9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000)
	Jā

	9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) saskaņā ar SEC/2011/1134 final
	Jā

	9.0.3. Garantijas
	Nr.

	9.0.4. Pašu kapitāls
	Nr.

	9.0.5. Kvazikapitāls
	Nr.

	9.0.6. Citi finanšu produkti
	Nr.

	9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu
	Nr.

	9.1. Cita finanšu produkta apraksts
	

	9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu.
	

	10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu iestādē.
	Atsevišķs finanšu bloks

	III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

	11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu

	11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām)
	Finanšu iestādes, kuru mērķis ir panākt sabiedrības intereses publiskās iestādes kontrolē

	11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra
	Starpadministratīvā sadarbība

	12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu
	

	13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu
	2016.8.6

	IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts)

	14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā (EUR)
	20 000 000,00

	14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR)
	5 000 000,00

	14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles)
	5 000 000,00

	14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles)
	0,00

	15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā (EUR)
	2 500 000,00

	15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR)
	625 000,00

	15.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	625 000,00

	15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	15.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	15.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	1 875 000,00

	15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	1 875 000,00

	16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR)
	0,00

	17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no programmas ieguldījumiem (EUR)
	345 443,39

	17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR)
	201 451,28

	17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR)
	143 992,11

	18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

	22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments
	Mikrokredīti un aizdevumi

	22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments
	Aizdevums

	24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR)
	1 613 240,95

	24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	403 310,24

	25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) (EUR).
	1 001 292,95

	25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	250 323,24

	25.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	250 323,24

	25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	25.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	25.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	750 969,71

	27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa produktiem)
	86

	28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem)
	75

	29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu produktu
	75

	29.1. no tiem – lielie uzņēmumi
	0

	29.2. no tiem – MVU
	75

	29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi
	73

	29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas
	0

	29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji
	0

	29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts
	

	VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts)

	32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments joprojām darbojās
	Jā

	32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt likvidācijas datumu
	

	33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā.
	0

	34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR).
	0,00

	VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts)

	35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem finanšu instrumentā (EUR)
	0,00

	36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR)
	0,00

	36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR)
	0,00

	36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR)
	0,00

	37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem
	0,00

	37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR)
	0,00

	40. Investīciju un līdzdalības vērtība pašu kapitālā (EUR)
	0,00

	VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta h) apakšpunkts)

	38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)

	38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu (EUR)
	0,00

	38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)
	3 094,26

	38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	3 094,26

	38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu

	39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem).
	3,17

	39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu (pa produktiem). 
	0,86

	39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa produktiem) (izvēles)
	

	IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts)



	I. Tās programmas un prioritātes vai pasākuma identifikācija, no kuras tiek nodrošināts no ESI fondiem piešķirtais atbalsts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

	1. Prioritārie virzieni vai pasākumi, kas atbalsta finanšu instrumentu, tostarp fondu fondu, saskaņā ar ESI fondu programmu.

	1.1. Prioritārais virziens, kas atbalsta finanšu instrumentu saskaņā ar ESI fondu programmu 
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	2. Tā ESI fonda(-u) nosaukums, kas atbalsta finanšu instrumentu saskaņā ar prioritāro virzienu vai pasākumu
	ERAF

	3. Tematiskais(-ie) mērķis(-i), kas minēts(-i) Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. panta pirmajā daļā un ko atbalsta ar finanšu instrumentu
	04 - Atbalstīt pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku visās nozarēs

	3.1. ESI fondu summa, kas paredzēta šim tematiskajam mērķim (izvēles)
	25 500 000,00

	4. Citas ESI fondu programmas, kas nodrošina ieguldījumus finanšu instrumentā

	4.1. CCI numurs katrai no pārējām ESI fonda programmām, kuras nodrošina ieguldījumus finanšu instrumentā
	

	30. Ex-ante novērtējuma pabeigšanas datums
	2015.30.4

	31. To struktūru atlase, kuras īsteno finanšu instrumentu

	31.1. Vai atlases vai izraudzīšanās process jau ir sākts
	Jā

	II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

	5. Finanšu instrumenta nosaukums
	DME finanšu instruments

	6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	7. Īstenošanas kārtība

	7.1. Savienības līmenī izveidoti finanšu instrumenti, ko tieši vai netieši pārvalda Komisija, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kurus atbalsta ar ESI fondu programmas ieguldījumiem.
	Nr.

	7.1.1. Savienības līmeņa finanšu instrumenta nosaukums
	

	7.2. Valsts, reģionālā, starptautiskā vai pārrobežu līmenī izveidots finanšu instruments, ko pārvalda vadošā iestāde vai kas ir vadošās iestādes pārziņā, kuri ir minēti 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā un kurus atbalsta ar ESI fondu programmas ieguldījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktiem.
	Īstenošanas pilnvarojums

	8. Finanšu instrumenta veids
	Īpašs fonds

	8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”.
	Pielāgots

	9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu.

	9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000)
	Jā

	9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) saskaņā ar SEC/2011/1134 final
	Nr.

	9.0.3. Garantijas
	Jā

	9.0.4. Pašu kapitāls
	Nr.

	9.0.5. Kvazikapitāls
	Nr.

	9.0.6. Citi finanšu produkti
	Nr.

	9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu
	Nr.

	9.1. Cita finanšu produkta apraksts
	

	9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu.
	

	10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu iestādē.
	Atsevišķs finanšu bloks

	III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

	11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu

	11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām)
	Finanšu iestādes, kuru mērķis ir panākt sabiedrības intereses publiskās iestādes kontrolē

	11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)
	Latvija, Rīga

	12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra
	Starpadministratīvā sadarbība

	12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu
	

	13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu
	2016.8.6

	IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts)

	14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā (EUR)
	30 091 114,00

	14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR)
	25 500 000,00

	14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles)
	25 500 000,00

	14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles)
	0,00

	14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles)
	0,00

	15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā (EUR)
	5 562 750,00

	15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR)
	4 714 020,39

	15.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	4 714 020,39

	15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	15.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	15.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	848 729,61

	15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	848 729,61

	15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR)
	0,00

	17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no programmas ieguldījumiem (EUR)
	47 940,49

	17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR)
	47 940,49

	17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR)
	0,00

	18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)
	

	V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

	22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments
	DME aizdevumi

	22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments
	Aizdevums

	24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR)
	0,00

	24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	0,00

	25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) (EUR).
	0,00

	25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	0,00

	25.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	0,00

	25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	25.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	25.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa produktiem)
	0

	28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem)
	0

	29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu produktu
	0

	29.1. no tiem – lielie uzņēmumi
	0

	29.2. no tiem – MVU
	0

	29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi
	0

	29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas
	0

	29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji
	0

	29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts
	

	22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments
	DME garantijas

	22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments
	Garantija

	24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR)
	0,00

	24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	0,00

	25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) (EUR).
	0,00

	25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)
	0,00

	25.1.1. no kuriem ERAF (EUR)
	0,00

	25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)
	0,00

	25.1.3. no kuriem ESF (EUR)
	0,00

	25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)
	0,00

	25.1.5. no kuriem EJZF (EUR)
	0,00

	25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)
	0,00

	26. To aizdevumu kopējā vērtība, kas faktiski izmaksāti galasaņēmējiem saistībā ar noslēgtajiem garantijas līgumiem (EUR)
	0,00

	27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa produktiem)
	0

	28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem)
	0

	29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu produktu
	0

	29.1. no tiem – lielie uzņēmumi
	0

	29.2. no tiem – MVU
	0

	29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi
	0

	29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas
	0

	29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji
	0

	29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts
	

	VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts)

	32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments joprojām darbojās
	Jā

	32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt likvidācijas datumu
	

	33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā.
	0

	34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR).
	0,00

	VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts)

	35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem finanšu instrumentā (EUR)
	0,00

	36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR)
	0,00

	36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR)
	0,00

	36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR)
	0,00

	37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem
	0,00

	37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR)
	0,00

	40. Investīciju un līdzdalības vērtība pašu kapitālā (EUR)
	0,00

	VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta h) apakšpunkts)

	38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)

	38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu (EUR)
	25 500 000,00

	38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)
	0,00

	38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR)
	0,00

	38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)
	0,00

	39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu

	39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem).
	2,33

	39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu (pa produktiem). 
	

	39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa produktiem) (izvēles)
	

	IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts)
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Nav obligāti ziņojumam, kas tiks iesniegts par 2016. gadu, un neattiecas uz citiem vienkāršajiem ziņojumiem: DARBĪBAS, KAS VEIKTAS, LAI IZPILDĪTU EX ANTE NOSACĪJUMUS

14. tabula: Darbības, kas veiktas, lai izpildītu piemērojamos vispārīgos ex ante nosacījumus
	Vispārīgie ex ante nosacījumi
	Neizpildītie kritēriji
	Veiktās darbības
	Termiņš
	Atbildīgās iestādes
	Darbība pabeigta laikā
	Kritēriji izpildīti
	Plānotais pārējo darbību pilnīgas īstenošanas datums
	Komentāri


	
15. tabula: Darbības, kas veiktas, lai izpildītu piemērojamos tematiskos ex ante nosacījumus
	Vispārīgie ex ante nosacījumi
	Neizpildītie kritēriji
	Veiktās darbības
	Termiņš
	Atbildīgās iestādes
	Darbība pabeigta laikā
	Kritēriji izpildīti
	Plānotais pārējo darbību pilnīgas īstenošanas datums
	Komentāri




PROGRESS LIELU PROJEKTU UN KOPĪGU RĪCĪBAS PLĀNU SAGATAVOŠANĀ UN ĪSTENOŠANĀ (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. panta h) punkts un 111. panta 3. punkts)

Lieli projekti

12. tabula: Lielie projekti
	Projekts
	CCI
	LP statuss
	Ieguldījumi kopā
	Kopējās atbilstīgās izmaksas
	Plānotais paziņošanas/iesniegšanas datums
	Komisijas neoficiālas piekrišanas/apstiprinājuma datums
	Plānotais īstenošanas sākums (gads, ceturksnis)
	Plānotais beigu datums
	Prioritārais virziens/investīciju prioritātes
	Faktiskais realizācijas stāvoklis — finanšu progress (% no Komisijas apstiprinātajiem izdevumiem salīdzinājumā ar kopējām atbilstīgajām izmaksām)
	Faktiskais realizācijas stāvoklis — fiziskais progress projekta galvenais īstenošanas posms
	Galvenie iznākumi
	Datums, kad parakstīts pirmais būvdarbu līgums
	Apsvērumi

	Development of Riga tram infrastructure
	2016LV16CFMP001
	Plānots paziņot/iesniegt EK
	97 400 000,00
	97 400 000,00
	2015, Q3
	
	2016, Q3
	2021, Q4
	
	0,00
	Projektēšana
	Jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums - 6,6 km
	
	

	Latvian Railway network electrification
	
	Plānots paziņot/iesniegt EK
	519 000 000,00
	519 000 000,00
	2015, Q4
	
	2016, Q2
	2020, Q4
	
	0,00
	Projektēšana
	1. Plānots elektrificēt aptuveni 998 km*
2. CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos samazinātas no 164 821 t/gadā līdz 82 141 t/gadā

	
	* ierosināti DP grozījumi (nacionāli apstiprināti 31.01.2017.): 
(1) rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums –  300 km; 
(2) CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos samazinātas no 225 126 t/gadā līdz 180 000 t/gadā)
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Konstatētās būtiskās problēmas lielo projektu īstenošanā un veiktie pasākumi to novēršanai

	Lielo projektu fiziskā ieviešana vēl nav uzsākusies, jo 2016. gadā turpinājās projektu sagatavošanas darbi. Būtiskākā problēma abu projektu ieviešanā ir novirzes no laika grafika vidēji par 2 gadiem, kas var radīt pieaugošu risku projektu īstenošanai. Pēc projektu apstiprināšanas tiks stingri veikta uzraudzība, aktivitāšu koordinācija, sadarbojoties un nepieciešamības gadījumā sniedzot atbalstu projekta īstenošanā iesaistītām pusēm, lai nodrošinātu operatīvu risku pārvaldību un problēmu risināšanu.
Elektrifikācijas projekta sekmīgai risku identificēšanai un vadīšanai ir sagatavots rīcības plāns. Lai vairāk sekmētu projekta aktivitāšu īstenošanas koordināciju, tiks izskatīta iespēja izveidot speciālu koordinācijas uzraudzības instrumentu – projekta uzraudzības starpinstitūciju forumu.
Vienlaikus EK ir iesniegti priekšlikumi DP grozījumiem laika grafika aktualizēšanai atbilstoši projektu ieviešanas gaitai.
Projekts “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība”
4.5.1.1. SAMP “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” lielā projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” dokumentācija pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no JASPERS ekspertiem 2016.gada 17.oktobrī tika iesniegta SI vērtēšanai. 2016. gada 23.decembrī SI pieņēma starplēmumu, kurā norādīti nosacījumi un papildu prasības, kas jāizpilda, iesniedzot projektu atkārtoti līdz 2017. gada 20. februārim.
Pēc atkārtoti iesniegtās projekta dokumentācijas izskatīšanas CFLA 2017.gada 3.martā pieņēma atzinumu par lielā projekta atbilstību ES fondu programmai par sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstīšanu. Projekta dokumentācija 2017.gada 18.martā nosūtīta neatkarīgo ekspertu kvalitātes izvērtējuma veikšanai.
2017. gada 2. maijā saņemts pozitīvs EK neatkarīgo ekspertu projekta dokumentācijas kvalitātes novērtējums. PI tiks iesniegts EK līdz 2017. gada maija vidum.
Papildus kā risku novēršanas instruments ir EK finansētas iniciatīvas “Integritātes pakts” ietvaros[1] sabiedrība par atklātību “Delna”, kas uzsākusi projekta uzraudzību kā neatkarīgais novērotājs, seko līdzi projekta iepirkumu procedūrai un projekta īstenošanai kopumā.
[1] Informācija pieejama http://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/
Projekts  “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”:
2017. gada 17.janvārī MK sēdē pieņemts lēmums par projekta tālāku virzību kā sociāli-ekonomiski izdevīgāku, īstenojot Rīgas virziena alternatīvu[1] ar nosacījumu, ka finanšu struktūra nerada negatīvu ietekmi uz vispārējo valdības budžetu un maksu par elektroenerģijas lietošanu gala patērētājiem.
2017.gada pirmajā pusē noteiktā kārtībā notika konsultācijas ar CSP un EUROSTAT par atzinumu saistībā ar valsts ieguldījuma VAS “Latvijas Dzelzceļš” pamatkapitālā potenciālo (ex-ante) ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu. 2017. gada 27. aprīlī SM iesniedza VAS “Latvijas Dzelzceļš” izstrādāto biznesa plānu CSP..
Projekta pieteikuma dokumentācijas sagatavošanai, tā kvalitātes nodrošināšanai piesaistīti JASPERS. JASPERS gala atzinums tika saņemts 2017.gada 27. aprīlī. Tāpat sekmīgi uzsāktas sarunas ar Eiropas Investīciju Banku par finansiālo atbalstu lielā projekta īstenošanai.
VAS “Latvijas Dzelzceļš” 2017. gada 28. aprīlī iesniedza PI izvērtēšanai SI. SI lēmums, galvenokārt, atkarīgs no CSP/EUROSTAT atzinuma par projekta ietekmi uz valsts budžetu.
 [1] Dzelzceļa tīkla elektrifikācija posmā - Daugavpils-Krustpils-Rīga (Šķirotava) un Rēzekne-Krustpils-Rīga (Šķirotava)
 




Jebkuras izmaiņas, kas plānotas darbības programmas lielo projektu sarakstā

	Pēc Pasaules bankas veiktā pētījuma un VM vērtējuma par investīciju prioritātēm ierosinātie grozījumi DP par lielā projekta „VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa otrās kārtas attīstība” iekļaušanu PV “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” SAM “ Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 2017.gada 31.martā iesniegti EK pēc apstiprināšanas Uzraudzības komitejā. Šīs projekts ir turpinājums 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielajam projektam „Paula Stradiņa slimnīcas būve ”A1””. Piesaistīti JASPERS eksperti projekta iesnieguma kvalitātes nodrošināšanai. Projekta iesnieguma apstiprināšanas indikatīvi plānota 2018.gada 1.ceturksnī. Pēc tam tas tiks iesniegts JASPERS ekspertiem neatkarīga kvalitātes pārbaudes veikšanai un pēc to atzinuma saņemšanas – indikatīvi 2018.gada 2.ceturksnī - Eiropas Komisijai.
Tāpat plānots 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros pabeigt 2007.-2013.gada plānošanas periodā uzsākto un posmos sadalīto Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projektu kā otro posmu (EK 2016.gada 7.jūnija lēmums Nr.C(2016)3382: http://www.esfondi.lv/upload/ek-lemums_incukalna_gudrona_diku_sanacija.pdf) 2017. gada 3. februārī Uzraudzības komitejā apstiprināti DP grozījumi, kurā izveidots jauns specifiskā atbalsta mērķis 5.6.3.  “Vēsturiski piesārņotu vietu sanācija”. Paralēli tika izstrādāti un saskaņoti MK noteikumi un projektu vērtēšanas kritēriji. DP grozījumi EK iesniegti  2017. gada 31.martā. Paralēli DP grozījumiem plānotas iepirkumu procedūras, lai projekta līgumu varētu parakstīt pēc iespējas īsākā periodā pēc DP grozījumu apstiprināšanas un sanācijas darbus indikatīvi uzsākt 2017 gada otrajā pusē. 2017.gada otrajā pusē arī plānots EK iesniegt projekta iesniegumu saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 103.pantu  vienkāršotā procedūrā bez neatkarīga eksperta atzinuma. 
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Konstatētās būtiskās problēmas un veiktie pasākumi to novēršanai

	Nav attiecināms




B DAĻA
2017., 2019. GADĀ IESNIEGTIE ZIŅOJUMI UN NOBEIGUMA ĪSTENOŠANAS ZIŅOJUMS
(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 3. un 4. punkts)
DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 4. punkts)

Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

	Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 



	PV ieviešana ir vērsta uz P&I infrastruktūras uzlabošanu un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī kompetences centru veicināšanu, it īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi, kā arī uzņēmumu investīciju P&I veicināšanu un saiknes starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari veidošanu.
Kopumā līdz 2016.gada beigām ir apstiprināts 31 projekts ar kopējo ES fondu finansējumu 123 milj. euro. Līgumi ar finansējuma saņēmējiem noslēgti par 24 projektu īstenošanu 116 milj. euro apmērā no ES fondu finansējuma. Šobrīd no apstiprinātajiem projektiem skaitliski lielākā daļa projektu pabeigšana plānota 2018.gadā, pārējos projektus pabeigs tuvāk 2014.-2020.gada plānošanas perioda beigām (2020.-2023.gads).
1.1.1. SAM par zinātnisko institūciju P&I kapacitātes palielināšanu paredzētas vēl vairākas projektu atlases, līdz ar to paredzama vairāku projektu iesniegšana nākamo gadu laikā.
Īstenojot pētniecības un attīstības projektus paredzēts:
1. Izstrādāt jaunu iekārtu risinājumus un tehnoloģijas, piemēram, bioloģiskiem objektiem, medicīniskām manipulācijām, u.c.;
2. Veikt rūpnieciskus pētījumus un eksperimentus, t.sk., būvniecības jomā un energoefektivitātes uzlabošanai;
3. Iegūt jaunas zināšanas augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai, kā arī medicīniskam pielietojumam;
4. īstenot pētījumus ar mērķi veicināt komersantu konkurētspēju, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, un pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību;
5. attīstīt jauno zinātnieku prasmes, palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu;
6. veikt nodarbināto apmācības dažādās nozarēs, pilnveidojot zināšanas un paaugstinot darbaspēka produktivitāti.
Līdz 2016.gada beigām kumulatīvi atbalstīto komersantu skaits sasniedz 223, kā arī apmācītas vairāk kā 5 tūkst. personas. Prognozējams, ka turpmākos gados progress būs krietni ievērojamāks.
2016.gādā rosināti grozījumi DP paredzot jaunu sasniedzamo rādītāju “Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem”, ņemot vērā, ka tika izveidots jauns pasākums, kas paredz sniegt atbalstu augstas pievienotas vērtības projektiem.




	Prioritārais virziens
	10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 



	Kopumā tehniskā palīdzības prioritārie virzieni tiek īstenoti, lai stiprinātu cilvēkresursu kapacitāti un palielinātu informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu tematisko semināru un komunikācijas pasākumu organizēšanai. Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, nepieciešams nodrošināt uz konkrētu rezultātu orientētu un izmaksu ziņā maksimāli efektīvu informācijas un publicitātes pasākumu realizēšanu.
Līdz 2016. gada beigām ir apstiprināti 12 projekti ar kopējo ESF finansējumu 5,7 mjl, euro. Projektu pabeigšana ir plānota 2018.gadā.
Kopumā tehniskās palīdzības mērķis ir atbalstīt ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu.
Progress mērķa sasniegšanai ir labs. Lai arī sākotnēji bija plānots, ka 30 personas saņems atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā kalendārā gada laikā, tomēr ar tehniskās palīdzības atbalstu tikai 4 personas ir paaugstinājušas savu kapacitāti izvērtēšanas jomā un tas skaidrojams ar projekta "Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" ietvaros veiktām būtiskām izmaiņām darba organizācijā.
Vienlaikus pozitīvi vērtējams tas, ka arvien vairāk iedzīvotāju novērtē pozitīvo ES fondu ietekmi uz tautsaimniecības un sabiedrības attīstību un to, ka informācija par ES fondiem ir pietiekami pieejama.




	Prioritārais virziens
	11 - ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 



	PV galvenā specifika ir vērsta uz KP fondu administrēšanas, uz rezultātiem vērstas, vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu, kas balstīta uz drošas finanšu pārvaldības, proporcionalitātes un partnerības principiem un rada pēc iespējas mazāku administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem.
Līdz 2016. gada beigām ir apstiprināti projekti u noslēgti līgumi par 21 projektu ieviešanu ar kopējo ERAF finansējumu 18,9 mjl. euro.
Galvenokārt, apmācības tiek nodrošinātas no projekta "Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai", kura mērķis ir mērķtiecīga un koordinēta ES fondu vadībā iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu, sadarbības partneru, sociālo partneru, biedrību un nodibinājumu, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja un pilsētu pašvaldību nodarbināto profesionālā pilnveide un apmācības, tādējādi veicinot šo institūciju administratīvās kapacitātes stiprināšanu un ES fondu finansējuma apguves efektivitāti.
2016. gadā nodrošinātas apmācības personām, piesaistot gan vietējos, gan ārvalstu lektorus. Lektori piesaistīti veicot iepirkumu, gan arī piesaistot individuāli. Pirms mācību plāna sagatavošanas tika apkopota informācija no ES fondu vadībā iesaistīto institūciju iesniegtajām vajadzībām, kā arī novērtēšanas elektroniskajā veidlapas informācijas sistēmā pieejamās informācijas par horizontālo apmācību nepieciešamību. Pēc apmācību veikšana tika mērīta apmeklētāju apmierinātība, lai varētu tikt nodrošināta pēc iespējas kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšana. Turpmāk plānots atsevišķos apmācību pasākumos testēt apmācāmo zināšanas pirms un pēc mācību apmeklēšanas, kā arī piedāvāt mācības dažādiem zināšanas līmeņiem.
Kvalifikācijas celšanas pasākumu veikšana gan AI amatpersonām, gan ES fondu vadībā iesaistīto institūciju amatpersonām, gan ES fondu Uzraudzības komitejas sastāvā esošo sociālo partneru, biedrību un nodibinājumu, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja un pilsētu pašvaldību nodarbinātajiem, tai skaitā pasākumu organizēšana un apmeklēšana saistībā ar AI deleģēto funkciju kvalitatīvāku īstenošanu 2016. gadā nodrošināta saistībā ar aktuālajiem ES fondu administrēšanas jautājumiem, kā arī turpinot līdzšinējo praksi ar ārvalstu lektoru uzrunāšanu un aicināšanu apmācīt Latvijas ES fondu vadībā iesaistītās personas Rīgā. Mācību veids pārsvarā ir semināri, bet to ietvaros tiek izmantotas dažādas metodes, t.sk. darbs grupas, praktiskie uzdevumi, diskusijas utt. 2016.gadā vienam semināram tika nodrošināta arī video tiešraide internetā.
2016. gadā 13 mācību semināros ārvalstu un nacionālo ekspertu vadībā ir tikuši iesaistīti 506 dalībnieki.
Mācību semināra nosaukums - Dalībnieku skaits 
· Aktualitātes publisko iepirkumu jomā Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ietvaros - 166
· Aizliegtas vienošanās un korupcijas riski publiskajos iepirkumos - 76
· Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas pārkāpumu tiesiskās sekas - 63
· Risku pārvaldība ES fondu vadībā - 38
· Krāpšanas, korupcijas un līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas apkarošana publiskajos iepirkumos [Combating fraud and corruption, waste and abuse in procurement] - 33
· Valsts atbalsta normu piemērošana ES strukturālajos un investīciju fondos [Application of State Aid Rules in EU Structural and Investment Funds] - 27
· Uz rezultātu balstīta programmu un projektu uzraudzība un analīze [Result based monitoring and analysis of ESI programmes and projects] - 26
· Finanšu instrumentu ieviešana un uzraudzība [Implementation and Monitoring of Financial Instruments] - 25
· Eiropas Savienības fondu praktiskā komunikācija - 21
· ES publiskais iepirkums: biežāk pieļautās kļūdas ES fondu finansētajos projektos un to novēršanas veidi [EU public procurement: most frequent errors in ESI funded projects and ways of prevention] - 21
· Pētniecība, attīstība, inovācijas un viedā specializācija [R&D&I and smart specialisation in ESI funds] - 10
Papildus projekta "Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai" ietvaros veiktajiem kapacitātes celšanas pasākumiem, visos tehniskās palīdzības  (ESF, ERAF, KF) ietvaros katrs finansējuma saņēmējs organizē mācības, konferences, seminārus, komitejas, darba grupas un citus pasākumus, lai nodrošinātu uz attīstību orientētu, profesionālu un ES fondu īstenošanas, projektu ieviešanas un uzraudzības jautājumos kompetentu personālu.
Tai skaitā tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju pārstāvji -  darbinieki piedalījās citu institūciju (Valsts administrācijas skolas, Valsts Kancelejas, kā arī citu Latvijas un ārvalstu mācību pakalpojumu sniedzēju) organizētajos apmācību pasākumos, kas saistīti ar ES fondu īstenošanu, sekmējot ES fondu īstenošanā iesaistīto darbinieku kompetenci.




	Prioritārais virziens
	12 - KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 



	PV plānots stiprināt kapacitāti publisko iepirkumu, transporta un vides tehniskās specifikācijas, valsts atbalsta, krāpšanas apkarošanas un korupcijas novēršanas jomā, t.sk. veikt ieguldījumus attiecīgo iesaistīto darbinieku un ekspertu (gan valsts, gan nevalstiskā sektora), t.sk. UK dalībnieku, zināšanu uzlabošanā, kā arī nodrošināt kompetentu darbinieku un ekspertu pieejamība KP fondu administrēšanā.
Kopumā līdz 2016. gada beigām PV ir apstiprināti projekti un līgumi noslēgti par 5 projektu ieviešanu ar kopējo KF finansējumu 19,7 mjl. euro. Projektu pabeigšana plānota 2018. gadā. Galvenais mērķis ir ES fondu administrēšana, mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas, finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, kā arī horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” un “Ilgtspējīga attīstība” koordinēšana un efektīva integrēšana Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos.
2016. gada progress bija ļoti labs. Ir organizēti gan tematiskie semināri, gan diskusijas un forumi, kuros interesentiem tika sniegta informācija par  e-Kohēzijas izmantošanas iespējām, projektu sagatavošanu un iesniegšanu. 140 personas ir paaugstinājušas savu kompetenci ES fondu vadībā. Vienlaikus pozitīvi vērtējams tas, ka 2016. gadā ir izveidota un ieviesta e-kohēzijas sistēma, kuras lietotāju skaits ir pārsteidzoši liels  - pat 200% pārsniedz plānotos pieņēmumus.




	Prioritārais virziens
	2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi 



	PV tiek īstenota, lai paplašinātu platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmētu ātrgaitas tīklu attīstību, atbalstītu jauno tehnoloģiju un tīklu ieviešanu digitālās ekonomikas vajadzībām, kā arī stiprinātu IKT lietojumprogrammas e-pārvaldes, e- mācību, e-iekļaušanas, e-kultūras un e-veselības jomā.
Lai gan 2016. gadā progress atpalika no plānotā priekšnosacījumu izpildīšanas dēļ, rezultātu un iznākumu rādītāju progress ir plānots tieši nākamajos gados.
Ir noslēgti līgumi par 3 projektu ieviešanu ar kopējo ES fondu finansējumu 45 milj. euro. Projektu pabeigšana plānota 2019. un 2020. gadā, kas nozīmē, ka arī rādītāju sasniegšana ir paredzēta 2014.-2020. gada plānošanas perioda beigās.
Īstenojot šos IKT projektus:
1) tiks nodrošināta Latvijas iedzīvotājiem un komersantiem iespēja sazināties ar valsti drošā elektroniskā vidē, izmantojot e-adreses risinājumu, un tādā veidā samazinot papīra komunikāciju.
2) tiks izbūvēta optiskā tīkla infrastruktūra (“vidējo jūdzi’) tādās Latvijas lauku teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko 3 gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem, izmantojot pilnībā vai daļēji no optiskās šķiedras elementiem sastāvošus platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s.
3) tiks izstrādāta vienotu deinstitucionalizācijas (DI) procesa atbalsta sistēma, pielāgojot iepriekš izstrādāto Labklājības ministrijas informācijas sistēmu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) un Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) iespējas, papildinot ar deinstitucionalizācijas pakalpojuma operatīvo datu ievades un apstrādes funkcionalitāti personificētā līmenī un agregējot pakalpojuma statistikas pārskatus plašai publiskai lietošanai nepersonificētā līmenī.
Prognozes liecina, ka lielākais progress ar projektu iesniegšanu plānots tieši 2017. gadā, līdz ar to arī risks nesasniegt noteiktos snieguma ietvara mērķus PV līmenī vērtējams zems. Kopējam finanšu rādītājam prognozējama pārpilde pat pesimistisku prognožu scenāriju gadījumos. Nozīmīgākais progress iznākuma rādītājos ir prognozējams 2018.gadā – mājsaimniecību, kurām pieejami platjoslas pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s ātrumu, pieaugums par 78 700, 25 pilnveidoti publiskie IKT procesi.




	Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 



	PV sekmē ekonomisko aktivitāti, komersantu attīstību un produktivitātes pieaugumu, sadarbību un konkurētspēju starptautiskajā tirgū, nodrošinot konkurētspēju veicinošus faktorus, kas vērsti uz tiešu atbalstu saimnieciskajai darbībai un netiešu atbalstu, sekmējot komercdarbību veicinošas infrastruktūras attīstību, kā arī komercdarbības vides sakārtošanu, integrējot KP fondu ieguldījumus tematiskajos mērķos “Uzlabot MVK konkurētspēju” un “Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi”.
3 PV īstenošana norit veiksmīgi.  Kopumā līdz 2016.gada beigām ir apstiprināts 51 projekts ar kopējo ES fondu finansējumu 235 milj. euro. Līgumi ar finansējuma saņēmējiem noslēgti par 25 projektu īstenošanu 222 milj. euro apmērā no ES fondu finansējuma. Šobrīd no apstiprinātajiem projektiem skaitliski lielākā daļa projektu pabeigšana plānota līdz 2020.gadam. 3PV ir vairāki finansiāli apjomīgi projekti, kas tiek realizēti no 2016.gada līdz pat 2023.gadam (biznesa inkubatori, finanšu instrumenti un starptautiskā konkurētspēja). Pēc nolīguma parakstīšanas ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", tika uzsākta atbalsta sniegšana komersantiem aizdevumu, garantiju un mikrokredītu veidā, kā arī uzsākts darbs pie citu instrumentu ieviešanas. 
3.3.1. SAM 2016. gadā faktiski ir pabeigts projekts “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”. Projekta mērķis bija veicināt uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ielu pārbūvē un atjaunošanā. Projekta ietvaros ir pārbūvētas vai atjaunotas tieši tās ielas Valkas pilsētā, kuras atrodas pilsētas ražošanas teritorijā, bet to ceļa segums ir sliktā stāvoklī, un atjaunota nobrauktuve uz Lugažu dzelzceļa staciju un izbūvēta ietve teritorijā, kur darbu uzsākuši jauni uzņēmumi, tas ir ielas un ietves, un nobrauktuves, kuras izmanto vairāki uzņēmumi, kuri pēdējos gados attīstās un arī turpmākajos gados plāno ieguldīt līdzekļus ražošanas vai pakalpojumu attīstībā un jaunu darba vietu radīšanā. Projekts īstenots 6 mēnešu laikā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 608 157 euro, tai skaitā ERAF finansējums  516 933 euro.
Rezultāta un iznākuma rādītāju progress pret plānoto vērtējams pozitīvi, kopumā līdz 2016.gada beigām ir atbalstīts 191 komersants, apmācītas 315 tiesām, tiesībsargājošām institūcijām un tiesu sistēmai piederīgas personas, apmācīti vairāk kā 600 valsts pārvaldes darbinieki, kā arī nodarbinātības pieaugums atbalstītajos uzņēmumos sasniedz 178 (pilnslodzes ekvivalents).
Neskatoties uz kopumā labo progresu attiecībā uz apmācāmo skaitu, 3.4.1. un 3.4.2. SAM Tiesu administrācijas un Valsts administrācijas skolas īstenoto apmācību projektu uzsākšanas posmā tika identificēta. Regulas Nr.1304/2013   1.pielikumā noteikto datu uzkrāšanas problēma, kas galvenokārt skaidrojama ar atsevišķu dalībnieku atteikšanos sniegt datus noteiktajā detalizācijā.  Atbildīgās iestādes – TM un Valsts kanceleja – sadarbībā ar vadošo iestādi ir īstenojušas vairākus korektīvus pasākumus, t.sk. SAM normatīvā regulējuma pilnveidi, lai nodrošinātu mērķa grupas datu pilnīgumu.




	Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 



	PV ietvaros definētie SAM paredz kompleksus pasākumus energoefektivitātes veicināšanai, AER izmantošanai un SEG emisiju apjoma mazināšanai. PV ietver dažādus ēku sektorus, centralizēto siltumapgādi, kā arī transporta nozari, un īstenojot gan ERAF, gan KF ieguldījuma prioritātes, tiks sniegts ieguldījums Latvijas nacionālā mērķa Stratēģijas “Eiropa 2020” kontekstā sasniegšanā. Ņemot vērā, ka ēku energoapgādē lielu siltuma īpatsvaru nodrošina tieši centralizētas siltumapgādes sistēmas, kas izmanto fosilos kurināmā resursus, siltumenerģijas patēriņa samazinājums ēkās ļaus palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru bruto enerģijas galapatēriņā, kā arī samazināt valsts kopējo SEG emisiju apjomu.
PV progress 2016.gadā bija atbilstošs, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. 2016.gadā ir noslēgti trīs līgumi par kopējo ES fondu finansējumu 139,5 mjl. euro 4.2.1.1. SAMP par daudzīvokļu māju energoefektivitāti (viens finanšu instrumentu projekts, viens granta projekts) un 4.4.1. SAM par elektrotransporta infrastruktūru. Finansējuma saņēmējiem ir veiktas atmaksas 4,7 mjl.euro apmērā.
Īstenojot daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektus tiks veicināta energoefektivitātes paaugstināšana un viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, nodrošinot konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu un grantus daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinot energo patēriņu apkurei pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu realizācijas atbilstoši katras konkrētas dzīvojamās mājas projektā plānotajiem rādītājiem (bet ne augstākiem par 90 kWh/m2).
Finanšu instrumentu ietvaros tiks nodrošināti finanšu produkti, apkalpojot klientus gan tieši, gan netieši – sadarbībā ar finanšu starpniekiem (sniedzot garantijas). Finanšu instrumenta ieguldījuma stratēģija atspoguļo valsts atbalsta programmas Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas īstenošanu tiešo aizdevumu un aizdevumu garantiju veidā saskaņā ar tirgus nepilnību izvērtējumā iekļauto ieguldījumu stratēģiju.
Elektrotransporta infrastruktūras attīstības jomā atbilstoši Elektromobilitātes attīstības plānam 2014.–2016.gadam ir paredzēta nacionālā līmeņa elektrotransportlīdzekļu (turpmāk – ETL) uzlādes tīkla izveidošana, kas nodrošinās ETL lietošanas iespēju visā Latvijā, tādējādi novēršot ETL braukšanas attāluma ierobežojumu. Plānotās darbības veicinās Elektromobilitātes attīstības plānā 2014.–2016.gadam noteikto mērķu – mazināt Latvijas transporta sistēmas atkarību no naftas, uzlabojot tās efektivitāti, nodrošinot mobilitāti un veicinot inovatīvu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu Latvijas transporta nozarē, sasniegšanu.
2016.gadā reģistrēto elektrotransportlīdzekļu skaits Latvijā palielinājās par 34, kas kopskaitā bija 252 transportlīdzekļi.
Lai gan no prognozēm var secināt, ka ERAF finanšu rādītājs var nesasniegt 100% 2018.gadā noteikto mērķi, tomēr tas būs robežās virs 85% sliekšņa (pesimistisku scenāriju gadījumā – 86%), savukārt KF finanšu rādītājam tiek prognozēta pat pārpilde, kas saistās ar 4.5.1 SAM par videi draudzīga sabiedriskā transporta ieviešanu.
Kopumā šajā PV bez minētajiem līgumiem tika iesniegti vēl 15 projekti, 8 projekti 4.2.1.2. SAMP par Valsts ēku energoefektivitāti, 4 projekti par 4.2.2. SAM par pašvaldību ēku energoefektivitāti un 3 projekti par 4.5.1.1. SAM par videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstīšanu.
Plānots, ka aktīvāka projektu iesniegšana gaidāma 2017.gada beigās un turpināsies 2018.gadā. Pirmais pabeigtais projekts plānots 2017. gadā. Kopumā PV ieviešana plānota vienmērīgi, lielākais progress projektu pabeigšanā 2014-2020.gada plānošanas perioda beigās, tajā skaitā rādītāju sasniegšanā.




	Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 



	PV ietvaros paredzēts sniegt ieguldījumu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas; investēt atkritumu apsaimniekošanas nozarē un ūdenssaimniecības nozarēs, lai ievērotu ES acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības; aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot Natura 2000 un zaļo infrastruktūru; saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu; veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, revitalizētu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus.
Līdz 2016. gada beigām tika apstiprināti un līgumi noslēgti par 3 projektu ieviešanu ar kopējo ES fondu finansējumu 14,5 mjl. euro, kas ir 2,3% no pieejamā ES fondu piešķīruma PV. Projekti tiek īstenoti 5.1.1. SAM par plūdu risku samazināšanu blīvi apdzīvotās teritorijās, 5.1.2. SAM par plūdu risku samazināšanu lauku teritorijās un 5.4.2.1. SAMP par biotopu un sugu kartēšanu.
Īstenojot šos projektus ir paredzēts atjaunot Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambi 3,641 km garumā, lai samazinātu plūdu apdraudējumu Ikšķiles pilsētai, kā arī atjaunot Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambi 2,467 km garumā, lai samazinātu plūdu apdraudējumu Ogres pilsētai 2.poldera teritorijā. Tādējādi tiks paaugstināta iedzīvotāju drošība un uzlabota dzīves kvalitāte polderu teritorijās, kā arī veicināta uzņēmējdarbības attīstība. Attiecībā uz vides monitoringa projektu ir plānots sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādāt 20 dabas aizsardzības plānus un 5 sugu aizsardzības plānus.
5.1.1 SAM 2016. gadā ir pabeigts projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju”. Projekta mērķis bija veikt Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja Ogrē rekonstrukciju, samazināt augstu plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētas teritorijā, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi un saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu, kā arī vides aizsardzību. Projekta mērķa grupa ir pašvaldība, pilsētas iedzīvotāji un komersanti, kurus ietekmējuši pirms tam bijušie plūdi un to radītās sekas. Ar projekta īstenošanu tika novērsta kanalizācijas sistēmu pārplūšana un piesārņojuma nokļūšana gruntsūdeņos un upē, tika novērsti vides piesārņojuma riski un līdz ar to arī draudi 6020 iedzīvotāju veselībai. Projekta īstenošanas laiks bija 5 mēneši un projekta kopējais budžets bija 1 399 237 EUR, no tiem ERAF finansējums 785 970 euro. Projekta ietvaros ir pārbūvēts aizsargdambis starp Norupītes izteku Ogres upē un Rūpnieku ielu Ogres pilsētā, paredzot nogāžu nostiprināšanu, izbūvējot drenāžas sistēmu un dambja ietekmes uz gruntsūdens režīmu novērojumu (monitoringa) sistēmu, kā arī veikti labiekārtošanas darbi.
Saskaņā ar EK 2016.gada 7.jūnija lēmumu Nr.C(2016)3382 ir apstiprinātas izmaiņas lielajā projektā “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi”, kas paredz projekta dalīšanu posmos. Attiecīgi projekta otro posmu plānots pabeigt 2014-2020.gada plānošanas periodā. Lai tas būtu iespējams EK ir ierosināti priekšlikumi DP grozījumiem, kas paredz izveidot jaunu 5.6.3. SAM “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”, kā arī 5.4.1.2. SAMP pārveidot par 5.4.3. SAM “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” finansējuma avota maiņas dēļ.
Lielākais projektu iesniegšanas progress plānots 2017. un 2018. gada laikā. Daļa projektu pabeigšana varētu būt jau sākot ar 2018. gadu, taču lielākais progress projektu pabeigšanā 2014-2020.gada plānošanas perioda beigās, tajā skaitā rādītāju sasniegšanā.




	Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 



	PV ietvaros definētie SAM ar KF un ERAF atbalstu paredz sekmēt kvalitatīvas transporta infrastruktūras (ceļi, dzelzceļš, TEN-T sasaiste ar pilsētām, lidosta “Rīga”, lielās ostas) nodrošināšanu, kas ir pamats konkurētspējīgas, ilgtspējīgas, komodālas transporta sistēmas attīstībai, vienlaikus veicinot augstas kvalitātes mobilitāti, efektīvi izmantojot resursus. Atbalsts tiek sniegts dažāda mēroga nozīmes ceļu infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai, novēršot ceļu sabrukšanu, lielo ostu un lidostas “Rīga” drošības pasākumu uzlabošanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī dzelzceļa infrastruktūras elektrifikācijai, nodrošinot vienotu transporta sistēmu. Ar ERAF un KF atbalstu plānots samazināt gaisa kuģu dzinēju radīto CO2 apjomu, ka arī CO2 emisiju dzelzceļa pārvadājumos, notekūdeņu ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtību, vidējo transportlīdzekļa aizkavējuma laiku, valsts galveno un reģionālo autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvaru, palielināt dzelzceļa infrastruktūras caurvedes spēju un vidējo laika ietaupījumu uz vienu kilometru rekonstruējot valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu.
PV pieejamais finansējums ir vislielākais DP (26,2% no DP kopējā pieejamā ES fondu finansējuma). PV progress 2016.gadā bija atbilstošs, uzsāktas 7 PI atlases un apstiprināti 36 projekti un noslēgti līgumi ar kopējo finansējumu 348 milj. euro 6.1.2. SAM par atbalstu lidostai "Rīga", 6.1.5. SAM par valsts galveno ceļu rekonstrukciju un 6.3.1. SAM par reģionālo ceļu rekonstrukciju. Finansējuma saņēmējiem ir veiktas atmaksas 145,6 mjl.euro apmērā.
Lidostas "Rīga" atbalsta projektā, izbūvējot peronu manevrēšanas ceļa otro ātro nobrauktuvi un modernizējot peronu manevrēšanas ceļu, paredzēts samazināt ielidojošo reisu ar kursu RWY18 gaisa kuģu dzinēju radīto vidējo CO2 apjomu manevrēšanas laikā un notekūdeņu ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtību.
Rekonstruējot valsts galvenos un reģionālus ceļus, paredzēts palielināt to kvalitāti, drošību un nestspēju, ka arī palielināt vidējo laika ietaupījumu uz vienu kilometru.
Kopumā šajā PV bez minētajiem līgumiem tika iesniegti vēl 5 projekti, pa vienam projektam 6.1.1. SAM par atbalstu lielajām ostām un 6.1.3.1. SAMP par Salu tilta rekonstrukciju un 3 projekti 6.2.1.2. SAMP par dzelzceļa infrastruktūru.
6 PV 2016. gadā kopā ir pabeigti 8 satiksmes sektora projekti. 6.1.5. SAM kopā pabeigti 6 projekti ar kopējo finansējumu 76,8 milj. euro, t.sk. KF finansējumu 55,5 milj. euro. Kopējais valsts galvenā autoceļa rekonstruētais garums ir 92,96 km, kā arī pēc pabeigtajiem projektiem attiecīgos ceļa posmos ir paaugstinātas maksimālā autotransporta dzenošās ass slodzes.
6.3.1. SAM ietvaros pabeigti 2 projekti ar kopējo finansējumu 11,6 milj. euro, tajā skaitā ERAF finansējums 9,8 milj. euro. Kopējais valsts reģionālā autoceļa rekonstruētais garums ir 23 km, tāpat arī pēc pabeigtajiem projektiem attiecīgos ceļa posmos ir paaugstinātas maksimālā autotransporta dzenošās ass slodzes.
Valsts galveno ceļu rekonstrukcijas projektus plānots pabeigt līdz 2019.gadam, reģionālo ceļu rekonstrukcijas projektus un lidostas "Rīga" atbalsta projekta pabeigšana plānota līdz 2020.gadam, savukārt pārējo SAM un SAMP projektu, kā arī izvirzīto rādītāju sasniegšana plānota līdz 2014-2020.gada plānošanas perioda beigām.
ERAF finanšu rādītājam ir prognozējams mērķa pārsniegums. Tāpat pārsniegums līdz pat 5 reizēm ir sagaidāms galvenajos īstenošanas posmos – izsludinātajos būvniecības iepirkumos un noslēgtajos līgumos, kas skaidrojams, ka nacionāli paātrinām šo projektu virzību, lai kompensētu citu SAM kavēšanos un nodrošinātu finanšu rādītāja sasniegšanu. Līdz 2016. gada beigām jau rekonstruēti autoceļi 199 km garumā.
Ņemot vērā EK un Jaspers ekspertu sniegtos norādījumus ceļa seguma kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanai, tas radīja būvniecības izmaksu pieaugumu. Pieaugot izmaksām par vidēja 1 km rekonstrukciju autoceļiem, EK 2017. gada 31. martā iesniegti EK priekšlikumi DP grozījumiem, ar kuriem ierosināts samazināt 2023.gadā sasniedzamos mērķus. Pamatojums šādiem grozījumiem ir veiktās izmaiņas ceļu specifikācijās. Projekti tika izplānoti 2012. un 2013. gadā, pamatojoties uz autoceļu maršrutu apsekojumiem, vizuālajiem vērtējumiem un vidējām autoceļu sakārtošanas izmaksām. Katra projekta ietvaros veicamo darbu apjomi ir tieši atkarīgi no autoceļa nolietojuma – segas un citu konstruktīvo elementu bojājumu pakāpes un pasūtītāja izvirzītajām kalpotspējas prasībām, tomēr precīzākas projektu izmaksas var uzrādīt tikai tehniskās dokumentācijas izstrāde, kura ietver detalizētu esošās segas konstrukcijas un zemes klātnes grunts izpēti un nosaka metodes un tehnoloģijas konkrētā autoceļa posma sakārtošanai. 2013.gada 17.decembrī MK tika apstiprināts informatīvais ziņojums “Par pasākumiem autoceļu būvniecības kvalitātes nodrošināšanai”. Lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā doto uzdevumu izpildi, tika veiktas būtiskas izmaiņas Ceļu specifikācijās. Tā kā Ceļu specifikācijas prasību ieviešana un to pielietošana uz valsts reģionālajiem autoceļiem nebija aprobēta un tirgū pietiekami notestēta, darbu veikšanas izmaksu pieaugums ir lielāks attiecībā pret prognozēto. Lai varētu nodrošināt saistītās standartu prasības, kuru mērķis ir autoceļu būvniecības kvalitātes paaugstināšana, atsevišķos posmos izmaksas var būt lielākas atkarībā no ceļa kompleksā ietilpstošajām mākslīgajām būvēm, attiecīgi ierosināti grozījumi, samazinot rekonstruējamo ceļu km skaitu, lai iekļautos pieejamā ES fondu finansējuma robežās.
Papildus Jaspers eksperti veic izvērtējumu par sasniegto ceļa seguma kvalitātes un ilgtspējas uzlabošanos, kuru indikatīvi plānots pabeigt 2017. gada maija beigās.
Lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanā kopumā ir progress. CFLA ir izsludinājusi projekta atlasi. VAS “Latvijas Dzelzceļš” 2017. gada 28. aprīlī iesniedza PI izvērtēšanai SI. Lielā projekta pieteikuma dokumentācijas kvalitātes nodrošināšanā piesaistīti EK un Eiropas Investīciju Bankas finansēti eksperti JASPERS. (Detalizētāku informāciju par lielo projektu skatīt 10.1.sadaļā).




	Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 



	PV ir vērsts uz nodarbinātības pieejamības nodrošināšanu darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem, jauniešu ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū, kā arī darba ņēmēju, uzņēmumu pielāgošanās pārmaiņām.
PV definētajos SAM ir noslēgtas 6 vienošanās par līgumu izpildi, izvirzot detalizētākus uzdevumus, lai virzītos kopējai PV mērķa izpildei. SAM ieviešanas rezultātā tiks palielināta bezdarbnieku darbiekārtošanās pēc atbalsta saņemšanas, mazinot konstatētās neatbilstības starp bezdarbnieku prasmēm, kvalifikāciju un darba tirgus prasībām, tiks izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma, to sasaistot ar Nodarbinātības barometru un nodrošinot informāciju un analīzi par situāciju un tendencēm darba tirgū, jaunieši tiks iesaistīti apmācībās un būs ieguvuši darba tirgus prasībām nepieciešamo kvalifikāciju vai būs iesaistīti ilgtspējīgā nodarbinātībā, īstenojot JNI un Jauniešu garantiju, tiks nodrošināta labāka darba aizsardzības prasību ievērošana bīstamo nozaru uzņēmumos, darbinieki ilgāk saglabās vietu darba tirgū, uzlabosies darba tiesību un darba aizsardzības situācija uzņēmumos, paaugstināsies preventīvās kultūras līmenis, samazināsies pārkāpumu skaits uzņēmumos un nelaimes gadījumu skaits darba vietās, tiks pārbaudīti un īstenoti risinājumi, kas sekmē gados vecāku cilvēku ilgāku palikšanu darba tirgū.
PV progress 2016.gadā ir vērtējams kā ļoti labs un stabils, kas varētu būt skaidrojams ar tā agro uzsākšanu jau 2014. un 2015.gadā, kā rezultātā projekti šobrīd ir jau aktīvākā ieviešanas posmā
Kopumā 7 PV ir pieejams ES fondu finansējums 170,2 milj. euro apmērā, no kuriem 58,0 milj. euro ir paredzēti Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanai (ESF+JNI). Projektos apstiprinātā summa veido 95,9% no kopējā ESF un JNI piešķīruma, savukārt maksājumi veikti 21,9% apmērā. Tikai neliela daļa 7,0 milj euro jeb 4,1% nav apstiprināta projektos, šo finansējumu plānots izmantot pēc 2018.gada.
2016.gadā tika noslēgti divi līgumi. Apstiprināts 1 projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam”, kura līgums tiks noslēgts 2017.gada janvārī, par 9,0 milj. euro lielu finansējumu. Šajā projektā tiks sniegts atbalsts bezdarba riskam pakļautajām personām vecumā no 50 gadiem, kā arī komersantiem un valsts vai pašvaldības institūcijām, kā rezultātā Latvijā saglabāsies lielāks skaits nodarbināto personu, kas dos pozitīvu ietekmi uz valsts ekonomisko situāciju un ilgtspējīgas sociālās politikas nodrošināšanu. Tāpat tiks sekmēta gados vecāku nodarbināto personu ilgāka palikšanu darba tirgū, tai skaitā bezdarba riska samazināšana, pagarināsies gados vecāku nodarbināto personu darba mūžs, kā arī gados vecāko personu atbilstība darba tirgus prasībām. Attiecīgi nepalielināsies gados vecāko bezdarbnieku skaits un tiks veicināta darba devēju produktivitāte un darbavietu kvalitātes uzlabošanās.  
Faktiski sasniegto uzraudzības rādītāju rezultāti SAM un pasākumu līmenī atbilst pārskata periodā projektu aktuālajam ieviešanas plānam. Snieguma ietvara rādītāji 2016.gadā jau ir pārsniedz 60% no 2018.gada mērķa vērtības. 2016.gadā apmācībās iesaistīto bezdarbnieku skaits pārskata periodā sasniedz 30 036, no kuriem 9 tūkstoši personu ir ieguvuši kvalifikāciju un nepilni 9 tūkstoši kļuvuši nodarbināti pēc pasākuma beigām. 7.1.1. SAM, kurā tiek sniegts atbalsts bezdarbnieku izglītībai ir vislielākās investīcijas 7PV.
JNI projekti noslēgsies 2018.gadā, savukārt pārējie projektu pabeigšana plānota 2014-2020.gada plānošanas perioda beigās, tajā skaitā rādītāju sasniegšana.
Detalizētāku informāciju par 7.2.1. SAM (JNI) skatīt sadaļā “Informācija par JNI īstenošanu”.




	Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 



	PV tiek īstenots, lai stiprinātu augstākās izglītības institūciju stratēģisko specializāciju un labāku pārvaldību, attīstītu izglītības infrastruktūru, kas sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem kvalitatīvas pamatizglītības un vidējās izglītības pieejamību, uzlabotu profesionālās izglītības pieejamību un atbilstību darba tirgus vajadzībām, t.sk. attīstot darba vidē balstītas mācības un sadarbību ar uzņēmumiem programmu īstenošanā un profesionālās izglītības iestāžu pārvaldībā, kā arī pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci.
2016.gadā PV izsludinātas 11 PI atlases, ir apstiprināts 21 projekts ar kopējo finansējumu 144 milj. euro, kas ir 28,3% no ES fondu piešķīruma PV un noslēgti 17 līgumi par projektu īstenošanu 130,6 milj. euro apmērā jeb 25,6% no kopējā ES fondu finansējuma.
Neraugoties uz aktīvo projektu apstiprināšanu un līgumu slēgšanu, kopējais PV progress 2016.gadā ir vērtējams kā minimāls un pastāv augsts risks 2018. gada snieguma ietvara mērķu būtiskai neizpildei. 2016.gadā maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti 419 tūkst. euro apmērā. Esošās prognozes liecina, ka ERAF finanšu rādītājs tiks sasniegts mazākā apjomā kā noteikts 2018.gada starpposma mērķī, kā arī personu, kuras mācās vai studē 8.1. prioritātes atbalstu saņēmušajās iestādēs būs mazāk kā sākotnējā mērķī bija paredzēts. Tas nozīmē, ka ar pašreizējiem projektu īstenošanas tempiem un finansējuma saņēmēju veidotajām maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozēm varētu tikt zaudēta snieguma rezerve.
Lai novērstu risku neizpildīt noteiktos mērķus, ir ierosināti priekšlikumi EK DP grozījumiem, kas paredz 2018. gada finanšu rādītāju mērķa samazināšanu gan ERAF, gan ESF.
Nepieciešamība veikt izmaiņas ERAF starpposma mērķu rādītājos ir radusies tādēļ, ka mainījušies pieņēmumi par projektu īstenošanas ilgumu un pašvaldību tehnisko gatavību uzsākt projektu īstenošanu, tai skaitā ņemot vērā izmaiņas izglītības iestāžu tīklā un modernizējamos objektos, kā arī izmaiņas būvdarbu struktūrā, ņemot vērā faktiskos tehniskos izvērtējumus. Tika secināts, ka pašvaldību vajadzības ir ļoti atšķirīgas un atkarīgas gan no veiktajiem līdzšinējiem ieguldījumiem (iepriekšējais plānošanas periods, citi investīciju avoti), gan arī no izglītības iestādes nākotnes attīstības iespējām, vērtējot katras pašvaldības un reģiona demogrāfisko un ekonomisko situāciju. Apzinot reālās vajadzības, tika konstatēta nepieciešamība būtiskākiem pārbūves darbiem, lai nodrošinātu modernu mācību vidi. Iepriekš noteiktie mērķi ir pārāk augsti.
Savukārt ESF starpposma radītāja 2018. gadam samazinājums skaidrojams ar to, ka ir mainījies 8.2.1. SAM par studiju programmu fragmentācijas samazināšanu, 8.2.2. SAM par akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšanu un 8.2.3. SAM par efektīvas pārvaldības nodrošināšanu augstskolās ieviešanas modelis. DP sagatavošanas laikā nebija plānota ārējā, padziļinātā izvērtējuma veikšana pirms šo SAM uzsākšanas. Ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes izteikto ieteikumu valsts reformu programmas īstenošanai – nodrošināt, ka jaunais augstākās izglītības sistēmas finansēšanas modelis stimulē kvalitāti, kā arī mērķtiecīgāk novirzīt finansējumu pētniecībai un stimulēt privātā sektora investīcijas inovācijā, pamatojoties uz Viedās Specializācijas ietvaru – tiek ierosināti grozījumi DP.
ERAF virzienā ir apstiprināti 11 projekti un līgumi noslēgti par 7 projektu ieviešanu (kopsummā 22,3 milj. euro ERAF finansējums). Īstenojot šos projektus ir paredzēta profesionālās izglītības iestāžu modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi -  modernizēt izglītības procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi atbalstāmajā prioritārā izglītības programmā un uzlabot izglītības iestādes infrastruktūru. Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās ES tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos. Projekti tiek īstenoti saskaņā ar iestāžu attīstības un investīciju vidēja termiņu stratēģijām pašreizējiem un turpmākajiem gadiem.
2017.gadā plānots uzsākt visus 8.1.4. SAM (koledžas) projektus. Īstenojot augstākās izglītības projektus cita starpā tiek nodrošināts ESF atbalsts arī  Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai. Projekta ietvaros veikta pilotakreditāciju īstenošana – studiju virzienu novērtēšana 12 augstākās izglītības iestādēs (AII), akreditācijas aģentūras attīstības stratēģijas izstrāde, kā arī tiek stiprināta cilvēkresursu attīstība ekspertu apmācībās, pieredzes apmaiņu pasākumos, semināros AII.
Vispārējās izglītības projektos 2016. gadā tika uzsākts darbs, lai nodrošinātu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstību, nodrošinot nacionāla un starptautiska mēroga atbalsta pasākumu kopumu izglītojamiem, kuru plānots īstenot vismaz 200 vispārējās izglītības iestādēs. 2016.gadā nodrošināta vairāku semināru norise, starptautisko pasākumu norises plānošana un apzinātas specifiskās olimpiādes, bioloģijas olimpiādes ieviešana tiešsaistē.
Uzsākts darbs pie karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanas izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, plānojot projektā iesaistīt 328 izglītības iestādes, kā arī sniegts atbalsts dalībai starptautiskos pētījumos un veikti priekšdarbi kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācijas uzsākšanai. Tostarp turpinās darbs pie 8.3.3. SAM (NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana) ieviešanas, 2016.gadā sniedzot atbalstu 90 NEET jauniešiem. 2016.gadā projektā “PROTI un DARI!” tika turpināta informatīvā atbalsta sniegšana pašvaldībām, uzsvaru liekot uz individuālajām klātienes konsultācijām projektā iesaistītajiem speciālistiem, kā rezultātā tika organizētas klātienes individuālās konsultācijas 83 pašvaldībām. Papildus 2016.gadā tika organizēti 5 pieredzes apmaiņas pasākumi visos Latvijas plānošanas reģionos. Līdz 2016.gada beigām JSPA organizēja 11 vebinārās mācības un 14 klātienes neformālās mācības pašvaldību deleģētajiem mentoriem, kuros tika apmācīti 225 mentori, kā arī tika organizēti 5 četru dienu mācību moduļi pašvaldību deleģētajiem programmu vadītājiem, kuros tika apmācīti 90 programmu vadītāji. Līdz pārskata perioda beigām JSPA noslēdza sadarbības līgumus par projekta īstenošanu ar 70 pašvaldībām. Neraugoties uz jau veiktajām darbībām, 8.3.3. SAM projekta ietvaros ir identificēts risks nesasniegt sākotnēji plānotos rādītājus, tādēļ JSPA turpina aktīvu sadarbību ar visām pašvaldībām, t.sk. ar tām, kuras vēl nav iesaistījušās projektā – sniedzot metodisku un skaidrojošu atbalstu pašvaldību speciālistiem un arī tiem ekspertiem, kas vēlāk uzsāks darbu ar neaktīvajiem jauniešiem, kā arī nodrošina intensīvu potenciālo projekta dalībnieku informēšanu gan vietējā, gan nacionālajā līmenī.
Tai pat laikā 2017.gadā tiks uzsākts darbs pie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanas aktivitātēm, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus kopumā 665 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas. Tiks uzsākts darbs pie atbalsta nodrošināšanas izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 272 vispārējās izglītības iestādēs, kā arī tiks sniegts atbalsts nacionāla līmeņa izglītības pētījumu veikšanai un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanai.
Profesionālās izglītības ietvaros tiks nodrošināti pasākumi gan nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidei, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu, gan arī pasākumi profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu atbalstam, ar mērķi palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs, audzēkņiem piedāvājot apgūt gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas reālā darba vidē, apmācoties pie uzņēmējiem (darba devējiem), tādējādi kopumā būtiski paaugstinot profesionālās izglītības iestāžu prestižu Latvijā.
Šobrīd plānots, ka pirmā PV projekta pabeigšana gaidāma 2018. gadā, vairums projektu varētu noslēgties 2019. gadā, taču kopumā projektu pabeigšana plānota pakāpeniski līdz pat 2014-2020.gada plānošanas perioda beigām, tāpat arī tas attiecas uz izvirzīto rādītāju vērtību sasniegšanu.
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	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 



	PV tiek ieviests, lai nodrošinātu atbalstu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti un viņu ģimenēm, lai novērstu personu ar invaliditāti nonākšanu institūcijas aprūpē un ļautu atgriezties dzīvē ārpus institūcijas, kā arī palielinātu nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū.
Kopumā progress PV ir vērtējams kā viduvējs, ņemot vērā, ka tiek ieviests vēlāk kā plānots, kas skaidrojams ar Pasaules bankas (PB) pētījuma par veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi, deinstitucionalizācijas un sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveides pasākumu neparedzētu problēmjautājumu risināšanu, kā arī SAMP savstarpējo sinerģiju.
Līdz 2016.gada beigām maksājumi finansējuma saņēmējam ir veikti 5,3 milj. euro apmērā, izsludinātas 8 PI atlases, apstiprināti un noslēgti līgumi par 22 projektu ieviešanu ar kopējo finansējumu 159 milj. euro, kas ir 38,0% no ES fondu piešķīruma PV.
Īstenojot ar sociālās iekļaušanas un nodarbinātību saistītos projektus, tiek veicināta bezdarba līmeņa samazināšanās, sociālās uzņēmējdarbības attīstība, nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku, iekļaušana sabiedrībā, motivēšana, iekārtošanās pastāvīgā darbā vai piemērotā izglītībā/apmācībā, palielināta personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju darba tirgū un sabiedrībā, tādējādi mazinot sociālās atstumtības riskus, kā arī sociālo darbinieku profesionālā attīstība. Dažos snieguma ietvaru rādītājos līdz 2016.gada beigām sasniegts stabils progress - atbalstīti 3 795 bezdarbnieki, kas nonākuši nelabvēlīgā situācijā, kas ir 30,4% no 2018. gadam noteiktā snieguma ietvara mērķa, domājams, ka šis rādītājs tiks sasniegts lielākā apjomā kā plānots.
ESF īstenoto SAM projektu ietvaros 2017.gadā tiks uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot gan nacionāla, gan reģionāla mēroga pasākumus, kopumā iesaistot vairāk kā 100 pašvaldības, kā arī veicināta ārstu kvalifikācijas celšana, ārstu piesaiste reģioniem.  
Ir plānots, ka veselības infrastruktūras SAM PI atlasi uzsāks 2017. gada sākumā, bet sociālo pakalpojumu infrastruktūras projektu ieviešana plānota sākot ar 2018. gadu.
ERAF ietvaros ir noslēgts viens līgums par projekta ieviešanu, kurā plānots attīstīt infrastruktūru funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidi personām ar ārstniecības personas atzītiem veselības stāvokļa izraisītiem funkcionēšanas traucējumiem.
Pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu plānots organizēt 2018.gadā, tiklīdz LM apstiprinās plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānus. Pasākuma “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” īstenošana jau ir uzsākta, taču intensīvākā projektu ieviešana plānojas 2019. un 2020.gadā. 
Lielu daļu uzsākto projektu ir plānots pabeigt 2019. gadā, kas lielākoties ir 9.2.4.2. SAMP (veselības veicināšanai pašvaldībās) ietvaros īstenotie pašvaldību vietējās sabiedrības veselības veicināšanas projekti, kuri tiek īstenoti termiņā līdz trīs gadiem, taču kopumā projektu pabeigšana plānota pakāpeniski līdz pat 2014-2020.gada plānošanas perioda beigām, tāpat arī tas attiecas uz izvirzīto rādītāju sasniegšanu.
PB pētījuma nodevuma iesniegšanas kavēšanās ietekmējusi to, ka atsevišķos SAM PI atlases tiks uzsāktas tikai 2017.gadā, kā piemēram, 9.2.5 SAM par ārstu piesaisti darbam reģionos, 9.2.6 SAM par ārstu apmācībām, 9.3.2 SAM par veselības nozares infrastruktūru ietvaros, kas ietekmēs finanšu rādītāja sasniegšanu plānotajā apmērā. Tas ir ietekmējis snieguma ietvara rezervi, līdz ar to izveidojies risks to zaudēt. 
EK ir rosināti grozījumi DP snieguma ietvara 2018.gada finanšu rādītāja mērķu samazināšanai gan ERAF, gan ESF attiecīgi par 27,3 milj. un 10,6 milj. euro. Skaidrojam, ka veselības jomā DP grozījumi rādītājos ir saistīti ar sākotnēji plānotajām izmaiņām veselības nozares politikā, kas balstās uz 9.2.3. SAM (attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana) ietvaros veiktā PB izvērtējuma rezultātiem un nepieciešamo pakalpojumu kartējuma izstrādi, kas jau sākotnēji tika iezīmēts DP ar atrunu par nepieciešamajiem grozījumiem pēc kartējuma sagatavošanas. Attiecīgi DP noteiktie sasniedzamie uzraudzības un finanšu rādītāji tika plānoti indikatīvi, ņemot vērā pieņēmumus, kas vairs nav īstenojami.
Pamatojoties uz PB izvērtējuma rezultātiem un saņemtajām rekomendācijām par veselības aprūpes attīstību, tiek izstrādāti nacionālie politikas plānošanas dokumenti, kuros, izvērtējot piemērotību Latvijas situācijai, tiek iestrādāti pētījuma rezultāti, kā arī attiecīgi tiek plānoti nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumi un finansējuma sadalījums, t.sk. pa aprūpes līmeņiem, noteikts potenciālo projektu skaits, apjoms, apzināta projektu sarežģītība un īstenošanai nepieciešamais laiks. Ņemot vērā PB secinājumus, kas liecina par nepieciešamību īstenot nacionāla līmeņa reformu, kam nepieciešams papildu laiks, tiek secināts, ka sākotnēji plānotie finanšu rādītāji ir precizējami.
Sociālās iekļaušanas jomā EK rosinātie grozījumi DP snieguma ietvara 2018.gada finanšu rādītāja mērķu samazināšanai gan ERAF, gan ESF pamatojami ar to, ka finanšu mērķu starpposma vērtību noteikšanas posmā tika veikti nepareizi pieņēmumi metodoloģijā un aprēķinos attiecībā uz starpvērtību operacionalitāti. Tika izdarīti kļūdaini pieņēmumi attiecībā uz partneru tīkla (pašvaldību) aktivitāti projektu īstenošanā un atbalstu deinstitucionalizācijas dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā mērķa grupas personām. Attiecībā uz pasākumiem, kas ir inovatīvi, nebija iespējams iegūt ticamus datus par iepriekšējo īstenošanas/gatavības līmeni. Attiecīgi pasākumu ieviešanai nepieciešams ilgāks periods nekā tradicionālajiem sociālās iekļaušanas un nodarbinātības pasākumiem, ņemot vērā nepietiekami aktīvu pakalpojumu tirgu (veidojas pakāpeniski, reaģējot uz tirgus pieprasījumu).
Ņemot vērā augstāk minēto, attiecīgi nepieciešams samazināt ESF līdz 2018.gadam sasniedzamo finanšu rādītāju par 12,3% un ERAF finanšu rādītāju - par 50,6%.
Attiecībā par sasniegtajām uzraudzības rādītāju vērtībām un to atspoguļošanu SFC2014 informācijas sistēmā vēršam uzmanību, ka nav iespējams mainīt informācijas sistēmas SFC2014 rādītāju tabulu kumulatīvās vērtības, t.i. tās tiek aprēķinātas sistēmā automātiski saskaitot 2014, 2015 un 2016.gada vērtības, rādītājam r922b Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās 2016.gada kumulatīvā vērtība ir jāskata un tā ir vienāda ar 2016.gada vērtību (1 216). Savukārt rādītājam r921a Sociālā darba speciālistu skaits, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci (gadā) 2016.gada kumulatīvā vērtība ir 2015. un 2016.gada vidējā aritmētiskā vērtība (820), savukārt šāda pieeja nav attiecināma uz rādītāju i921a Sociālā darba speciālistu, kuri piedalījušies supervīzijās un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci skaits, jo šajā rādītājā tiek uzskaitītas unikālās personas (kumulatīvi) projekta ieviešanas laikā.




Konkrētas darbības, kas veiktas, lai veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērstu diskrimināciju, jo īpaši pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti, un kārtību, kas īstenota, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības principa integrēšanu darbības programmā un darbībās (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 4. punkta otrās daļas e) apakšpunkts)

	Dzimumu līdztiesības veicināšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā galvenokārt tiek īstenota valsts rīcībpolitiku pieejamo resursu un citu finanšu instrumentu  ietvarā, piemēram, 2016.gadā ir uzsākts darbs pie jauna attīstības plānošanas dokumenta izstrādes ”Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanai 2017.-2020.gadā”, “Rīcības plāns” Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam” īstenošanai 2016.-2017.gadā , LM īsteno projektu  “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” . Nelielā apmērā dzimumu līdztiesības veicināšana tiek īstenota DP  9.1.4. SAM pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros. Vienlaikus dzimumu līdztiesības veicināšana ir integrēta kā horizontāls princips, kurš ir jāievēro un jāveicina visu attiecināmo DP pasākumu plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā. 92% no ESF pasākumos projektu atlasē tiek piemērots specifisks vērtēšanas kritērijs un projektos tiek paredzētas specifiskas darbības dzimumu līdztiesības veicināšanai.
2016.gada decembrī VSAA uzskaitē bija 172 082 pilngadīgas personas ar invaliditāti (90 697 – sievietes un 81 385 – vīrieši). No visām personām ar invaliditāti 42 813 personas jeb 25% bija nodarbinātas, savukārt 9 441 (4 721 jeb 50% ir sievietes un 4 720 jeb 50% – vīrieši) bija bezdarbnieki (12.3% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita valstī).
Saskaņā ar Eurostat datiem 2016.gadā  28,5% Latvijas iedzīvotāju bija pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Galvenās nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas Latvijā ir vienas personas mājsaimniecības, viena vecāka ģimenes un divu vecāku ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, zemas darba intensitātes un bezdarbnieku mājsaimniecības, kā arī bērni, jaunieši un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji.
Lai panāktu nabadzības līmeņa mazināšanos, diskriminācijas novēršanu un veicinātu personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu un nodarbinātību, tika uzsākta vairāku ESF līdzfinansētu pasākumu īstenošana, piemēram, 7.2.1. SAM projekts „Jauniešu garantijas”, 9.1.1. SAM projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, 9.1.4. SAM projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”, kuru ietvaros tiek īstenotas specifiskas darbības, piemēram, surdotulka, ergoterapeita, atbalsta personas un specializētā transporta pakalpojumi, atbalsta personas darba vietā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, apmācību procesā, kur nepieciešams, tiek izmantotas pielāgotas informācijas tehnoloģijas; apmācības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti u.c.
Vides un informācijas pieejamība ir viens no personu ar invaliditāti iekļaušanu un nodarbinātību veicinošiem faktoriem. 2016.gadā LM TP projekta  ietvaros tika uzsāka Vides pieejamības stratēģijas un Vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrādi, kas veicinās universālā dizaina ieviešanu, preču un pakalpojumu, kā arī vides un informācijas pieejamību personām ar invaliditāti.  Pieejamība ir arī viens no ES fondu līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir iekļauts kā horizontāls princips visos attiecināmajos DP pasākumos, proti, 92% ESF, 76% ERAF un 71% KF projektu atlasē tiek piemērots specifisks vērtēšanas kritērijs un projektos tiek paredzētas specifiskas darbības pakalpojumu, vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai un iekļaušanas veicināšanai.




Ilgtspējīga attīstība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 4. punkta otrās daļas f) apakšpunkts)

	Kopumā DP ietvaros ~17% SAM/SAMP ir identificēta tieša pozitīva ietekme un ~30% netieša pozitīva ietekme. Finansiālā izteiksmē 27% no kopējā ES fondu pieejamā finansējuma tiek novirzīts SAM ar tiešu pozitīvu ietekmi, 43% – SAM ar netiešu pozitīvu ietekmi.
Atkarībā no SAM un SAMP ietekmes uz horizontālo principu Ilgtspējīga attīstība (HP IA) un PI atlases veida PI atlases kritēriju kopās iekļauti gan specifiski atbilstības (piemēram, atbilstība konkrētam vides politikas plānošanas dokumentam), gan kvalitātes HP IA kritēriji, nodrošinot projektu ar lielāku pozitīvu ietekmi uz HP IA atbalstīšanu. SAM/SAMP, kur potenciāli iespējama negatīva ietekme uz HP IA, piemēram, transporta infrastruktūras attīstības jomā, kā obligāts nosacījums (specifisks atbilstības kritērijs) ir noteikts, ka jāīsteno slodzes uz vidi mazinoši pasākumi vai jāveicina ekoloģiskās un dzīves vides kvalitātes uzlabošana. Savukārt pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības jomā vērtēšanas kritēriji paredz priekšrocības projektiem, kas veicinās vides piesārņojuma mazināšanos vai esošā stāvokļa saglabāšanos, kā arī tādiem projektiem, kur plānotas noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai. Apmēram 24% jeb aptuveni ceturtajai daļai no DP SAM/SAMP projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju kopās iekļauts kritērijs par zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanu.
Tāpat arī nacionālajā normatīvajā regulējumā par DP pasākumu īstenošanu ir iekļautas normas HP IA nodrošināšanai:
· pasākumiem ar tiešu pozitīvu ietekmi uz HP IA atbilstoši pasākuma specifikai un mērķim – pielāgošanās klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanai, resursu, t.sk. energoresursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, vides aizsardzībai, t.sk. atkritumu mazināšanai un centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai;
· neatkarīgi no SAM/pasākuma ietekmes uz HP IA paredzēta norma par atbalstu vides prasību iekļaušanai preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (ZPI);
· attiecināmas ir izmaksas vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanai, tostarp ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas un izmaksas, kas sekmē videi draudzīga transporta attīstību – ar velosipēdistu ceļu izbūvi saistītās izmaksas (specifiski transporta infrastruktūras attīstības SAM/SAMP īstenošanas noteikumi);
· ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstības jomā gan normatīvajā regulējumā, gan projektu iesniegumu vērtēšanā, paredz izvērtēt izmaksu un ieguvumu analīzi, kur tarifus fiksē atbilstoši principam “Piesārņotājs maksā”, ņemot vērā pieejamību cenas ziņā (ūdenssaimniecības nozarē tarifs nepārsniedz 4% no mājsaimniecības ikmēneša kopējiem ienākumiem, atkritumu nozarē – tarifs tiek noteikts katrā pašvaldībā iepirkuma procedūras rezultātā).
Līdz 2016. gada beigām apstiprināti pieci projekti ar tiešu pozitīvu ietekmi, no kuriem viens projekts ir pabeigts. Prognozējams, ka DP plānotie mērķi tiks sasniegti, jo ~68% no apstiprinātajiem SAM/SAMP ar tiešu ietekmi paredzēts ieviest, piemērojot ierobežotas projektu iesniegumu atlases, t.i. veikta projektu atlase, kuri nodrošina HP IA rādītāju sasniegšanu. Pabeigtā projekta mērķis, tostarp plānotie uzraudzības rādītāji, ir sasniegts. Ņemot vērā minēto, plašāku informāciju un analīzi par sasniegto progresu un konstatētajām problēmām, riskiem būs iespējams sniegt ziņojumā, kas tiks sagatavots 2019.gadā.




Ziņojums par atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem (ES Regulas Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

	Prioritārais virziens
	Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)
	Proportion of total allocation to the operational programme (%)

	4
	135 525 814,95
	28,20%

	5
	9 656 996,54
	1,55%

	Kopā
	145 182 811,48
	3,29%



	Informāciju par 4. un 5. prioritāro virzienu skatīt sadaļā 11.1. par programmas mērķu sasniegšanu




Partneru nozīme programmas īstenošanā
	FM sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi divus grozījumu projektus DP, kā arī attiecīgus grozījumus PL. Grozījumu priekšlikumu sagatavošanā un saskaņošanā tika iesaistītas visas nozares ministrijas, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, sociālie partneri un biedrības un nodibinājumi.
Sadarbības partneri, kuri izteica komentārus par nozaru ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem grozījumiem DP, nepieciešamības gadījumā tika aicināti uz sanāksmēm, lai kopīgi diskutētu par izteiktajiem komentāriem. Pirmie grozījumi DP tika saskaņoti UK rakstiskās procedūras ietvaros 2016.gada 17.aprīlī ietvaros. 2016.gada decembrī uzsākts jauno grozījumu DP un ar tiem saistīto grozījumu PL saskaņošanas process UK rakstiskajā procedūrā, kā arī uzsākta PL grozījumu saskaņošanas procedūra PL vadības grupas ietvaros. 
Iebildumus un priekšlikumus par DP grozījumiem aktīvi sniedza plānošanas reģioni, pašvaldību organizācijas, tādas kā Latvijas Pašvaldību savienība, Biedrība „Latvijas Lielo pilsētu asociācija”, kā arī pašvaldības, darba devēju un darbinieku organizācijas – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija, dažādas biedrības un nodibinājumi: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Zaļā kustība un citas. Grozījumu dokumentu izstrādē aktīvi iesaistījās arī saimnieciskās darbības veicēji.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu pārklājumu Latvijā, pašvaldības un plānošanas reģioni ir noteikti kā finansējuma saņēmēji vai kā sadarbības partneri dažādu SAM ietvaros. Savukārt, lai pilnvērtīgi izmantotu sociālo partneru un biedrību un nodibinājumu intelektuālo potenciālu un dotu viņiem reālas partnerības iespējas savas nozares ietvaros, vairāku SAM ietvaros sociālie partneri un biedrības un nodibinājumi tiek iesaistīti ne tikai kā finansējuma saņēmēji vai sadarbības partneri, bet arī kā projektu īstenotāji un labuma guvēji, sniedzot iespēju nevalstiskajam sektoram līdzdarboties KP fondu īstenošanā plašākā nozaru tvērumā.
Lai nodrošinātu sekmīgu SAM un to pasākumu īstenošanas dokumentu izstrādi un apstiprināšanu, katru mēnesi tika organizētas Apakškomitejas (AK) sēdes (2016. gada laikā kopā noorganizētas 36 AK sēdes), kurās aktīvi diskusijās iesaistījās ne tikai valsts institūcijas, bet arī sociālie un sadarbības partneri, kā arī biedrības un nodibinājumi, lai panāktu pēc iespējas plašāku sabiedrības interešu pārstāvību. Pēc diskusijām AK, SAM un to pasākumu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika virzīti apstiprināšanai UK, kur ikviens UK dalībnieks varēja paust viedokli un izteikt priekšlikumus kritēriju uzlabošanai (2016. gada laikā noorganizētas 2 UK sēdes un 13 rakstiskās procedūras). UK un AK kopumā līdz šim ir nodrošināta plaša sabiedrības iesaiste, - vairāk kā puse (~53%) UK dalībnieku pārstāv kādu no biedrībām vai nodibinājumiem, kas pārstāv visas sabiedrības intereses. UK un AK materiāli ir pieejami UK e-portfeļa tīmekļa vietnē: https://komitejas.esfondi.lv.





OBLIGĀTĀ INFORMĀCIJA UN NOVĒRTĒJUMS SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) NR.1303/2013 111. PANTA 4. PUNKTA PIRMĀS DAĻAS a) UN b) APAKŠPUNKTU
Novērtējuma plāna īstenošanas progress un izvērtējumu konstatējumos norādītā pēckontrole.
	2016. gada 17. februārī ES fondu Konsultatīvā izvērtēšanas darba grupa (KIDG) apstiprinātajā ikgadējā ES fondu izvērtēšanas plānā 2016. gadam iekļauti piecu DP “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko atbalsta mērķu paplašinātie sākotnējie novērtējumi (4.1.1. SAM Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 4.3.1 SAM Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 5.3.1. SAM Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 8.2.1 SAM Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, 8.4.1. SAM Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci), no tiem četri ir pabeigti, bet piektais (8.2.1. SAM paplašinātais sākotnējais novērtējums) tiks pabeigts 2017. gadā. Noslēgto paplašināto sākotnējo novērtējumu secinājumi iestrādāti atbilstošo SAM īstenošanas nosacījumos.
2016.gadā uzsākti četri ikgadējā ES fondu izvērtēšanas plānā 2016. gadam iekļautie ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda noslēguma izvērtējumi (uzņēmējdarbības atbalsta un zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalsta jomā, ieguldījumi transporta nozares attīstībā un ieguldījumi nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru (pašvaldību) attīstības veicināšanai), kuru secinājumi tiks izmantoti 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periodā sniegtā ES fondu atbalsta pilnveidošanai un turpmākām diskusijām par ES fondu ieguldījumiem pēc 2020. gada.
Ir noslēdzies viens tematiskais izvērtējums (Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums). Šī izvērtējuma kopsavilkums iekļauts šī ziņojuma 4. sadaļā.
Papildus ikgadējā ES fondu izvērtēšanas plānā 2016. gadam iekļautajiem izvērtējumiem Eiropas Komisijas Vienotā pētniecības centra ģenerāldirektorāta Ietekmes izvērtēšanas pētniecības centrs CRIE ir atbalstījis FM sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavoto izvērtējuma tēmas pieteikumu par JNI profesionālo apmācību programmu ietekmi uz apmācīto nodarbinātības situācijas izmaiņām. Šo kontrfaktuālās ietekmes izvērtējumu CRIE eksperti uzsākuši 2016. gada nogalē un plāno pabeigt 2017. gada pirmajā pusgadā.
Informācija par izvērtējumu ieteikumiem un to ieviešanu tiek iekļauta VI uzturētajā Izvērtējumu ieteikumu ieviešanas plānā, kas tiek regulāri aktualizēts KIDG, lemjot par lietderīgo izvērtējumu ieteikumu iekļaušanu, nosakot atbildīgo institūciju un turpmāko rīcību ieteikumu ieviešanā. Par izvērtējumu ieteikumu ieviešanas plānā iekļauto ieteikumu ieviešanu reizi gadā tiek informēta arī UK.
KIDG 2016. gada 1. novembrī aktualizētajā Izvērtējumu ieteikumu ieviešanas plānā iekļauti 110 ieteikumi, no kuriem 95 attiecināmi uz 2014.– 2020. gada ES fondu plānošanas periodu. No tiem 54 ir stratēģiskas nozīmes ieteikumi, savukārt atlikušie – tehniska rakstura ieteikumi. 43% no kopējā ieteikumu skaita atbilstoši KIDG lēmumam uzskatāmi par ieviestiem, 37% ieteikumu ieviešana ir uzsākta, savukārt atlikušo 20% ieteikumu ieviešana tiks uzsākta nākamajos pārskata periodos saskaņā ar KIDG lēmumu.
Būtiskākie 2016. gadā ieviestie stratēģiskie ieteikumi saistīti ar 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda sekmīgas uzsākšanas nodrošināšanu – piemēram, VI būtiski pilnveidojusi ES fondu vietnē pieejamo informāciju par ES fondu projektu izstrādi, pieteikšanu un īstenošanu, papildinot tīmekļa vietni ar pieejamā ES fondu atbalsta meklētāja atjaunoto versiju, savukārt SI nodrošinājusi seminārus potenciālajiem projektu iesniegumu iesniedzējiem, kā arī kvalifikācijas celšanas pasākumus projektu atlasē un ieviešanā iesaistītajiem darbiniekiem. Šie pasākumi papildinājuši citus VI veiktos pasākumus, t.sk. iepriekšējo izvērtējumu ieteikuma rezultātā vienkāršoto projektu atlases kritēriju saskaņošanu, kas līdz 2016.gada beigām ļāvusi uzsākt ES fondu līdzfinansēto pasākumu projektu atlases jau par 3,1 mljrd. eiro jeb 70% no kopējā plānošanas periodā pieejamā ES fondu finansējuma.
Tāpat ir veiktas atsevišķas darbības JNI 7.2.1. SAM „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas uzlabošanai, piemēram, veikti grozījumi, kas paredz palielināt algas dotācijas apmēru jaunietim bezdarbniekam aktīvās nodarbinātības pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” par pilnu darba laiku pirmos sešus mēnešus ļaujot saņemt 200 euro (iepriekš 160 euro), savukārt jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti – 300 euro līdzšinējo 240 euro vietā. Tādējādi darba devējiem tiek veidoti pievilcīgākie nosacījumi jaunu darba vietu radīšanai jauniešiem un tiek paredzēts, ka kopējais jaunizveidoto valsts līdzfinansēto darba vietu skaits jauniešiem bezdarbniekiem (no kuriem vairāk kā 60% ir ar zemu izglītības līmeni) palielināsies. Papildus nodrošināta visaptveroša informācijas apmaiņa projektu finansējumu saņēmēju – NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūras starpā.




Saskaņā ar komunikācijas stratēģiju īstenoto fondu informācijas un reklāmas pasākumu rezultāti.
	Kopējais ES fondu informācijai un publicitātei piešķirtais ES fondu tehniskās palīdzības finansējums VI, AI un SI līdz 2018. gada 31. decembrim ir 2 806 318,00 EUR. No šī finansējuma 2016. gadā ir izmantoti 461 477,65 EUR jeb 16,44%. Izmantotā finansējuma nelielā daļa ir skaidrojama ar SAM MK noteikumu apstiprināšanas laika grafika nobīdēm, kuru dēļ arī vēlāk kļūst aktuāla komunikācijas nodrošināšana par pieejamajiem ES fondu atbalsta pasākumiem. Detalizētāku informāciju par 2016.gada ES fondu Komunikācijas plānā iekļautajiem pasākumiem, mērķi, mērķa grupām, sasniedzamiem rādītājiem,  izmaksām skatīt: http://www.esfondi.lv/upload/Komunikacija/konsolidetais_komunikacijas-plans_2016.pdf .
2016. gadā atbilstoši ES fondu Komunikācijas stratēģijai 2015. – 2023. gadam nodrošināta ES fondu ieguldījumu un pieejamo iespēju komunikācija sociālajos tīklos, tīmekļa vietnē esfondi.lv un saziņā ar medijiem.
ES fondu komunikācijas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par ES fondu īstenoto projektu ieguldījuma nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, ekonomiskajā attīstībā un katra Latvijas iedzīvotāja labklājības līmeņa celšanā, kā arī sekmēt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos ES fondu ieguldījumam un Latvijā īstenoto projektu realizācijai.
2016. gada 6. maijā FM EK pārstāvniecības Latvijā organizētajā Eiropas dienu pasākumā “Iepazīsti Eiropu” 208 skolēnu grupas no 9 Latvijas reģionālajām skolām atvērto durvju dienās apmeklēja 3 projektus – Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Rīgas Domu un “Laimas” šokolādes muzeju. Mākslas muzejā tostarp bija iespējams piedalīties EK kampaņas #EUinMyRegion organizētajās “Dārgumu medībās” – atrast muzeja telpās konkursa plakātu, sekot instrukcijām un laimēt ceļojumu divām personām uz kādu no Eiropas galvaspilsētām. Kopumā ES fondu projektu īstenošanas vietas apmeklēja vairāk kā 400 personu.
2016. gadā FM īstenoja komunikācijas kampaņu, kuras ietvaros tika izveidota nākotnes vizualizācijas platforma tīmekļa vietnē espartevi.lv. Platformu izmantoja vairāk kā 1500 interesenti visā Latvijā, vizualizējot valsts nākotni un pozitīvās pārmaiņas, kuras, pateicoties ES fondu finansējumam, Latvijas iedzīvotāji piedzīvos līdz 2023. gadam.
Tāpat kampaņas ietvaros tika organizēta preses konference par mītiem un patiesību ES fondu jomā, kas guva plašu mediju interesi, iniciējot ap 30 publikāciju medijos. Savukārt apkopotie  labuma guvēju pieredzes stāsti un infografikas veidoja izpratni par 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projektu sasniegumiem un ietekmi uz Latvijas labklājību, kā arī esošā plānošanas perioda iespējām.
Papildus VI īstenotajiem komunikācijas pasākumiem informatīvos pasākumus par savas jomas SAM organizējušas Ekonomikas ministrija (EM), Tieslietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija (LM), Satiksmes ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Savukārt Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) organizēja ap 100 semināru un cita veida informatīvo pasākumu gan par projektu iesniegumu atlasēm, gan par projektu ieviešanas jautājumiem Rīgā un reģionos, kuros piedalījušies vairāk kā 2650 apmeklētāju, savukārt iespēju sekot pasākumiem tiešraidē izmantojuši vairāk kā 750 interesentu.
 EM 2016. gada rudenī jau trešo reizi sadarbībā ar CFLA, Attīstības finanšu institūciju ALTUM un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) organizēja piecu forumu ciklu “Atbalsts uzņēmējiem” Rīgā un Latvijas reģionos, informējot sabiedrību par visiem ar ES fondiem saistītajiem jautājumiem attiecībā uz plānoto atbalstu uzņēmējiem. Pasākumos informāciju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniedza tādas institūcijas kā EM, VARAM, CFLA, ALTUM, LIAA, NVA u.c. Pasākumu cikls tiek organizēts ar mērķi informēt esošos un potenciālos uzņēmējus par pieejamām ES atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. 2016. gada forumos kopumā piedalījās ap 540 dalībnieku.
Savukārt EM kampaņa “Dzīvo siltāk” īstenoja 13 semināru ciklus “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte” ar vairāk kā 580 klausītājiem, izstādē “Māja. Dzīvoklis.” sniegta informācija par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai vairāk kā 900 klientiem. Organizēti pieci semināri “Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei”, kā arī semināri “Kvalitatīva daudzdzīvokļu un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu sagatavošana” un “Apmestās fasādes un logu montāža. Prakse”. Tāpat EM organizējusi foto konkursu “Energoefektivitāte mums apkārt”, kurā iesniegti 43 pieteikumi, un izveidots buklets “Soli pa solim līdz mājokļa atjaunošanai”.
SM ir organizējusi starptautisku diskusiju par ES fondu atbalstu transporta nozarē – paveikto un nākotnes perspektīvām. To tiešsaistē vērojuši vairāk kā 570 skatītāju.
Kopš 2004. gada ik gadu ar sabiedriskās domas aptauju palīdzību tiek noskaidrota sabiedrības informētība par ES fondiem, redzējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kā arī apmierinātība ar informācijas par ES fondiem pieejamību. Jau vairākus gadus aptaujas rezultāti norāda uz pozitīvām tendencēm kopējā Latvijas iedzīvotāju noskaņojumā par līdz šim veiktajiem ES fondu ieguldījumiem. 2016. gadā pirmo reizi par Latvijai pieejamajiem ES fondu līdzekļiem dzirdējuši 96% aptaujāto iedzīvotāju, salīdzinājumā 2015. gadā  bija informēti 92% aptaujāto. Meklējot informāciju par ES fondu atbalsta iespējām, 2016. gadā ir strauji pieaugusi tīmekļa vietnes esfondi.lv popularitāte – 45% aptaujāto interesentu informāciju meklējuši www.esfondi.lv. 72% respondentu atzīst, ka informācija par ES fondiem ir pietiekamā apjomā.
Kā negatīva tendence sabiedrībā ir atzīmējama zemā uzticēšanās valsts pārvaldei – 51% respondentu, domājot par ES fondu līdzekļu godprātīgu izmantošanu Latvijas iedzīvotāju interesēs, valsts pārvaldei neuzticas nemaz vai drīzāk neuzticas. Vislielāko neuzticību valsts pārvaldei ES fondu ieviešanā pauž rīdzinieki, vienkāršu profesiju pārstāvji, nekvalificēti strādnieki, bezdarbnieki, tirdzniecības darbinieki, kā arī iekārtu operatori, montieri. Tāpat izvērtējuma rezultāti norāda, ka informāciju par ES fondiem iedzīvotāji visvairāk vēlas saņemt ar televīzijas un radio starpniecību. Tādēļ tiek apsvērts nākamgad veidot televīzijas un/vai radio raidījumu, kurā informēt minēto mērķauditoriju par ES fondu pozitīvo ietekmi.
Komunikācijas stratēģijas posma “Rezultātu un ieguvumu komunikācija, atbalsta un reputācijas veidošana” īstenošana pilnā apjomā tiks uzsākta 2017. gadā, kad būs pieejami vairāk pabeigtu projektu. Atbilstoši Komunikācijas stratēģijai 2016. gadā bija plānots arī informēt par ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda sasniegumiem un ietekmi, nodrošināt informācijas pēctecību, veidot zināšanas par ES fondiem un ES fondu programmām, to saturu, pieejamību, veidot to atpazīstamību, kā arī motivēt potenciālos finansējuma saņēmējus, aicināt uz rīcību. Šie posmi 2016. gadā ir īstenoti veiksmīgi.
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PASĀKUMI, KAS VEIKTI, LAI IZPILDĪTU EX ANTE NOSACĪJUMUS (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts) (Var iekļaut 2016. gadā iesniedzamajā ziņojumā. (Skat. 9. punktu iepriekš)  Obligāti jāiekļauj 2017. gadā iesniedzamajā ziņojumā). Izvēles iespēja: progresa ziņojums
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PAPILDU INFORMĀCIJA, KO VAR PIEVIENOT ATKARĪBĀ NO DARBĪBAS PROGRAMMAS SATURA UN MĒRĶIEM (Regulas (ES) Nr. 1303/2013. 111. panta 4. punkta otrās daļas a), b), c) d), g) un h) apakšpunkts)

Progress integrētās pieejas īstenošanā attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp to reģionu attīstību, kurus pastāvīgi vai būtiski skar demogrāfiskas un ar dabu saistītas grūtības, pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uz sabiedrības virzītu vietējo attīstību saskaņā ar darbības programmu.

	2015.gadā FM noslēdza deleģēšanas līgumus par projektu atlašu nodrošināšanu SAM/SAMP, kuros paredzēts atbalsts integrētu teritoriālo investīciju (ITI) īstenošanai nacionālas nozīmes attīstības centros, ar šādām pilsētu pašvaldībām: Daugavpils, Jelgava, Valmiera, Jūrmala, Rēzekne, Rīga, Liepāja, Jēkabpils un Ventspils.
Acīmredzams progress ITI ieviešanā nav vērojams, jo šis instruments ir jaunievedums 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kas prasa papildu laiku (projektu vērtēšanas komisiju izveide, nolikumu izstrāde un saskaņošana, projektu iesniegumu sagatavošana) un administratīvos resursu, lai ITI iesaistītās pilsētas izstrādātu un saskaņotu atlases dokumentāciju un procedūru aprakstus. Atsevišķos SAM ir piemērojams valsts atbalsta normatīvais regulējums, kas tiek saskaņots ar EK, un  tas ir būtisks priekšnosacījums projektu atlašu sekmīgai uzsākšanai.
2016. gadā pirmās kārtas projektu atlases ir izsludinātas tādās pilsētu pašvaldībās, kā Valmiera, Liepāja, Jūrmala, Jelgava, Daugavpils, Rēzekne un Jēkabpils. Ņemot vērā vēlāku projektu atlašu uzsākšanu, 2016.gadā rādītāju izpilde tika sasniegta tikai SAM par pašvaldību infrastruktūras attīstību uzņēmējdarbībai.
Lai varētu uzsākt otrās un trešās kārtas projektu atlases, 2016.gadā turpinājās darbs pie normatīvās bāzes sagatavošanas, t.i. ES fondu finansējuma un rādītāju sadalījuma starp nacionālās nozīmes attīstības centriem, un apstiprināšanas.
Lai veicinātu ITI ieviešanu, pašvaldībām ir:
1. ir ieviesti grozījumi normatīvajā bāzē, vienkāršojot ITI ieviešanas mehānismu;
2. sniegts atbalsts projektu ideju pilnveidošanā, aktualizējot metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei vietējā līmenī un regulāri konsultējot par pilsētām aktuālajiem jautājumiem;
3. izpratnes par valsts atbalsta regulējuma piemērošanu uzlabošanai ir organizēti semināri, kā arī sagatavoti metodiskie materiāli par valsts atbalsta jautājumiem uzņēmējdarbību veicinošo projektu ietvaros;
4. Jelgavas pilsēta ar VARAM atbalstu ir iesaistījusies vienā no ES Pilsētprogrammas partnerībām “Prasmes un darba vietas vietējā ekonomikā”, pildot koordinatora jeb partnerības līdera funkciju;
5. tāpat regulāri tiek organizētas tikšanās par pilsētām aktuālajiem jautājumiem, kā arī pilsētām savstarpēji apmainoties pieredzē;
6. pilsētām ir pieejami arī tehniskās palīdzības līdzekļi, kas ir būtisks atbalsts pilsētām ITI ieviešanā;
7. VARAM sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju plāno izmantot ES atbalsta rīku TAIEX REGIO PEER 2 PEER pilsētu kapacitātes stiprināšanai un pieredzes apmaiņai.
Izglītības jomā pašvaldībām ir sniegts konsultatīvais atbalsts, individuālas sarunas, lai veicinātu projektu sagatavošanu. 2016. gadā IZM ir izvērtējusi visas iesniegtās pilsētu projektu idejas, saskaņotas ir 2 pilsētu (Jelgava, Daugavpils) idejas. Kopumā 8.1.2. SAM (vispārējās izglītības iestāžu uzlabošana) ir plānoti 17 projekti ITI ietvaros, kuru rezultātā plānots komplekss atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai reģionālā līmenī. Rezultātā tiks palielināts izglītojamo skaits, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta vispārējās izglītības mācību vide. 8.1.3 SAM (profesionālās izglītības iestāžu modernizēšana) ir paredzēti 2 projekti.
2017.gadā ir gaidāma lielāka ITI pašvaldību aktivitāte projektu atlašu izsludināšanā, kā arī projektu sagatavošanā. Savukārt fiziska projektu ieviešana plānota vairāk 2018. gadā.




Progress tādu darbību īstenošanā, kuru mērķis ir stiprināt dalībvalstu iestāžu un atbalsta saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot fondus.

	Veicot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā Tehniskās palīdzības (TP) SAM uzraudzības un ieviešanas funkcijas, joprojām vērojams darba apjoma un līdz ar to arī nepieciešamo cilvēkresursu pieaugums. Tas skaidrojams ar intensitāti, kādā notiek SAM noteikumu apstiprināšana un uzsāktas projektu iesniegumu atlases. TP finansējuma saņēmēji (FS) par vienu no prioritātēm izvirza darbinieku kapacitātes stiprināšanu, veicot optimālu cilvēkresursu plānošanu un piesaisti, t.sk. darbinieku pārņemšanu no iestādēm, kas 2014.-2020.gada plānošanas periodā vairs nav iesaistītas ES fondu vadībā, kā arī kompetences paaugstināšanas pasākumus, piemēram, apmācības, seminārus u.tml. aktivitātes.
Iepirkumu uzraudzības birojs un CFLA semināros un diskusijās skaidroja ar iepirkumu saistītus jautājumus, lai veicinātu ES fondu projektu ietvaros sagatavoto iepirkumu dokumentācijas kvalitāti, novērstu biežāk pieļautās kļūdas un  apzinātu ieguvumus, izvēloties piemērotāko iepirkuma procedūru. Tāpat arī CFLA turpināja veikt iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes vēl pirms līgumu ar finansējuma saņēmējiem noslēgšanas, lai efektīvi un mērķtiecīgi mazinātu neatbilstību risku jau pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Papildu šiem pasākumiem nodrošināta  informācijas un konsultāciju sniegšana klientu apkalpošanas centrā,  CFLA reģionālajās nodaļās un CFLA tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos (twitter.com) regulāri publicēta aktuālākā informācija.
2016.gadā tika īstenoti tādi TP FS darbinieku kapacitātes pilnveides un kompetences celšanas pasākumi kā mācības un pieredzes apmaiņa par publisko iepirkumu, valsts atbalsta jautājumiem, interešu konflikta novēršanu, vienkāršotajām izmaksām.
Lai mazinātu administratīvo slogu, tiek turpināta Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas (KPVIS) e-vides popularizēšana, piesaistot arvien jaunus potenciālos FS projektu iesniegšanai e-vidē. Ir nodrošināta iespēja slēgt līgumus par KPVIS e-vides izmantošanu un atbalstu KPVIS lietošanā. KPVIS var izmantot visas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā iesaistītās puses (SI, AI, VI) datu uzkrāšanai, apmaiņai un analīzei, kā arī projektu īstenotāji ar projektu ieviešanu saistīto dokumentāciju, iesniedzot e-vidē. Tiek turpināts attīstīt KPVIS funkcionalitāti un veicināt elektronisko datu apmaiņu gan ar FS, gan citām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.
Papildus administratīvā sloga mazināšanai CFLA nodrošināja aktīvu sadarbību ārējo normatīvo aktu un vadības un kontroles sistēmas nosacījumu pilnveidošanas procesā, proti, apkopota un analizēta projektu ieviešanas prakse, identificēti nozaru specifiskie riski un to mazinošie pasākumi, sniegti priekšlikumi VI normatīvā regulējuma pilnveidošanai, t.sk. vienkāršošanai.
2016.gadā CFLA nodrošināja sadarbību un informācijas apmaiņu ar klientiem tiem ērtākā veidā - klātienē, telefoniski, elektroniski, mājaslapā, izmantojot e-vides sniegtās iespējas, tīmekļa vietnē twitter.com.
12.1.1. SAM “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju” ietvaros pārskata periodā HP “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanai izlietoti līdzekļi 37 924 euro apmērā, un HP “Ilgtspējīga attīstība” 45 532 euro apmērā.




Progress jebkuru starpreģionālo un transnacionālo darbību īstenošanā.

	Nav attiecināms



Attiecīgā gadījumā ieguldījums makroreģionālajās un jūras baseinu stratēģijās

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

	



  ES stratēģija Baltijas jūras reģionam (EUSBSR)
  ES stratēģija Donavas reģionam (EUSDR)
  ES stratēģija Adrijas un Jonijas jūras reģionam (EUSAIR)
  ES stratēģija Alpu reģionam (EUSALP)
  Atlantijas jūras baseina stratēģija (ATLSBS)

EUSBSR

Mērķis(-i), politikas joma(-as) un horizontālās darbība(-as), uz ko attiecas programma:

	
	Mērķi

	
	1 - glābt jūru

	
	2 - nodrošināt reģiona pieejamība

	
	3 - palielināt labklājību

	
	Politikas jomas

	
	4.1 - Bioekonomika

	
	4.2 - Kultūra

	
	4.3 - Izglītība

	
	4.4 - Enerģētika

	
	4.5 - Apdraudējumi

	
	4.6 - Veselība

	
	4.7 - Inovācija

	
	4.8 - Barības vielas

	
	4.9 - Drošs

	
	4.10 - Drošs

	
	4.11 - Kuģis

	
	4.12 - Tūrisms

	
	4.13 - Transports

	
	Horizontālās rīcības

	
	5.1 - Spēja

	
	5.2 - Klimats

	
	5.3 - Kaimiņi

	
	5.4 - Teritoriālā plānošana



Darbības vai mehānismi, kas izmantoti, lai programmu labāk saistītu ar EUSBSR

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Policy Area Coordinators, Horizontal Action Coordinators, or members of the Steering Committees/Coordination Groups) participating in the Monitoring Committee of the programme?

Jā      Nē  

Vārds, uzvārds un amats

	Arturs Saburovs, Ārlietu ministrijas vecākais referents



B. Vai atlases kritērijos ir piešķirti papildu punkti īpašiem pasākumiem, kas atbalsta EUSBSR?

Jā     Nē  

C. Vai programma ieguldījusi EUSBSR ES fondus?

Jā     Nē  

Aptuvenā vai precīza summa (EUR), kas ieguldīta EUSBSR:
	ERAF
	69 207 932,68

	KF
	103 759 003,63

	ESF
	

	ELFLA
	

	EJZF
	

	EKI
	

	citi līdzekļi
	

	nosauciet „citus līdzekļus”
	-



D. Obtained results in relation to the EUSBSR (n.a. for 2016)

	Skatīt informāciju 11.1 sadaļā par 6.prioritāro virzienu



E. Does the programme address the EUSBSR sub-objectives (with corresponding to specific targets and indicators) as stated in the "EUSBSR Action Plan"? (Please specify the target and the indicator)

	-





Progress darbību īstenošanā sociālās inovācijas jomā, ja piemērojams.

	ESF projekts Nr. 9.1.1.3. „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
Projekta mērķa grupa ir komersanti, biedrības un nodibinājumi, fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki – ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki, bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem. Projektu plānots īstenot kopā ar sadarbības partneri, akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kas veiks piemērotāko atbalsta veidu noteikšanu un atbalsta sniegšanu sociālās uzņēmējdarbības veicējiem.
Projekts apstiprināts 2015.gada 19.novembrī, un tā ietvaros tiek īstenoti sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumi. Sociālie uzņēmēji un Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par jauno iniciatīvu un sociālo uzņēmumu piedāvātajām iespējām, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā. Ir izstrādāta sociālo uzņēmumu atbalsta sistēma, kas paredzēta darbam ar pasākuma dalībnieku mērķa grupām, sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana, t.sk. sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana un konsultāciju nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu izstrādei, ko īsteno Altum. Grantu pieteikumu, biznesa plānu pieņemšanu, izvērtēšanu un  atbalsta piešķiršanu Sociālajiem uzņēmējiem plānots uzsākt 2017.gada maijā vai jūnijā.
Latvijā tiek izstrādāts Sociālās uzņēmējdarbības likuma projekt (turpmāk – Likumprojekts), kurā tiks definēts, kas ir sociālais uzņēmums, kādiem kritērijiem jāatbilst sociālajiem uzņēmumiem, to darbības nosacījumi un kādu atbalstu un atvieglojumus tiem plānots piešķirt. Likumprojektu Saeimā provizoriski plānots apstiprināt vēlākais 2017.gada rudenī, un tas stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī. LM, pēc Likumprojekta un tam pakārtoto MK noteikumu spēkā stāšanas, kas paredzēs sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu sociālās uzņēmējdarbības veicējiem, precizēs 9.1.1.3.pasākuma mērķa grupu.




Progress pasākumu īstenošanā, lai risinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to mērķgrupu īpašās vajadzības, kurās ir vislielākais diskriminācijas vai sociālās atstumtības risks, īpaši ņemot vērā sociāli atstumtās grupas un personas ar invaliditāti, personas, kas ilgstoši ir bez darba, un nestrādājošos jauniešus, attiecīgā gadījumā norādot izmantotos finanšu resursus.

	Saskaņā ar Eurostat datiem 2016.gadā 28,5% Latvijas iedzīvotāju bija pakļauti nabadzības riskam vai sociālās atstumtībai, taču kopš 2011.gada ir vērojama tā stabila samazināšanas tendence. 2016. gadā ir pēdējo 10 gadu laikā viszemākais iedzīvotāju īpatsvars, kas pakļauti nabadzības riskam un sociālajai atstumtībai (–17,8%). Salīdzinājumā ar 2012.gadu (36,2%), 2016.gadā šiem riskiem pakļauto personu īpatsvars samazinājās par 7,7%. Nabadzības riska indekss reģionu griezumā liecina, ka 2015. gadā joprojām augstākais nabadzības risks ir Latgales reģionā (39,2%), tad seko Vidzeme (29,2%), Zemgale (23%), Kurzeme (21,7%), Pierīga (18,6%) un Rīga (13,5%).
LM veiktā analīze par ES fondu ieguldījumu HP VI ieviešanā 2016.gadā ļauj secināt, ka DP plānoto darbību un pasākumu īstenošanā tiek ņemti vērā vienlīdzīgu iespēju principi un tie ir integrēti gan ES fondu plānošanas, gan īstenošanas dokumentos. DP ietvaros ir 117 SAM, no kuriem 16 jeb 14% ir tieša pozitīva ietekme uz HP VI, 80 jeb 68% ir netieša pozitīva ietekme uz HP VI un 21 jeb 18% nav ietekmes uz HP VI. Projektu iesniegumu atlases procesā tiek piemēroti HP VI kritēriji, kas dod priekšroku tikt atbalstītiem projektiem, kuri paredz īstenot konkrētas specifiskas darbības, kas veicina HP VI mērķu sasniegšanu. LM ir izstrādājusi metodisko materiālu, kura mērķis ir nodrošināt vienotu izpratni par HP VI ievērošanu un uzraudzību ESI fondu īstenošanā. 2016.gadā ir īstenoti 7 semināri, kā arī konsultācijas un metodiskais atbalsts ES fondu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām. Ir uzsākta Vides pieejamības stratēģijas un Vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrāde, kuru plānots pabeigt līdz 2017.gada jūnijam.
DP ietvaros tiek īstenoti pasākumi, kuri sekmē personu ar invaliditāti un ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, piemēram, sniegts atbalsts jauniešiem bezdarbniekiem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti (2016.gadā sniegti 922 pakalpojumi; 2015.gadā – 922; 2014.gadā – 961), atbalsts darba vietā personām ar garīga rakstura traucējumiem (2016.gadā atbalstītas 1 403 personas), 2016.gadā uzsākta apmācību metodikas izstrāde, lai nodrošinātu personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem iespēju saņemt individuāli pielāgotus profesionālās rehabilitācijas un prasmju apmācības pakalpojumus, kā arī uzsākta atbalsta sniegšana ilgstošajiem bezdarbniekiem gan motivācijas trūkuma, gan veselības stāvokļa radīto šķēršļu novēršanai (2016.gadā atbalstu saņēmusi 181 persona). Vienlaikus tiek īstenotas darbības, kas ir tieši vērstas uz Latvijas ģeogrāfisko reģionu īpašajām vajadzībām nodarbinātības jomā. 2016.gadā kā īpaši veiksmīgi pasākumi jāatzīmē vakanču gadatirgi. Piemēram, Starptautiskais darba gadatirgus “Darbs un karjera 2016” Daugavpilī pirmo reizi pulcināja ne tikai vietējos darba devējus, bet arī ES/EEZ valstu Nodarbinātības dienestu pārstāvjus no Lietuvas, Vācijas, Igaunijas un Čehijas. Gadatirgū piedalījās 25 darba devēji, tika pieteiktas 77 vakances jeb vairāk nekā 533 darba vietas gan Daugavpils teritorijā, gan ārpus tās. Izstādi apmeklēja vairāk kā 1000 bezdarbnieku un darba meklētāju, no kuriem darba intervijās piedalījās 473 personas un 87 personas tika atlasītas kā piemērotas piedāvātajām vakancēm.



FINANŠU INFORMĀCIJA PRIORITĀRĀ VIRZIENA UN PROGRAMMAS LĪMENĪ (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 21. panta 2. punkts un 22. panta 7. punkts)
GUDRA, ILGTSPĒJĪGA UN INTEGRĒJOŠA IZAUGSME (izvēles iespēja: progresa ziņojums)GUDRA, ILGTSPĒJĪGA UN INTEGRĒJOŠA IZAUGSME (izvēles iespēja: progresa ziņojums)

	Nav attiecināms uz ziņojumu, kas iesniedzams 2017.gadā.


JAUTĀJUMI, KURI SKAR PROGRAMMAS IZPILDI UN VEIKTOS PASĀKUMUS – DARBĪBAS REZULTĀTU SATVARS (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

	Nav attiecināms uz ziņojumu, kas iesniedzams 2017.gadā.



JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVA, (REGULAS (ES) NR. 1304/2013 19. PANTA 4. UN 6. PUNKTS (JA PIEMĒROJAMS))

	[bookmark: _GoBack]Nav attiecināms uz ziņojumu, kas iesniedzams 2017.gadā.
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